## 1-Introduction
خدمات مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی نی ریز فارس
|  |  | شماره گزارش: |  |  |  | 2 |  |  |  | 1405-02
[5 empty] | دوره گزارش از : |  |  |  | 1404-12-04 |  | الی | 1405-02-04
کارفرما |  |  |  |  | MC |  |  |  |  | پیمانکار EPC |  |  |  |  | مشاور اتصال به شبکه
شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  | مدیر پروژه
رادمان انرژی نوآوران |  |  | مهندس لامعی |  | پتروکاویان صنعت پارس |  |  | مهندس یغمایی |  | - |  |  | - |  | پایا نیروی پاژ |  | -
زمانبندی اولیه قرارداد: |  |  | 8 | ماه | دوره تضمین |  |  | 12 | ماه | زمان سپری شده تاکنون: |  |  | 3 | ماه | بودجه کل پروژه: | 6.285.000 دلار 720 میلیارد ریال
شماره قرارداد |  |  |  |  | 1404-006 |  |  |  |  | موثر شدن قرارداد |  |  |  |  | 1404-11-04
درصد مدیریت پیمان: |  | 5% |  |  | محل احداث پروژه: |  |  | روستای عباس آباد دهستان رستاق بخش مرکزی شهرستان نیریز استان فارس | [6 empty] | ظرفیت نیروگاه: | 20MW
1-شرح مختصر پروژه:
ارائه خدمات مدیریت طرح جهت طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی نی ریز فارس و اتصال آن به شبکه (شامل مدیریت بر خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب، انجام آزمایش های عملکردی، راه اندازی، اتصال به شبکه، آموزش و تحویل نهایی)
2-وضعیت پیشرفت فیزیکی :
شروع برنامه ای |  | پایان برنامه ای |  | شروع واقعی |  | پیش بینی اتمام |  | منحنی پیشرفت (S-Curve) پروژه
1404-11-04 |  | 1405-07-04 |  | 1404-11-04 |  | 1405-08-15
|  | برنامه % |  |  | واقعی %
|  | تا دوره قبل | این دوره | تاکنون | تا دوره قبل | این دوره | تاکنون
انتخاب کارگزاران |  | 50.6% | 49.4% | 100% | 29% | 38% | 67%
مدیریت بر کارگزاران |  | 0% | 10.73% | 10.73% | 0% | 0% | 0%
کل |  | 5.06% | 14.6% | 19.66% | 2.9% | 3.8% | 6.7%
3-وضعیت پیشرفت مالی :
مورد |  |  | ریالی (ریال) |  |  |  | ارزی (یورو) | [6 empty] | تایید شده |  | پرداخت شده
پیش پرداخت قرارداد | [10 empty] | اضافه کاری قرارداد |  | ریالی | 0 |  | 0
صورت وضعیت تایید شده قرارداد MC (مبلغ ناخالص) |  | در دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | ادعاهای (claims) |  | ریالی | 0 |  | 0
پرداخت شده به قرارداد MC |  | در دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | تعدیلات قرارداد |  | ریالی | 0 |  | 0
پرداختی Non-MC در پروژه |  | دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | ملاحظات:
مجموع پرداختی پروژه تاکنون
4- مشکلات و موانع مالی
ردیف | منشاء مشکل یا مانع |  |  |  | مشکل یا مانع |  |  |  |  | تاثیر مشکل یا مانع |  |  |  |  | پاسخ به مشکل یا مانع
1 | شرایط پرداخت /شرایط امنیتی کشور |  |  |  | انصراف شرکتها از حضور در مناقصه |  |  |  |  | تاخیر در برنامه زمانبندی و عقد قرارداد با پیمانکار
2 | کمبود نقدینگی پروژه |  |  |  | عدم پرداخت صورتوضعیت شماره یک و علی الحساب شماره یک و دو |  |  |  |  | تاخیر در اجرای پروژه
1387
1387
*
*
*
1388
1387
1388
1388
1387
1388
*
1388
*
+
1389
1390
1385
1386
1387
1388
*
*
*
*
*
*
آذر 93
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on I39: مبلغی که کارفرما در دوره گزارش به پیمانکار پرداخت نموده است

## 2-Progress table
کد WBS | شرح فعالیت | درصد وزنی | پیشرفت تجمعی دوره قبل |  | پیشرفت دوره گزارش |  | پیشرفت تجمعی تاکنون |  | ملاحظات
|  |  | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی
1 | Project | 100% | 5.06% | 2.9% | 14.6% | 3.8% | 19.66% | 6.7%
1.1 | مایلستون های کلیدی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.1 | شروع پروژه | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.2 | تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.3 | انجام مطالعات و خدمات طراحی پایه | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.4 | اخذ مجوز اتصال | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.5 | EPC انعقاد قرارداد با پیمانکار | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.1.6 | انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.1.7 | تشکیل و ثبت شرکت پوسته | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.8 | واریز مبلغ زمین از سوی کارفرما و انتقال زمین به کارفرما | 0% | 100% | 0% | 0% | 33% | 100% | 33%
1.1.9 | انتقال مجوزها به شرکت پوسته | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.10 | تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پوسته به کارفرما | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.1.11 | انتقال سهام شرکت پوسته توسط کارفرما | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.1.12 | راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.13 | پایان پروژه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2 | انتخاب کارگزاران | 10% | 50.6% | 29% | 49.4% | 38% | 100% | 67%
1.2.1 | انتخاب پیمانکار EPC | 6% | 75% | 48.33% | 25% | 18.33% | 100% | 66.67%
1.2.1.1 | تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان | 1.2% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.2.1.2 | تائید اسناد مناقصه توسط کارفرما | 1.2% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.2.1.3 | توزیع اسناد مناقصه | 0.5% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.2.1.4 | دریافت و ارزیابی پیشنهادات | 1.1% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.5 | برگزاری مناقصه | 1% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
1.2.1.6 | انتخاب برنده و عقد قرارداد | 1% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.2.2 | انتخاب پیمانکار اتصال به شبکه | 4% | 14% | 0% | 86% | 67.5% | 100% | 67.5%
1.2.2.1 | تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان | 0.8% | 70% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2 | تائید اسناد مناقصه توسط کارفرما | 0.8% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.3 | توزیع اسناد مناقصه | 0.3% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.4 | دریافت و ارزیابی پیشنهادات | 0.8% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.5 | برگزاری مناقصه | 0.65% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.2.2.6 | انتخاب برنده و عقد قرارداد | 0.65% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.3 | مدیریت بر کارگزاران | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.73% | 0%
1.3.1 | پیمانکار EPC | 53% | 0% | 0% | 17.36% | 0% | 17.36% | 0%
1.3.2 | پیمانکار اتصال به شبکه | 37% | 0% | 0% | 1.24% | 0% | 1.24% | 0%
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 3-Quantitative
1-وضعیت تعدادی مدارک مهندسی
شرح | تعداد مدارک | In Progress |  |  |  | Final issue
|  | برنامه دوره گزارش | واقعی دوره گزارش | تجمعی برنامه ای | تجمعی واقعی | نهایی شده در این دوره | نهایی شده تاکنون
جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-وضعیت تعدادی خریدهای پروژه
شرح | تعداد کل بسته های خرید پروژه | تعداد قرارداد خرید |  |  |  | سفارشات ساخته شده بازرسی شده | سفارشات تحویل شده به سایت/انبار
|  | دوره گزارش |  | تجمعی تاکنون
|  | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی
پنل های خورشیدی
اینورتر
MV STATION
3-وضعیت احجام اجرای پروژه
نوع فعالیت | مقدار برآورد |  | واحد | مقدار تحقق در دوره گزارش |  | مقدار تحقق تاکنون
M3
M3
M2
M3
Kg
Kg
M2
Pcs.
M3
M3
ton
ton
ton
Inch-Dia
Inch-Dia
KG
M
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 4-Scope
1- شرح و تحلیل وضعیت پیشرفت پروژه (Narrative Report):
با شروع قرارداد در فاز انتخاب پیمانکاران، اسناد مناقصه پیمانکار EPC تهیه و پس از اخذ تائید کارفرما در تاریخ 1404/11/29 توزیع گردید (شرکتهای شیدسان، ماهان انرژی، آتی نیرو، نیرو پارس یزد، آریاشید آفرید، کرچنر سولار گروپ، مهرسان نوین پارس، نیرونویان قشم، فرهان انرژی ماندگار، مانا مهر انرژی نسیم، مشارکت سازه پیوند و کلیر اسکای، پیشگامان انرژی نوراتک) و مقرر شد تا 6 اسفند پیشنهاد شرکتها اخذ گردد که این مورد تا 9 اسفند تمدید گردید شرکت ها به دلیل پیش پرداخت پایین و عدم تعدیل آن و همچنین به دلیل شرایط امنیتی کشور از شرکت در مناقصه انصراف دادند. در نهایت تصمیم بر ترک تشریفات گرفته شد و با توجه به مذاکرات نهایی مقرر گردید که قرارداد با بهترین قیمت با مشارکت سازه پیوند و کلیر اسکای به عنوان پیمانکار نیروگاه 20 مگاواتی منعقد گردد و همچنین مقرر شد طبق توافقات در مذاکرات انجام شده با کارفرما و پیمانکار، اجرای کامل خط و پست در شرح وظایف پیمانکار قرار گیرد. در حال حاضر مذاکرات و شفاف سازی بخش فنی و حقوقی قرارداد در حال انجام می باشد.
2- اقدامات عمده انجام شده در دوره گزارش
فاز | اقدام
مدیریت و برنامه ریزی پروژه | تهیه گزارش پیشرفت جهت ارائه به کارفرمای محترم
انتخاب کارگزاران | توزیع اسناد مناقصه پیمانکار EPC انصراف شرکت ها از حضور در مناقصه (به دلیل پیش پرداخت پایین و عدم تعدیل آن و همچنین شرایط امنیتی کشور) ترک تشریفات و انعقاد قرارداد با بهترین قیمت با مشارکت سازه پیوند و کلیر اسکای به عنوان پیمانکار نیروگاه و خط انجام مذاکرات و شفاف سازی بخش فنی و حقوقی قرارداد با پیمانکار
تامین تجهیزات خارجی
مدیریت بر کارگزاران
3- پیش بینی اقدامات دوره آتی
فاز | اقدام
مدیریت و برنامه ریزی پروژه | ویرایش برنامه زمانبندی EPC با توجه به عدم انعقاد قرارداد پیمانکار و شرایط فور ماژور تهیه گزارش ماهیانه
انتخاب کارگزاران | نهایی سازی و عقد قرارداد با پیمانکار
مدیریت بر کارگزاران | شروع به کار پیمانکار برگزاری جلسه KOM با پیمانکار تحویل زمین به پیمانکار تهیه و نهایی سازی برنامه زمانبندی و MDL پیمانکار
سایر
4-ليست الحاقیه ها، تغييرات، ادعاها (Claims)
موضوع تغییر |  | تاريخ تصویب تغییر/الحاقیه | شماره نامه/صورتجلسه تصویب | میزان اثر روی هزینه | میزان اثر روی زمان | میزان اثر روی محدوده | توضیحات
افزایش مبلغ قرارداد |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
تمدید مدت زمانی و نحوه پرداخت ریالی |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
لحاظ ضرر و زیان پیمانکار و افزایش مبلغ قرارداد |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
Text |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
5- تصاویر پروژه طی دوره گزارش
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 5-Time
1-S-Curve های قرارداد :
منحنی پیشرفت کل پروژه
Chart
| منحنی پیشرفت فاز انتخاب کارگزاران | [5 empty] | منحنی پیشرفت فاز مدیریت بر کارگزاران
2-وضعیت مایلستون‌های پروژه:
| ردیف | مایلستون |  |  | تاریخ برنامه‌ای | تاریخ واقعی انجام | پیش بینی تحقق | دلیل تاخیر (در صورت تاخیر) / ملاحظات
| 1 | شروع پروژه |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 2 | تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد |  |  | 1404-11-15 | 1404-11-15
| 3 | انجام مطالعات و خدمات طراحی پایه |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 4 | اخذ مجوز اتصال |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 5 | EPC انعقاد قرارداد با پیمانکار |  |  | 1404-12-15 |  | 1405-02-20 | ترک تشریفات و در مرحله انعقاد قرارداد
| 6 | انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه |  |  | 1405-01-23 |  | 1405-02-20 | ترک تشریفات و در مرحله انعقاد قرارداد
| 7 | تشکیل و ثبت شرکت پوسته |  |  | 1404-11-14 | 1404-11-14
| 8 | واریز مبلغ زمین از سوی کارفرما و انتقال زمین به کارفرما |  |  | 1404-11-21 |  |  | محقق نشده است
| 9 | انتقال مجوزها به شرکت پوسته |  |  | 1404-12-18 | 1404-12-26 |  | انجام شده است
| 10 | تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پوسته به کارفرما |  |  | 1404-12-21 |  | 1405-02-31 | به دلیل محقق نشدن پرداختی انجام نشده است.
| 11 | انتقال سهام شرکت پوسته توسط کارفرما |  |  | 1404-12-28 |  | 1405-03-07
| 12 | راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه |  |  | 1405-07-04 |  | 1405-08-15 | شرایط فورس ماژور
| 13 | پایان پروژه |  |  | 1405-07-04 |  | 1405-08-15 | شرایط فورس ماژور
3-تحلیل مسیر بحرانی پروژه
مهمترین فعالیتهای پیشِ روی مسیر بحرانی |  |  | تاریخ برنامه ای |  | تاریخ واقعی |  | پیش بینی اتمام | پیشرفت برنامه ای | پیشرفت واقعی | آخرین وضعیت / ملاحظات
|  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
انتخاب پیمانکار EPC |  |  | 1404-11-07 | 1404-12-15 | 1404-11-07 |  | 1405-02-20 | 100% | 67% | در مراحل نهایی مذاکره و انعقاد قرارداد
مدیریت بر پیمانکار EPC |  |  | 1404-12-21 | 1405-07-04 |  |  | 1405-07-04 | 0% | 0%
اجرای خط انتقال |  |  | 1405-01-29 | 1405-07-04 |  |  | 1405-07-04 | 0% | 0%
4-مشكلات، موانع و دلايل عمده تأخير قرارداد
دسته بندی | شرح مشكل |  |  |  | تأثيرات بر اهداف پروژه |  |  |  | راه کار پیشنهادی
انتخاب کارگزاران | عدم تامین مالی و مشکلات امنیتی کشور که منجر به تاخیر افتادن کار انتخاب پیمانکار اجرای نیروگاه و خط شده است. |  |  |  | تاخیر در انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار EPC و خط انتقال |  |  |  | ترک تشریفات و تسریع در انعقاد قرارداد
مدیریت بر کارگزاران
سایر
5-راهکارها، اقدامات اصلاحی مورد نیاز و پیشنهادات جهت بهبود پروژه
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
13% انحراف از برنامه
6.7%

## 6-Cost
1- گردش نقدینگی قرارداد بر اساس آخرین برنامه مصوب
[11 empty] | شرح | واحد پول | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم | ماه پنجم | ماه ششم | ماه هفتم | ماه هشتم | جمع
| با ابلاغ قرارداد پیمانکار EPC و نهایی سازی زمانبندی و Cash Flow پیمانکار ارائه خواهد شد | [9 empty] | Cost Period(US $) | دلار
[11 empty] | Cost Period(RLS) | میلیون ریال
2-پیش بینی مبلغ مورد نیاز بر اساس شرایط کنونی پروژه
3- صورت وضعیتهای ارسال شده توسط MC
شرح |  | تاریخ ارسال |  | مبلغ ناخالص |  |  |  | مبلغ خالص
|  |  |  | ریالی( ریال) | ارزی (دلار) | تسعیر(ریال) | معادل ریالی کل | ریالی(ریال) | ارزی (دلار) | معادل ریالی کل
علی الحساب شماره 1 |  | 1404/12/06 |  |  | 15750 | 1639450 | 25821337500
علی الحساب شماره 2 |  | 1404/12/23 |  |  | 15750
علی الحساب شماره 3 |  | 1405/02/12 |  |  | 15750
صورت وضعیت شماره 1 |  | 1405/01/31 |  | 10510500000 |  |  | 10510500000
صورت وضعیت شماره 2
صورت وضعیت شماره 3
صورت وضعیت شماره 4
صورت وضعیت شماره 5
صورت وضعیت شماره 6
صورت وضعیت شماره 7
صورت وضعیت شماره 8
صورت وضعیت شماره 9
صورت وضعیت شماره 10
4- صورت وضعیتهای تایید شده کارفرما
شرح |  | تاریخ دریافت | درصد پیشرفت | مبلغ ناخالص |  |  |  | مبلغ خالص
|  |  |  | ریالی | ارزی | تسعیر | معادل ریالی کل | ریالی | ارزی | معادل ریالی کل
صورت وضعیت شماره 1
صورت وضعیت شماره 2
صورت وضعیت شماره 3
صورت وضعیت شماره 4
صورت وضعیت شماره 5
صورت وضعیت شماره 6
صورت وضعیت شماره 7
صورت وضعیت شماره 8
صورت وضعیت شماره 9
صورت وضعیت شماره 10
صورت وضعیت شماره 11
صورت وضعیت شماره 12
5- پرداختهای صورت گرفته
شرح پرداخت / مربوط به |  |  | تاریخ | مبلغ خالص (دوره ای) |  |  |  | مبلغ خالص (تجمعی)
|  |  |  | مبلغ پرداختی (ریال) | ارزی پرداختی(میلیون واحد) | تسعیر | معادل ریالی پرداختی | پرداختی ریالی | پرداختی ارزی | معادل ریالی پرداختی
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on J44: r.golgoon: توضیحات در خارج صفحه آمده است

## 7-Procurement (hidden)
1-تراکنشهای خرید در دوره گزارش
کالاهای قرارداد شده |  | بازگشایی L/C |  |  |  | شروع ساخت |  | اتمام ساخت |  |  | تایید بازرس شخص ثالث |  |  | رسیده به گمرک |  |  | تحویل شده به انبار/ سایت
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
2-وضعیت خریدهای خارجی پروژه
2-وضعیت خریدهای خارجی پروژه
تجهیز/ متریال | دیسیپلین | تعداد/ مقدار | واحد | محل نصب |  | سازنده/ وندور | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | Plan % | Actual % | بازگشایی L/C | شروع ساخت | تاییدیه بازرس | شروع حمل | رسیدن به گمرک | ترخیص | تحویل به سایت | پیش بینی تحویل | وضعیت فعلی / ملاحظات
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
3-وضعیت خریدهای داخلی پروژه
تجهیز/ متریال |  |  | دیسیپلین | تعداد/ مقدار | واحد | محل نصب | سازنده/ وندور |  | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | Plan % | Actual % | شروع ساخت | تاییدیه بازرس | تحویل به سایت | پیش بینی تحویل | وضعیت فعلی / ملاحظات
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on F12: r.golgoon: نام یا شماره واحد/ یونیت

## نمودار کل پروژه
|  | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم | ماه پنجم | ماه ششم | ماه هفتم | ماه هشتم
| 2026-01-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 2026-07-26 | 2026-08-26 | 2026-09-26
Date | 1404/11/04 | 1404/12/04 | 1405/01/04 | 1405/02/04 | 1405/03/04 | 1405/04/04 | 1405/05/04 | 1405/06/04 | 1405/07/04
Plan | 0% | 5.06% | 10.49% | 19.66% | 39.3% | 62.95% | 84.75% | 94.45% | 100%
Plan Per | 0% | 5.06% | 5.43% | 9.17% | 19.64% | 23.65% | 21.8% | 9.7% | 5.55%
Actual | 2026-01-24: 0%; 2026-02-23: 2.9%; 2026-03-24: 2.9%; 2026-04-24: 6.7%
Actual Per | 2026-01-24: 0%; 2026-02-23: 2.9%; 2026-03-24: 0%; 2026-04-24: 3.8%
Data Date | 2026-01-24: x; 2026-02-23: 4; 2026-03-24: 4
| y | 0 | 1
Pln% | 2026-01-24: x; 2026-02-23: 4; 2026-03-24: 9
| y | 0.1966 | 0.1966
Act% | 2026-01-24: x; 2026-02-23: 4; 2026-03-24: 9
| y | 0.067 | 0.067
Gap% | 2026-01-24: x; 2026-02-23: 5; 2026-03-24: 5; 2026-04-24: 5
| y | 6.7% | 13.18% | 19.66%
| انحراف از برنامه | 13%
13.00%

## انتخاب (hidden)
|  | Plan | Plan Per | Actual
2026-01-24 | 1404/11/04 | 0% | 0% | 0%
2026-02-23 | 1404/12/04 | 50.6% | 50.6% | 29%
2026-03-24 | 1405/01/04 | 93.5% | 42.9% | 50%
2026-04-24 | 1405/02/04 | 100% | 6.5% | 67%
2026-05-25 | 1405/03/04 | 100% | 0%
2026-06-25 | 1405/04/04 | 100% | 0%
2026-07-26 | 1405/05/04 | 100% | 0%
2026-08-26 | 1405/06/04 | 100% | 0%
2026-09-26 | 1405/07/04 | 100% | 0%

## مدیریت (hidden)
|  | Plan | Plan Per | Actual
2026-01-24 | 1404/11/04 | 0% | 0% | 0%
2026-02-23 | 1404/12/04 | 0% | 0% | 0%
2026-03-24 | 1405/01/04 | 1.267% | 1.267% | 0%
2026-04-24 | 1405/02/04 | 10.73% | 9.467% | 0%
2026-05-25 | 1405/03/04 | 32.56% | 21.82%
2026-06-25 | 1405/04/04 | 58.83% | 26.28%
2026-07-26 | 1405/05/04 | 83.06% | 24.22%
2026-08-26 | 1405/06/04 | 93.83% | 10.78%
2026-09-26 | 1405/07/04 | 100% | 6.167%