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قرارداد احداث خط انتقال نیروی 20KV نیروگاه خورشیدی زارچ
(نیروگاه خورشیدی 20MW زارچ استان یزد)


کارفرما:
شرکت تجارت پردازش امین


پیمانکار:
شرکت فارس رعد و نیرو

شماره قرارداد:


نظر به اینکه:
الف) شرکت تجارت پردازش امین  (سهامی خاص)  قصد دارد برق تولیدی نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد را از طریق خط اتصال 20 کیلوولت به پست 20/63 کیلوولت رستاق منتقل نماید ومایل است احداث خط انتقال مذکور به همراه توسعه پست 20/63 کیلوولت رستاق و اتصال دو سوئیچگیر 20 کیلوولت نیروگاه به خطوط هوایی را به صورت قرارداد EPC واگذار نماید.
ب) شرکت فنی مهندسی فارس نیرو و رعد اعلام نموده است توانایی کافی، قابلیت فنی و امکانات مدیریتی، مهندسی و اجرایی لازم جهت طراحی، تأمین و اجرای خط اتصال مذکور، توسعه پست 20/63 کیلوولت رستاق و اتصال دو سوئیچگیر 20 کیلوولت نیروگاه به خطوط هوایی  را دارا می‌باشد و موافقت نموده است که به این امر مبادرت ورزد. 
این پیمان در تاریخ27/02/1405 فی‌مابین شرکت شرکت تجارت پردازش امین  (سهامی خاص)  با شناسه ملی10320281395 و شماره ثبت 450330 به نمایندگی آقایان سعید مومنین به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمدهادی مومنین به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نشانی تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان البرز، بن‌بست تابان شرقی، پلاک 50، طبقه دوم، کدپستی 1918913445 که از این پس در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود از یک طرف، شرکت فنی مهندسی فارس نیرو و رعد دارای کد اقتصادی  411169677476 و شناسه ملی 10530082145 با شماره ثبت429 به نشانی شیراز، خیابان معلم ، ابتدای بلوار شهید رجایی، نبش کوچه 5، ساختمان رعد، طبقه 4، واحد 6، کدپستی: 7185914982 و به نمایندگی آقای علی‌رضا راستی به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با کد ملی 2491459884 (امضاء دار مجاز مطابق آگهی روزنامه رسمی شماره 23380 مورخ 10/04/ 1404 طی آگهی شماره 140430411124000149 ) که از این پس در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می‌شود، از سوی دیگر  مطابق شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده 1- موضوع قرارداد
1-1. موضوع قرارداد عبارت است از اجرای پروژه اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد به پست  20/63 کیلوولت رستاق اعم از احداث خط اتصال 20 کیلو ولت به پست 20/63 کیلوولت رستاق، توسعه پست 20/63 کیلوولت رستاق و اتصال دو سوئیچگیر 20 کیلوولت نیروگاه به خطوط هوایی  شامل و نه محدود به انجام طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات، تجهیز کارگاه و برچیدن آن پس از اتمام پیمان، اجرای كليه عمليات اجرایی (ابنيه، تأسيسات برقي، مکانیکی و ابزار دقیق و....)، تأمین و نصب تجهیزات توسعه پست 20/63 کیلوولت رستاق شامل و نه محدود به تأمین تابلوهای20 KV، کابل های کنترل MV &LV، اصلاحات سیستم کنترل، حفاظت، مخابرات، انداره‌گیری و اصلاح میمک تابلوها، اتصال دو سوئیچگیر 20 کیلوولت نیروگاه به خطوط هوایی و سایر متعلقات طراحی و تائید شده در مدارک مهندسی بر اساس نیازمندی‌های اعلام شده از برق منطقه‌ای/ شرکت توزیع برق و یا توانیر، انجام تست‌ها و راه‌اندازي خط اتصال، آموزش پرسنل بهره‌بردار، تهیه نقشه‌های چون ساخت و کتابچه فنی تجهیزات و فاینال بوک، تحویل به شرکت برق منطقه‌ای است. پيمانكار می‌بایست کلیه فعالیت‌های را طبق پيمان، طراحي، اجرا و تكميل كرده و هرگونه نقص در كارها را برطرف كرده و به تائید وزارت نیرو (برق منطقه‌‌ای/شرکت توزیع) رساند. رعایت کلیه استاندارهای وزارت نیرو، ملی و بین‌‌المللی به ترتیب اولویت مطابق بخشنامه شماره 46017/20/100 مورخ 28/07/1381 و سایر استانداردهای مورد نیاز و همچنین تضمین عملیات موضوع قرارداد به‌مدت 12 ماه، از تاریخ تحویل موقت بر اساس شرایط مندرج در قرارداد توسط پیمانکار، الزامی می‌باشد. كارهای تکمیل شده، بايد با اهدافي كه مدنظر بوده و در پیمان مشخص شده است، منطبق باشد. تعهدات پیمانکار همچنین شامل کلیه كارهايي میگردد (حتي اگر در قرارداد ذکر نشده باشد) که طبق عرف فنی، تجاری و یا قراردادهای مشابه برای انجام موضوع این قرارداد و یا براي پايداري، تكميل و بهره‌برداري ايمن و مطلوب از خط انتقال و پست ضروری است.
تبصره: پيمانكار، مسئول كفايت، پايداري و ايمني کلیه عمليات در كارگاه و کلیه روش‌هاي ساخت و اجرای کل كارهای مربوط به پروژه است.
1-2. پیمانکار ملزم است پس از بررسی مطالعات اولیه طراحی خط که به پیوست این قرارداد ارائه شده است، نسبت به انجام اصلاحات لازم و محاسبات خط جهت انتقال توان 20MW برحسب طول مسیر و اخذ تأیید از شرکت تابعه وزارت نیرو اقدام نماید.

1-3. در اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار متعهد به رعایت و نظارت بر رعایت مشخصات فنی تجهیزات مطابق با اسناد و مدارک قرارداد و نیز مکلف به رعایت و نظارت بر رعایت کلیه استانداردها و آیین‌نامه‌های اجرایی (کدهای) بین‌المللی، ملی و نیز استانداردهای وزارت نیرو و سایر مراجع ذیربط (اعم از استانداردهای ساخت، ضوابط محیط زیست، و غیره) بر اساس آخرین ویرایش در زمان اجرا می‌باشد. همچنین پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت مشخصات فنی مندرج در پیوست قرارداد و اسناد مناقصه، کلیه الزامات و مقررات آخرین ویرایش «کد شبکه- Grid Code» ابلاغی از سوی معاونت برق و انرژی توانیر را در زمان اجرای پروژه به‌ طور کامل رعایت نماید.
1-4. پیمانکار موظف به اخذ کلیه مجوزهای لازم از مراجع، سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط جهت اجرای موضوع قرارداد و نیز موظف به انجام کلیه تعهدات قانونی در قبال وزارت نیرو و ادارات محلی آن (از قبیل ارائه اطلاعات، نقشه ها و غیره) میباشد. 
1-5. پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در حالت راه اندازی شده و قابل بهره برداری آماده تحویل به کارفرما نموده و همزمان با تحویل خط به کارفرما ، آموزش های لازم را جهت بهره برداری از تجهیزات خط اتصال به نیروهای معرفی شده از سوی کارفرما مطابق پیوست شماره 1 (شرح خدمات پیمان) ارائه نماید.
1-6. پیمانکار ملزم است پس از بررسی مطالعات اولیه طراحی خط که به پیوست این قرارداد ارائه شده است، نسبت به انجام اصلاحات لازم و محاسبات خط جهت انتقال توان 20MW برحسب طول مسیر و اخذ تأیید از شرکت تابعه وزارت نیرو اقدام نماید.
1-7. پیمانکار ملزم است اقدامات و پیگیری‌های لازم را جهت رفع معارضین ملکی و دستگاه‌های اجرایی از سازمان‌ها، نهادها، مراجع محلی، مراجع قانونی به عمل آورد. در صورت وجود معارض در مسیر انتقال و خط، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما نسبت به رفع معارض احتمالی اقدام نماید.


ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد:
2-1. اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:
· موافقتنامه
· شرایط خصوصی
· شرایط عمومی
·  پیوست ها شامل:
پیوست 1- جداول آنالیز بهاء و تفکیک بهای مقادير كار
پیوست 2- برنامه زمانبندی انجام کار
پیوست 3- لیست تأمین‌کنندگان تجهیزات اصلی
پیوست 4- کدها و استانداردها
  پیوست 5- موازين و اصول HSE 
پیوست 6- ضوابط بیمه
پیوست 7- ضوابط بارگیری، حمل، تخلیه و انبارداری
· سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می شود.

2-2. اسناد تکمیلی که حین اجرای قرارداد و در چهارچوب قرارداد به منظور انجام آن، پس از تأیید از طرف کارفرما کتباً به پیمانکار ابلاغ می‌گردد یا بین طرفین توافق و در قالب الحاقیه‌ای با امضای صاحبان امضای مجاز طرفین مبادله می‌گردد، جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب خواهند شد.
2-3. در صورت وجود دوگانگي در اسناد و مدارك پيمان، به ترتيب اولويت با موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، شرایط عمومی، پيوست‌ها و سایر اسناد و مدارکی است که بر اساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد. در صورت وجود دوگانگي مربوط به مشخصات فني، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه‏هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است.

ماده 3- مدت قرارداد
3-1. قرارداد حاضر پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات از سوی پیمانکار نافذ و معتبر می‌باشد و تا زمان خاتمه و تسویه‌ حساب طرفین به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند. 
تاریخ شروع کار، تاریخ تأدیه پیش پرداخت از سوی کارفرما می‌باشد. تأدیه پیش‌پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه  سوی پیمانکار خواهد بود. پیمانکار باید ظرف مدت 10 (ده) روز از تاریخ امضای قرارداد نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بانکی غیرمشروط و قابل تمدید و قابل قبول کارفرما اقدام نماید. در صورت تأخیر پیمانکار بیش از 10 (ده) روز، تاریخ شروع قرارداد پس از انقضای 10 (ده) روز مذکور خواهد بود. این امر مانع از ارائه ضمانت‌نامه پس از این زمان از سوی پیمانکار و دریافت پیش‌پرداخت نمی‌باشد.
3-2. مدت قرارداد جهت اجرای کامل موضوع قرارداد 6 ماه شمسی، از تاريخ شروع کار تا دریافت تائیدیه از شرکت برق منطقه‌ای/ اداره توزیع برق مربوطه و تحویل موقت پروژه مي‌باشد. پیمانکار موظف است کنترل لازم را بر زمان اجرای پروژه اعمال نماید و در صورت لزوم برنامه‌های جبرانی را به منظور جبران تأخیرات احتمالی ارائه نماید به نحوی که تحویل پروژه در ظرف مدت فوق محقق گردد
ماده 4 - مبلغ قرارداد: 
مبلغ قرارداد شامل موارد زیر است: 
مبلغ کل پیمان، برای انجام مهندسی تفصیلی و تهیه مدارک و نقشه‌های مهندسی (از جمله و بدون محدودیت، نقشه های چون ساخت "AS Built")، کلیه کارها و عملیات ساخت و نصب (از جمله و نه محدود به ، تجهیز و برچیدن کارگاه، پیگیری رفع معارض/معارضین احتمالی ساخت، کارهای سیویل و محوطه سازی، اجرای تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و ابزاردقیق، اجرای سازه و ساختمان، بازرسی، انجام تست ها و آزمایش های عملکردی، راه اندازی، اتصال به شبکه برق، بهره برداری آزمایشی، اخذ تائیدیه از شرکت برق منطقه‌ای/اداره توزیع برق و آموزش) مطابق مفاد قرارداد به صورت مقطوع معادل  3,022,354,972,000 (سه هزار و بیست و دو میلیارد و سیصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) ريال که شامل سه بخش زیر می باشد.
كارفرما در برابر انجام تعهدات پيمانكار، مبلغ پيمان را كه شامل بخش‌هاي زير است، به پيمانكار مي‌پردازد:
الف: مبلغ مربوط به مهندسی خط، طراحی و توسعه پست‌های نیروگاه و بالادست: 75,480,000,000 ( هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ريال
ب: مبلغ مربوط به تأمین تجهیزات (خط انتقال، پست و اتصال به شبکه):2,525,014,972,000 ( دو هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارده میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) ريال 
ج: مبلغ مربوط به عملیات اجرایی (خط انتقال، پست و اتصال به شبکه): 421,860,000,000 ( چهارصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون) ریال
جدول تفکیک مبلغ قرارداد و جداول آنالیز بهاء و تفکیک بهای مقادير كار در پیوست 1 ارائه شده است.
1-4- پیمانکار از درستی و کفایت مبلغ پیمان راضی و اقناع شده است و تأیید می‌نماید مبلغ پيمان، همه تعهدهاي پيمانكار را طبق پيمان و هر آنچه كه براي طراحي، اجرا، اتصال به شبکه و تكميل كارها و رفع نقص‌ها مورد نياز است، به خوبي پوشش مي‌دهد. مبلغ قرارداد و اجزای آن شامل کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای اجرای کامل موضوع قرارداد، از قبیل (و نه محدود به ) هزینه های عوامل اجرایی، هزینه های قانونی، کسورات، هزینه های بالاسری، هزینه عوارض مربوطه (از قبیل عوارض گمرکی)، هزینه خدمات مورد نیاز (از قبیل حمل، ترخیص، بیمه) و سایر هزینه های مربوطه و نیز شامل سود متعارف پیمانکار می باشد و پیمانکار جز مبالع فوق، ادعا یا مطالبه دیگری نخواهد داشت.
2-4- پيمانكار همه اطلاعات لازم را نسبت به ريسك عواملی كه ممكن است در آينده رخ دهد و شرايط ديگري كه مي‌تواند كارها را تحت تأثير قرار دهد، كسب كرده است. پيمانكار، به همين ترتيب سایت محل اجرا و اطراف آن، داده‌هاي پيش گفته، و ديگر موارد در دسترس را معاينه و بازرسي كرده لذا و پيش از تسليم پیشنهاد قیمت، نسبت به همه موضوع‌هاي مربوط، آگاهی داشته و مبلغ پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن همه شرایط فوق و همچنین کلیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ارائه نموده است.
3-4- ردیف‌های جدول تفكيك قيمت‌ها (پیوست شماره 1 قرارداد)، در برگيرنده كليه كارها و خدمات موضوع پيمان مطابق خواسته‌های کارفرما و ساير اسناد و مدارك پيمان مي‌باشد و پیمانکار نمي‌تواند براي كارها و خدماتي كه در جدول تفكيك قيمت‌ها پيش‌بيني ‌نشده است، ليكن عرفاً براي انجام كارها مطابق مفاد قرارداد ضرورت دارد؛ ردیف جداگانه‌اي درخواست نمايد. کارفرما در صورت ضرورت، چنین ردیف‌هایی را به جدول تفکیک قیمت‌ها اضافه نموده و درصد سایر ردیف‌ها را متناسباً کاهش می‌دهد. در هر زمان در طول مدت اجرای قرارداد، در صورتیکه به تشخیص کارفرما پیشرفت واقعی فیزیکی کارها از درصدهای مذکور در CBS کمتر باشد جدول CBS متناسب با پیشرفت واقعی فیزیکی کارها، توسط کارفرما اصلاح می‌گردد. پرداخت کامل ردیف‌های تجهیزاتی منوط به تحویل تجهیزات به سایت محل اجرای قرارداد و صدور گواهی تایید قبول تجهیزات از سوی کارفرما خواهد بود.
4-4- ردیف‌های جدول تفكيك قيمت‌ها (پیوست شماره 1 قرارداد)، در برگيرنده كليه كارها و خدمات موضوع پيمان مطابق خواسته‌های کارفرما و ساير اسناد و مدارك پيمان مي‌باشد و پیمانکار ضمن پذیرش فعالیت‌ها نمي‌تواند براي كارها و خدماتي كه در جدول تفكيك قيمت‌ها پيش‌بيني ‌نشده است، ليكن عرفاً براي انجام كارها مطابق مفاد قرارداد ضرورت دارد؛ ردیف جداگانه‌اي درخواست نمايد. کارفرما در صورت ضرورت، چنین ردیف‌هایی را به جدول تفکیک قیمت‌ها اضافه نموده و درصد سایر ردیف‌ها را متناسباً کاهش می‌دهد. در هر زمان در طول مدت اجرای قرارداد، در صورتیکه به تشخیص کارفرما پیشرفت واقعی فیزیکی کارها از درصدهای مذکور در CBS کمتر باشد جدول CBS متناسب با پیشرفت واقعی فیزیکی کارها، توسط کارفرما اصلاح می‌گردد. پرداخت کامل ردیف‌های تجهیزاتی منوط به تحویل تجهیزات به سایت محل اجرای قرارداد و صدور گواهی تایید قبول تجهیزات از سوی کارفرما خواهد بود.
5-4- مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فوق لحاظ نگردیده است. در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده از طرف پیمانکار، توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 5- تعديل قیمت
تعدیل در این قرارداد مصداق نداشته و این قرارداد به هیچ عنوان مشمول تعدیل قیمت نخواهد شد.
ماده 6-شیوه پرداخت
6-1- پیش‌پرداخت : 
بخش مهندسی (E) – پرداخت بصورت ریالی
در بخش مهندسی، 10% (ده درصد) بخش مهندسی در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی غیرمشروط و قابل تمدید به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پروژه تعلق می‌گیرد.

بخش ساخت و تأمین تجهیزات (P) 
پیش پرداخت تأمین - پیش پرداخت تأمین تجهیزات 60% (شصت درصد) پس از ارائه اسناد مثبته خرید در ازای ضمانت نامه معتبر بانکی ریالی غیرمشروط و قابل تمدید معادل مبلغ ضمانت‌نامه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
 
بخش اجرا (C) – پرداخت بصورت ریالی
کارفرما موافقت می‌‌نماید که 10% ( ده درصد) پیمان در بخش اجرا، نصب و راه‌اندازی را بعنوان پیش پرداخت را در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی غیرمشروط و قابل تمدید معادل همین مبلغ  و 5% (پنج درصد) مبلغ پیمان در بخش اجرا، نصب و راه‌اندازی در مقابل ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی غیرمشروط و قابل تمدید معادل همین مبلغ پس از تکمیل تجهیز کارگاه به تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت نماید.
مبالغ پیش پرداخت متناسباً از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌گردد بنحوی که تا صورت وضعیت ما قبل نهایی، بصورت کامل مستهلک شود.

تبصره1: پس از اعلام کارفرما مبنی بر ارائه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت در هریک از بخش‌های فوق، پیمانکار 7 روز مهلت دارد نسبت به تحویل ضمانت‌نامه معتبر بانكی غیرمشروط و قابل تمدید به کارفرما اقدام نماید در غیر این صورت تعهدات موقوف به ارائه پیش پرداخت جاری شده و نرخ تسعیر بخش ارزی در هر زمان که پرداخت گردد معادل متوسط نرخ هفت روز پس از زمان اعلام کارفرما مبنی بر ارائه ضمانت‌نامه خواهد بود. عدم تسلیم ضمانت‌نامه در مهلت مقرر، مانع از اعطای پیش پرداخت در زمان ارائه ضمانت‌نامه خارج ازمهلت مذکور نخواهد بود. 

6-2- پرداخت صورت وضعیت‌ها
6-2-1- حق الزحمه پیمانکار در پایان هر ماه در قبال اسناد و مدارک تأیید شده  توسط کارفرما و نیز کسر کسورات قانونی از جمله سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه و کسر متناسب پیش پرداخت توسط وی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
6-2-2- سایر مراحل پرداخت تأمین در صورت وضعیتهای پیمانکار به صورت زیر خواهد بود:
· 40% (چهل درصد) پس از انجام تست های عملکردی تجهیزات در کارخانه سازنده (مطابق ITP مورد تائید کارفرما) و صدور تائیدیه نهایی توسط کارفرما
· 25% (بیست و پنج درصد) پس از تحویل تجهیزات و کالاهای تأمین شده در سایت پروژه و رسید انبار (OPI & MRS) توسط کارفرما، و صدور تأییدیه نهایی توسط کارفرما ، به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.
· 5% (ده درصد) پس از نصب تجهیزات.
· 5% (پنج درصد) پس از تست راه‌اندازی. 
تبصره1-  در صورتی که صورت وضعیت‌ و یا ضمائم ارسالی توسط پیمانکار، به تشخیص دستگاه نظارت و یا کارفرما، از نظر شکلی و یا قانونی دارای اشکالاتی باشد، پیمانکار موظف است نسبت به اصلاح موارد اقدام نماید. بدیهی است که فرجه های زمانی ذکر شده در شرایط عمومی پیمان، پس از ارسال صورت وضعیت اصلاح شده توسط پیمانکار قابل محاسبه است. 
ماده 7- كسورات قانوني
پیمانکار تائید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات های و عوارض کاملاً مطلع بوده و متهعد به اجرای آنها باشد. همچنین پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورودی کالاها و تجهیزات موضوع قرارداد که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، مطلع باشد و هزینه های ناشی از آن را به میزان مقرر در پیشنهاد خود منظور نموده است. 
کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات‌های مبلغ پیمان (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) بر عهده پیمانکار می‌باشد. پیمانکار موظف است کلیه حقوق و عوارض دولتی مربوط به مبلغ پیمان را بصورت کامل پرداخت نماید. از پرداخت‌ها به پیمانکار (به جز پیش‌پرداخت و سپرده حسن انجام کار) 5 درصد بعنوان سپرده بیمه طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و همچنین کل مبلغ آخرین صورت وضعیت به عنوان سپرده بیمه کسر می‌گردد. این مبلغ با ارائه مفاصا حساب بیمه و همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار مسترد می‌گردد. پرداخت صورت وضعیت قطعی و تسویه حساب با پیمانکار موکول و منوط به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. با توجه به مسئولیت تضامنی کارفرما در قبال سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پیمانکار در خصوص انجام تکالیف مرتبط با تأمین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب قرارداد ضمن امضاء این قرارداد پیمانکار تصریح می‌نماید، که کارفرما مجاز، محق و مختار است، که کلیه زیان‌های احتمالی وارده و بدهی‌های ایجاد شده برای خود از این بابت را از محل کلیه اموال، مطالبات، سپرده‌ها، ضمانت نامه‌ها و هر نوع دارایی و تضامین پیمانکار نزد خود نسبت به ایفای حقوق خود از این محل اقدام نماید.
در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار مکلف به ارائه اسناد مثبته مربوط به پرداخت هرگونه حقوق و عوارض دولتی موضوع این بند پیمان می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده در صورت وجود و ارائه اسناد مثبته مربوطه از طرف پیمانکار بر عهده کارفرما است.
از هر پرداخت به پیمانکار، به میزان ده درصد (10%) به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود. سپرده مذکور یا مانده آن پس از خاتمه دوره تضمین 12 ماهه با رعایت سایر شرایط مقرر برای دوره تضمین و با تأیید کارفرما مسترد خواهد شد.
ماده 8- نظارت در اجراء
پیمانکار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك قرارداد مي‌دهد اجرا كند. بديهي است نظارت کارفرما در انجام كارهاي موضوع و یا تأییدیه های صادره از سوی کارفرما  یا بازرس شخص ثالث از مسئولیت پیمانکار نسبت به حسن اجرای تعهدات موضوع قرارداد مطابق با شرایط مقرر در قرارداد و با کیفیت مقرر در اسناد نمی کاهد و پیمانکار مسئول کلیه کارهای اجرا شده تحت قرارداد حاضر خواهد بود و نظارت یا تأیید کارفرما یا بازرس شخص ثالث مانع از الزام قانوني پیمانکار به انجام تمام تعهدات قرارداد یا اجرای تضامین قراردادی و قانونی نبوده و عدم دخالت کارفرما نيز لزوماَ حاكي از تأیيد تمام كارهاي پیمانکار نمي‌باشد.
ماده 9- افزایش و یا کاهش مقادیر کار
كارفرما اختيار دارد در طول مدت قرارداد حجم كارهاي موضوع قرارداد را تا 25% (بيست و پنج درصد) مبلغ اوليه قرارداد مطابق با شرايط قرارداد افزايش يا كاهش دهد.
در صورت صدور دستور تغییر، مبلغ قرارداد بر اساس نرخ‌ها و قیمت‌های مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. در مواردی که برای کارهای تغییر یافته یا اضافی نرخ مشخصی در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، قیمت جدید بر اساس توافق طرفین و با رعایت اصول مندرج در شرایط عمومی تعیین خواهد شد.
چنانچه اجرای تغییرات ابلاغی بر مدت زمان اجرای پروژه تأثیرگذار باشد، پیمانکار می‌تواند مطابق مفاد قرارداد درخواست تمدید مدت ارائه نماید و کارفرما و پس از بررسی، نسبت به تعیین و ابلاغ مدت تمدید اقدام خواهند نمود.
اعمال تغییرات تا سقف بیست و پنج درصد (25%) مبلغ اولیه قرارداد، در چارچوب مفاد این بند و شرایط عمومی پیمان، جزء تعهدات پیمانکار بوده و مستلزم انعقاد قرارداد جدید نخواهد بود و صرفاً از طریق دستور تغییر  ابلاغ و اجرا می‌گردد.
ماده 10- دوره تضمین
دوره تضمين قرارداد 12 ماه شمسی از تاريخ تحويل موقت خط اتصال و پست مي‌باشد. در دوره تضمين هر زمان معايب و نواقصي در كار مشهود شود، كه ناشي از قصور پیمانکار باشد، پیمانکار مكلف است آن معايب و نواقص را به هزينه خود و در طول دوره تضمين رفع نمايد. براي اين منظور کارفرما معايب را با ذكر مشخصات كامل آن‌ها كتباً به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار بايد طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين مي‌شود، نسبت به رفع آن‌ها اقدام و از کارفرما تقاضاي تحويل قطعي نمايد. هرگاه پیمانکار در انجام اين تعهد قصور ورزد و يا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب و نواقص را راساً و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه 15% بالاسري به حساب بدهي پیمانکار منظور و از محل تضمين پیمانکار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پیمانکار نزد او دارد كسر و يا وصول نمايد. رفع نواقص و معايب توسط كارفرما در دوره تضمين، رافع مسئوليت‌هاي پیمانکار نمي‌باشد و براي او ايجاد حقي نمي‌كند. لازم به ذکر است قطعات تعویضی و تعمیری در دوره تضمین، از زمان رفع نقص و عیب از سوی پیمانکار مشمول تضمین به مدت یک سال خواهد بود.
ماده 11- تضمين اجراي تعهدات
به منظور تضمين اجراي تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما مبنی بر برنده شدن در مناقصه ضمانت نامه بانكي غیر مشروط و قابل تمدید معادل 5% (پنج درصد) مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت اجراي تعهدات به كارفرما تحويل مي‌دهد. ضمانت‌نامه مزبور پس از اتمام دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی به پیمانکار عودت می گردد. در صورت تمدید مدت قرارداد، ضمانت‌نامه مذکور به همان میزان باید تمدید گردد. مادامی که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار موظف است برای تمدید ضمانتنامه یادشده اقدام کند و اگر تا 15روز پیش از انقضای مدت اعتبارضمانتنامه، پیمانکارموجبات تمدیدآن رافراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد.
ماده 12- تعهدات پیمانکار:
1) پیمانکار موظف است خدمات موضوع این قرارداد شامل موارد اعلام شده در پیوست‌ها، مفاد موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مشخصات فنی را عیناً طبق مفاد شرح خدمات و با تجهيزات لازم و شرایط پيش‌بيني شده در این قرارداد و مدارك و اسناد آن و با كيفيت و كميت لازم و نیز با بكار بردن بهترین روش‌ها و اصول متداول فني و بر اساس استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي و الزامات شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و با حداكثر مهارت و جدیت خود انجام دهد و در تمامي مراحل كار صرفه و صلاح و امانت لازم را حفظ نماید. بدیهي است، تأیيد گزارش‌ها و اقدامات پیمانکار بوسيله كارفرما رافع مسئوليت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر حال مسئول و جوابگوي نواقص یا اشتباهاتي است كه بعداً مشاهده مي‌گردد. همچنین پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اخذ تائیدات لازم از شرکت برق منطقه‌ای/ اداره توزیع برق اقدام نماید. 
2) پیمانکار موظف است کلیه ضوابط، استانداردها و الزامات مندرج در مدارک مشخصات فنی شرکت برق منطقه‌ای/ توزیع برق را رعایت نماید و نسبت به اخذ تائیدیه های دوره اجرا و بهره برداری اقدامات لازم را بعمل آورد.
3) پیمانکار تایید می نماید که از کم و کیف کار و محل اجرای آن اطلاع کافی و کامل داشته و کلیه متغیرها و عواملی که در انجام خدمات کامل مطابق شرح کار ضروریست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده است و هیچگونه ادعای بعدی از پیمانکار مسموع نخواهد بود.
4) پیمانکار متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.
5) هزینههای حمل و نقل نفرات و تجهیزات، خوراک و اسکان پرسنل برعهده پیمانکار خواهد بود.
6) در صورتیکه در طول قرارداد به دلیل قصور پیمانکار (اعم از انجام ناقص کار و یا نامنطبق با نیازمندیها و الزامات قراردادی)، کارفرما دچار هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم گردد، پیمانکار موظف به جبران این خسارت خواهد بود.
7) تاییدات کارفرما روی هر بخش از کار پیمانکار، رافع مسئولیت پیمانکار در خصوص انجام تعهدات و صحت گزارشها و مدارک ارسالی از طرف پیمانکار نخواهد بود. 
8) پیمانکار متعهد است که فعالیتهای موضوع پیمان را زیر نظر و با تایید نظارت مقیم کارفرما به انجام رساند. پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار منوط به اخذ تاییدیه دستگاه نظارت در مورد کلیه کارهای اجرایی خواهد بود.
9)  پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند، انجام دهد. كساني كه در اجراي اين پيمان، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند، كاركنان پيمانكار شناخته مي‌شوند. اگر در اسناد و مدارك پيمان، استفاده از متخصصان خارجي پيش بيني شده باشد، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط و تامين هزينه‌هاي مربوط، براي استخدام آنها اقدام كند. كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده فراهم مي‌نمايد. تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي‌كاهد.
10) تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.
11) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
12)  پيمانكار نبايد شاغل كارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شركت هاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه مسئولان ذي ربط استخدام نمايد. همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست، خودداري كند.
13)  پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد. در صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تاخيري پيش آيد، کارفرما به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد. در صورت استنكاف پيمانكار، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است، طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است، با توجه به پرداخت هاي علي الحساب كه به آنها شده است، با حضور نماينده کارفرما  و پيمانكار، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد، به حساب بدهي پيمانكار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند. در صورتي كه نماينده پيمانكار، با وجود اخطار کارفرما از حضور براي پرداخت ها خودداري كند، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد. در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد.
14)  پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي، مقررات و دستور العمل‌هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است.
15)  در اجراي اين پيمان، پيمانكار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشند يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند، نماینده کارفرما ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد و در صورت تكرار، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند. در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند.
16) بيمه‌ مسئوليت مدنی در قبال صدمات جانی و فوت پرسنل پیمانکار، در محل اجراي موضوع قرارداد به عهده و هزينه پیمانکار مي‌باشد.
17) پرداخت کلیه هزینه‌های پرسنلی و مزایای قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون کار بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار و عوامل وي هيچ‌گونه رابطه استخدامي با كارفرما ندارند.
18) پیمانکار موظف به رعايت آيين‌نامه اجرایی ماده 26 (قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی) طی نامه شماره ۵۱۹۲۶ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ریاست جمهوری مي‌باشد.
19) پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول کارفرما باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي، با مسئوليت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست، کارفرما، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول کارفرما باشد معرفي نمايد. امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده ولو به ضرر نامبرده باشد و هیچ ادعای بعدی در این خصوص از نامبرده قابل قبول نخواهد بود.
20) پيمانكار می بایست به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه ها از کارفرما و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف کارفرما يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود، در حكم ابلاغ به پيمانكار است. پيمانكار مي تواند در صورت لزوم، رئيس كارگاه را عوض كند، مشروط به اينكه پيش از تعويض، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد.
21) پیمانکار موظف است گزارشات موردنياز كارفرما و مرتبط با قرارداد را طبق نظر کارفرما به صورت دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه) ارائه نموده و در جلسات مشترک با کارفرما درخصوص اجرای قرارداد حاضر شود.
22) پیمانکار حق واگذاري قرارداد را کلاً به اشخاص ثالث به هر شکل که باشد ندارد. 
23) پیمانکار متعهد است کلیه پرسنل خود را ملزم به رعایت اصول ایمنی و کلیه قوانین و مقرارت مربوطه نموده و تمامی اقلام و لوازم ایمنی را تهیه و در اختیار پرسنل خود قراردهد. مسئولیت عدم رعایت اصول و ضوابط ایمنی توسط پرسنل پیمانکار، با پیمانکار است.
24) پیمانکار موظف به اخذ آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ايمني و زيست محيطي ظرف مدت حداكثر يك هفته پس از ابلاغ قرارداد از مديريت ايمني، بهداشت ومحيط زيست كارفرما مي‌باشد و ملزم به رعايت آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فوق‌الذكر طبق دستورات اعلامي مي‌باشد. بر اساس اين آيين نامه‌ها، پیمانکار مكلف به تهيه لباس كار، كفش و كلاه مناسب براي كليه نيروهاي انساني خود، كه در سايت پروژه درطول مدت قرارداد فعاليت دارند، مي‌باشد. در غير اين صورت از ادامه كار آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئولیت هرگونه توقف کار در ارتباط با عدم رعایت موارد مذکور برعهده پیمانکار می باشد.
25) پیمانکار طبق چك ليست يا پرسش نامه‌هائي كه از سوي مديريت ايمني و بهداشت در اختيارشان قرار مي‌گيرد موظف به انجام بازديدها و بازرسي‌هاي ايمني- بهداشتي از كارگاه خود و ارائه نتايج اين بازرسي‌ها به مديريت ايمني و بهداشت كارفرما مي‌باشد. 
26) رعايت كليه موارد ايمني در رابطه با پرسنل، ماشين‌آلات و تجهيزات، عمليات اجرايي و ساير موارد بر عهده پیمانکار است. مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل بر عهده پیمانکار مي‌باشد و مسئوليتي از اين بابت متوجه كارفرما نخواهد بود. 
27) پیمانکار هزينه‌هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به ماليات و عوارض و... كه تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است و نيز سود خود را منظور نموده است و از اين بابت بعداً حق هيچ‌گونه اعتراضي نخواهد داشت.
28) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را تهيه كرده و پس از تائيد کارفرما، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد. تامين آب، برق، سوخت  و مخابرات، و به طور كلي، تجهيز كامل كارگاه، به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد. تامين نيروي انساني، تهیه کلیه مصالح و تجهيزات، ماشين آلات و ابزار مورد نیاز اجرای موضوع این قرارداد به عهده پيمانكار است.
29) آخرين‌ مهلت‌ پیمانکار، براي‌ ارائه‌ برنامه‌ زماني‌ تفصيلي‌ اجراي‌ كار مطابق با الگوی زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما  و اخذ تائیدیه کارفرما 7 روز از تاريخ‌ مبادله‌ پيمان‌ است‌.
30) پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی انجام کارها  را با توجه به برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات به نحوی تنظیم نماید که کلیه مراحل کارهای اجرایی عملیات موضوع قرارداد با برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات هماهنگی کامل داشته باشد.  
31) پیمانکار موظف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ مبادله پيمان نسبت به معرفي افراد كليدي پروژه اقدام نمايد.
32) پیمانکار مسئول ضرر و زيان و خسارت ناشي از قصور، اشتباه و يا سهل انگاري پرسنل خويش در مقابل كارفرما و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با اين قرارداد مي‌باشد. كارفرما مي‌تواند خسارات وارده را از محل كليه مطالبات و تضامين در اختيار وصول نمايد. در صورت عدم تکافوی تضامین جهت جبران خسارت، شركت پیمانکار موظف به جبران باقيمانده خسارات بوده و در صورت عدم جبران مراتب از طريق اقدامات حقوقي و قضايي پيگيري خواهد شد. 
33) پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان، مسئول حفظ و نگه داري كارهاي انجام شده، مصالح، ماشين آلات و ابزار، زمينه‌ها راه‌ها، تاسيسات و بناهايي مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همين منظور، اقدامات لازم را براي نگه داري و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه‌ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل مي آورد.
34) پیمانکار موظف به حفظ، حراست و استفاده صحيح از كليه تجهيزات ملكي و ابزارآلات متعلق به كارفرما می‌باشد. بديهي است جبران خسارات وارده ناشي از قصور پیمانکار (راهبري غيرمعقول، عدم دقت در نگهداري و تعميرات، عدم استفاده به موقع از قطعات يدكي، مصرفي، سايشي و...) به عهده پیمانکار است. درصورت عدم جبران در مدت تعيين شده، كارفرما حسب نياز نسبت به تعمير يا جايگزيني اقدام و كليه هزينه‌هاي مربوطه را با اعمال ضريب 3/1 بالاسري به حساب بدهكاري پیمانکار منظور خواهد نمود.
35) پیمانکار موظف به رعايت آئين نامه‌ها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي واحد حراست شرکت بوده و همكاري مستمر و مناسب با واحد حراست از وظايف پیمانکار مي‌باشد. همچنين ورود و خروج ماشين‌آلات و تجهيزات پیمانکار به كارگاه در طي مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مديريت حراست کارفرما مجاز خواهد بود.
36) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار، تمام يا آن قسمت از كارهاي موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه مورد قبول كارفرما باشد، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند. بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته باشد، تا زماني كه تحويل موقت انجام نشده است، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه ها را تمديد كند. كارفرما هزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه گر، عيناً به بيمه گر پرداخت مي كند.
37) پیمانکار ملزم به اجراي دقيق مشخصات اعلام شده مي‌باشد و هرگونه تغيير در اندازه ابعادی و مشخصات فني منوط به اخذ تأييديه از کارفرما مي‌باشد.
38) پیمانکار نسبت به امكان تأمين نيروي انساني، ماشين‌آلات، تجهيزات و لوازم مورد نياز اجراي قرارداد اطمينان حاصل كرده است و نيز ميزان دستمزدها و كليه هزينه‌هاي اجراي موضوع قرارداد و خريد مصالح و تجهيزات و بارگيري، بيمه، حمل و تخليه و... را از هر جهت در قيمت پيشنهادي خود و مبلغ نهايي قرارداد منظور كرده است و از اين بابت بعداً حق هيچ‌گونه اعتراضي نخواهد داشت.
39) پیمانکار موظف است در کليه مراحل موضوع قرارداد شامل طراحی و... از کارفرما تأييديه لازم را اخذ نمايد.
40) پیمانکار اقرار و اذعان می‌نماید كه هزينه‌هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به ماليات و عوارض و... و همچنين آثار اين هزينه‌ها را كه تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و مجري بوده است و نيز سود خود را منظور مي‌نمايد و از بابت اين هزينه‌ها بعداً حق هيچ‌گونه اعتراضي عليه كارفرما را نخواهد داشت.
41) پیمانکار موظف به رفع كليه نواقص، اشكالات و معايب طرح در دوره تضمين مي‌باشد.
42) بیمه ماشین آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در کارگاه بعهده و هزینه پیمانکار می‌باشد.
43) در صورت وجود ابهام و اشكالات ويراستاري در نقشه‌ها و متن‌هاي ضميمه نقشه‌ها، پیمانکار موظف است ويرايش صحيح نقشه‌ها و مشخصات فني را از کارفرما  درخواست نمايد. بديهي است ويرايش نادرست و ناخوانا بودن نقشه‌ها و متون موجب سلب مسئوليت از پیمانکار نخواهد بود.
44) پیمانکار مكلف است در صورت تشخيص كارفرما يا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوي مربوط به پروژه، بطور كامل با كارفرما همكاري نمايد و تمام مدارك و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختيار ايشان قراردهد.
45) پیمانکار موظف است نسبت به ساير موارد پيش بيني نشده احتمالي كه در حين كار بوجود مي‌آيد؛ بر اساس دستور کارفرما اقدام نمايد.
46) پیمانکار با امضاء این قرارداد هرگونه اختيار در مورد ضمانت نامه بانكي از جمله امكان طرح دعوا را از خود سلب و ساقط نمود.
47) صاحبان امضاء پیمانکار كه این قرارداد را به نمایندگي از شركت امضاء مي‌نمایند به همراه شركت نسبت به انجام کلیه تعهدات و جبران خسارات وارده به كارفرما داراي مسئوليت تضامني می‌باشند.
48) در صورتی که قصور پیمانکار یا کارکنان وی منجر به خسارت به لوازم و تجهیزات گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت است.
49) اگر بعد از تحویل قطعی به علت نقائص ناشی از ساخت و ساز خساراتی به کارفرما، یا سایر اشخاص برسد پیمانکار مسئول است.
50) پیمانکار متعهد است تمام اسناد، مدارک، نقشه ها، گزارش ها و اطلاعات درج شده در اسناد قرارداد را، با مشاهدات محلی، اطلاعات جمع‌اوری شده و سایر بررسی ها و نتایج حاصل از آزمایش ها و مطالعات را تطبیق داده و موارد مغایرت، اشتباه و ناهمگونی را حداقل ده  روز قبل از زمان اجرا به کارفرما اطلاع و درخواست اطلاعات تکمیلی نماید. پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، کلیه تاخیرات ناشی از بود نقشه های جزئیات بر عهده پیمانکار می باشد. 
51) تصرفات پیمانکار در کلیه مکان‌ها به نمایندگی از کارفرماست بنابراین در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کارفرما راساً نسبت به تصرف کارگاه و سایر مکان‌های محل اجرای قرارداد اقدام خواهد کرد و در خصوص وسایل و تجهیزات و انجام کارها صورتجلسه تنظیم و در صورت امتناع نماینده پیمانکار با امضاء دو شاهد صورتجلسه مزبور معتبر خواهد بود.
52) پیمانکار مکلف است شخص تام الاختیاری در کلیه امور مربوط به قرارداد را که دایماً در محل اجرای پروژه حضور داشته باشد معرفی و امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده ولو به ضرر نامبرده باشد و هیچ ادعای بعدی در این خصوص از نامبرده قابل قبول نخواهد بود.
53) پیمانکار موظف است اسرار حرفه‌اي و كليه اطلاعات مندرج در اسناد و مدارك پرونده ‌اي مربوط به كارفرما را محرمانه تلقي نموده و تحت هيچ شرايطي نسبت به افشاي آن‌ها اقدام ننمايد و اسناد و مدارك مربوطه را از دسترس اشخاص متفرقه مصون نگه دارد. در غير اين‌صورت مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشد.
54)  پیمانکار کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود.
55) براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، پیمانکار موظف است پرسنل واجد صلاحيت را به تعداد نفرات مورد درخواست کارفرما و بر طبق جداول منضم به قرارداد پیمانکار به موقع تامين كند. پیمانکار بايد كاركنان صلاحيتدار، كه از هرحيث بتوانند خدمات موضوع اين قرارداد را به نحو احسن انجام دهند تامين كند.
56) پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئوليت كامل حسن اجراي خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. کارفرما مي‌تواند به دلايل عدم كفايت فني يا اخلاقي و يا قابليت حرفه‌اي تعويض فرد يا افرادي از پرسنل پیمانکار را بخواهد. در اين ‌صورت پیمانکار بدون اين‌كه تعهد و هزينه‌اي در اين مورد براي یا كارفرما ايجاد كند بايد در محدوده زمان حداکثر یک هفته به درخواست كارفرما عمل كند و نسبت به جايگزيني وي با فرد واجد صلاحيت اقدام كند. مسئوليت پیمانکار در مدت اين جايگزيني به قوت خود باقي است.
57) چنانچه پیمانکار در راستاي انجام موضوع قرارداد نيازمند جذب نيروي انساني جديد باشد، پیمانکار موظف به انعقاد قرارداد همكاري موقت با پرسنل جذب شده و ارسال يك نسخه از قرارداد تنظيمي به کارفرما مي‌باشد. همچنين، انعقاد اين قرارداد موجب هيچگونه حقي براي پرسنل جذب شده نسبت به كارفرما نبوده و آنان در خصوص پرداخت حقوق و مزايا و بيمه افراد جذب شده هيچگونه مسئوليتي نداشته و پرداخت حقوق مزايا و حق بيمه پرسنل جذب شده به صورت كامل برعهده پیمانکار مي‌باشد. همچنين پیمانکار موظف مي‌باشد نسبت به انجام ساير بيمه‌هاي مسئوليت مدني و جبران خسارات نسبت به پرسنل جذب شده اقدام و مستندات مربوط به انجام بيمه‌هاي مسئوليت مدني افراد جذب شده را به کارفرما ارجاع نمايد.
58) پیمانکار موظف مي‌باشد در صورتي كه با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طرف معامله با كارفرما باشند و يا احتمالا در آينده و در راستاي انجام پروژه موضوع اين قرارداد طرف معامله آنان قرار بگيرند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اشتراك منافع و يا مشاركت داشته باشند مراتب را به اطلاع کارفرما برساند.
59) پیمانکار موظف است نسبت به مشخص نمودن موارد محدوديت‌ها، ابهامات و مشكلات موثر بر عمليات موضوع قرارداد در اسرع وقت اقدام و موضوع را به همراه پيشنهاد و راه كار موردنظر جهت رفع محدوديت و مشكل مربوط كتباً به منظور پيگيري و اتخاذ تصميم مقتضي به کارفرما اعلام نمايد.
60) چنانچه پیمانکار تحت رضایت کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار دست دوم نماید، تمامی مسئولیت های مربوط به قرارداد با پیمانکار دوم بر عهده پیمانکار اصلی بوده و تحت هیچ عنوان پیمانکار دوم حق مراجعه به کارفرما را نخواهد داشت.
61) پیمانکار محل نصب را بازدید نموده و از شرایط و وضعیت موجود به طور کامل آگاه می‌باشد. لذا حق هر گونه ادعا را از خود سلب می نماید. 
62) ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از جانب پیمانکار واجب بوده و حداکثر در روز پس از تنفیذ قرارداد می بایست گواهی صلاحیت پیمانکاری ارائه گردد. در غیر اینصورت کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارات وارده را از محل تضامین پیمانکار جبران خواهد کرد.
63) پیمانکار متعهد می گردد کلیه استانداردها، دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت های تابعه در خصوص موضوع قرارداد را رعایت نماید. 
64) پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اخذ تائیدات مرحله‌ای از شرکت برق منطقه ای و یا توزیع برق اقدام نماید و ملزم به رعایت کلیه الزامات فنی و اجرایی مربوط به شرکت های مذکور می باشد. 
65) پیمانکار متعهد می‌گردد کلیه امور مربوط به پیگیری، هماهنگی و مراجعات لازم جهت رفع معارضات محلی، ملکی و دستگاه‌های اجرایی در محدوده پروژه را از طریق مراجع محلی از جمله فرمانداری، بخشداری، دهیاری‌، شوراهای محلی و سایر مراجع ذی‌ربط به عمل آورد. مسئولیت پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش‌های منظم به کارفرما بر عهده پیمانکار است. بدیهی است انجام این وظایف به منزله انتقال مسئولیت حقوقی، مالی و اجرایی رفع معارض نبوده و کلیه تصمیم گیری‌ها، مکاتبات رسمی، پرداخت هزینه‌ها و تعهدات مربوط به رفع معارض کماکان بر عهده کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است فقط در چارچوب اختیارات تفویض شده از سوی کارفرما و بدون ایجاد تعهد مالی اقدام نماید. 
66) در محل سایت محدوه‌ای جهت استقرار پیمانکار به عنوان کارگاه پیش بینی شده که در طول اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد پیمانکار موظف است امکانات و تسهیلات مورد نیاز پرسنل خود و دستگاه نظارت کارفرما را به نحو مطلوب و مطابق با استانداردهای کارفرما، فراهم نماید. حفاظت محدوده کارگاه به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید دفاتر خود را به سیستم گرمایش و سرمایش، آب و برق و سایر تجهیزات کارگاهی را فراهم آورد. پس از پایان عملیات پیمان، پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما محدوده کارگاه را به صورت اولیه در آورده و تحویل کارفرما نماید. 
67) تأمین آب و برق و سوخت مورد نیاز در محل کارگاه و تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار است.
ماده 13- فسخ قرارداد 
در صورت وقوع هر یك از شرایط و بندهای مندرج در ماده 68 شرایط عمومی پیمان EPC پیوست قرارداد موجب فسخ قرارداد و بركناری پیمانكار خواهد شد.
ماده 14- خدمات مهندسی و طراحی
· پيمانكار، موظف به انجام و مسئول طراحي كارهای موضوع پیمان است. طراحي بايد به وسيله طراحان ذيصلاحي كه مهندس بوده يا در تخصص‌هاي ديگر كارشناس هستند و معيارهاي بيان شده در خواسته‌هاي كارفرما را برآورده مي‌كنند، صورت پذيرد. 
· پيمانكار، تضمين مي‌كند كه وي، طراحان وي و پيمانكاران دست دوم طراحي، داراي تجربه و توانايي مورد نياز براي طراحي مورد نظر هستند. پيمانكار، متعهد است كه طراحان را تا انقضاي دوره تضمین در دسترس قرار دهد تا در مذاكرات با کارفرما حضور يابند.
· طراحي‌ها و مدارك فنی پيمانكار ‌بايد با استانداردهاي فني، قوانين ساختماني، اجرايي و زيست محيطي كشور و قوانين مربوط به کاربری كارهای موضوع پیمان و ديگر استانداردهاي مشخص شده در خواسته‌هاي كارفرما، در ارتباط با كارها، يا تعيين شده در قوانين مربوط، مطابقت داشته و الزامهاي آن‌ها را برآورده كند.
· همه اين قوانين و مقررات، در ارتباط با كارهای موضوع پیمان، قوانيني هستند كه در زمان تحويل موقت حاكم است. چنين بايد فرض شود كه منظور از استانداردهاي منتشره‌اي كه در پيمان به آن‌ها رجوع شده است، آخرين نگارش قابل كاربرد آن‌ها در زمان امضا قرارداد است.
· هرگاه پس از تاريخ امضا قرارداد استانداردهاي نافذ تغيير يافته و استانداردهاي ديگري در كشور نافذ شود، پيمانكار بايد موضوع را به کارفرمااعلام كرده و (در صورت مناسب بودن) براي انطباق با استانداردهاي جديد، پيشنهادي ارائه نمايد.
· هرگونه بررسی، اظهار نظر، یا تأیید مدارک طراحی توسط کارفرما به هیچ وجه به منزله پذیرش مسئولیت طراحی توسط ایشان نبوده و موجب سلب یا محدود شدن مسئولیت کامل پیمانکار در قبال صحت، کفایت، ایمنی، قابلیت اجرا و انطباق طراحی با مفاد قرارداد نخواهد شد. مسئولیت نهایی صحت کلیه طراحی‌ها و مسئولیت کارکرد نهائی پروژه طبق مشخصات پیمان در تمام مراحل پروژه بر عهده پیمانکار است.
· اگر در طراحی‌ها و مدارك پيمانكار، اشتباه، از قلم‌ افتادگي، ابهام، مغايرت، كمبود، يا هر نقص ديگري يافت شود، اين طراحی‌ها و مدارك پيمانكار و كارها، بايد به هزينه پيمانكار و بدون توجه به هرگونه رضايت، تأييد، تصویب و یا اظهار نظر انجام شده توسط کارفرما، اصلاح گردد.
· پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگه داري كند، تا در صورت لزوم، به منظور بازرسي كارها در اختيار کارفرما، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارك، تا پايان كار نزد کارفرما باقي مي ماند.
· پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار، تمام نقشه ها، دستورالعملها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي از نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند. به طور كلي، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمي كاهد. در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك، نقشه ها و دستورالعملها، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از کارفرما درخواست كند. کارفرما  با توجه به برنامه زماني اجراي كار، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام می‌كند.
· پیمانکار باید طراحی کارها را بلافاصله پس از انجام، جهت تأیید به کارفرما ارائه نماید. کارفرما پس از 10 روز از تاریخ دریافت طراحی‌های پیمانکار، نظر خود در خصوص تأیید، رد (با ذکر دلایل مطابق قرارداد) و یا اعمال اصلاحات در طراحی به پیمانکار اعلام می‌نماید. پیمانکار نباید هیچ کاری را قبل از تأیید طراحی آن بخش از کار توسط کارفرما، اجرا نماید. پیمانکار باید بلافاصله طراحی های رد شده توسط کارفرما را اصلاح نموده و مجدداً تحویل دهد. پیمانکار در صورت لزوم باید نظرات اصلاحی کارفرما را در طراحی ها اعمال نماید.
· هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع کارفرما برساند. در صورتي كه مشاور، درستي مدارك پيشگفته را تائيد كند، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما، طبق نظر انجام دهد. در چنين حالتي، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است. و در مورد صحت نقشه ها، مشخصات، محاسبات و دستور كار هاي مربوط، مسئوليتي ندارد. هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد.
· پيمانكار، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هاي از كار است، در صورت  نياز ضمن اجراي كار، بر اساس نقشه هاي اجرايي، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان، تهيه ميكند، و در سه نسخه، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد، ‌تسليم کارفرما مي نمايد. کارفرما، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند. هرگونه بررسی، اعلام رضایت، تأیید و یا تصویب طراحی ها یا کارها (طبق اين ماده و غير آن)، تعهدها و مسئوليت‌هاي پيمانكار را كاهش نمي‌دهد.
· نقشه هاي چون ساخت، نقشه هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند، مي باشند و شامل تمام نقشه هاي اجرايي، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است. پيمانكار بايد نقشه هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر کارفرما در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تاييد، به کارفرما بدهد. کارفرما يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد.
· پيمانكار بايد مشخصات فني، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب، راه اندازي و بهره برداري تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه، به کارفرما بدهد. کارفرما، بر اساس مدارك سازنده، ‌نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند. 
· کارفرما، تمام موافقت ها، معرفي ها، تصويبها، اخطارها، و دستور كارها را به صورت كتبي، به پيمانكار ابلاغ مي كند، و در مورد لزوم، به نحوه پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان، به تائيد كارفرما نيز مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار، پس از وصول دستور كارها، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند. اما در هر حال، موظف به اجراي چنين دستور كارهايي است. در موارد دستور كار شفاهي از سوي کارفرما، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و کارفرما نيز دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ می‌ نمايد. در غير اين صورت، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست.
· پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 39، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي، راهبري، تعمير و نگه داري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در نسخه، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد، به کارفرما مي دهد. مدارك ياد شده بايد به نحوي باشد كه راهبري، تعمير و نگه داري تمام قسمت هاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد، طبق آن عمل نمايد. 
· تعداد دفعات بازنگری (Revision) مدارک مهندسی ارسالی توسط پیمانکار حداکثر سه (3) نوبت تا مرحله تأیید نهایی (AFC) خواهد بود. بدیهی است مسئولیت اعمال کلیه اصلاحات و تأمین تأییدیه نهایی در این چارچوب بر عهده پیمانکار می‌باشد.
· پیمانکار موظف است کلیه مدارک و نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built) پروژه را منطبق با وضعیت نهایی اجرا و کلیه تغییرات مصوب، حداکثر ظرف مدت شصت (60) روز پس از تحویل موقت (PAC) در فرمت‌های مورد تأیید کارفرما تهیه و ارائه نماید. تأیید نهایی مدارک As-Built از الزامات تحویل موقت پروژه و تسویه‌حساب‌های قراردادی مربوطه خواهد بود.
ماده 15- حل و فصل اختلاف
 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ابتدا  اختلافات حاصل شده از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل می گردد، در صورت عدم حل و فصل اختلافات از این طریق، ماده 75 بخشنامه شماره 114650/1402 مورخ 09/03/1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حاکم بر قرارداد خواهد بود.
ماده 16– اصالت و نوبودن کالا
تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی موضوع قرارداد میبایست از مواد اولیه مرغوب نو غیر مستعمل و اصلی با تاریخ ساخت 2025 و 2026 ساخته شوند و تعمیری و نمونه اول (Prototype) و یا توقف تولید شده (Discontinued) نباشند. در غیر این صورت پیمانکار متعهد است آن‌ها را تعویض نموده و در مدت زمانی که خریدار تعیین میکند تحویل نماید. کلیه هزینه های متعلقه در این رابطه به عهده پیمانکار خواهد بود. همچنین پیمانکار موظف است اسناد و گواهیهای اصالت، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی موضوع قرارداد را از شرکت سازنده اخذ و به کارفرما تحویل نماید.
ماده 17 – ابلاغ اوراق و اخطارها
کلیه مکاتبات و اخطارها به طور عادی و به ایمیل پیمانکار ارسال خواهد شد و شماره دبیرخانه و تأیید دبیرخانه کارفرمامبنی بر ارسال اخطار ملاک عمل خواهد بود، خواه پیمانکار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد.
ماده 18- حد مسئولیت مالی پیمانکار
حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 74 شرایط عمومی پیمان، معادل 100% (صد درصد) مبلغ نهایی پیمان است.
تبصره: مسئولیت مالی پیمانکار در صورتی که تعهداتش تعمداً توسط وی نقض گردد و یا سهل انگاری توسط پیمانکار در تعهداتش صورت پذیرفته باشد؛ محدود به حد مشخص شده در این ماده نمی‌باشد. 
ماده 19- نشاني طرفين قرارداد
نشاني طرفين قرارداد به شرح ذيل است. هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر ابلاغ نمايد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است و مورد قبول نامبرده واقع نشده كليه نامهها و اوراق و اظهارنامهها به نشاني قبلي ارسال خواهد شد و تمام آن‌ها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.
کارفرما: شرکت تجارت پردازش امین
آدرس: بلوار میرداماد، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان البرز، بن‌بست تابان شرقی، پلاک 50، طبقه دوم، کدپستی 1918913445
 
پیمانکار: شرکت فارس نیرو و رعد
آدرس: شیراز، خیابان معلم ، ابتدای بلوار شهید رجایی، نبش کوچه 5، ساختمان رعد، طبقه 4، واحد 6، کدپستی: 7185914982
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اين قرارداد در چهار نسخه، 19 ماده تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و مبادله شده است كه  كليه نسخ بدون هرگونه خط خوردگي و لاك گرفتگي معتبر بوده و حكم واحد را دارند.
















شرایط خصوصی پیمان



اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن‌ها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و.. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. شرایط خصوصی پیمان بر شرایط عمومی اولویت دارد و تنها در مواردی که متن قرارداد یا شرایط خصوصی مسکوت بوده است شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 114650/1402 مورخ 09/03/1402خواهد شد. 

ماده 10- زبان حاکم
زبان مدارك فنی كار، در مورد نقشه‌ها و مدارك و مشخصات فنی متن انگلیسی معتبر است.
زبان مكاتبه ها و اسناد دیگر، كلیه مكاتبات بین طرفین به فارسی و یا فارسی و انگلیسی انجام خواهد گرفت و در هر حال متن فارسی معتبر است.

ماده  3-14- شرایط آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات به شرح زیر است:
1- مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات، معادل %5 مبلغ كل پیمان است. میزان ضمانت‌نامه تضمین انجام تعهدات ارایه‌شده از طرف پیمان‌کار به کارفرمای می‌بایست معادل 5 درصد مبلغ قرارداد (در بخش ریالی) و معادل 6 درصد مبلغ قرارداد در بخش ارزی به صورت ریالی در روز صدور ضمانت‌نامه در بخش اشاره شده در موافقتنامه می باشد. ضمانت نامه مذکور می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید باشد.

2- مدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدات تا پایان تحویل قطعی است. لذا ضمانت‌نامه انجام تعهدات پس از امضاء و ابلاغ صورتجلسه تحویل دائم، مسترد خواهد گردید. 

ماده 3-15- مسئولیت تامین هزینه بیمه نامه‌ها، به شرح زیر است:
پرداخت كلیه هزینه‌های بیمه (اعم از بیمه مسولیت مدنی و تمام خطر و ...) تا انتهای زمان تضمین، بعهده پیمانكار می‌باشد.

ماده  2-28- در شرایط زیر پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت‌های عادی روز و یا شب است:
هرگاه مدیر پروژه تشخیص دهد كه پیشرفت كار پیمانكار به نحوی نیست كه همه عملیات در مدت قرارداد پایان یابد، می تواند پس از موافقت كارفرما به پیمانكار دستور دهد كه قسمتی از كار را در شب اجرا كند. در این حالت پیمانكار مكلف به اجرای این دستور است و در صورت اجرای کار در شب هزینه اضافه‌ای خارج از شرایط قراردادی به پیمان‌کار پرداخت نخواهد شد لذا پیمانکار حق ادعا یا مطالبه هیچگونه خسارات و اضافه بهاء ندارد.
ماده  32- برنامه پیشرفت کار:
الف) پیمانکار موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار در چارچوب برنامه کلی ارائه شده در پیوست 4 است.
ب) پیمانکار موظف است، علاوه بر ارائه گزارشات روزانه و هفتگی کارگاهی، گزارش پیشرفت کارها را در دوره های زمانی مورد نظر کارفرما، تسلیم نماید. این گزارش ها شامل موارد زیر می باشد:
· گزارشات تصویری، نمودارها و شرح جزئیات پیشرفت کار شامل هر یک از مراحل طراحی، مهندسی، تولید مدارک و مستندات و نقشه ها، تامین، عملیات ساختمانی و نصب و اجرا، وضعیت ساخت در کارخانه، بازرسی ها، آزمایش ها و هرگونه فعالیتی که با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نیز گزارش جریان نقدینگی پروژه تعریف شده است.
· تهيه برنامه زمانبندي تفصیلی پروژه به تفكيك فعاليت‌ها و حداقل تا سطح 4 با آخرين نسخه نرم افزار Microsoft Project و یا سایر نرم افزار های توافق شده با کارفرما و تحويل انجام کنترل پروژه به نحو جدي و مستمر بر اساس تعهدات و دستورالعمل برنامه ريزي و کنترل پروژه در قالب های تماما توافق شده با کارفرما در بخش های گزارشات ارایه شده و ساختار ارایه. 
· پیمانکار موظف به ارایه پیشنهاد برنامه زمانبندی تا سطح 4 همراه با پیشنهاد فنی و مالی خود خواهد بود. 
· طبق دستورالعمل کنترل پروژه، كـنـتـرل پروژه و گـزارشات كلي كار بـوسيـله جداول شکست کار (WBS) پروژه كه با آخرين نسخه نرم افزار Microsoft Project و یا سایر نرم افزار های توافق شده با کارفرما تهيه مي‌شوند و پيمانکار موظف است تيم کنترل پروژه متبحر مسلط به نرم افزار مذکور را در اختيار داشته باشد.
· در مورد ساخت تجهیزات، نام سازنده، محل ساخت، درصد پیشرفت و تاریخ های واقعی یا پیش بینی شده برای شروع به ساخت، بازرسی ها و آزمایش ها، بارگیری، حمل و ورود به کارگاه
· ارایه مدارک MDL و MDR بر اساس تعداد مدارک توافق شده در جلسه هماهنگی کنترل پروژه به صورت هفتگی ضروری خواهد بود. کلیه Coding های انجام شده در خصوص پروژه خورشیدی و مدارک تولید شده بر اساس شرایط مد نظر کارفرمای پروژه نهایی خواهد شد. این موارد به صورت اولیه از طرف پیمانکار پیشنهاد شده و پس از نهایی سازی لازم الاجرا خواهد بود. 
· ارائه فایل‌های اصلی، قابل ویرایش و کدگذاری نشده خروجی هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده جهت تهیه و تولید نقشه‌ها و مدارک طراحی و مهندسی از طرف پیمانکار به کارفرما الزامی می باشد.
· پیش بینی کارها و فعالیت های ماه بعد در تمامی بخش های پروژه همراه با تخصیص منابع
· جزئیات مربوط به منابع اجرای فعالیت ها شامل نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
· اسناد و مدارک تضمین کیفیت، روش های تست و بازرسی، نتایج بازرسی ها، آزمایش ها و گواهی نامه های مصالح و تجهیزات
· تهيه و تدوين بيمه نامه‌هاي لازم تا ترخيص دركارگاه
· ارائه راهنما برای تعمیر و نگهداری ادوات اصلی
· فهرست تغییرها، دستور کارها و ابلاغیه ها
· مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه زمانبندی تفصیلی
· مقایسه پیشرفت مالی یا گردش مالی پیش بینی اولیه و برنامه ریزی بودجه بندی ماه های بعد بر اساس پیشرفت واقعی کار و برآورد میزان نیاز مالی در دوره های بعدی
· درصد کارهای انجام شده و باقی مانده و برنامه ریزی برای تکمیل کارها
· هر گونه تاخیرات حادث شده و بررسی مسیر بحرانی و شبه بحرانی پروژه و تعیین تکلیف در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات در هر دوره
· موانع و مشکلاتی که در روند اجرایی پروژه تاثیر گذار می باشد به همراه پیشنهادات، پیش بینی ها و اقدامات در جهت رفع آنها و جبران تاخیرات 
· بررسی ریسک های احتمالی و پیش بینی های لازم جهت رفع خطرات
· گزارش ایمنی شامل جزئیات هرگونه حادثه و روش های به حداقل رساندن تبعات آن و پیش گیری از وقوع حوادث مشابه بعدی و همچنین آمار تجمعی از بدو پروژه تا زمان گزارش
· بروزرسانی برنامه زمانبندی متناسب با شرایط پروژه در هر دوره
· تحلیل تاخیرات حادث شده در مسیر بحرانی پروژه
· تحلیل سایر تاخیرات و تاثیر آن در کل برنامه زمانبندی و فعالیت های شبه بحرانی
· چگونگی گردش مالی پروژه، پرداخت ها، مرور آخرین وضعیت سفارشات خرید و تحویل کالا و مصالح و تجهیزات.
ماده  1-38- سایر هماهنگی‌های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده 38-1 به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:
پیمانکار حق واگذاری کل موضوع پیمان را به شخص ثالث ندارد. همچنین پیمانکار نمی تواند بدون اجازه کارفرما قسمتی از قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نماید. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، کارفرما پیمانکار را مطابق ماده 68 شرایط عمومی پیمان برکنار خواهد نمود. 
 پیمانكار موظف است كلیه پیمانكاران، سازندگان و فروشندگان دست دوم خود )ایرانی و خارجی( را با لحاظ الزامات وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن (شرکت برق منطقه‌ای/اداره توزیع برق) و پس از تائید کارفرما انتخاب نماید. در این زمینه پیمانكار فهرست پیمانكاران، سازندگان و فروشندگان را بهمراه اطلاعات لازم از سوابق و توانمندی ایشان جهت بررسی و تائید در زمان مناسب قبل از ارجاع كار به ایشان برای کارفرما خواهد فرستاد.کارفرما ظرف مدت (15) روز از تاریخ دریافت فهرست، نظر خود را اعلام خواهد نمود . 
واگذاری قرارداد نباید به قسمی باشد كه از پیشرفت كار طبق برنامه زمانی كارها بكاهد و تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار EPC نخواهد کاست. در هرصورت پیمانكار EPC مسئول خسارات ناشی از قصور و مسامحه پیمانکاران جزءكارگران و مستخدمین آنها خواهد بود. پیمانکار نسبت به عملکرد شرکت های همکار معرفی شده برای انجام موضوع قرارداد مسئول بوده و موظف به ایجاد همکاری و هماهنگی بین کلیه پرسنل، تیم‌های کاری، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم می باشد. 
پیمانكار می بایست در موافقت نامه‌هایی كه با پیمانكاران جزء منعقد می كند، آنان را از واگذاری كار به غیر ممنوع دارد. همچنین در این موافقتنامه باید قید شود كه در صورت بروز اختلاف بین پیمانكار EPC و پیمانكارجزء نماینده کارفرما به مورد اختلاف رسیدگی نموده و هر تصمیمی اتخاذ كند برای طرفین )پیمانكار و پیمانكارجزء( قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانكاران جزء با توجه به شرایط مندرج در قرارداد آنها تأخیری روی دهد در صورتی كه پیمانكار جزء تعهدات خود را بر اساس موافقتنامه تنظیمی بین خود و پیمانكار كاملاً انجام داده باشد و كار او مورد قبول و پسند کارفرما باشد، کارفرما می تواند بنا بر تقاضای پیمانكار جزء به كار او با حضور نماینده پیمانكار رسیدگی كند. اگر در اثر این رسیدگی پیمانكار جزء طلبكار شود و پیمانكار از پرداخت آن خودداری كند، کارفرما حق خواهند داشت طلب پیمانكار جزء را از محل مطالبات پیمانكار به حساب او بپردازد. در صورتیكه علیرغم اخطار كتبی یك هفته ای کارفرما، پیمانكار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشود، کارفرما رأساً رسیدگی و به ترتیب فوق عمل خواهد نمود و این عمل قطعی بوده و به اعتراض پیمانكار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده  2-38- سایر هماهنگی‌های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در ماده 38-1 به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:
طبق شرایط عمومی پیمان

ماده  48- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات در این پیمان بعهده پیمانكار EPC می‌باشد وکارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارند. 

ماده 51- بازرسی و کنترل کیفیت کار
1-51- پیمانکار موظف به تحویل برنامه های کنترل کیفیت کارهای مهندسی(ITP)، انجام شبیه سازی (در صورت نیاز)، ساخت کالاها و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب در تعهد خود و پیش از شروع هر بخش از کار، به کارفرمامی باشد. برنامه کنترل کیفیت کارها باید 7 (هفت) روز پس ازتنفیذ قرارداد، در اختیار کارفرما قرار گیرد. در صورت عدم ارائه برنامه مذکور توسط پیمانکار در مهلت یاد شده، هر گونه پرداخت بعد از آن تاریخ منوط به ارائه تایید برنامه کنترل کیفیت مذکور می باشد.
برنامه‌های کنترل کیفیت تجهیزات و تست‌ها می بایست کلیه استانداردها  الزامات مورد نیاز وزارت نیرو و شرکت های تابعه ‌آن (شرکت برق منطقه ای / اداره توزیع برق) را پوشش دهد و در صورت نیاز نمایندگان شرکت‌های مذکور به حضور در فرآیند انجام تست، پیمانکار مکلف است کلیه هماهنگی‌های لازم را بعمل آورد. این برنامه ها، حاوی سازمان کنترل کیفیت پیمانکار، همچنین روش های انجام آزمایشها، بازرسیها و سایر کنترلهای لازم است، که پس از تایید کارفرما ملاک عمل پیمانکار برای کنترل کیفیت عملیات قرار می گیرد.
5-51- هر گاه بر طبق آزمایش ها و بازرسی های لازم، نیاز وزارت نیرو/ شرکت های تابعه آن و یا با اعلام کارفرما، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایشها و بازرسی های در هر مورد از کارهای اصلاح شده به هزینه خود است. پیمانکار باید نحوه رفع نقص و اصلاح کارها و مدت زمان لازم برای انجام متناسب با آخرین برنامه زمانبندی مصوب پروژه را حداکثر ظرف مدت 7 (هفت) روز پس از مشاهده یا بروز نقص یا اشکال در کارهای انجام شده به کارفرما اطلاع دهد.
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت اعلام شده به کارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما می تواند با اخطار قبلی، حداکثر 14 (چهارده) روز پس از پایان مدت اعلام شده به پیمانکار، راساً نسبت به انجام اصلاحات و رفع نواقص، اقدام کرده و هزینه های مربوطه را با 15% بالاسری به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. پیمانکار در چنین مواردی با رعایت مراحل پیش گفته حق هر گونه اعتراض به هزینه های انجام شده را از خود سلب می نماید.
تمامی زمان های یادشده برای اصلاح و رفع نقص کارهای انجام شده، در صورتی که در مسیر بحرانی پروژه قرار گیرد یا منجر به ایجاد تاخیر در سایر فعالیت ها و تاخیر در کل مدت قرارداد گردد، جزء تاخیرات غیرمجاز محاسبه خواهد شد 
در صورت تکرار بروز اشکالات، نواقص در عملیات ساخت و اجرا (با توجه به سابقه قبلی مبنی بر عدم همکاری پیمانکار در رفع نواقص و اشکالات موارد پیشین و به ناچار انجام اقدامات اصلاحی توسط کارفرما، وی مجاز به فسخ قرارداد مطابق ماده 13 قرارداد می باشد.
11-51- اگر کارها یا بخشهایی از کار نتوانند آزمایش های زمان تکمیل را با موفقیت بگذرانند، آزمایش یا آزمایش هایی که نتایج آنها پذیرفته نشده و آزمایشهای زمان تکمیل و هر کار دیگر وابسته به آن، باید توسط پیمانکار طبق همان شرایط و ضوابط تکرار گردند. تکرار چنین آزمایش هایی هزینه ای برای کارفرما در بر نخواهد داشت و زمان های تاخیر مربوطه در صورتی که در مسیر بحرانی پروژه باشد یا منجر به تاخیر سایر فعالیت ها (و نهایتاً تاخیر در کل مدت قرارداد گردد) جزء تاخیرات غیرمجاز محاسبه خواهد شد.
12-51-در صورت عدم موفقیت آمیز بودن نتایج، آزمایش ها تکرار شده و پیمانکار باید برنامه جایگزینی تجهیزات، کارها و یا بخش های معیوب را همراه با مدت زمان انجام آنها تهیه و برای بررسی و تایید در اختیار کارفرما قرار دهد. بدیهی است تمام هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار است و مجموع تاخیرات پیش آمده از این بابت در صورتی که در مسیر بحرانی پروژه باشد و یا به هر نحوی منجر به تاخیر در کل مدت قرارداد گردد، جزء تاخیرات غیرمجاز پیمانکار محسوب می گردد.

ماده  52- شمول مبلغ پیمان
كلیه هزینه‌های مرتبط با اجرای موضوع پیمان، بعهده پیمانكار EPC می باشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این ماده از شرایط عمومی پیمان ندارد.

ماده  8-2-53- 1 میزان کسور حسن انجام کار برای بخش‌های مختلف کار به شرح زیر است:
از هر صورت وضعیت تاییدشده پیمانکار 10% به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر شده و نزد کارفرما باقی خواهد ماند. میزان كسور حسن انجام كار برای بخش‌های زیر %10 می‌باشد:
1- بهای تجهیزات اصلی، ابزار مخصوص، مواد و قطعات وارداتی و لوازم یدكی، بهای تجهیزات تكمیل و تولید شده در داخل
2-  هزینه كارهای طراحی و خدمات مهندسی، نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی و مدیریت پروژه
3- هزینه كارهای ساختمانی ونصب راه اندازی
ماده 53-2-3- دوره ارسال صورت وضعیت در فواصل یک ماهه به صورت منظم از موعد پیش پرداخت توسط پیمانکار می‌باشد. 
ماده  2-7-53- کلیه کسورات قراردادی و قانونی بعهده پیمانکار می‌باشد.
ماده  55- نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به آن به شرح زیر است:
مطابق تبصره 1 ماده 6 و تبصره 1 ماده 2-2-6 مواقتنامه.
ماده  5-1-56- (عدم شمول تعدیل به پیمان یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود) 
در این قرارداد هیچگونه تعدیلی پرداخت نمی‌شود و نرخ ها و قیمت های این قرارداد مشمول تعدیل نمی‌باشد.
ماده  5-60- شرایط واگذاری تاسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده بوسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما به شرح زیر است:
جمع‌آوری و حمل به خارج از کارگاه بعهده پیمانکار است.
ماده  1-61- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان، پس از تحویل موقت کارها:
دوره تضمین برای تجهیزات موضوع این قرارداد به شرح ذیل خواهد بود:
کیفیت کارائی موضوع قرارداد از تاریخ اتمام کامل نصب و راه‌اندازی خط اتصال و پست و صدور صورت مجلس تحویل موقت از طرف پیمانکار و تائید وزارت نیرو و یا شرکت های تابعه آن (در صورت لزوم)، به مدت یک سال تضمین می‌نماید و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می‌شود. صورت مجلس تحویل موقت عملیات موضوع قرارداد ظرف مدت ده (10) روز پس از بهره‌برداری موفقیت آمیز تمامی موضوع قرارداد و به درخواست پیمانکار توسط کارفرما صادر خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه پیمانکار در موعد مقرر تعیین شده در صورتجلسه تحویل موقت نسبت به رفع نواقص اعلام شده در صورت جلسه مذکور اقدام ننماید، تاریخ شروع دوره تضمین از تاریخ اخذ گواهی رفع نقص محسوب خواهد شد.
تبصره 2: در صورتیکه پس از خاتمه اجرای عملیات موضوع قرارداد و در دوره تضمین، معایب و نقایصی به شرح مندرج در این ماده در تجهیزات و عملیات موضوع قرارداد مشاهده شود، کلیه ضمانتنامه‌های پیمانکار مذکور، از تاریخ مشهود شدن عیب تا تاریخ رفع عیب توسط پیمانکار تمدید خواهد شد.
تبصره 3: در صورتی که مبلغ تضمین انجام تعهدات و مطالبات پیمانکار، جبران هزینه‌های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به پرداخت آن می‌باشد.
تبصره ...: پیمانکار مکلف است کلیه تائیدات سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در خصوص مفاد موضع قرارداد را اخذ نماید. 
ماده  3-65- برای جبران هزینه‌های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه‌های ناشی از آن، مبالغ زیر به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود:
ماده  66- در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل کار طبق برنامه زمانبندی قراردادی در کل و یا قسمت‌های اصلی و یا فرعی آن در جزء در مقایسه با برنامه زمانبندی قراردادی، خسارت تأخیر به شرح زیر از پیمانکار وصول می‌شود:
1- هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است به عنوان جریمه تاخیر محاسبه و اعمال می گردد.
2- هر گاه جمع مدت تأخیر از یک دهم پیمان بیشتر شود تا یک دهم مدت پیمان مطابق بند (1) و برای مازاد آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر 2 هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و اعمال می‌گردد. 
 3- هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یك چهارم مدت پیمان بیشتر شود، ولی بنا بر مصلحت كارفرما پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت‌های تاخیر قابل دریافت از پیمانكار نمی‌تواند از ده درصد(10% ) مبلغ پیمان بیشتر شود.
4- مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت تائید شده مربوط به فعالیت‌های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
5- هرگاه جمع مدت تاخیر پیمانكار، بیش از حدی باشد كه كارفرما را محق به دریافت حداكثر خسارت مشخص شده در موافقتنامه بنماید، کارفرمامی‌تواند با اخطار قبلی و بنا به صلاحدید خود طبق مفاد مندرج در اسناد قرارداد و شرایط عمومی پیمان، پیمانكار را بركنار و قرارداد را فسخ وكلیه خسارت‌های وارده را دریافت نماید.
6- موافقت  کارفرمامبنی بر تمدید مدت پیمان به منظور تكمیل عملیات موضوع قرارداد، خدشه‌ای به حقوق وی در خصوص بندهای (1) و (2) فوق الذكر وارد نمی‌آورد و در صورت تمدید مدت قرارداد، كارفرما محق به دریافت جریمه تاخیر بر اساس بندهای فوق‌الذكر برای تاخیرات غیرمجاز می‌باشد.
بدیهی است جرایم تاخیر فوق‌الذكر مستقیماً توسط كارفرما و بدون نیاز به اقدامات قضایی و اداری از محل مطالبات پیمانكار، سپرده حسن انجام كار، ضمانتنامه انجام تعهدات و یا سایر اموال و دارایی‌های پیمانكار وصول می‌گردد و پیمانکار حق هرگونه ادعایی از خود را در این خصوص سلب می نماید



















شرایط عمومی پیمان



شرايط عمومي پيمان اسناد مناقصه همان شرايط عمومي پيمان منضم به بخشنامه شماره 114650/1402 مورخ 09/03/1402سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌باشد.




























پیوست ها
















پیوست 1
جداول آنالیز بهاء و تفکیک بهای مقادير كار



















جدول الف- مهندسی
	جدول هزينه احداث خط 20 كيلوولت و توسعه پست 63/20kV رستاق

	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ريال)
	قيمت کل (ريال)

	مهندسی 

	1
	مسير يابي، نقشه برداري و تهيه پلان و پروفيل طولي
	كيلومتر
	10
	588,000,000  
	5,880,000,000  

	2
	تعيين نوع سيم، برج، مقره و يراق آلات انجام محاسبات مکانيکي تعيين پارامتر سرد و گرم تهيه جدول فلش وکشش و انجام محاسبات بارگذاري در قالب گزارش
	پروژه
	1 
	25,000,000,000 
	25,000,000,000 

	3
	تهيه مشخصات فني اجرا و ارائه نقشه‌هاي تيپ فونداسيون برج، سيستم زمين
	
	
	
	

	4
	تهيه مشخصات فني تجهيزات شامل تیر بتنی یا برج فلزی، سيم، مقره و يراق آلات
	
	
	
	

	5
	برج گذاري بروي پروفيل
	كيلومتر
	20 
	100,000,000  
	2,000,000,000  

	6
	ارائه جدول سيم‌كشي
	كيلومتر
	20 
	90,000,000  
	1,800,000,000  

	7
	نظارت بر آزمايشات مورد لزوم ساخت قطعات در کارخانه سازنده
	نفر روز
	20
	300,000,000  
	6,000,000,000  

	8
	تهیه مشخصات فنی سوئیچگیر 20KV پست 63/20KV رستاق
	
	1
	4,500,000,000  
	4,500,000,000  

	9
	تهیه نقشه‌های HV & LV توسعه سوئیچگیر 20KV در پست رستاق
	
	1
	5,200,000,000  
	 5,200,000,000  

	10
	تهیه مدارک و نقشه‌های اصلاحات بخش توسعه پست شامل سیستم‌های کنترل، حفاظت، لاجیک، اندازگیری و مخابرات...... غیره
	
	1
	6,500,000,000  
	6,500,000,000  

	11
	تهیه نقشه‌های نهایی با اخذ تایید از شرکت برق منطقه‌ای
	
	1
	5,200,000,000  
	5,200,000,000  

	12
	تهیه مدارک مهندسی اتصال دو فیدر (سوئیچگیر) 20KV نیروگاه خورشیدی به خطوط هوایی 20KV (تذکر کابل و متعلقات طرح اتصال از نیروگاه به خطوط هوایی در تعهد پیمانکار خط هوایی می‌باشد در همین رابطه ضروری است هماهنگی فی مابین پیمانکاران نیروگاه، پست و خطوط هوایی صورت گیرد)
	
	1
	6,500,000,000
	6,500,000,000




	[bookmark: _Hlk229818794]مهندسی 

	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ريال)
	قيمت کل (ريال)

	13
	تهیه مدارک مهندسی سیستم مخابراتی (فیبرنوری و متعلقات جانبی مورد نیاز طرح) نیروگاه خورشیدی برای ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ، پیمانکار خط باید در محل سوئیچگیر نیروگاه اطلاعات سیستم مخابراتی را از پیمانکار نیروگاه برای ارسال دریافت نماید. 
	
	1
	         4,400,000,000  
	                                                                                 4,400,000,000  

	14
	طراحی و مهندسی تجهیزات سیستم METERING در محل پست رستاق (توجه شود پیمانکار باید با هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای سازنده را انتخاب نماید  ENERGY METER)
	
	1
	             500,000,000  
	                                                                                     500,000,000  

	15
	در بخش مهندسی: اگر مواردی ذکر نگردیده است، پیمانکار باید برحسب تجربه اعلام و هزینه‌های آن در ردیف منظور گردد. 
	
	1
	          2,000,000,000  
	                                                                                   2,000,000,000  

	مجموع مبالغ (ریال)
	75,480,000،000














جدول ب- تأمین تجهیزات
	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ریال)
	قيمت کل (ریال)


	تأمین تجهیزات
	
	
	
	


	1
	تیر بتنی (به صورت کامل )
	عدد
	390
	1,062,480,000
	414,367,200,000

	2
	مقره (برآورد)

	 2-1
	مقره زنجيره آويزي یا اتکایی
	عدد
	2300
	59,648,000
	137,190,400,000

	2-2
	مقره زنجيره كششي
	عدد
	400 
	70,832,000
	28,332,800,000

	3
	سيم محافظ (OPGW)
	کيلومتر
	10
	14,142,168,000
	141,421,680,000

	4
	سيم هادي  Hyena
	کيلوگرم
	56,000 
	17,708,000
	991,648,000,000

	5
	کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 10×100×100 گالوانیزه گرم.
	عدد
	650
	82,016,000
	53,310,400,000

	6
	کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی  12×120×120 گالوانیزه گرم.
	عدد
	75
	87,608,000
	6,570,600,000

	7
	کراس آرم (کنسول افقی) 2 متری با نبشی 10×100×100 گالوانیزه گرم.
	عدد
	325
	109,976,000
	35,742,200,000

	8
	کراس آرم (کنسول افقی) 2 متری با نبشی 12×120×120 گالوانیزه گرم.
	عدد
	40
	123,956,000
	4,958,240,000

	9
	کراس آرم (کنسول افقی) 3 متری با نبشی  12×120×120 گالوانیزه گرم.
	عدد
	90
	142,296,000
	12,806,640,000

	10
	انواع آهن آلات گالوانیزه گرم.
	کیلوگرم
	1000
	4,660,000
	4,660,000,000

	11
	تسمه حایل کراس آرم 5×50×700 میلی متر گالوانیزه گرم
	عدد
	2150
	12,116,000
	26,049,400,000

	12
	سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 2/4 متر.
	عدد
	2
	531,240,000
	1,062,480,000





	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ریال)
	قيمت کل (ریال)


	تأمین تجهیزات
	
	
	
	


	13
	سکو مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرم.
	عدد
	2
	410,080,000
	820,160,000

	14
	مهار به صورت کامل
	عدد
	12
	1,006,560,000
	12,078,720,000

	15
	کات اوت سه فاز قطع هم زمان جهت رده ولتاژ ۲۰ کیلوولت.
	سری
	6
	4,128,760,000
	24,772,560,000

	16
	تیغه جدا کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت.
	عدد
	6
	1,416,640,000
	8,499,840,000

	17
	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت.
	عدد
	6
	471,592,000
	2,829,552,000

	18
	دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط.
	عدد
	6
	37,280,000
	223,680,000

	19
	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت.
	عدد
	6
	475,320,000
	2,851,920,000

	20
	يراق آلات سيم هادی

	20-1
	میله جلو برنده مقره به طول 45 سانتی متر و حداقل نیروی کشش 12000 کیلوگرم.
	عدد
	400
	17,708,000
	7,083,200,000

	20-2
	آی بال.
	عدد
	400
	13,980,000
	5,592,000,000

	
	آی ساکت.
	عدد
	400
	13,980,000
	5,592,000,000

	
	شگل.
	عدد
	400
	5,592,000
	2,236,800,000

	
	مهره چشمی.
	عدد
	400
	5,592,000
	2,236,800,000

	
	پیچ و مهره یک  سر رزوه.
	کیلوگرم
	120
	8,380,000
	1,005,600,000





	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ریال)
	قيمت کل (ریال)


	تأمین تجهیزات
	
	
	
	


	
	پیچ و مهره دو سر رزوه.
	کیلوگرم
	1125
	9,300,000
	10,462,500,000

	
	پایه مقره راس تیری سرامیکی.
	عدد
	325
	29,800,000
	9,685,000,000

	
	کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم گیر) پنج پیچ.
	عدد
	400
	95,000,000
	38,000,000,000

	 5-5
	غلاف تعميری
	عدد
	 20
	16,750,000
	335,000,000

	 5-6
	مفصل ميانی هادی 
	عدد
	 20
	16,750,000
	335,000,000

	6
	يراق آلات سيم محافظ
	
	
	
	

	
	Joint box
	عدد
	6
	932,000,000
	5,592,000,000

	 6-5
	مفصل ميانی
	AS REQ.
	1 
	585,000,000
	585,000,000

	7
	سيستم زمين
	
	
	
	

	 7-1
	ميله فولادی با روکش مسی به قطر 20 ميليمتر و بطول 2 متر
	عدد
	70
	35,400,000
	2,478,000,000

	 7-2
	سيم زمين
	کیلوگرم
	400 
	18,650,000
	7,460,000,000

	 7-3
	کلمپ اتصال سيم زمين به سیم گارد
	عدد
	70
	29,800,000
	2,086,000,000

	 7-4
	کلمپ اتصال سيم زمين به ميله زمين
	عدد
	70 
	11,180,000
	782,600,000

	7-5
	کلمپ اتصال سيم زمين به سيم زمين
	AS REQ
	 
	223,500,000
	223,500,000

	
	بست کمربندی دور پایه بتنی
	عدد
	350
	18,650,000
	6,527,500,000

	8
	تامین تابلوهای 20KV مطابق طرح موجود در پست رستاق (با تجهیزات کنترل و حفاظت و اندازه گیری) با تایید برق منطقه ای
	دستگاه
	2
	165,000,000,000
	330,000,000,000

	9
	تامین تجهیزات کنترل و اندازگیری برای نصب در تابلوهای کنترل و اصلاح میمک...... غیره در پست رستاق
	AS REQ
	1
	11,780,000,000
	11,780,000,000


	رديف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ریال)
	قيمت کل (ریال)

	تأمین تجهیزات
	
	
	
	

	10
	تامین تجهیزات تغدیه داخلی تابلوهای 20KV  (AC & DC) از محل تابلوهای موجود پست رستاق
	AS REQ
	1
	11,780,000,000
	11,780,000,000

	11
	تامین کابل آلومینیومی MV، 20KV با متعلقات جانبی برای طرح اتصال خطوط هوایی به سوئیچگیرها در پست رستاق و نیروگاه خورشیدی (توجه شود پیمانکار باید نسبت به انجام محاسبات برای تعیین سطح مقطع اقدام نماید همچنین هر فیدر باید ظرفیت 20MW را به شبکه انتقال دهد.) 
	AS REQ
	1
	76,700,000,000
	76,700,000,000

	12
	تامین کابلهای کنترل و قدرت با متعلقات مربوطه
	AS REQ
	1
	23,500,000,000
	23,500,000,000

	13
	تامین تجهیزات اندازه گیری انرژی براساس تایید شرکت برق منطقه ای
	AS REQ
	
	14,160,000,000
	14,160,000,000

	14
	تامین متعلقات جانبی تجهیزات پست شامل (سینی کابل، سیم ارت......)
	AS REQ
	1
	16,400,000,000
	16,400,000,000

	15
	تامین تجهیزات سیستم مخابراتی (شامل فیبر نوری و متعلقات جانبی جهت انتقال اطلاعات) در دو سمت پست رستاق و نیروگاه خورشیدی (پیمانکار باید مطابق نامه شماره 36342/1000 مورخ 23/12/1405 شرکت مدیریت شبکه برق ایران با موضوع الزامات رویت پذیری نیروگاههای خورشیدی کمتر از 25MW اقدام نماید) . 
	AS REQ
	1
	16,400,000,000
	16,400,000,000

	16
	در بخش تامین تجهیزات : اگر مواردی ذکر نگردیده است، پیمانکار باید برحسب تجربه اعلام و هزینه های آن در اسناد منظور گردد.
	AS REQ
	1
	5,800,000,000
	5,800,000,000

	مجموع مبالغ (ریال)
	2,525,014,972,000







	عملیات اجرایی

	ردیف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ريال)
	قيمت کل (ريال)

	1
	جاده دسترسي

	1-1
	احداث جاده دسترسي در زمينهاي معمولي و دشت.( منظور از احداث جاده، امکان تردد تردد خودرو جهت حمل تجهیزات پروژه خط میباشد، پیمانکار باید نسبت به رویت مسیر خط و نیازمندی به احداث جاده اقدام نماید)
	كيلومتر مسير خط
	10 
	            590,000,000  
	                                                                                  5,900,000,000  

	2
	نقشه برداري و تهيه پلان و پروفيل : (مدارک مهندسی خط شامل نقشه ها، پروفیل، محل تیرها و محاسبات....  پیوست اسناد میباشند، در صورت تغییرات و ابلاغیه کارفرما، انجام مورد مذکور در دستور کار پیمانکار قرار خواهد گرفت ).

	2-1
	كنترل نقشه برداري
	كيلومتر مسير خط
	10 
	196,000,000  
	1,960,000,000  

	2-2
	پياده كردن محل تیرها
	تیر
	390 
	19,500,000  
	7,605,000,000  

	3
	خاكبرداري

	3-1
	خاكبرداري و تسطيح زمين نرم
	متر مكعب
	3000
	19,500,000  
	 58,500,000,000  

	3-2
	خاكبرداري و تسطيح زمين كلنگي و دج
	متر مكعب
	1000
	29,500,000 
	 29,500,000,000  

	4
	پي كني فونداسيون

	 4-1
	پي كني فونداسيون در هر نوع زمین 
	متر مكعب
	750
	29,500,000  
	22,125,000,000  

	5
	اجراي سيستم زمين

	 5-1
	اتصال سیم زمین به تجهیزات و چاله ارت
	عدد
	70
	44,000,000  
	 3,080,000,000  

	 5-2
	كوبيدن راد
	عدد
	70 
	9,800,000  
	686,000,000  

	6
	اجراي فونداسيون

	 6-1
	بتن ريزي (شامل تهيه مصالح حمل و اجرا)
	متر مكعب
	400 
	88,000,000  
	35,200,000,000  


 جدول ج-اجرا




	عملیات اجرایی

	ردیف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ريال)
	قيمت کل (ريال)

	7
	نصب تجهیزات خط

	 7-1
	جداسازي و حمل
	پروژه
	1 
	34,000,000,000  
	 34,000,000,000  

	 7-2
	تیر بتنی با تمام تجهیزات جانبی
	عدد
	390 
	69,000,000  
	26,910,000,000

	8
	سيم كشي 

	 8-1
	سيم گارد (OPGW)، دو خط دو مداره
	كيلومتر مسير خط
	10*1
	1,370,000,000  
	13,700,000,000  

	 8-2
	سيم هادي(Hyena) ، دو خط دو مداره
	كيلومتر مسير خط
	10*2 
	2,950,000,000  
	59,000,000,000  

	9
	نصب و تست Joint box
	عدد
	6 
	490,000,000  
	 2,940,000,000  

	
	نصب سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 2/4 متر
	عدد
	2
	49,000,000  
	  98,000,000  

	
	نصب سکو مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرم
	عدد
	2
	49,000,000  
	98,000,000

	
	نصب و اجرای مهار به صورت کامل
	عدد
	12
	39,000,000  
	468,000,000  

	
	نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جدا کننده در شبکه فشار متوسط
	عدد
	6
	35,000,000  
	210,000,000  

	
	نصب کات اوت سه فاز قطع هم زمان.
	سری
	6
	35,000,000  
	210,000,000  

	
	نصب انواع سکسیونر، سکشنالایزر یا ریکلوزر سه فاز
	عدد
	6
	550,000,000  
	3,300,000,000  

	
	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی.
	عدد
	6
	45,000,000  
	270,000,000  

	10
	احداث کانال کابل از تیرهای هوایی تا ساختمان کنترل پست رستاق (در صورت نیاز)،(80Cm x 80Cm)
	متر
	50
	600,000,000  
	 30,000,000,000  

	11
	نصب تابلوهای MV با تجهیزات جانبی در پست برقدار رستاق (عملیات اجرایی در پست برقدار انجام خواهد شد. )
	دستگاه 
	2
	3,000,000,000  
	6,000,000,000  

	12
	کابل اندازی MV & CONT. 
	AS REQ
	1
	5,400,000,000  
	5,400,000,000  

	13
	اصلاح مدارات و تابلوهای کنترل، اندازه گیری، AC/DC و مخابرات
	AS REQ
	1
	4,900,000,000  
	4,900,000,000  




	عملیات اجرایی

	ردیف
	موضوع
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد (ريال)
	قيمت کل (ريال)

	14
	نصب، تست و راه اندازی تجهیزات توسعه پست
	AS REQ
	1
	         4,900,000,000  
	                                                                                  4,900,000,000  

	15
	نهایی کردن نقشه های پست رستاق (AS BUILT)، (پیمانکار باید نسبت به تحویل نقشه نهایی به شرکت برق منطقه ای یزد اقدام نماید)
	AS REQ
	1
	         4,900,000,000  
	                                                                                  4,900,000,000  

	مجموع مبالغ (ریال)
	361،860،000،000


جدول د- تجهیز کارگاه پیمانکار
	تجهیز کارگاه پیمانکار

	تأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار، تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص و کارگران پیمانکار، تأمین غذای کارکنان، تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران، هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست و حفاظت کار، تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه، تأمین برق کارگاه و شبکه برق‌رسانی داخل کارگاه، تأمین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه، تأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه، تأمین ایاب و ذهاب کارگاه، تأمین روشنایی کارگاه، بارگیری و حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس  و کلیه امکانات و خدمات لازم جهت پشتیبانی مطلوب از اجرای پروژه

	مبلغ مقطوع (ریال)
	60،000،000،000


جدول ه- تجهیز کارگاه دفتر نظارت و کارفرما
	ردیف
	تجهیز کارگاه دفترنظارت و کارفرما (برای 5 نفر)

	1
	استقرار کانکس با ابعاد مناسب امور اداری دارای 2 دفتر کار و  محل برگزاری جلسات 

	2
	احداث سرویس بهداشتی 

	3
	تهیه وسایل و تجهیزات اداری شامل: میز و صندلی اداری، صندلی نشیمن، پایه لباسی، قفسه فلزی و فایل اداری، زونکن و کازیه، تخته وایت برد و ماژیک، منگنه، پایه چسب، ماشین حساب مهندسی، تقویم رومیزی به تعداد مورد نیاز و با کیفیت مورد تایید کارفرما به همراه یخچال مناسب و اختصاصی و میز کنفرانس 6 نفره،

	4
	تهیه سه دستگاه  لپ تاپ یا کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر لیزری با مشخصات مورد تایید کارفرما 

	5
	تهیه  اینترنت پرسرعت جهت دفتر کارفرما 

	6
	تامین و وسایل سرمایش و سرمایش با شرایط منطقه و مورد تایید کارفرما 

	7
	تامین یک دستگاه خودرو مناسب مدل 1400 به بالا در اختیار جهت سرپرست کارگاه کارفرما در دوره ساخت (سرویس و نگهداری بعهده پیمانکار خواهد بود)

	8
	تأمین غذای پرسنل نظارت و کارفرما

	مبلغ مقطوع (ریال)
	



جدول و- کل قیمت پیمان
	موضوع
	ریال

	مهندسی
	75,480,000,000

	تأمین تجهیزات
	2،525,014,972,000

	تجهیز کارگاه
	60,000,000,000

	اجرا
	361,860,000,000

	مبلغ کل پروژه EPC
	3,022,354,972,000


توضيحات جدول مقادير و قيمتها 
الف- بخش تامین تجهیزات
1- قيمت مندرج در جدول فوق شامل هزينه‌هاي طرح، تهيه، ساخت، بازرسي، آزمايش، بارگيري، بيمه، حمل و تهيه نقشه‌هاي ساخت و نصب مي‌باشد.
ب- بخش عملیات اجرایی
3- در پايان كار پيمانكار موظف است دو كپي از هر نقشه اجرا شده (As Built) را به کارفرما تحویل نمايد، هزينه‌هاي مربوطه به عهده پيمانكار مي‌باشد و  این هزینه‌ها در قیمت قرارداد در نظر گرفته شده است .
4- هزينه هاي تجهيز و برچيدن كارگاه، سود پيمانكار، هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين و آئين نامه‌هاي كار و بيمه‌هاي اجتماعي و كارآموزي و مالياتها، و نيز کل هزينه هاي كاركنان خود، تعبيه انبار براي مصالح و تجهيزات و ادوات كار، تشكيل كارگاه ابزار و لوازم كار و تامين نيروي برق، عوامل و وسايل حفاظتي و ايمني و حفاظت و نگهداري كليه مصالح (اعم از تهيه شده توسط پيمانكار یا تهيه شده توسط كارفرما) و كارهاي انجام شده مورد پيمان تا زمان تحويل موقت، بيمه‌هايي كه طبق شرايط عمومي پيمان به عهده پيمانكار است. پرداخت خسارتها به ديگران، علائم ايمني و چراغهاي خطر هنگام عمليات، و سايــر مــوارد ديــگر كـه بـراي اجراي موضوع پیمان و اجراي كامل كارها طبق نقشه و مشخصات و رعايت ضوابط و شرايط پیمان لازم باشد، در قیمتهای مندرج در جداول مقادیر و قیمتها نيز در نظر گرفته شده‌اند.
5- پيمانكار نمي‌تواند به استناد شرح قيمت دفترچه فهرست بهاي ديگر يا با مقايسه قيمتهاي پیمان با قيمت‌هاي روز وجوه ديگري مطالبه نمايد.
6-در صورت نظارت شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، پیمانکار باید کلیه فرامین و دستورالعمل‌های فنی وزارت نیرو را اجرا نماید.
7-پیمانکار باید نقشه‌های نهایی (AS BUILT) خط و پست را به شرکت برق منطقه‌ای بصورت رسمی تحویل دهد.


















پیوست 2
برنامه زمانبندی انجام کار


برنامه زمان بندی انجام تامین تجهیزات و عملیات اجرایی
	شرح فعالیت
	ماه

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	مهندسی
	
	
	
	
	
	

	انجام طراحی تفصیلی
	
	
	
	
	
	

	تهیه نقشه های چون ساخت و فاینال بوک
	
	
	
	
	
	

	تأمین و ساخت تجهیزات
	
	
	
	
	
	

	ساخت یا تامین تجهيزات (تیربتنی/ برج، یراق‌آلات و ملحقات سيم، سيم زمين و سيم OPGW) و خريد مقره، سيم فاز و سيم OPGW و تجهیزات پست برق انجام تايپ تست تجهيزات مربوطه درصورت درخواست کارفرما
	
	
	
	
	
	

	بازرسی و انجام آزمايشات و نمونه گيری و حمل به انبار
	
	
	
	
	
	

	اجرا
	
	
	
	
	
	

	تجهيز کارگاه و تحويل تجهيزات از انبار و محل های توليد و حمل به کارگاه‌ها 
	
	
	
	
	
	

	عمليات نصب تیر بتنی و مقره و سيم کشی سيم فاز و سيم OPGW بطور کامل
	
	
	
	
	
	

	آزمايش و راه اندازی و تحويل 
	
	
	
	
	
	

	نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست
	
	
	
	
	
	




















پیوست 3- لیست تأمین‌کنندگان تجهیزات اصلی


پیمانكار موظف است كلیه تجهیزات مورد نیاز طرح را پس از تأیید دستگاه نظارت و كارفرما از لیست فروشندگان و تأمین‌كنندگان جدول ذیل، تأمین نماید.

	ردیف
	تجهیزات
	سازنده تجهیزات

	1
	یراق آلات
	آلوکاست، یراق آوران پویا، برق نامدار افروز، آلدا، 

	2
	مقره
	مقره سازی ایران (مانه)

	3
	تجهیزات حفاظتی
	SIEMENS – ABB- GE - Schneider

	4
	تجهیزات حفاظتی سیستم Lightening
	سازنده مورد تایید وزارت نیرو

	5
	تجهیزات اندازه گیری
	سازنده مورد تایید وزارت نیرو 

	6
	تابلوهای فشار متوسط
	شرکت های مورد تایید برق منطقه ای + ایران تابلو، الکتروکویر، تابش تابلو، تامین تابلو، کرمان تابلو  و نوین طرح پارس(در صورت پذیرش شرکت های اعلام شده کارفرما از طرف اداره توزیع شرکت های مذکور در اولویت خواهند بود.)

	7
	کابل DC
	ابهر- کابل مغان -کابل یزد -سیمکو-البرز

	8
	کابل LV&MV & Control
	ابهر- کابل مغان -کابل یزد -سیمکو-البرز

	9
	کابل های ارتباطی LAN
	Nexans, Legrand, Tyco, Sumitomo

	10
	سیستم زمین
	بتونیا -کاهنگان مهر

	11
	سینی کابل و نردبان
	شرکت صنعتی آژینه-هاتل-ساتها-پیان توان تهران

	12
	گلندهای کابل و لوازم جانبی
	ماشین سازی شمال

	13
	کیت‌ها و اتصالات سرکابل
	مطابق وندور لیست توانیر/مدیریت شبکه برق ایران /وزارت نفت

	14
	RTU
	ABB, Omron, Siemens, Schneider

	15
	Ip Phone
	Cisco (Based on Stated Model)


نکته: درخصوص سایر تجهیزاتی که در لیست بالا بدان ها اشاره نشده است، لازم است پیمانکار قبل از خرید، تائید کارفرما را اخذ نماید. 
تبصره: در صورت نیاز به همکاری با سایر شرکت‌های سازنده می‌بایست این شرکت‌ها قبلاً به تایید مشاور و کارفرما برسد. به هر صورت مسئولیت کامل اجرای صحیح کار به عهده پیمانکار خواهد بود.






پیوست 4
کدها و استانداردها


پیمانکار موظف به رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیر می‌باشد:
1 -  مصوبه شماره 123403/ت50659/ ه مورخ 22/09/1394  هيئت وزيران در مورد آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي
2-  بخشنامه شماره 101183406 مورخ 5/10/83 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در مورد ابلاغ موافقتنامه، شرايط عمومي  قراردادهاي PC
3- حقوق تامين اجتماعي بر اساس آخرين بخشنامه هاي سازمان تامين اجتماعي
4-  بخشنامه شماره 2- 2829 مورخ 1/3/87 مربوط به محيط زيست
5 - بخشنامه شماره 187206/101 مورخ 12/10/81 در مورد قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور 
6- اطلاعيه اطلاعيه شماره 27200/840/11 مورخ 27/3/83 صادره از سوي شرکت توانير
 7-  اطلاعيه شماره 27200/251/11 مورخ 31/1/84 صادره از سوي شرکت توانير
8-  اطلاعيه شماره 27200/277/11 مورخ 2/2/85 صادره از سوي شرکت توانير
9-  اطلاعيه شماره 3878/11 مورخ 13/11/86 صادره از سوي شرکت توانير
10-  اطلاعيه شماره 3301/11 مورخ 9/9/87 صادره از سوي شرکت توانير
 11–  اطلاعيه شماره 1864/11 مورخ 27/04/1395 صادره از سوي شرکت توانير
12 - دستور العمل مبارزه با پولشويي نامه شماره 220/20241/92 مورخ 28/03/1392 وزارت نيرو
13 -  تصويب نامه هيات وزيران به شماره 73377/ت30374 ﮬ مورخ 12/12/83 در خصوص آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگا ههاي اجرائي
14 -  قانون حداكثر استفاده از توان توليدي وخدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 16/5/91 مجلس شوراي اسلامي
15 - دستور العمل مهندسي ارزش در دوره ساخت به شماره بخشنامه37932/101 مورخ 29/7/83 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واصلاحيه هاي بعدي آن
16 - دستورالعمل توليد و توزيع اسناد فني خطوط و پستهاي 63 و 132 كيلوولت و 230و400 كيلوولت شركت توانير به شماره 1558/22/87 مورخ 12/3/87
 17-  رعايت دستورالعملهاي ايمني بر اساس قانون كار و بخشنامه شماره 4969/2147/311/11 مورخ 11/4/79 شركت توانير 
18- حقوق تأمين اجتماعي مشمول بخشنامه شماره 118543/4-52 مورخ 18/11/83 اداره درآمد تأمين اجتماعي(بخشنامه شماره 5/14 جديد درآمد) (براي قراردادهاي EPC،EP،PC)
19  -  تصويب نامه هيات وزيران به شماره 53869/ت 29507 ك مورخ 26/9/82 و بخشنامه شماره 410/59680 مورخ 13/10/87 وزارت نيرو در خصوص آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني
20 - تصويب نامه شماره 18956/ت37179ك مورخ 11/3/86 رياست جمهوري در خصوص آيين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و شناسه كالا و خدمات
21 - رعايت تصويب نامه شماره 26725/ت48462 ه مورخ 11/3/93 هيئت وزيران مبني برممنوعيت خريد كالاهاي خارجي كه داراي نمونه و مشابه داخلي باشند.
22 -  بخشنامه شماره 60757/92 مورخ 13/7/92 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص ابلاغ فهرست شرح رديف رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق به همراه دستورالعمل كاربرد، كليات، شرح فصول و پيوست ها
23-  ابلاغيه شماره 104720/ت/45109ن مورخ 3/5/89 در خصوص لزوم قيد شناسه ملي(ايران كد) بر اساس آيين نامه اجرايي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات در خريد هاي متوسط و بزرگ
24 - اخذ و ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران صادره از سوي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رعايت مفاد دستور العمل ايمني پيمانكاران.
25 - رعايت آئين نامه بکارگيري مسئول ايمني در کارگاه موضوع بخشنامه شماره 41868 مورخ 9/3/94 مندرج در روزنامه رسمي شماره 20448 مورخ 30/2/94 قوه قضائيه
26 -  قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22ديماه 1337
27 - نظام نامه HSE پيمانکاران
29 - دستورالعمل ايمني پيمانکاران
30-  نامه توانير در خصوص تضمين انجام تعهدات خطوط و پست‌هاي انتقال نيرو(براي قرارداد هاي EPC،EP،PC)
31 - عدم بکارگيري مشمولين غايب از خدمت سربازي در اجراي عمليات موضوع قرارداد براساس بخشنامه شماره 3333/23/47 مورخ 29/04/95 صادره از سوي مدير کل امنيتي و استانداري زنجان.
32 -  بخشنامه شماره 896032 مورخ 22/09/1395 صادره از سازمان مديريت ويرنامه ريزي کشور با موضوعيت الزام پيمانکاران مبني بر استفاده از افراد آموزش ديده در اجراي موضوع قرارداد ساير قوانين و مقرراتي كه به نحوي در موضوع قرارداد وضع گرديده و يا وضع خواهد شد و در اين فهرست قيد نگرديده است نيز مشمول اين قرارداد خواهد بود.





پیوست 5- فشرده‌اي از
موازين و اصول HSE در قراردادها










مجموعه قوانين و اصول HSE
تعاريف:
دراين دستورالعمل، كلمه پيمانكار به معني پيمانكار اصلي و فرعي تلقي مي‌شود و كلمه شركت به‌معني شرکت تجارت پردازش امین است.

1- قوانين
1-1- مرجع، قوانين مربوط به ايمني و بهداشت
· وزارت كار، قوانين كارگران
· وزارت بهداشت، قوانين بهداشت و سلامتي
· OHSAS 18001

1-2- مرجع قوانين مربوط به محيط زيست 
· سازمان حفاظت محيط زيست DOE
· وزارت نفت، بخش حفاظت از محيط زيست
· ISO 14000

1-3- مقررات 

پيمانكار ملزم به رعايت مقررات چهارگانه ذيل مي‌باشد:
· تمهيدات شرايط استاندارد عالي ايمني، بهداشت و محيط زيست براي افراد كارفرماو  پيمانكار
· اطمينان خاطر از اينكه تمام افراد جهت حفاظت قوانين HSE آموزشهاي لازم را ديده و مسدوليت عملياتي را پذيرفته‌اند.
· تمهيد منابع ضروري براي دستيابي به استانداردها
· تشويق پرسنل جهت ارائه پيشنهادات و بهبود قوانين HSE

2-  شروط HSE پيمانكار
2-1- مقدمه:
بر طبق مقررات HSE پيمانكار متعهد است كه مسئوليت‌ها را در سازمان خودش و سازمان پيمانكاران دست‌دوم تعيين نمايد و ملزم به رعايت مقررات HSE مي‌باشد.

2-2-  پيمانكار بايد تمام شرايط لازم را جهت جلوگيري از بروز حوادث در هر زماني فراهم نمايند. هزينه مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست به‌عهده پيمانكار مي‌باشد. اين هزينه شامل رفاه و اقامت پرسنل بازرسي كننده اعم از كارفرما، مشاور و يا شخص ثالث بوده كه براي بهبود شرايط HSE فعاليت مي‌نمايند.
به‌ويژه انجام و پي‌گيري موارد ذيل با كليه هزينه‌هاي مربوطه به عهده پيمانكار مي‌باشد:

·  تحقيق، بررسي و تهيه تمام اطلاعات لازم جهت بررسي خطراتي كه احتمال وقوع آن حين انجام كار وجود دارد.
· تحقيق، بررسي و تهيه تجهيزاتي مناسب ايمني(لوازم و ادوات حفاظتي)
· به‌كارگيري كافي لوازم ايمني، كمك‌هاي اوليه و وسايل آتش‌نشاني
· پيمانكار بايد لوازم كافي جهت حفظ اموال شركت ومحيط زيست را داشته باشد و همچنين از ايجاد صدمه به وسايل عمومي و ساير پيمانكاراني كه در شركت كار مي‌كنند اجتناب ورزد.

2-3-  قبول تمام مقررات اجرايي
در هرزماني از كار، پيمانكار ملزم به رعايت قوانين ايمني، بهداشت و محيط زيست و قوانين مندرج در بند 1 مي‌باشد. درصورت تغيير مقررات، آخرين ويرايش مقررات در اختيار پيمانكار قرار دهد خواهد گرفت.

2-4-  سازمان HSE پيمانكار
پيمانكار بايد يك نماينده متبحر در HSE به شركت معرفي نمايد كه اين فرد مسئول آموزش و اشاعه موازين HSE و رعايت مقررات مربوطه از سوي كليه كاركنان پيمانكار و همچنين تشخيص و شناسايي آلاينده‌ها، خطرات بالقوه، بررسي و ارائه PRN، اقدامات اصلاحي مربوطه و تهيه دستورالعمل‌هاي ايمني مناسب مي‌باشد. اصولاً نماينده HSE بايستي همواره 10 خطر مهم و تعيين كننده (Top ten risk) را متناسب با نوع فعاليت و شرايط محل كار و... شناسايي و مشخص نمايد و شيوه‌هاي مقابله و اصلاح مربوطه را به‌كار بندد. اين شخص غير از نماينده اصلي پيمانكار مي‌باشد و در مواردي كه نياز به گسترش فعاليت وجود ندارد و در كارهاي به‌خصوص، اين دو نماينده مشروط به تأييد HSEQ شركت مي‌توانند يك نفر باشند. بديهي است نماينده HSE پيمانكار بايستي داراي سابقه مربوطه و آشنا به عمليات اجرايي پر خطر همچون راديوگرافي، آزمون هيدرواستاتيك و... بوده و قبلاً توسط امور HSEQ شركت پترو کاویان صنعت پارس تحت مصاحبه و بررسي قرار گيرد.

2-5-  آموزش افراد پيمانكار
پيمانكار ملزم است نفراتي را كه داراي تخصص كافي و ضروري مي‌باشند جهت كار معرفي نمايند و افراد معرفي شده بايد گواهي سلامتي معتبر يكساله از پزشك را داشته باشند.  
پيمانكار بايد مطمئن شود كه تمام افراد آموزش‌هاي لازم ايمني (متناسب با مسئوليت در محيط كار) را فرا گرفته‌اند.
مسئوليت آموزش افراد به‌عهده پيمانكار مي‌باشد. دراين راستا و براساس امكانات موجود پيمانكار مي‌تواند از شركت كمك‌گرفته و هزينه آموزش افراد به عهده پيمانكار مي‌باشد.
درطول دوره آموزش، پيمانكار بايد اطمينان حاصل نمايد كه افرادش كاملاً آموزش‌هاي لازم را فراگرفته‌اند. جهت اين كار پيمانكار بايد در جلسات منظم ايمني و تمرين و مرور هرگونه دوره ديگر كه از سوي كارفرما، مشاور يا ساير منابع مورد تأييد انجام مي‌گيرد، حضور داشته باشد. مضافاً پرسنل پيمانكار بايستي آموزشهاي لازم را به‌منظور تشخيص و شناسايي پيامدهاي فعاليتشان از حيث خطر و آلايندگي طي نمايند.
پيمانكار بايد به افراد خود توصيه و ايشان را ملزم نمايد استفاده از هرگونه مواد مضر، افيوني و داروهاي ممنوعه و خواب‌آور در محيط كار را اكيداً ممنوع دانسته و اين مهم را به‌دقت رعايت نمايند.
در محيط كارگاه نگهبان و انبارداران بايستي فضاي كاري مناسب و ايمن داشته و از گزند حيوانات محفوظ باشند.
2-6-  تجهيزات 
1-2-6- تجهيزات ساختاري
پيمانكار ملزم به تهيه تمام تجهيزات ضروري براي انجام كار مي‌باشد. اين تجهيزات شامل دسترسي مناسب و ايمن به محل كار، ايجاد شرايط امن براي محل كار، بررسي خطرات احتمالي و... است. همچنين تمام تجهيزات و رانندگان بايد داراي گواهينامه معتبر باشند.
· درصورت درخواست شركت درخصوص ارائه گواهي براي جراثقال، بالابرها، كمپرسورها، مخازن تحت فشار، گازسنج‌ها و نشت‌يابها و ساير تجهيزات موردنياز، پيمانكار بايد تمام گواهينامه‌هاي مربوطه را كه حداقل يكسال اعتبار دارند را در اختيار شركت قرار دهد

2-2-6- تجهيزات ايمني 
تجهيزات ايمني انفرادي: پيمانكار ملزم به تهيه تجهيزات ايمني بنابر تشخيص امور HSEQ مشاور و متناسب با نوع فعاليت و نياز افراد شامل كالا، كفش، دستكش، گوشي، عينك، كمربند با طناب قلابدار، لباس‌كار متناسب، جليقه شب‌نما، طناب ايمني قلابدار، ماسك محافظ (باتوجه به نوع فعاليت از نوع ضد گرد و غبار... ضد مواد شيميايي، ماسك جوشكاري و ماسك سنگ‌زني)، پرتو سنج براي كارهاي راديوگرافي و ساير موارد مورد لزوم مي‌باشد.
3-2-6- تجهيزات ايمني كارگاهي: 
پيمانكار ملزم به تهيه لوازم ايمني كارگاهي شامل چراغهاي روشنايي (گران، چشمك‌زن، نورافكن و...)، مخروط ترافيكي شب‌رنگ، كپسول اطفاء حريق پودري 12 و 50 كيلويي متناسب با نوع و مورد عمليات، كپسول اطفاء حريق CO2، بي‌سيم و موبايل، سيستم‌هاي تنفسي، چراغ‌قوه ضد انفجار، نرده‌بان تا‌شو و لوازم مخصوص ايمني سازي كانالها (جهت جلوگيري از ريزش) مي‌باشد. بديهي است بعضي از انواع تجهيزات يادشده متناسب با نوع پيمان و بنابر نظر HSEQ مشاور قابل تعديل مي‌باشد و همچنين به منظور انجام امور ويژه نياز به البسه خاص بوده كه پيمانكار بايستي تهيه نمايد.
2-7-  پيمانكار مسئول ارائه خدمات پزشكي و كمك‌هاي اوليه براي پرسنل خود مي‌باشد. پيمانكار ملزم به تهيه امكانات لازم در مواقع اضطراري مي‌باشد. اين امكانات شامل امداد و نجات، انتقال مجروحين به نزديكترين مركز درمان و ساير موارد مقتضي مي‌باشد.

2-8- آلودگي
1-2-8- در مدت زمان كاري، پيمانكار ملزم به جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست مي‌باشد. جلوگيري از آلودگي هوا و زمين و آبهاي سطحي (دريا و رودخانه) و آبهاي زيرزميني و هر فعاليتي كه محيط‌زيست را تهديد مي‌نمايد، به‌عهده پيمانكار مي‌باشد. در اين راستا مي‌توان به جلوگيري از انتشار دود و گرد و غبار، پخش مواد 
نفتي و گازي، پخش مواد پرتوزا و مايعات خطرناك و پخش مواد غيرقابل تبديل در چرخه طبيعت همچون ظروف و بطري‌هاي يكبار مصرف پلاستيكي و..و اشاره كرد.

2-9- مواد خطرناك
پيمانكار بايد بدواً تمام مواد خطرناكي كه در محيط كار استفاده مي‌كند دستورالعمل حمل، نگهداري و انهدام (MSDS) را از منابع معتبر و سازنده‌هاي اصلي مواد خطرناك تهيه و تنظيم و متعاقباً دستورالعمل مزبور را در معرض ديد و استفاده كليه كاركنان ذيربط قرار دهد.

2-10- دستورالعمل ايمني و ارائه گزارش
پيمانكار مي‌بايست يك خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست اختصاصي داشته و به رؤيت امور HSEQ مشاور رسانده باشد. به طوريكه با خط مشي مشاور مغايرت نداشته باشد و رعايت مفاد خط مشي درطول اجراي پيمان الزامي است.
1-2-10- ثبت آمار و گزارش
پيمانكار موظف است روش پيشگيري و مقابله با آلودگي‌ها و خطرات محيط كار خود را به صورت مدون به مشاور جهت كنترل و ارزيابي ارائه نمايد.
پيمانكار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث بهداشتي، ايمني و زيست‌محيطي به نمايندگان HSEQ مشاور به صورت ماهانه و همچنين ارسال گزارشات حوادث به‌خير‌گذاشته (NEAR MISS) جهت راهنمايي در ثبت، اطلاع، تحقيق و تجزيه و تحليل حوادث مي‌باشند. پيمانكار بايستي با نمايندگان امور HSEQ مشاور پيرامون تهيه گزارش‌هاي نهايي و حوادث به‌خيرگذشته همكاري داشته باشد.
پيمانكار بايد ساعت كار ماهانه و گزارشات حوادث را به موقع در اختيار امور HSEQ مشاور 
قرار دهد.
2-11- نظافت محل كار
پيمانكار بايد محل كار را پاكيزه و تميز نگهدارد و از ريخت و پاش وسايل و زباله در محوطه جلوگيري نمايد. محل كار بايستي عاري از مواد آتش‌زا باشد. همچنين محل انبارش مواد غذايي، بهداشتي، سوختي و مصرفي از هم‌جدا و همگي در ظروف درب‌دار باشند. محل كار، دفاتر و مكان استراحت بايد به‌نحوي باشد كه از ورودي حيوانات موذي (موش، مار، عقرب، سوسك، پشه و...) جلوگيري به‌عمل آيد. كليه تابلوهاي راهنما و هشدارهاي ايمني بايستي در ابعاد و رنگهاي مناسب در مكانها و موقعيت‌هاي حساس نصب گردد.
اگر پيمانكار محل كار خود را نظافت و مرتب ننمايد، كارفرما هزينه نظافت را از پيمانكار مطالبه مي‌نمايد.
حراست
پيمانكار ملزم به رعايت مقررات حراست شركت مي‌باشد.
2-12- مميزي HSE 
درطول مدت پيمان، كارفرما (يانماينده مشاور) مختار است در هر زماني از پيمان مسائل ايمني، بهداشت و محيط زيست پيمانكار را بررسي نمايد. در صورت مشاهده نقايص، پيمانكار ملزم به رفع نقايص مي‌باشد و تمام هزينه‌ها رفع نقايص به‌عهده پيمانكار مي‌باشد. درصورت تشخيص عدم تبعيت پيمانكار از موازين HSE و يا وجود هرگونه عيوب و نقايص امور HSEQ مشاور مي‌تواند با اقامه نامه‌اي خطاب به مديريت امور مالي كارفرما، پرداخت (حداكثر تا 20 درصد) صورت‌وضعيت‌ها را تا رفع نواقص متوقف سازد.
3-  ايمني در كار
3-1- صدور مجوز كار
 پيمانكار بدون اخذ مجوز كار از دستگاه نظارت نبايدكاري را روي تأسيسات و به‌خصوص تأسيسات برقدار انجام دهد.
انواع مجوز كار به قرار ذيل مي‌باشد:
· مجوز اصلي (كارگرم و كار سرد)
· مجوز ورود به محوطه ممنوعه (يا برقدار)
· مجوز حفاري
· مجوز رانندگي در سايت
· تمام مدارك موردنياز صدور مجوز كار را بايد پيمانكار فراهم نمايد. بعد از بررسي كار توسط افراد مجوز شركتي و تأييد آن، مجوز كار امضاء شده و صادر مي‌شود. پيمانكار بايد يك نسخه از مجور كار را در محل كار همراه داشته باشد. اعتبار مجوز كار تا پايان ساعت تعيين شده (در مجوز) مي‌باشد.
· تمديد مجوز (درصورت عدم اتمام عمليات)
· اعتبار مجوز كارگرم فقط تا پايان ساعت قيد شده مي‌باشد. HSEQ دستگاه نظارت مجاز خواهد بود، در هر زماني جهت جلوگيري از حادثه، كار را متوقف نمايد. تا ماداميكه مجدداً HSEQ دستور شروع كار نداده است هيچ‌كاري شروع نخواهد شد. افراد پيمانكار بايد هرگونه گواهي‌نامه را كه HSEQ مشاور لازم بداند ارائه نمايد و درصورت تأييد آنها كار شروع خواهد شد.
· انجام كار بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه نظارت مجاز نمي‌باشد.

3-2- گزارش حادثه
حوادث مهم بايد در هر صورت ظرف 2 ساعت توسط پيمانكار (و با هماهنگي نماينده كارفرما) به HSEQ مشاور ارائه (براساس تعريف حوادث مهم طبق فرم پيوست) و گزارش تكميلي حوادث مهم بايستي ظرف 48 ساعت بعدي اعلام گردد.
همچنين گزارش ساير حوادث ( جزئي) ظرف 12 ساعت به HSEQ مشاور و در مدت هفت روز گزارش تكميلي به كارفرما تحويل شود. پيمانكار مجاز به ارائه گزارش حوادث به شخص ثالث (غير از كارفرما و مشاور) نمي‌باشد.
1-2-3-بررسي حوادث
در تمام موارد، حوادث موردتحقيق و بازرسي قرار مي‌گيرند و تمامي علل بروز حوادث بايد روشن‌شود تا از تكرار حوادث جلوگيري گردد. پيمانكار بايد، كارفرما و مشاور را در جهت بررسي حوادث با تمامي امكانات و به‌صورت كامل ياري دهد.
پيمانكار بايد از جابجايي شواهد اجتناب ورزد. البته در حوادث پرسنلي (كه بايد فوراً جهت مداواي آن اقدام شود) ممكن است عنداللزوم بعضي از شرايط تغيير كند.
كتمان حقيقت در بررسي حوادث جرم محسوب مي‌شود و آمار حوادث مربوط به پيمانكاران جزء آمار حوادث شركت مي‌باشد.
3-3- وسايل نقليه
· وسايل نقليه پرسنل بايد ايمن، (مجز به كمربند ايمني و ترجيحاً air bag باشد)، سالم، راحت و به تعداد كافي صندلي داشته باشند.
· جعبه كمك‌هاي اوليه و كپسول آتش‌نشاني بايد در وسيله نقليه وجود داشته باشد. نوع كپسول و محتويات جعبه كمك‌هاي اوليه بايستي به تأييد HSEQ شركت رسيده باشد.
· راننده بايد مجوز و تجربه كافي رانندگي را داشته باشد.
· بارهاي قابل حمل با وسايل نقليه بايد داراي بست مناسب و ايمني باشند.
· هنگام حمل ونقل،كابين بايد حفاظ لازم جهت جلوگيري از افتادن تجهيزات را داشته باشد.
· محدوديت سرعت بايد رعايت گردد. در كارگاه سرعت مجاز 20 كيلومتر و سرعت ماشين‌آلات سنگين بستگي به نوع آن دارد كه بايد كمتر از سرعت مجاز باشد.
· ماشين‌آلات سنگين بايستي مجهز به تجهيزات ايمني بوده و ترجيحاً تحت نظر ناظر مقيم كار كند و درصورتي كه لازم است در فضاهاي غير ايمن فعاليت كند حتماً اخذ permit از ناظر مقيم HSE ضروري مي‌باشد.
· جهت حمل بار با ابعاد ترافيكي، همراهي و هدايت ايمني آن ضروري است.
· جهت حمل مواد قابل اشتغال نياز به وسيله مناسب (به نحويكه مواد قابل اشتغال مهار و تحت كنترل قرار گيرد) مي‌باشد.

3-4- تجهيزات ايمني، آتش‌نشاني و امداد و نجات

1-4-3- در محوطه پيمانكار:
در محوطه پيمانكار بايد تمام تجهيزات ايمني و آتش‌نشاني طبق استاندارد شركت موجود باشد و اين تجهيزات توسط HSEQ شركت تعيين مي‌گردد و پيمانكار ملزم به تهيه آن مي‌باشد. تمام تجهيزات بايد داراي نشاني سازنده و اعتبار بوده و بازديد و تعميرات دوره‌اي براي آنها ضروري است.
پيش‌بيني تجهيزات تهويه در فضاهايي بسته و محدود كاري ضرورت داشته و در شرايط مقتضي بايستي سيستم‌هاي تنفسي سيار به سهولت در دسترس باشد. 
كارفرما ( يا نماينده مشاور ) در هر زماني از پيمان مي‌تواند وسايل را بررسي نموده و درصورت مشاهده نقايص، پيمانكار را ملزم به رفع فوري آن نمايد. درصورت عدم رفع نواقص تجهيزات از سوي پيمانكار، كارفرما (يا نماينده مشاور) مي‌تواند كار را متوقف نمايد.
	2-4-3- جعبه كمك‌هاي اوليه
در تمام وسايل نقليه حمل پرسنل بايد جعبه كمك‌هاي اوليه (با تأييد HSEQ مشاور) موجود باشد. درصورتيكه تعداد كاركنان پيمانكار بيش از يكصد نفر باشد، پيمانكار موظف است درمانگاه كمك‌هاي اوليه با تمام تجهيزات تهيه نمايد. اين تجهيزات به قرار ذيل مي‌باشد. ضمناً پيمانكار بايستي تمهيدات مناسب جهت انتقال فوري احتمالي به مراكز درماني را فراهم نمايد.
· دستگاه تنفس
· برانكارد
· آتل براي بستن شكستگي
· پتو و ملحفه به اندازه كافي
· وسايل پانسمان زخم
· وسايل پانسمان چشم
· ساير مواد ضروري

3-4-3- وسايل حفاظت از تجهيزات
پيمانكار ملزم به تهيه وسايل حفاظتي براي تجهيزات خود مي‌باشد. به‌ويژه هنگامي‌كه چندين پيمانكار در يك محل مشغول فعاليت هستند. اين وسايل عبارتند از:
· وسايل مناسب جهت مهار آتش
· حصار توري
· پوشش درب براي چاهك‌ها
· نرده محافظ
· تخته الواري براي مهار اشياء هنگام سقوط
· چراغ‌هاي روشنايي كافي
· ساير موارد ضروري

3-5- تجهيزات پيمانكار
· تمام وسايل و تجهيزات پيمانكار بايد با مقررات HSEQ مشاور مطابقت نمايد.
· صحيح و سالم باشد.
· مناسب براي آب و هواي محل كار باشند و داراي ظرفيت كافي براي انجام كار باشند.
· طبق دستورالعمل سازنده كاربرد داشته باشند.
· وسايلي كه كارشان تمام شده است بزودي از محل كار انتقال داده شوند.
· حمل تمام محموله‌هاي خطرناك مانند مواد شيمياي، كپسول‌هاي گاز، منبع پرتوزا بايد ايمن و با مجوز HSEQ شركت باشد.

3-6- محوطه كارگاه و انبار پيمانكار
پيمانكار ملزم به پاكيزه نگهداشتن انبار و كارگاه مي‌باشد. تمام زباله‌ها بايد در ظروف دربسته نگهداري شود و به نزديكترين محلي كه امكان دفع زباله از طريق شهرداري ميسر است منتقل گردد. همچنين راه‌هاي ورودي و خروجي به محوطه كارگاه و انبار بايد با علائم مشخص شوند.
3-7- منبع برق و انرژي پيمانكار
جهت انجام كار، تأمين برق و انرژي بعهده پيمانكار مي‌باشد. براي استفاده از منبع انرژي كارفرما، پيمانكار نياز به موافقت كارفرما دارد. كمپرسورها بايد در محل امن كار گذاشته شوند و آلودگي هوا و صدا نداشته باشند. تمام تجهيزات انرژي و برق مجهز به كليد اتوماتيك اضطراري باشند. سوخت ژنراتورها حتماً بايد گازوئيلي بوده و حفاظ جرقه داشته باشند. سيم‌ها و كابل‌ها بايد ايمن باشند. دسترسي به محل دستگاه‌هاي مولد انرژي بايد محدود باشد. سيستم Earthing بسته به تشخيص HSEQ مشاور بايستي در كليه تجهيزات پيش بيني و اجرا شود.
3-8- كارهاي ساختماني پيمانكار
پيمانكار ملزم به تهيه تمام وسايل ايمني براي انجام كارهاي ساختماني است. تمام نخاله‌هاي ساختماني بايد توسط پيمانكار به‌ بيرون حمل شود. جهت حفاري هاي عميق، خطرناك و كانالهاي ريزشي بايد پيش‌بيني‌هاي ويژه و يك نفر مراقب وجود داشته باشد.
سرپوش حفاريهاي بيش از عمق 130 سانتي‌متر بايد با وسايل ايمن اجرا شود. محوطه بايد با نوار شبرنگ و علائم اخطار مشخص شود.
براي كارهاي بيش از سه‌متر ارتفاع بايد حتماً داربست و حفاظت سقوط اشياء و كمربند ايمني به‌كار گرفته شود.
 شستشوي دست‌ها با حلال مجاز نمي‌باشد. 

4- محيط زيست
· نقشه عملكرد زيست‌محيطي خود را بر مبناي عملكرد و اصول زيست‌محيطي كشور ( و سازمان حفاظت محيط زيست) رعايت نمايند.
· آموزش محيط‌زيست و نحوه مراقبت از محيط زيست را به كليه كاركنان خود داده باشند.
· ارائه مداركي مؤيد بر اجراي اصول بهداشتي (گواهي سلامت يكساله كليه پرسنل تحت اختيار).
· رعايت خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست.
· ارائه راهكارها و روش‌هاي كاهش و مقابله با پيامدهاي زيست‌محيطي ناشي از فعاليت‌هاي پيمانكار از سوي ايشان لازم مي‌باشد.
· نحوه مديريت و كنترل پسابهاي صنعتي و غيرصنعتي بايستي كاملاً بررسي، تدوين و ارائه شود.





پیوست 6
ضوابط بیمه











ضوابط بیمه:
پیمانکار مکلف است تمام بیمه‌نامه‌های زیر را به هزینه خود، به نام کارفرما، از شرکت‌های بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه، تسلیم و حفظ نماید. بیمه‌نامه‌ها باید حداقل پوشش‌های استاندارد داشته باشند و قبل از صدور، مفاد آن‌ها به تأیید کارفرما برسد.
1. بیمه تمام‌خطر سایت (CAR/EAR): پوشش تمام ریسک‌های ساختمانی، نصب، تاسیسات و تجهیزات در دوره ساخت (از تحویل سایت تا زمان تحویل موقت) 
2. بیمه حمل و نقل (باربری): پوشش حمل تجهیزات و کالا از محل تولید/فروش تا انبار کارگاه و محل نصب؛ اعتبار بیمه‌نامه حداقل تا ۲۰ روز پس از تخلیه در سایت یا انبار کارفرما باشد.
3. بیمه تمام‌خطر نصب (ERECTION ALL RISKS): پيمانكار متعهد است براي کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان و نگهداري كالا و تجهيزات و مصالح و لوازم از شركت‌هاي بيمه مورد قبول كارفرما بيمه نامه لازم كه ارزش آن معادل قيمت تجهيزات نصب شده (ارزش پاي كار باضافه هزينه هاي نصب تجهيزات ) به اضافه 10% مي‌باشد به هزينه خود و به نفع كارفرما تحصيل نمايد.
4. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و اشخاص ثالث:
· پوشش جانی/فوتی/مالی کارکنان پیمانکار، کارفرما، پیمانکاران فرعی و اشخاص ثالث مرتبط با پیمان (حداکثر افراد حاضر در سایت + ۱۰ نفر؛ بدون نام، برای کل دوره ساخت).
· مسئولیت ناشی از صدمات جانی، فوت، زیان اموال در اثر اجرای پیمان.
5. بیمه ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه: پوشش ماشین‌آلات، تاسیسات، وسایل نقلیه پیمانکار و پیمانکاران فرعی مورد استفاده در پیمان؛ 
6. بیمه پرسنل سایت: بیمه مسئولیت مدنی نسبت به پرسنل حاضر در سایت خط اتصال (به تعداد حداکثر شاغلین + ۱۰ نفر، بدون نام) از روز تحویل سایت تا تحویل موقت.
در صورت عدم ارائه بیمه نامه‌های مذکور و يا خريد بیمه نامه بدون اخذ تأيید کارفرما/مشاور از مفاد آن، کارفرما می‌تواند پرداخت صورت وضعیت بعدی پیمانکار را تا زمان ارائه بیمه نامه مورد تأيید متوقف نمايد. توقف صورت وضعیت هیچ گونه خللی نبايد در برنامه زمان بندی و اجرای پروژه وارد نمايد و از مسئولیت پیمانکار نمی‌کاهد.
  تهیه بیمه‌نامه‌ها صرفاً برای جبران ضرر و زیان وارده است و پیمانکار را از هیچ تعهدی (مانند رعایت ایمنی، زمان‌بندی و کیفیت) مبری نمی‌کند. 
تمام هزینه‌های تهیه، حفظ، حق بیمه، فرانشیز و تمدید به عهده پیمانکار است. تهیه هیچ بیمه‌ای بر عهده کارفرما نیست. 
بیمه‌نامه‌ها از شروع عملیات (تحویل سایت/نصب) تا تحویل موقت معتبر باشند. پیمانکار موظف به تمدید به‌موقع است. 
پیمانکار باید نسخه‌های اصلی/کپی برابر اصل بیمه‌نامه‌ها را بلافاصله پس از صدور تسلیم کارفرما کند و تغییرات را کتباً اطلاع دهد.








پیوست 7
ضوابط بارگیری، حمل، تخلیه و انبارداری










چگونگی نحوه حمل تجهیزات و مصالح تماماً بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی بابت خسارت وارده يا تأخیر در زمان تحويل مصالح و تجهیزات به کارگاه ندارد. پیمانکار موظف است طبق شرايط برنامه زمان بندی و نوع بسته بندی مورد نیاز هر تجهیز، نسبت به نحوه و زمان حمل آنها تا محل پروژه و کارگاه اقدام نمايد.
1- بسته بندي
پیمانکار متعهد است مصالح، ماشین آلات، دستگاه‌ها، تجهیزات و تأسیساتی را که به موجب اسناد و مدارک پیمان خريداری می‌شود و شرح آن‌ها در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده، به نحوی برای حمل بسته بندی نمايد که نصب نهايی آنها بر اساس تجارب بین المللی امکان پذير باشد.
1-1- صحت بسته بندي
پیمانکار کلیه تجهیزات را برای تحويل به نحوی آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن حمل مصون باشند و مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هرگونه نقص در طرز صحیح بسته بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری تجهیزات تا ورود به کارگاه از قبیل جلوگیری از ورود رطوبت و زنگ زدگی و تصرفات هوا و گازهای ديگر و امثال آن خواهد بود و خسارت کارفرما را از طريق تعمیر و يا تعويض و يا پرداخت خسارت به نحوی که مورد رضايت کارفرما باشد جبران خواهد نمود. در صورت لزوم ابزار و ماشین‌های سنگین برای سهولت حمل روی شاسی مناسب نصب خواهند شد و قسمت‌ها و لوازمی که ممکن است در هنگام حمل مفقود شوند در صندوق‌های چوبی يا بسته بندی مناسب ديگر حمل خواهند شد. در هر حال بسته بندی بايد به نحوی باشد که به طور مشخص و معلومی علامت گذاری شود. کلیه صندوق ها يا بسته هايی که وزن غیر خالص آنها از 100 کیلوگرم بیشتر باشد بايد به نحوی تهیه شوند که به آسانی بتوان به چنگک جرثقیل متصل نمود به طوری که بدون خطر حمل و نقل آن میسر گردد.
کلیه محصولات بايد به نحوی بسته بندی شوند که با هرگونه مقررات مورد لزوم حمل تطبیق نمايند.
2-1- علامت گذاري بسته‌ها
در گوشه هر يک از صندوق ها و به طور کلی بر روی هر محموله‌ای بايد علامتی به شکل مثلث با رنگ قرمز بادوام مشخص شده و به طور صحیح و خوانا روی آن آيتم‌ها نشانی فرستنده، نشانی گیرنده، مشخصات قرارداد، شماره صندوق يا بسته، اوزان خالص و ناخالص، ابعاد و ساير موارد مورد نیاز به ترتیبی که بین کارفرما مشخص خواهد کرد نوشته شود. پیمانکار موظف است پس از شروع کار و حداقل 2 هفته قبل از ارسال اولین بسته، نحوه درج اطلاعات فوق را از کارفرما استعلام کند.
3-1- اسناد منضم به بسته‌ها
با هر محموله بايد دو نسخه صورت صندوق بندی که در هر يک از آنها شماره صندوق يا بسته و مشخصات ديگری که محموله را معرفی نمايد همراه باشد. يک نسخه از هر صورت صندوق بندی مذکور در داخل صندوق يا بسته و نسخه ديگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق يا بسته به نحوی بايد ملحق گردد که در اثنای حمل قابل جدا شدن يا مفقود شدن نباشد.
4-1- مسئوليت تخلف از بسته بندي صحيح
هر گاه در اثر تخلف پیمانکار يا هر گونه قصور او در بسته بندی یا مشخص کردن صندوق‌ها يا بسته‌ها طبق مفاد اين بخش، هزينه اضافی يا خسارتی به کارفرما تحمیل گردد، پیمانکار مسئول پرداخت آن خواهد بود.
2- مسئوليت حمل	
مسئولیت حمل و انبارداری کلیه تجهیزات موضوع قرارداد از نقطه مبدا تا محل کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است کلیه خدمات مربوط به تشريفات ترخیص، بیمه، بارگیری و حمل به کارگاه و غیره را به هزينه خود تأمین کند.
تمام هزینه‌های مربوط به تخلیه، بارگیری و حمل تجهیزات، اعم از انتقال به انبار یا به محل پروژه، به‌صورت کامل بر عهده پیمانکار می‌باشد و باید در قیمت نهایی پیشنهادی لحاظ گردد.
1-2- اسناد حمل
پیمانکار پس از ارسال هر محموله، بايد بلافاصله اسناد و مدارک زير را به روشی که ذيلا ذکر می‌شود تهیه نموده و ارائه دهد:
  الف) صورت بسته بندی در 3 نسخه حاوی وزن، ابعاد و محتويات هر بسته که نام کارفرما و نشانی وی، نام پروژه، شماره قرارداد و بسته به طور کامل روی آن ذکر شده باشد.
ب) گواهی بیمه در سه نسخه برای بیمه تمام خطر حمل از يکی از شرکت‌های بیمه ايرانی مبنی بر تايید بیمه حمل، منضم به يک نسخه از گواهی پرداخت مربوطه.
پ) 3 نسخه از گواهی آزمايش‌های تجهیزات مورد نیاز
2-2- اطلاع رسانی به کارفرما
نماينده کارفرما / مشاور میبايستی مجوز حمل هر گونه کالا و يا تجهیزاتی را به کارگاه صادر نمايند و بدون اخذ مجوز، پیمانکار حق حمل ندارد و در صورت عدول از اين موضوع، اجازه استفاده از تجهیزات/کالا در کارگاه برای پیمانکار وجود ندارد.
پیمانکار بايد بلافاصله پس از حمل کالا به کارفرما به صورت کتبی يا در صورت فوريت به وسیله پست الکترونیکی يا نمابر اطلاع دهد. اطلاع مذکور بايد کامل و شامل مشخصات مربوط به وزن اندازه و محتوای هر يک از صندوق‌ها يا بسته و ساير اطلاعات که کارفرما آنها را لازم بداند باشد.
3-2- مسئوليت خسارت
در صورتی که پیمانکار در انجام هر يک از مفاد اين بخش در خصوص حمل تخلف نمايد، مسئول کلیه خسارات وارده خواهد بود.
3- ترخيص در صورت نياز
1-3- فراهم نمودن موجبات ترخيص
پیمانکار بايد پس از دريافت اسناد حمل حداکثر ظرف مدتی که کالا در گمرک از پرداخت انبارداری معاف است نسبت به ترخیص کالا اقدام نمايد. چنانچه پیمانکار در اين مورد تاخیر نمايد، مسئول هرگونه تاخیر در اجرای کار بوده و همچنین مسئول پرداخت هرگونه هزينه اضافی که از اين بابت احتمالا تعلق گیرد خواهد بود. در صورت درخواست کارفرما ترخیص کالا از گمرک فقط در حضور نمايندگان مجاز کارفرما عملی خواهد بود.
2-3- محدودیت‌هاي واردات
پیمانکار موظف است از کلیه تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی ايران ممکن است به موجب پیمان‌های مالی و تجارتی در مورد وارد کردن بعضی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز بر عهده داشته باشد، اطلاع کامل داشته و متعهد است طبق همان تعهدات و محدوديت‌هايی که مجبور به رعايت آن‌هاست، رفتار نمايد.
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