## بودجه بندی پروژه
ردیف | محل هزینه | محل پروژه | شرح خرید | کل |  | بهمن | [7 empty] | اسفند | [7 empty] | فروردین | [7 empty] | اردیبهشت | [7 empty] | خرداد | [7 empty] | تیر | [7 empty] | مرداد | [7 empty] | شهریور
|  |  |  | مبلغ (دلار) | مبلغ (ریال) | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم |  | هفته اول |  | هفته دوم |  | هفته سوم |  | هفته چهارم
[6 empty] | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | ریال | دلار | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال | دلار | ریال
1 | نیروگاهی | اشکذر | کلیه کابل های فشار ضعیف نیروگاهac | 150000 | [11 empty] | 120000 | [11 empty] | 28500 | [37 empty] | 1500
[5 empty] | 49725419080 | [5 empty] | 7458812862 | [7 empty] | 4972541908 | [37 empty] | 18647032155 |  |  |  | 18647032155
2 |  |  | کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac | 73151 | [11 empty] | 58520.8 | [11 empty] | 13898.69 | [37 empty] | 731.51
[5 empty] | 20047849081 | [5 empty] | 3007177362.15 | [7 empty] | 2004784908.1 | [31 empty] | 15035886810.75
3 |  |  | کابل dc | 108100 | [5 empty] | 86480 | [17 empty] | 20539 | [37 empty] | 1081
[5 empty] | 24996101408 | [5 empty] | 3749415211.2 | [7 empty] | 2499610140.8 | [43 empty] | 9373538028 |  | 9373538028
4 |  |  | خرید تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات | 142192 | [11 empty] | 113753.6 | [19 empty] | 27016.48 | [29 empty] | 1421.92
[5 empty] | 10682639164 | [5 empty] | 1602395874.6 | [7 empty] | 1068263916.4 | [37 empty] | 4005989686.5 |  | 4005989686.5
5 |  |  | کابل شبکه مورد نیازسیستم انتقال دیتا و اسکادا | 10000 | [11 empty] | 8000 | [11 empty] | 1900 | [37 empty] | 100
[5 empty] | 1335329895 | [5 empty] | 200299484.25 | [7 empty] | 133532989.5 | [47 empty] | 1001497421.25
6 |  |  | سیستم زمین نیروگاه | 45366 | [11 empty] | 36292.8 | [9 empty] | 8619.54 | [39 empty] | 453.66
[5 empty] | 53805092503 | [5 empty] | 8070763875.45 | [7 empty] | 5380509250.3 | [29 empty] | 20176909688.625 |  |  |  | 20176909688.625
7 |  |  | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی | 127840 | [11 empty] | 102272 | [7 empty] | 24289.6 | [41 empty] | 1278.4
[5 empty] | 15623731230 | [5 empty] | 2343559684.5 | [7 empty] | 1562373123 | [31 empty] | 2343559684.5 |  | 1171779842.25 |  |  |  | 2343559684.5 |  |  |  | 3515339526.75 |  | 2343559684.5
8 |  |  | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات | 142192 | [11 empty] | 113753.6 | [11 empty] | 27016.48 | [37 empty] | 1421.92
[5 empty] | 8011979372 | [5 empty] | 1201796905.8 | [7 empty] | 801197937.2 | [37 empty] | 6008984529
9 |  |  | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست | 31244 | [11 empty] | 24995.2 | [13 empty] | 5936.36 | [35 empty] | 312.44
[5 empty] | 10415573185 | [5 empty] | 1562335977.75 | [7 empty] | 1041557318.5 | [31 empty] | 7811679888.75
10 |  |  | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا | 12098 | [11 empty] | 9678.4 | [11 empty] | 2298.62 | [37 empty] | 120.98
[5 empty] | 4164955038 | [5 empty] | 624743255.7 | [7 empty] | 416495503.8 | [47 empty] | 3123716278.5
11 |  |  | یو پی اس | 11581 | [11 empty] | 9264.8 | [7 empty] | 2200.39 | [41 empty] | 115.81
[5 empty] | 3471857728 | [5 empty] | 520778659.2 | [7 empty] | 347185772.8 | [43 empty] | 2603893296
12 |  |  | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین(پایه و فونداسیون) | 82627 | [11 empty] | 66101.6 | [13 empty] | 15699.13 | [35 empty] | 826.27
[5 empty] | 16732401725 | [5 empty] | 2509860258.75 | [7 empty] | 1673240172.5 | [29 empty] | 6274650646.875 |  |  |  | 6274650646.875
13 |  |  | خرید سیستم روشنایی | 11178 | [11 empty] | 8942.4 | [13 empty] | 2123.82 | [35 empty] | 111.78
[5 empty] | 3334373156 | [5 empty] | 500155973.4 | [7 empty] | 333437315.6 | [29 empty] | 1250389933.5 |  |  |  | 1250389933.5
14 |  |  | سیستم اعلام حریق | 1701 | [11 empty] | 1360.8 | [5 empty] | 323.19 | [43 empty] | 17.01
[5 empty] | 534131958 | [5 empty] | 80119793.7 | [7 empty] | 53413195.8 | [39 empty] | 200299484.25 |  | 200299484.25
15 |  |  | سیستم اطفا حریق | 5113 | [11 empty] | 4090.4 | [7 empty] | 971.47 | [41 empty] | 51.13
[5 empty] | 1602395875 | [5 empty] | 240359381.25 | [7 empty] | 160239587.5 | [39 empty] | 600898453.125 |  | 600898453.125
16 |  |  | سیستم حفاظت صاعقه | 15510 | [11 empty] | 12408 | [9 empty] | 2946.9 | [39 empty] | 155.1
[5 empty] | 5341319582 | [5 empty] | 801197937.3 | [7 empty] | 534131958.2 | [33 empty] | 4005989686.5
17 |  |  | ترانسفورماتور کمکی و دیزل | 22889 | [11 empty] | 18311.2 | [5 empty] | 4348.91 | [19 empty] | 665 | [23 empty] | 228.89
[5 empty] | 6676649478 | [5 empty] | 1001497421.7 | [7 empty] | 667664947.8 | [47 empty] | 5007487108.5
18 |  |  | لوازم یدکی Data logger | 3500 | [11 empty] | 2800 | [49 empty] | 35
[11 empty] | 0 | [45 empty] | 0
19 |  |  | ایستگاه هواشناسی و سنسورها | 2298 | [11 empty] | 1838.4 |  |  |  | 436.62 | [45 empty] | 22.98
[11 empty] | 0 | [45 empty] | 0
20 |  |  | فنس پیرامونی | 53877 | [11 empty] | 43101.6 |  |  |  | 10236.63 | [45 empty] | 538.77
[5 empty] | 10530631018 | [5 empty] | 1579594652.7 | [7 empty] | 1053063101.8 | [7 empty] | 2369391979.05 |  | 1184695989.525 |  | 1184695989.525 |  | 2369391979.05 |  | 789797326.35
21 |  |  | اجرای ترانشه و کانال عبور فیبر نوری | [24 empty] | 0 | [37 empty] | 0
[5 empty] | 4786650463 | [5 empty] | 717997569.45 | [7 empty] | 478665046.3 | [27 empty] | 1794993923.625 |  | 1794993923.625
22 |  |  | تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه | 2449 | [8 empty] | 1959.2 | 465.31 | [51 empty] | 24.49
[5 empty] | 478665046 | [5 empty] | 71799756.9 |  |  |  | 47866504.6 |  | 358998784.5
23 |  |  | زیر سازی جاده دسترسی | 0 | [23 empty] | 0 | [37 empty] | 0
[5 empty] | 13243066280 | [5 empty] | 1986459942 |  |  |  | 1324306628 |  |  |  | 9932299710
24 |  |  | کانکس نگهبانی | 5715 | [8 empty] | 4572 | 1085.85 | [51 empty] | 57.15
[5 empty] | 1116885106 | [5 empty] | 167532765.9 |  |  |  | 111688510.6 |  | 837663829.5
25 |  |  | مواد و مصالح گیت ورودی | 4082 | [11 empty] | 3265.6 |  |  |  | 775.58 | [45 empty] | 40.82
[5 empty] | 797775077 | [5 empty] | 119666261.55 | [7 empty] | 79777507.7 | [15 empty] | 299165653.875 | [5 empty] | 299165653.875
26 |  |  | مصالح ساختمانی و ملزومات عمرانی ساختمان یک طبقه | 41142 | [11 empty] | 32913.6 | [9 empty] | 7816.98 | [39 empty] | 411.42
[5 empty] | 8041572778 | [5 empty] | 1206235916.7 | [7 empty] | 804157277.8 | [7 empty] | 1206235916.7 | [5 empty] | 1206235916.7 |  |  |  | 603117958.35 |  |  |  | 904676937.525 | [5 empty] | 904676937.525 | [5 empty] | 603117958.35 |  |  |  | 603117958.35
27 |  |  | مصالح ،تجهیزات و ملزومات برقی | 9796 | [11 empty] | 7836.8 | [9 empty] | 1861.24 | [39 empty] | 97.96
[5 empty] | 1914660186 | [5 empty] | 287199027.9 | [7 empty] | 909463588.35 | [5 empty] | 717997569.75
28 |  |  | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری | 4898 | [11 empty] | 3918.4 |  |  |  | 930.62 | [45 empty] | 48.98
[5 empty] | 957330093 | [5 empty] | 143599513.95 | [7 empty] | 813730579.05
29 |  |  | مصالح ،و تجهیزات ساختمان دو طبقه | 47999 | [11 empty] | 38399.2 | [9 empty] | 9119.81 | [39 empty] | 479.99
[5 empty] | 9381834907 | [5 empty] | 1407275236.05 | [7 empty] | 938183490.7 | [21 empty] | 1407275236.05 |  |  |  | 1407275236.05 |  |  |  | 1055456427.0375 | [5 empty] | 1407275236.05 |  |  |  | 1055456427.0375 | [5 empty] | 703637618.025
30 |  |  | تسطیح و تحکیم زمین | 0 | [23 empty] | 0 | [37 empty] | 0
[5 empty] | 8775525848 | [5 empty] | 1316328877.2 | [7 empty] | 877552584.8 |  | 2632657754.4 |  | 1974493315.8 |  | 1974493315.8
31 |  |  | احداث پارکینگ مسقف | 3265 | [11 empty] | 2612 | [19 empty] | 620.35 | [29 empty] | 32.65
[5 empty] | 638220062 | [5 empty] | 95733009.3 | [7 empty] | 63822006.2 | [19 empty] | 239332523.25 |  |  |  | 239332523.25
32 |  |  | تسطیح و زیر سازی جهت فنس کشی | 0 | [23 empty] | 0 | [37 empty] | 0
[5 empty] | 957330093 | [5 empty] | 143599513.95 | [7 empty] | 95733009.3 | [7 empty] | 215399270.925 |  | 215399270.925 |  | 143599513.95 |  | 143599513.95
33 |  |  | فونداسیون مربوطه به پایه های روشنایی | 16326 | [11 empty] | 13060.8 | [13 empty] | 3101.94 | [35 empty] | 163.26
[5 empty] | 3191100309 | [5 empty] | 478665046.35 | [7 empty] | 319110030.9 | [29 empty] | 1196662615.875 |  | 1196662615.875
34 |  |  | استراکچر نگهدارنده پنلها | 814000 | [11 empty] | 651200 | [19 empty] | 154660 | [29 empty] | 8140
[5 empty] | 155455357136 | [5 empty] | 23318303570.4 | [7 empty] | 15545535713.6 | [19 empty] | 34977455355.6 |  |  |  | 23318303570.4 |  |  |  | 23318303570.4 |  | 17488727677.8 |  |  |  | 17488727677.8
35 |  |  | استراکچر نگهدارنده اینورترها | 7457 | [11 empty] | 5965.6 | [19 empty] | 1416.83 | [29 empty] | 74.57
[5 empty] | 1818927176 | [5 empty] | 272839076.4 | [7 empty] | 181892717.6 | [19 empty] | 409258614.6 |  |  |  | 272839076.4 |  |  |  | 272839076.4 |  | 204629307.3 |  |  |  | 204629307.3
36 |  |  | تجهیز کارگاه |  | 34908560827 | [11 empty] | 34908560827
37 |  |  | طراحی و مهندسی (E) |  | 14080307448 | [5 empty] | 2112046117.2 | [5 empty] | 11968261330.8
38 |  |  | هزینه های بازرسی و آموزش |  | 12423800689 | [5 empty] | 1863570103.35 | 0 | [6 empty] | 1242380068.9 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | 9317850516.75
جمع کل (دلار) |  |  |  | 2009586 | - | 0 | - | 0 | - | 86480 | - | - | 6531.2 | 1551.16 | - | 1514657.6 | - | 0 | - | 12379.45 | - | 4672.1 | - | 27461.46 | - | 30364.47 | - | 94152.79 | - | 26861.25 | - | 0 | - | 0 | - | 183713.66 | - | 0 | - | 0 | - | 665 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20095.86 | - | 0 | -
جمع کل (ریال) |  |  |  | - | 520000000000 | - | 0 | - | 0 | - | 72763715875.95 | 0 | - | - | 1483861643.2 | - | 48073484771.8 | - | 56985546378.8 | - | 2632657754.4 | - | 1974493315.8 | - | 2692490885.55 | - | 3791027166.675 | - | 1400095260.45 | - | 1328295503.475 | - | 3719227409.7 | - | 1088962980.225 | - | 603117958.35 | - | 35626046493.45 | - | 2611117827.45 | - | 23830475170.05 | - | 1407275236.05 | - | 26290813507.95 | - | 49442420220.6375 | - | 26387788999.875 | - | 51176194741.2 | - | 1407275236.05 | - | 31608684013.35 | - | 5862644050.9125 | - | 22963569619.125 | - | 14320991008.5 | - | 10077175646.025 | - | 9132700808.25 | - | 9317850516.75
جمع کل (دلار)- ماهیانه | [5 empty] | 93011.2 | [7 empty] | 1528588.21 | [7 empty] | 156650.82 | [7 empty] | 210574.91 | [7 empty] | 665 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 20095.86
جمع کل (ریال)- ماهیانه | [5 empty] | 72763715875.95 | [7 empty] | 109175550548.2 | [7 empty] | 9858106628.475 | [7 empty] | 6739603851.75 | [7 empty] | 63474914727 | [7 empty] | 153297217469.6625 | [7 empty] | 61842172919.4375 | [7 empty] | 42848717979.525
|  | جمع کل (دلار) |  |  | 2009586
|  | جمع کل (ریال) |  |  | 520000000000
Note on M9: Hessam Kazari: 80 درصد پیش پرداخت
Note on T75: Hessam Kazari: نکل هزینه تجهیز کارگاه

## هفته اول
مصارف |  |  |  |  | ترتیب پرداخت
بهمن
ردیف | محل هزینه | نوع مصارف | شرح مصارف | مبلغ(ریال) | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم
1 | نیروگاهی
1
2
3
4
4
6
7
5
9
10
11
12
13
14
15
6
17
18
19
20
7
جمع کل (ریال) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل (ریال)- ماهیانه |  |  |  |  | 0
23436557520