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[bookmark: _Toc417393015]1) پیش‌گفتار
اين مدرك، دستورالعمل هماهنگي پروژه (Project Coordination Procedure) بر اساس نياز براي ايجاد هماهنگي بين اركان پروژه شامل: كارفرما و پیمانکار تهيه و تدوين گرديده است.	Comment by Siamak Nosrati: مدیریت طرح ذکر شود.
[bookmark: _Toc417393016]2) اهداف
هدف از تهيه اين روش، ايجاد هماهنگي لازم در مراحل انجام احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد مابين شرکت تجارت پردازش امین به عنوان کارفرما، شرکت پتروکاویان صنعت پارس به عنوان مدیریت پیمان و شرکت پیشگامان انرژی نوراتک به عنوان پیمانکار مي‌باشد تا بدينوسيله:
الف ـ گردش صحيح اطلاعات بين طرفين تضمين گردد.
ب ـ هر يك از طرفين را در انجام فعاليت‌ها و وظايفي كه در قرارداد پيش‌بيني شده است، ياري رساند.
اين روش به منظور تشريح و توضيح وظايف طرفين در امر هماهنگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رعایت این دستورالعمل برای طرفین قرارداد لازم الاجراست. این مدرک به تبع قرارداد آماده گردیده و به هیچ وجه ناقض مفاد قراردادهای امضاء شده فیمابین نخواهد بود و در جهت تکمیل، تسهیل و پیگیری مفاد قرارداد تنظیم گردیده است و در صورت نیاز در حین اجرای پروژه به صلاحدید کارفرما و مدیریت پیمان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.	Comment by Siamak Nosrati: حروف اختصاری تعریف شود.


[bookmark: _Toc417393017]3) اطلاعات قراردادی
3-1) عنوان قرارداد: 
انجام احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد
 موضوع قرارداد:
انجام عملیات احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ شرکت پترو کاویان صنعت پارس واقع در شهرستان اشکذر استان یزد در  قالب EPC (به جز تامین پنل، اینورتر و MV Station) شامل و نه محدود به تأیید و تکمیل طراحی تفصیلی، اجرای كليه عمليات ساختماني (ابنيه، تأسيسات برقي، تأسيسات مكانيكي)، محوطه‌سازي، حصاركشي و راه‌اندازي ، بر اساس اصول کاملا ایمن و با رعایت دقیق و کامل اصول فنی و استانداردهای مصوب به شرح پیوست های فنی قرارداد 

3-2) شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410

3-3) مدت زمان قرارداد: 8 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ رسمی قرارداد 
                           
3-4) تاریخ ابلاغ قرارداد: 21/10/1404 
                             


[bookmark: _Toc417393018]4) آدرس و اطلاعات ارکان پروژه
[image: ]كـارفـرمـا: شرکت تجارت پردازش امین
آدرس: خیابان میرداماد، خیابان البرز، تابان شرقی، پلاک 50
تلفن: 26705611 – 021
پست الکترونیکی: info@petrosameu.com



[image: ]مدیریت پیمان: شرکت پتروکاویان صنعت پارس
آدرس: خیابان مطهری، خیابان کوه‌ نور، خیابان ششم، پلاک 6، طبقه 1
تلفن: 91013729 – 021
پست الکترونیکی: info@pkspco.com



[image: ]پيمـانـكار: شرکت پیشگامان انرژی نوراتک
آدرس: نارمک، خیابان ملک لو، خیابان حیدرخانی، پلاک 131
تلفن: 73225613 - 021
پست الکترونیکی: info@noura-tech.com


[bookmark: _Toc417393019]5) گردش اطلاعات ارکان پروژه	Comment by Siamak Nosrati: عنوان با موضوع مطرح شده هم‌خوانی ندارد.
نمایندگان قانونی ارکان پروژه
کارفرما:
نامه‌هایی که از سوی کارفرما ارسال می‌گردد با امضاء نماينده مجاز كارفرما که به شرح ذیل معرفي مي‌گردد، ارسال می‌شوند:
		نام ونام خانوادگی
	آدرس ایمیل سازمانی
	سمت
	تلفن

	آقای ........
	........................
	مدیرعامل
	............... - 0912

	آقای ..........

	........................


	مدیر پروژه

	............... - 0912



	
	
	


مدیریت پیمان:
نامه‌هایی که از سوی مدیریت پیمان ارسال می‌گردد با امضاء نماينده مجاز مدیریت پیمان که به شرح ذیل معرفي مي‌گردد، ارسال می‌شوند:
		نام ونام خانوادگی
	آدرس ایمیل سازمانی
	سمت
	تلفن

	آقای امین دادور
	A.Dadvar@pkspco.com
	مدیرعامل
	1430234 - 0912

	آقای حمیدرضا دبیری
	H.Dabiri@pkspco.com


	مدیر پروژه
	0912-4992291




	
	
	


پیمانکار:
نامه‌هایی که از سوی پیمانکار ارسال می‌گردد با امضاء نماينده مجاز پیمانکار که به شرح ذیل معرفي مي‌گردد، ارسال می‌شوند:
		نام ونام خانوادگی
	آدرس ایمیل سازمانی
	سمت
	تلفن

	آقای حسام کازری
	………………
	مدیرعامل
	……………

	آقای مهندس سیماب
	………………
	مدیر پروژه
	……………



	
	
	


[bookmark: _Toc417393020]6) ارتباطات
[bookmark: _Toc417393021]6-1) کلیات
· كليه توافق‌هاي شفاهي ميان كارفرما، مدیریت پیمان و پيمانكار بصورت كتبي تنظيم و به امضاء طرفين مي‌رسد. در غير اينصورت از ارزش و اعتبار پيماني برخوردار نخواهد بود. 
· پست الکترونیکی که بین نفرات جهت انتقال اطلاعات پروژه مورد استفاده قرار می گیرد مدرک غیر رسمی تلقی می شود.
· تمامی ارتباطات فیمابین می‌بایست در نمونه سربرگ‌ها و رویه‌های مشخص و با امضاهای مجاز از پیش معرفی شده انجام پذیرد.
· ايجاد هرگونه تعهد قراردادی تنها توسط نمايندگان مجاز كارفرما، مدیریت پیمان و پیمانکار در چارچوب قرارداد اصلی ميسر و معتبر خواهد بود.
· عنوان هر نامه، نمابر، پست الکترونيک، تلفکس، يادداشت فنی و يادداشت ارسال مدارک بايد در مکاتبه ذکر گردد. همچنين نام و سمت نمايندة مربوطه، تاريخ و شماره مدارک در کليه مراسلات درج شود. ذكر عنوان پروژه و شماره قرارداد در كليه مكاتبات ضروري خواهد بود.
· طرفين بايد قوانين عطف و پيرو را به منظور بررسی سوابق هر نامه در مکاتبات رعايت نمايند.
· تمامي مكالمات تلفني و مذاکرات شفاهي رسمي كه نياز به ثبت كردن دارند، بايستي بلافاصله با ارسال نامه تأييد گردند.





[bookmark: _Toc417393022]6-2) مکاتبات
مکاتبات بین ارکان پروژه به شکل زیر انجام می‌گیرد:
· تمامی مکاتبات اعم از نامه یا نمابر بایستی به زبان فارسی نوشته شود. در صورت نیاز، مکاتبات خارجی به زبان انگلیسی نوشته می‌شود.
· تمامی مکاتبات بایستی با ذکر موضوع و نوع مکاتبه و شماره گذاری و تاریخ انجام شود.
· نامه‌ها با امضاء نماينده مجاز كارفرما، مدیریت پیمان و پيمانكار يا افرادي كه از طرف آنان و بصورت كتبي معرفي گرديده‌اند، ارسال مي‌شوند.
· تمامي مكاتبات بايستي داراي يك شماره منحصر به فرد و مطابق رویه شماره گذاری مکاتبات پروژه باشند.
· تمامي مكاتبات بايستي داراي يك موضوع منحصر به فرد و واحد باشند.
·  ارسال مکاتبات و مدارک فنی توسط ایمیل امکان‌پذیر بوده ولیکن مکاتبات مالی، حقوقی بایستی به صورت نسخه اصلی و در سریع ترین زمان ارسال گردند.
· ارسال نمابر بدون پیوست‌های آن فاقد اعتبار می‌باشد.
· در صورت ارسال نمابر یا پست الکترونیکی میبایست پس از ارسال، تائیدیه دریافت آن از واحد دبیرخانه کارفرما اخذ گردد.

الف –كليه نامه‌ها حاوي اطلاعات ذيل مي‌باشند:	Comment by مهدیه پروین نژاد: نام و سمت فرستنده و گیرنده اضافه شود 
داشتن یا نداشتن پیوست کافیست تعداد صفحات پیوست لزومی ندارد  
· موضوع
· نام پروژه - شماره
· شماره نامه
· شماره ارجاع (در صورت نياز)
· تاريخ
· تعداد صفحات پیوست

ب– فرمت نامه‌ها:
فرمت نامه‌ها در پیوست 1 درج شده است.

ج – دستورالعمل شماره‌گذاری نامه‌ها:	Comment by Siamak Nosrati: نامه ارسالی کارفرما حسب لزوم می تواند خارج از رویه شماره‌گذاری نامه‌ها باشد.
· کلیه نامه‌های پروژه باید دارای کدهای شناسایی به شرح ذیل باشند:

410-BB-CCCC-DDDD-E-FFFF	Comment by Siamak Nosrati: نامه ارسالی در سایت و دفتر مرکزی از هم جدا و با یک حرف مشخص گردد.

· BB که به صورت عدد دو رقمی و کد شناسایی سال مکاتبات می‌باشد.	Comment by مهدیه پروین نژاد: با توجه به مدت کوتاه پروژه ترجیحا کد سال حذف گردد.
· CCCC که به صورت حروف چهار حرفی و کد شناسایی ارسال کننده نامه می‌باشد.
· DDDD که به صورت حروف چهار حرفی و کد شناسایی دریافت کننده نامه می‌باشد.
· E نوع مکاتبه (حرف L معرف نامه / حرف T معرف Transmittal)
· FFFF که به صورت عدد چهار رقمی و شماره سریال نامه یا ترانسمیتال می‌باشد.

د– جهت تكميل بخش CC , DD:
دو حرف اول: نماد کد شناسایی ارسال کننده / دریافت کننده نامه می‌باشد که طبق جدول ذیل مشخص می‌شود: 

	شرکت
	نماد

	کارفرما (تجارت پردازش امین)
	TPAM

	مدیریت پیمان (پترو کاویان صنعت پارس)
	PKSP

	پیمانکار (شرکت پیشگامان انرژی نوراتک)
	PENT






به عنوان مثال:
نامه ارسالي مدیریت پیمان به پیمانکار:
410-04-PKSP-PENT-L-0001

Transmittal ارسالي شرکت پیمانکار به مدیریت پیمان:
410-04-PENT-PKSP-T-0001

هـ- نحوه گردش مکاتبات:	Comment by Siamak Nosrati: جدول ناقص است باید درباره نامه زدن تمام ارکان به هم و گیرنده رونوشت(در صورت لزوم) مشخص باشد

	نوع مدرك
	صادركننده
	گيرندگان نامه

	
	
	كارفرما
	مدیریت پیمان
	پیمانکار

	مكاتبات مدیریت پیمان با پیمانکار
	مدیریت پیمان
	
	
	

	مكاتبات پیمانکار با مدیریت پیمان
	پیمانکار
	
	
	



هر يك از علائم فوق معادل مفاهيم ذيل است:
*: گيرنده اصلي نامه
**: رونوشت (CC) اجباري

کلیه مکاتبات رسمی می‌بایست بوسیله نامه، ترنسمیتال و صورتجلسه با امضاء نمایندگان تعریف شده در رویه هماهنگی پروژه انجام شود. 

فونت و سایز استفاده شده در مکاتبات می‌بایست طبق جدول ذیل باشد:
	متن
	فوت (Font)
	سایز (Size)

	فارسی
	B Mitra
	13	Comment by مهدیه پروین نژاد: ترجیحا 13

	لاتین
	Times New Roman
	12


[bookmark: _Toc417393023]6-2-1) جلسات
سه روز قبل از تشکيل جلسه از طريق فرم دعوت به جلسه که شامل دستورکار جلسه، تاريخ، محل تشکيل و اركان پروژه كه نياز است در جلسه حضور يابند اطلاع رسانی می‌گردد.	Comment by مهدیه پروین نژاد: توسط دفتر مدیریت طرح....
- نمونه فرم دعوت به جلسه و دستورکار جلسه در پیوست 5 آمده است.
- نمونه فرم صورتجلسه (صفحه اول و دوم) در پیوست 2 آمده است.

الف – متن صورتجلسات بايستي حداقل حاوي موارد زير باشد:
· تاريخ و محل برگزاري
· زمان تهيه	Comment by مهدیه پروین نژاد: لزومی ندارد 
· شماره صورتجلسه و موضوع جلسه
· فهرست حاضرين در جلسه به تفكيك طرفين (کارفرما، مدیریت پیمان و پیمانکار) با ذکر سمت افراد
· مرور صورتجلسه قبلي
· شرح توافقات صورت پذيرفته با ذكر اقدام کننده و مهلت اقدام در ستون‌هاي مجزا براي هر بخش
· بخشي براي امضاي نمايندگان هر يك از طرفين نسبت به شرح موارد جلسه
جهت سهولت پيگيري توافقات، متن صورتجلسه مي‌تواند به پاراگراف‌هايي با تيتر‌هاي مربوطه تفكيك گردد.

ب – تأييد صورتجلسات
صورتجلسات بايستي در یک نسخه تهيه شده و به امضاء طرفين برسد.
صورتجلسات در انتهای جلسه بصورت تایپ شده تهیه و به امضاء کلیه شرکت کنندگان رسيده و یک نسخه کپی از صورتجلسه ما بین طرفین جلسه توزیع می‌گردد.



ج- شماره‌بندي صورتجلسات
· صورتجلسات باید دارای کدهای شناسایی به شرح ذیل باشند.
410-BB-CCCC-FFFF	Comment by Siamak Nosrati: جلسات سایت و دفتر مرکزی باید با یک حرف جدا گردد.
· BB که به صورت عدد دو رقمی و کد شناسایی سال تشکیل جلسه می‌باشد.
· CCCC که به صورت حروف چهار حرفی و کد شناسایی میزبان جلسه می‌باشد.
· FFFF که به صورت عدد چهار رقمی و شماره سریال صورتجلسه می‌باشد.

· به عنوان مثال:	Comment by مهدیه پروین نژاد: با توجه به مدت کوتاه پروژه ترجیحا کد سال حذف گردد و کد MOM  اضافه گردد.
صورتجلسه جلسات تشکیل شده در محل دفتر مدیریت پیمان:               	       410-04-PKSP-0001

د- درج محل‌هاي كاري
در هر يك از صورتجلسات، بايستي محل يا محل‌هاي كاري مربوط به متن همان صورتجلسه ذكر گردد.

جلسات كارگاهي
مكان: اين جلسات در محل كارگاه اجرایی پروژه برگزار خواهد شد.
زمان: چنانچه بنا به تشخیص کارفرما و مدیریت پیمان نیاز به برگزاری جلسه در محل کارگاه اجرایی باشد یک هفته قبل طی دستور كار جلسه به پیمانکار اعلام خواهد شد.

دستور جلسه
الف) ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست (HSE)
ب) تضمین و کنترل کیفیت (QA/QC)
پ) مرور میزان پیشرفت کلیه بسته‌های کاری (Work Packages) و واحدهای کاری (Work Units) و موضوعات مربوطه
ت) مرور پیشرفت فعالیت‌های اصلی و موضوعات مربوطه
ث) پیش بینی فعالیت‌های مربوطه در دوره بعدی کارها
ج) مرور برنامه از نقطه نظر پیشرفت و تعیین علل مغایرت‌ها
چ) مرور منابع (انسانی، تجهیزات، اجرایی و مفاد قراردادی)
ح) موانع و مشکلات مهم و راه حل آنها
خ) زمینه‌های موانع و مشکلات
د) موضوعات دیگر

شركت كنندگان
	شركت كنندگان در جلسه می‌تواند شامل افراد زير باشند:
· کارفرما/مدیریت پیمان: مدیر پروژه کارفرما/مدیریت پیمان یا کارشناسان مربوطه بر حسب تشخیص مدیر پروژه به عنوان نماینده ایشان
· پیمانکار: مدير پروژه يا جانشين مربوطه، سرپرست کارگاه و کارشناسان مربوطه (در صورت نياز)


جلسات بررسی آخرین وضعیت پیمانکار
مکان: در محل‌های مورد نظر کارفرما و مدیریت پیمان برگزار می‌گردد.
زمان: به طور مستمر هر دوهفته جهت ارائه گزارش پیمانکار به کارفرما و مدیریت پیمان در تهران 	Comment by Siamak Nosrati: هر هفته
هدف از برگزاری: ارائه گزارش توسط پیمانکار (در قالب فایل پاورپوینت)، بررسی روند پیشرفت کار و بررسی و رفع مشکلات و تنگناهای پروژه 
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مراسلات به همراه تمامي نقشه‌ها، برگه‌ها، مدارك فني و مدارك ديگر كه از طرف شرکت پیمانکار به دفتر کارفرما/ مدیریت پیمان ارسال مي‌گردد مي‌بايستي مطابق با يك رويه مشخص انجام پذيرد.
مراسلات مي‌بايست بين روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه و در زمان اداری تحويل کارفرما گردد. لازم به ذکر است زمان تحويل مدرک و یا دریافت ایمیل مدرک واخذ تائیدیه دریافت، ملاک تاریخ و زمان ارسال آن خواهد بود.

ارسال مدارك فني
بهمراه كليه مدارك فني كه بين کارفرما/ مدیریت پیمان و پيمانكار مبادله مي‌شود، يك يادداشت ارسال مدارك (Transmittal) كه در حكم نامه رسمي است و شامل ليست كامل مدارك ارسال شده، تاريخ ارسال و امضاء نمايندگان مجاز مي‌باشد، ارسال مي‌گردد.
 اظهار نظر نسبت به مدارك ارسالي برای هر مدرک در قالب Comment sheet با ذکر شماره ترانسمیتال و شماره مدرک از سوي اظهار نظر كننده ارائه مي‌گردد. نمونه يادداشت ارسال مدارك Transmittal و Comment sheet در پیوست 8 و پیوست 9 درج گرديده است.
متعاقباً کلیه مدارک فنی که توسط پیمانکار ارسال می‌شود پس از بررسی در صورت نیاز در قالب نامه، نظرات اصلاحی کارفرما/ مدیریت پیمان منعکس شده و با نامه برای پیمانکار ارسال می‌گردد.



دستورالعمل شماره‌گذاری ترنسمیتال:
دستور شماره‌گذاری ترنسمیتال در قسمت شماره‌گذاری نامه‌ها شرح داده شده است.
لازم به ذکر است کلیه مکاتبات می‌باسیت با سربرگ رسمی پروژه انجام شود.

روش شماره‌گذاری نقشه‌ها و مدارک فنی:
410-BB-CC-DDD-FFFF	Comment by Siamak Nosrati: کد area برای مدارک دیده شود. 
·  BBنشان دهنده BE (Basic) / DE (Detail) 
· CC که به صورت حروف دو حرفی و کد شناسایی واحد تولید کننده مدرک می‌باشد.
· DDD که به صورت حروف سه حرفی و نوع مدرک می‌باشد.	Comment by مهدیه پروین نژاد: مطابق مابقی کدهای شناسایی ترجیحا دو کاراکتری شود 
· FFFF که به صورت عدد چهار رقمی و شماره سریال مدرک می‌باشد.	Comment by مهدیه پروین نژاد: برای هر دیسیپلین بازه شماره گذاری منحصر به فرد ارائه گردد.
نمونه شماره‌های مدارک:
نمونه مدارک جدید تولید شده واحد برق توسط پیمانکار	       	   	0001              410-DE-EL-CAL-


كليه نقشه‌ها مي‌بايست طبق استانداردهای نقشه‌كشي تهیه و يا به روز شوند.	Comment by Siamak Nosrati: با توجه به قرارداد این جمله دقیق گردد.
سيستم کدينگ نقشه‌ها و مدارک بايد با سيستم موجود در پروژه همخواني داشته باشد و مطابق روش شماره‌گذاری مدارک انجام می‌پذیرد.	Comment by Siamak Nosrati: جملات گنگ و نامشخص است.
کلاس مدارک مشخص گردد.
POI مدارک مشخص گردد.
مدارکی که باید توسط پیمانکار تهیه می گردد:
این مدارک نیز طبق روال فوق به صورت AFC , IFA , FI ارائه خواهد شد.




[bookmark: _Toc417393025]7) زبان پروژه	Comment by Siamak Nosrati: کاملاً مطابق ماده ۱۰ شرایط خصوصی قرارداد پیمانکار نوشته شود.
· زبان نقشه‌ها انگلیسی است.
· زبان قرارداد، صورتجلسات، گزارشات، صورت وضعیت‌ها و مکاتبات فارسی بوده ولی دستورالعمل‌ها بر حسب مورد و به تشخیص کارفرما می‌تواند فارسی یا انگلیسی باشد.
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[bookmark: _Toc417393027]8-1) اهداف
هدف از تدوين این روش، برنامه‌ریزی و كنترل مراحل مختلف پروژه، تهیه و بهنگام‌سازي برنامه بر اساس روش‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای موجود و نیز يکسان‌سازي روش گزارش‌دهي و جمع‌آوري اطلاعات از واحدهای مختلف مي‌باشد.
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با ابلاغ شروع کار پروژه، بخش برنامه‌ريزی و کنترل پروژه پيمانكار اقدام به تهيه و ارسال موارد ذیل و همچنين اخذ تائیديه‌هاي لازم مي‌نمايد:
· تهیه ساختار شکست پروژه بر اساس قرارداد و آیتم‌های کاری و اخذ تائیدیه کارفرما 
· تهیه برنامه زمانبندی کلیه فعالیت‎های محدوده پروژه تا پائین‎ترین سطح قابل کنترل و مطابق با WBS مورد تأیید کارفرما و مدیریت پیمان
· پیگیری روند تصویب برنامه زمانبندی
· تهيه منحني‌ پيشرفت (S-CURVE)
· تهیه گزارشات ادواری پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب	Comment by Siamak Nosrati: هفتگی
· تهیه گزارشات تحلیلی از آخرین وضعیت پروژه در قالب فایل پاورپوینت و ارائه آن در جلسات ما بین کارفرما، مدیریت پیمان و پیمانکار
· تهیه گزارش نیروی انسانی بصورت ماهیانه (مطابق با فرمت مورد نظر کارفرما/ مدیریت پیمان)
· بهنگام کردن برنامه زمانبندی و ثبت اطلاعات واقعی پروژه در برنامه 
· تحلیل روند پیشرفت پروژه و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت جبران انحرافات از برنامه
· تنظیم صورتجسات و پیگیری بندهای صورتجلسات تا حصول نتیجه
· کنترل مسیر بحرانی
· کنترل هزینه پروژه
· تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در صورت لزوم ( با توجه به تحلیل شرایط پروژه)
· تهیه گزارش تأخیرات پروژه
· تهیه برنامه زمانبندی مجدد (Replan) در صورت لزوم (با تائید کارفرما و مدیریت پیمان)

تبصره 1: برنامه‌زمانبندی تفصیلی و کلیه گزارشات پس از تهيه توسط واحد برنامه‌ریزی و تأييد مدير پروژه پیمانکار، جهت اخذ تأیید براي کارفرما و مدیریت پیمان ارسال مي‌گردد.
تبصره 2: پیمانکار می‌بایست تائید کارفرما و مدیریت پیمان را بر روی فرمت و آیتم های گزارشات ارسالی نیز اخذ نماید.
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· نرم افزار مورد استفاده در این بخش Microsoft Project می‌باشد. دستورالعمل تهیه برنامه زمانبندی در پیوست 15 شرح داده شده است.
· در کلیه سطوح پروژه (طراحی، تأمین و اجر) با استفاده از نرم افزار Excel ، ریز فعالیت‌ها و زمان صدور آنها در فرمت‌های تعریف شده ذیل، تعیین و کنترل می‌گردد:
· در بخش مهندسی، لیست مدارک در فرمتی با نام Master Document Registry (MDR) تعریف و کلیه اطلاعات تجدید نظرهای مختلف و تاریخ صدور آنها ثبت و کنترل ‌می‌گردد.	Comment by Siamak Nosrati: مدارک باید توسط پیمانکار در سیستم پوپک کارفرما بارگذاری و به روز گردد. 	Comment by مهدیه پروین نژاد: کلیه مدارک و مکاتبات توسط ارکان پروژه در سامانه مورد تائید کارفرما بارگزاری خواهد شد 
· در بخش خرید و تأمین، لیست کلیه تجهیزات به همراه مراحل مختلف تأمین و اطلاعات مرتبط با آن در فرمتی با نام Master Procurement Registry (MPR) ثبت خواهد شد.	Comment by Siamak Nosrati: فرمت PSR(Percurrent Status Report)  باید تهیه شود و از ماژول خرید کارفرما در نرم افزار پوپک استفاده شود.
· در بخش ساخت، نصب، تست و راه اندازی هم در صورت نیاز فرمت‌های مورد نظر تعریف خواهد شد.
تبصره : کلیه فرمتهای کنترلی تعریف شده در سطوح مختلف پروژه میبایست مورد تائید کارفرما قرار گیرد.
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در سطح یک پروژه پيشرفت‌دهي طبق جدول زير خواهد بود:
	Outline Level
	عنوان
	درصد پیشرفت

	
	
	مرحله
	تجمعی

	0
	احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد
	
	

	1
	مهندسی
	2%
	2%

	1
	تأمین 
	70%
	72%

	1
	نصب و اجرا
	28%
	100%



تبصره: در کلیه سطوح پروژه نحوه تخصیص اوزان میبایست بر اساس تأیید کارفرما و مدیریت پیمان صورت گیرد و محاسبه پيشرفت پس از تعيين درصد وزني (WF) هر بخش و هر فعاليت، براساس پيشرفت كار فعاليت‌ها صورت مي‌گیرد.
پيشرفت واقعي در بخش‌هاي مهندسي، تأمين ، نصب، تست و راه اندازی عبارتست از تهيه و ارسال مدارک و يا رسيدن به مقاطع مشخص كار (Milestones)، بر این اساس منحني پيشرفت (S-CURVE) پروژه تهيه و در گزارش پيشرفت كار در مقايسه با پيشرفت برنامه‌ای آورده مي‌شود.




· در بخش طراحی و مهندسی براي نقشه‌ها و مدارك فني پروژه پيشرفت‌دهي طبق جدول زير خواهد بود:	Comment by Siamak Nosrati: کلاس مدارک باید تعریف گردد(FA,FI&FR).
	Weighted Percentage 	Comment by Siamak Nosrati: باید اوزان و مراحل اصلاح شده و براساس Class دسته بندی گردد.
مرحله  final Approved  یا AFC  در کلاس FA بسته به نوع و مدرک اضافه شود.
	Stage

	Cumulative
	Milestone
	

	45%
	45%
	First Issue, Commented

	75%
	30%
	Approve as Noted

	100%
	25%
	Approved





· در بخش تأمین پروژه به تفكيك ذيل پيشرفت‌دهي انجام مي‌پذيرد:
	مرحله	Comment by Siamak Nosrati: فرایند خرید Bulk Material از Tag Equipment جدا شود.
	درصد پیشرفت

	
	مرحله
	تجمعی

	انتخاب سازنده، نهایی سازی خرید و ارائه اسناد مثبته خرید
	15%
	15%

	انجام مراحل پیش پرداخت
	20%
	35%

	فرآیند ساخت
	25%
	60%

	انجام بازرسی و یا ارائه اسناد بازرسی و تست و صدور گواهی Release Note حمل
	5%
	65%

	انجام حمل و ارائه اسناد مثبته
	10%
	75%

	تحویل در سایت، انجام بازرسی، انبارش و نگهداری تا زمان نصب
	20%
	 95%

	Documentation (ارائه گواهینامه‌ها و نقشه‌های As Built و Final Book و ...)	Comment by Siamak Nosrati: پیشرفت فیزیکی این بخش در مهندسی دیده شود.
	5%
	100%



تبصره: در سایر بخش‌ها، محاسبه پيشرفت بر اساس تحقق، ارائه اسناد مثبته و تائید هر یک از مراحل بخش مربوطه توسط کارفرما و مدیریت پیمان می‌باشد.
  	Comment by Siamak Nosrati: روش اندازه گیری درصد پیشرفت PMS در بخش اجرا و نیز تکمیل این بخش برای مهندسی و تامین اضافه گردد.
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گزارشات پيشرفت كار بصورت گزارش ماهانه در بخش‌هاي تفكيكي  C ، P ، E تهيه خواهد شد.
گزارش ماهانه فعاليت‌هاي منتهي به 30 اُم هر ماه (Cut Off Date) حداکثر تا 2 اُم ماه بعد و مطابق با فرمتي كه توافق مي‌گردد و بر اساس سرفصل‌های عنوان شده در قرارداد برای مدیریت پیمان ارسال می‌گردد. فرمت جلد گزارش ماهانه در پیوست 6 آمده است. این گزارش میبایست حداقل شامل شرح اقدامات انجام شده در طی دوره، پیش بینی اقدامات دوره آتی، جداول و نمودارهای پیشرفت، موانع و مشکلات، دلایل تاخیرات و راهکارهای جبران تاخیرات، برنامه زمانبندی بروز شده و تصاویر پروژه باشد.	Comment by Siamak Nosrati: کل پروژه و نیز به تفکیک مهندسی، خرید و اجرا
لازم به ذکر است کلیه گزارشات ارسالی از جانب پیمانکار برای کارفرما ، می‌بایست طی یک نامه رسمی با سربرگ پروژه طی ایمیل به همراه کلیه اطلاعات گزارش ارسال شود.	Comment by Siamak Nosrati: گزارشات ماهیانه در سیستم پوپک به صورت مدرک بارگزاری و ارسال گردد.	Comment by مهدیه پروین نژاد: کلیه گزارشات توسط ارکان پروژه در سامانه مورد تائید کارفرما بارگزاری خواهد شد
 	Comment by Siamak Nosrati: گزارشات هفتگی با فرمت مورد تایید کارفرما تهیه و ارسال می‌گردد.
دستورالعمل شماره‌گذاری گزارش‌ها:
کلیه گزارش‌های پروژه باید دارای کدهای شناسایی به شرح ذیل باشند:

410-T-XXX

T نشان‌دهنده نوع گزارش و به شرح ذیل می‌باشد:

برای گزارش روزانه D
برای گزارش هفتگی W
برای گزارش ماهانه M
برای گزارش سالانه Y	Comment by مهدیه پروین نژاد: با توجه به مدت کوتاه پروژه الزامی ندارد  

XXX نشان‌دهنده شماره گزارش می‌باشد؛ به عنوان مثال این شماره برای گزارش اول به صورت 001 می‌باشد.

[bookmark: _Toc384809384][bookmark: _Toc417393032]9) طبقهبندي اسناد و مدارك فني پروژه	Comment by Siamak Nosrati: با توجه به کلاس مدرک طبقه‌بندی صورت گیرد.
اسناد و مدارك فني از ديدگاه ارتباط فيمابين كارفرما/مدیریت پیمان و پيمانكار به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي مي‌گردند:
مدارکی که از سوی پیمانکار برای کارفرما ارسال می‌گردد شامل:
1)	FI: FIRST ISSUE	Comment by Siamak Nosrati: علائم اختصار ۳ کارکتری باشد
2)	IFA: ISSUE FOR APPROVAL

مدارکی که پس از بررسی و اظهار نظر کارفرما / مدیریت پیمان برای پیمانکار عودت داده می‌شود شامل وضعیت يكي از عناوين مندرج در ذيل مي‌باشد:
1)	R: Rejected	Comment by Siamak Nosrati: علائم اختصار دو کارکتری باشد.
2)	C: Commented
3)	AAN: Approved as Noted
4)	APP: Approved
 	Comment by Siamak Nosrati: تمامی مدارک باید Final Approve یا AFC را داشته باشند.
نحوه بازبيني مدارك پروژه
Commented (C):
این اسناد و مدارك پس از اظهار نظر، بصورت اصلاح شده و با Revision جدید و با وضعیت IFA مجدداً ارسال مي‌گردد
Approved as Noted (AAN):
این اسناد با اعمال نظرات کارفرما ، با تغییر Revision به صورت IFA جهت تأیید ارسال می‌گردد.
Approved (APP):
اسناد و مدارك پس از اظهار نظر کارفرما/مدیریت پیمان، تأیید شده تلقی می‌گردد.
در قسمت پیوست، تعدادی از فرم‌های مورد نیاز برای انجام مکاتبات آورده شده است. لازم به ذکر است که کلیه فرمت‌های ارسالی با مهر و امضای مدیر پروژه پیمانکار یا نماینده معرفی شده ایشان معتبر است.
	Comment by مهدیه پروین نژاد: Reply Sheet, Conclusion 
اضافه گردد
[bookmark: _Toc384809386][bookmark: _Toc417393033]10) تدارکات و تأمين كالای پروژه
· اصطلاحات و علائم اختصاري كه در اين پروژه استفاده خواهد شد:

	تقاضاي خريد كالا
	Requisition PMR: Project Material

	سفارش خريد
	PO: Purchase Order

	اعتبار اسنادي
	LC: Letter of Credit

	دستورالعمل تست و بازرسي
	ITP: Inspection Test Plan

	برنامه زمان‌بندي
	SCH: Schedule

	تفاهم نامه
	LI: Letter of Intent

	ارزيابي فني پيشنهاد‌ها
	TBE: Technical Bid Evaluation

	حمل
	Transportation



نظر به اهميت و Critical Point بودن زمان تهيه و ارسال كالا به سايت به منظور حرکت بر طبق برنامه زمانبندي مصوب و پيش‌بيني شده، اقدامات ذيل بطور مستمر از سوي واحد خريد و تأمين كالا و واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه پیمانکار انجام خواهد شد:
1- تهیه گزارش ماهانه وضعيت تداركات پروژه
2- تهیه گزارش وضعيت تداركات و ساخت تجهیزات (بصورت گزارش دو هفتگي)	Comment by Siamak Nosrati: هفتگی
3- تهيه ليست پيش‌بيني شده سفارشات خريد بر اساس برنامه زمانبندي مصوب
4- به روز كردن پرونده وضعيت تامین كالا پس از شروع مراحل تامین از زمان استعلام تا زمان تحویل در سايت طی فرمت MPR              مورد تائید کارفرما/مدیریت پیمان و ارسال آن به همراه تمامی گزارشات وضعیت تدارکات یا وضعیت پروژه	Comment by Siamak Nosrati: PSR
پیمانکار مي‌بایست با ارسال مدارك (Certificate) و سوابق سازنده براي کارفرما و مدیریت پیمان و درخواست بررسی و بازرسی لازم و اخذ تأييد دستگاه نظارت و بازرسی کارفرما/مدیریت پیمان نسبت به خرید کالا و عقد قرارداد اقدام نمايد.
تبصره: کارفرما/مدیریت پیمان می‌تواند از تمامی مراحل کار به تشخیص خود بازرسی نماید.
تذکر مهم: خرید کلیه متریال موضوع قرارداد با مجوز کارفرما/مدیریت پیمان و با اخذ تأییدات لازم و بازرسی‌های TPI (بازرس شخص ثالث) انجام می پذیرد. 
[bookmark: _Toc384809387][bookmark: _Toc417393034]11) عمليات اجرائي
پيش نياز كليه موارد در عمليات اجرايي توليد نقشه‌هاي اجرايي، تأمين متريال لازم طبق برنامه زمانبندي مصوب و تدوین و تصویب برنامه تست و بازرسی مي‌باشد كه در اين حالت با فراهم بودن كليه پيش نيازها، عمليات اجرايي مطابق با برنامه زمانبندي در سطوح پايين كه قابل كنترل در كارگاه مي‌باشد صورت مي‌پذيرد.
لازمه آناليز روند اجرايي، تهيه برنامه‌هاي دوره‌اي (هفتگي، ماهانه، ...) و ارسال يك نسخه به کارفرما و مدیریت پیمان مي‌باشد.
در ذیل به شرح خلاصه‌ای از موارد در بخش اجرا پرداخته شده است:
· گزارش استفاده از نيروي انساني ، تجهیزات / ماشين آلات مورد نياز توسط پيمانكار	Comment by Siamak Nosrati: گزارش روزانه از ...
· اجراي فعاليت‌ها بر اساس نقشه‌هاي اجرايي (كه توسط مدیریت پیمان  تأييد شده است)
· انجام کلیه عملیات بازرسی و اخذ تأییدیه کارفرما/مدیریت پیمان طبق قرارداد و ITP مصوب (پیوست 7) و ارائه گزارشات مرتبط
* ياد آور مي‌گردد پايه و اساس عمليات اجرايي برنامه زمانبندي و ITP مصوب خواهد بود *
· يكسان‌سازي فرم‌هاي لازم از قبيل تأييد كار انجام شده، تأييد آزمايشات، گزارشات دوره‌اي و ... كه توسط پيمانكار تهيه و به تأييد کارفرما/مدیریت پیمان مي‌رسد.
· تهيه صورت جلسات و يا فرم‌هاي مدون مربوط به اتمام فعاليت با تأييديه مدير كارگاه و مدیریت پیمان
· ارسال مدارك و نقشه‌هاي As Built در پايان كار و ارائه به کارفرما/مدیریت پیمان
[bookmark: _Toc384809388][bookmark: _Toc417393035]11-1) تجهيز كارگاه
هدف از تجهيز كارگاه ایجاد مكان استقرار پيمانكار به نحوي است كه امكان انجام كار مناسب در دوره عمليات اجرايي را ميسر سازد. با توجه به لحاظ نمودن تجهيز كارگاه در آيتم‌هاي قراردادي في مابين، پيمانكار مي‌بايست نسبت به این موضوع اقدام نماید.
مدت زمان اجراي تجهيز كارگاه بر اساس برنامه زمانبندي مصوب تعيين می‌گردد كه تجهيزات مورد نياز عمليات اجرايي به مرور پيشرفت كار و در زمان مقتضي به كارگاه منتقل گردد.
نظر به تحويل زمين از سوي مدیریت پیمان جهت تجهيز كارگاه صورت جلسه‌اي در اين خصوص با حضور نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار (مدير كارگاه) تنظیم می‌گردد تا پيمانكار برای تأمين آب، برق، سيستم تهويه و فاضلاب جهت دفاتر اداري مستقر در محل كارگاه با مساعدت مدیریت پیمان جهت اخذ مجوز اقدام نماید. 
[bookmark: _Toc384809389][bookmark: _Toc417393036]11-2) ايمني
طبق چارت سازماني، يك نفر كارشناس HSE جهت كنترل و اجراي دستور العمل‌ها و استانداردهای ايمني و با هماهنگي كامل بخش ایمنی كارفرما درسايت انجام وظيفه مي‌نمايد.
در اين خصوص كليه نفرات و پرسنل، زمان شروع به كار در كارگاه مربوطه، مي‌بايست دوره آموزشي HSE را نزد كارشناس مزبور گذرانده و ملزم به رعايت اصول ايمني گردند.
عمليات اجرايي با صدور مجوز كار (پرميت) شروع مي‌شود و مطابق با دستور العمل‌هاي ايمني اجرا مي‌گردد. همچنین پیمانکار جهت انجام کار طبق الزامات کارفرما/مدیریت پیمان قبل از شروع کار نسبت به تهیه HSE Plan و ارائه آن به کارفرما/مدیریت پیمان جهت تأييد اقدام می نماید.
[bookmark: _Toc384809390][bookmark: _Toc417393037]11-3) بازرسي و آزمايشات در سايت
كليه آزمايشات در دوره عمليات اجرايي طبق مشخصات فني (Spec.) و تحت نظر کارفرما/مدیریت پیمان صورت مي‌پذيرد.
در ضمن پيش از انجام بازرسي و آزمايشات، تاريخ و زمان آزمايشات (Milestone of ITP) توسط پیمانکار به کارفرما/مدیریت پیمان اطلاع داده خواهد شد. 

[bookmark: _Toc384809391][bookmark: _Toc417393038]11-4) كنترل كالا
كليه متريال‌هاي پروژه در زمان ورود به كارگاه در انبار پيمانكار نگهداري شده و گزارش كاملي تهيه مي‌گردد. كارفرما در صورت تمايل هنگام گشايش تجهيزات مزبور مي‌تواند حضور داشته باشد.
مسئوليت تحويل و هماهنگي اقلام اختصاصي انبار بر عهده بخش كنترل متريال بوده و نگهداري و محافظت از متريال بر عهده پيمانكار خواهد بود.
[bookmark: _Toc384809392][bookmark: _Toc417393039]11-5) برچيدن كارگاه
پس از اتمام كليه عمليات اجرايي با تأييديه کارفرما، پيمانكار اقدام به برچيدن كارگاه و جمع آوري دفاتر و ... و انتقال آنها به خارج از سايت خواهد نمود.
[bookmark: _Toc384809393][bookmark: _Toc417393040]11-6) روش و دستور العمل تنظیم درخواست و صدور دستور تغییر کار	Comment by Siamak Nosrati: با توجه به ماهیت EPC قرارداد، درنظر گرفتن هزینه برای تغییر حجم و مقادیر قابل قبول نمی باشد و این بخش تنها باید موارد مرتبط با ابلاغ کار اضافه در قالب ۲۵٪ پیمان تشریح گردد.
براساس پیش‌بینی به عمل آمده در مفاد قرارداد و به منظور برآورد و محاسبه رقم مالی تغییرات حجم و مقادیر کار، جایگزینی کالا و مصالح، جبران موارد پیش‌بینی نشده در طرح اولیه و لزوم تغییر بخشی از شرح کار، موارد ذیل به اجرا گذاشته می‌شوند.
چنانچه تغییر یا تغییراتی مورد نظر کارفرما و مدیریت پیمان باشد، این تغییرات روی فرم دستور تغییر کار (پیوست 11) منعکس شده و بهمراه نقشه‌ها، مدارک و مشخصات فنی مورد نیاز برای پیمانکار ارسال می‌گردد. پیمانکار پس از دریافت درخواست تغییر کار نسبت به مطالعه و بررسی آن اقدام نموده و در اسرع وقت برآورد هزینه و پیشنهاد خود را به کارفرما و مدیریت پیمان اعلام خواهد کرد. چنانچه تغییر و یا تغییراتی مورد نظر پیمانکار باشد، این تغییرات می‌بایست روی فرم درخواست تغییر کار (پیوست 10) منعکس شده و بهمراه نقشه‌ها، مدارک و مشخصات فنی با ذکر دلایل کافی جهت لزوم تغییرات برای کارفرما و مدیریت پیمان ارسال گردد. در صورت موافقت کارفرما و مدیریت پیمان با اعمال تغییرات پیشنهادی پیمانکار، مراتب به صورت کتبی به اطلاع وی رسیده و پیمانکار ملزم به برآورد هزینه ناشی از تغییرات خواهد بود. کارفرما و مدیریت پیمان برآورد هزینه پیشنهادی پیمانکار را براساس مبانی پیش‌بینی شده مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید، نتیجه را کتباً به اطلاع پیمانکار می‌رساند. چنانچه برآورد پیمانکار مورد تأیید نباشد، موضوع طی جلسه‌ای با حضور نماینده سه طرف به صورت مشترک مورد بررسی و حل و فصل قرار خواهد گرفت. پیمانکار بلادرنگ پس از دریافت دستور تغییر کار، عملیات اجرائی را براساس ضوابط قراردادی انجام خواهد داد.
بدیهی است چنانچه طرفین در این خصوص به توافق نرسند، مطابق قرارداد به ادعای پیمانکار رسیدگی خواهد شد.
نتایج توافقات بعمل آمده در 5 نسخه روی فرم دستور تغییر کار (پیوست 11) منعکس تا پس از مهر و امضاء نماینده مجاز پیمانکار به کارفرما و مدیریت پیمان ارائه گردد. کارفرما و مدیریت پیمان پس از تصویب، دستور تغییر کار و ضمائم مربوطه را به همراه یک نامه پوششی به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.
[bookmark: _Toc384809395][bookmark: _Toc417393041]11-7) گواهی انجام کار
پیمانکار پس از تکمیل فعالیت‌های اجرائی که به صورت مشروح در دستور تغییر کار و ضمائم آن مشخص شده است، فرم گواهی انجام کار (پیوست 12) را با ذکر سوابق مربوط به شماره درخواست تغییر کار و شماره دستور تغییر کار و همچنین شرح کارهای انجام شده تنظیم و جهت بررسی و تأیید برای کارفرما و مدیریت پیمان ارسال می‌نماید.
نماینده کارفرما و مدیریت پیمان پس از تطبیق کلیه مدارک و سوابق مربوطه و همچنین حصول اطمینان از انجام کار، گواهی انجام کار را تأیید می‌نماید. این گواهی مبنای تأیید پیشرفت کار و تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکار می‌گردد.
[bookmark: _Toc384809396][bookmark: _Toc417393042]11-8) عدم تطابق و مغایرتهای فنی
چنانچه عدم تطابق یا مغايرتي در مشخصات فني و كار حادث گردد، با فرم‌های Technical Query و NCR به نماینده کارفرما/مدیریت پیمان و دفتر فنی سایت ارسال می‌گردد. فرمت‌های مورد نظر در پیوست 3 و پیوست 4 درج گرديده است.

  	Comment by Siamak Nosrati: رویه‌های صدور و بررسی صورت وضعیت و HSE Plan ذکر گردد. 
[bookmark: _Ref393115745][bookmark: P1][bookmark: _Ref384795166]
پیوست 1: فرمت نامه‌ها

به نام خدا
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شماره: ...............
تاریخ: ................
صفحه: .... از ....
پیوست: .............


مدیریت محترم . . . . . . . . . . . . . . . .
جناب آقای مهندس . . . . . . . . . . . . .

موضوع:	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد
موضوع نامه


باسلام و احترام؛
در خصوص موضوع فوق و . . . . . . . .







باتشکر
نام و نام خانوادگی
سمت



رونوشت:


[bookmark: _Ref392678936][bookmark: _Ref392593948][bookmark: P2]پیوست 2: فرم صورتجلسات

	[image: ]
	[image: ][image: ]



	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد

	دبیر جلسه:
	صورتجلسه
	عنوان فرم

	مکان جلسه:
	زمان برگزاری:
	تاریخ برگزاری:

	صفحه: 1 از 2
	شماره جلسه:

	پیوست:
	موضوع جلسه:

	حاضرین در جلسه

	پیمانکار 
	کارفرما

	امضاء
	سمت
	نام و نام خانوادگی
	ردیف
	امضاء
	سمت
	نام و نام خانوادگی
	ردیف

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




پیوست 2: فرم صورتجلسات (ادامه)
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	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد

	دبیر جلسه:
	صورتجلسه
	عنوان فرم:

	مکان جلسه:
	زمان برگزاری:
	تاریخ برگزاری:

	صفحه: 2 از 2
	شماره جلسه:

	پیوست:
	موضوع جلسه:

	تاریخ طرح
مهلت اقدام
	اقدام کننده
	شرح موضوع
	ردیف

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه

	

	آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل:               شماره
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	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد 
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
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	TECHNICAL QUERY
(TQ)
	TQ No:      Rev:
Date:
Sheet:    of

	Client:
	Manufacturer:

	Discipline:
	Location:

	
	Urgent:
Normal:

	Other Discipline ImpactCost ImpactTime Impact
Structural                         Piping                                Architectural                   Positive                        Yes
Electrical                          Mechanical/HVAC           Instrument                       Negative                       No
Process                             Telecoms                            Others                                 No

	TQ Subject/Description:                                                            Ref. DWG. /Spec. No:

	TQ Issued By:                         Signature / Date:                                 Company:

	Response:

      Agreed           Agreed with Condition(s) Below          Reject and Maintain as per Basic Design
Description:


	Name:                                                           Signature / Date:                                 Company:


[bookmark: _Ref392679015][bookmark: _Ref392594526][bookmark: P4]
پیوست 4: فرم Non Conformity Report (NCR)	Comment by Siamak Nosrati: با هماهنگی با QC و بازرسی کارفرما نهایی شود.
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	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد 
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
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	Non Conformity Report
(NCR)
	NCR No:
	Rev

	
	
	Date:
	

	
	
	Sheet:     of

	Client:
	Manufacturer:

	Discipline:
	Location:

	Non Conformity Description:

	
	NCR Issued By:

	
	Name and Signature:

	
	Company:

	Manufacturer Correction Method:

	
	Name and Signature:

	
	Date:

	Comment / Confirmation Correction Method by …:

	
	Name and Signature:

	
	Date:

	Supervision Final Evaluation:

	
	Name and Signature:

	
	Date:




[bookmark: _Ref392678895][bookmark: _Ref392594688][bookmark: _Ref384719292][bookmark: _Ref384795191][bookmark: P5]پیوست 5: فرم دعوت به جلسه / دستور جلسه
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دعوت به جلسه / دستور کار جلسه

نام شرکت: 
از :							                                        تاریخ و زمان برگزاری جلسه:
به :							                                        مکان برگزاری جلسه:

موضوع:	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد
       موضوع جلسه

باسلام و احترام؛
در خصوص موضوع فوق به استحضار می‌رساند . . . . . . . .

موارد قابل بحث و پیگیری در جلسه:
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدعوین به شرکت در جلسه:
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
باتشکر
نام و نام خانوادگی
سمت

رونوشت:
· مدیر محترم . . . . . . . . . . . .
· آرشیو مکاتبات

[bookmark: _Ref393115939][bookmark: _Ref392594783][bookmark: P6]پیوست 6: فرمت جلد گزارش ماهانه	Comment by Siamak Nosrati: مطابق Title Block مصوب A4 برای پروژه با شماره ویرایش
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	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد
گزارش ماهانه شماره ……..
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گزارش پیشرفت ماهانه شماره .......
.......ماه 1404




احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد



کارفرما: شرکت تجارت پردازش امین

مدیریت پیمان: شرکت پترو کاویان صنعت پارس

پیمانکار: شرکت پیشگامان انرژی نوراتک



	تهیه کننده
	بررسی کننده
	تائید کننده
	تاریخ تهیه
	تاریخ ارسال

	نام، نام خانوادگی و امضاء
	نام، نام خانوادگی و امضاء
	نام، نام خانوادگی و امضاء
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	[image: ][image: ]
	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد 
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
	[image: ]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Code :
	 Transmittal (T)برگ فرافرستی 
	Doc. Title

	 

	 
	TR. No.:
	 
Subject:
	CET
	From

	 
	Date:
	
	
	

	 
	of
	
	Page :
	
	
	

	Attachments
	Receivers

	**
 P.O.I
	*
 Type
	Total
	No. of 
Copies
	No. of  Items
	 
	CC:
	FAT
	To:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 

	Attached Documents (S)

	Remarks
	***
	No. of
	Date
	Title
	Rev.
	Number
	Row

	
	Stage
	Sheets
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Remarks

	

	Print - Original - Reproducible copy - Email - Diskette - Microfilm - Compact Disk - Others
	*
	Legend

	
	Type
	

	Information - Approval - Construction - comMent - iNcorporation - reView - Quotation - Record - reJect - reFrence - imPlementation - Submission - Others
	**
	

	
	Purpose of Issue (P.O.I)
	

	
	
	

	Preliminary - 1StIssued - Revised - Approved - reQuisition - asBuilt - Construction - Others
	***
	

	
	Stage
	

	                                  Issued By                                                                                                           Confirmed By

	Name:                                  Date & Signature :                                                         Name :                               Date & Signature :

	Please acknowledge RECEIPT and Return (or fax) the signed Transmittal Form.

	Acknowledge received by :

	                                                                                    Date & Signature :
	Name :                                                            
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	عنوان فرم
	درخواست تغییر کار
	کد: ..............

	شماره: ......................................................    تاریخ: .........................

	شماره درخواست تغییر کار:                                 شماره پیمان:                                 نام پیمانکار:

	محل تغییر       پیوست دستور تغییر کار:	تعداد اوراق پیوست:
کار:                شماره:                                  تاریخ:

	موضوع پیمان:

	شرح کار:

	دلایل تغییر کار:

	نقشه‌های مرجع:
(Reference DWG)

	کروکی و مقاطع قابل اندازه‌گیری:                              برگ 
	      پیوست شماره 1:

	نیاز به کالای       دارد (طبق لیست پیوست)    تاریخ نیاز:
جدید:                ندارد
	      پیوست شماره 2:

	اثر تغییر کار         دارد                    تعداد روز:
بر مدت              ندارد
قرارداد:
	      پیوست شماره 3:

	برآورد مبلغ تغییر کار:	ریال(طبق ریز محاسبات پیوست)
	     پیوست شماره 4:

	نظریه کارفرما / مدیریت پیمان 
نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضاء:
تاریخ:

	تهیه کننده
	بررسی کننده
	تصویب کننده

	نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضاء/ مهر:
تاریخ:
	نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضاء/ مهر:
تاریخ:
	نام و نام خانوادگی:
سمت:
امضاء/ مهر:
تاریخ:






[bookmark: _Ref384719768][bookmark: P11][bookmark: _Ref384795197]پیوست 11: دستور تغییر کار	Comment by Siamak Nosrati: حذف شود.

	[image: ][image: ]
	احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد 
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
	[image: ]

	عنوان فرم
	دستور تغییر کار
	کد: ..............

	شماره: ......................................................    تاریخ: .........................

	شماره دستور تغییر کار:                                     شماره پیمان:                                     پیمانکار:

	شرح کار (موضوع پیمان):

	شماره پروژه/ مرکز هزینه:
	نوع تغییر کار                                   مبلغ دستور که بر مبنای 
          افزایش                                        نرخ پیمان
          کاهش                                         نرخ توافق شده

	تاریخ شروع کار:
	تاریخ اختتام دستور:     تأثیر این دستور تغییر کار در تاریخ پایان پیمان

	شرح دستور تغییر کار و علت لزوم اجراء و نحوه محاسبه آن:


	مدارک پیوست:


	
	مبلغ به ریال
	% نسبت به الف

	الف)مبلغ اولیه پیمان:
	
	100

	ب) جمع مبلغ دستور تغییر کارهای قبلی تصویب شده تا این تاریخ:
	اضافه کاری
	کاهش کاری
	اضافه کاری
	کاهش کاری

	ج) مبلغ این دستور تغییر کار
	
	
	
	
	

	د) جمع ردیفهای (ب و ج)
	
	
	
	
	

	ه) مبلغ جدید پیمان (جمع ردیفهای الف و د)
	
	
	
	
	

	ترتیب تأیید/ تصویب
	نام
	امضاء
	تاریخ

	مدیریت پیمان
	
	
	

	کارفرما 
	
	
	

	پیمانکار (امضاء پس از تأییدات فوق اخذ گردد)
	
	
	

	توجه:
از نوشتن یادداشت‌های اداری و توضیحات اضافی در پشت و روی نسخه پیمانکار جداً خودداری گردد.



[bookmark: _Ref384719889][bookmark: _Ref384795199][bookmark: P12]پیوست 12: گواهی انجام کار	Comment by Siamak Nosrati: حذف شود.
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	عنوان فرم
	گواهی انجام کار
	کد: ..............

	شماره: ......................................................    تاریخ: .........................

	شماره دستور تغییر کار:                                     شماره پیمان:                                     نام پیمان:

	کارفرمای محترم
عطف به دستور تغییر کار فوق الاشاره بدینوسیله تکمیل اجرایی کار مورد نظر را اعلام و درخواست صدور گواهی انجام کار را مینمایم.

خلاصه شرح کار:



	
نماینده پیمانکار:                                                     مهر/ امضاء:                                                 تاریخ:
     


	خلاصه انجام کار:

بدینوسلیه گواهی میشود که عملیات موضوع دستور تغییر کار فوق الاشاره انجام گرفته و مورد تأیید است.


	
نماینده مدیریت پیمان:                                                       مهر/ امضاء:                                                 تاریخ:


	پرداخت:
پرداخت هزینه موضوع دستور تغییر کار به مبلغ                                 ریال (                                     ریال) پس از کسر کسورات پیشبینی شده در پیمان بلامانع است.

	
کارفرما:                                                                        مهر و امضاء:                                                 تاریخ:
    


[bookmark: _Ref419271969][bookmark: P13]پیوست 13: Drawings Title Block	Comment by Siamak Nosrati: با هاهنگی مهندسی و DCC نهایی گردد.
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	Approved
	Checked
	Description
	Date
	Drawn
	No.

	Contractor:
	MC:
	Client:
	Date
	Drawn:
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	…
	…………...

	
	
	
	Date
	Design:

	
	
	
	…
	…………...

	
	
	
	Date
	Checked:

	
	
	
	…
	…………...

	
	
	
	Date
	Approved:

	
	
	
	…
	…………...
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	………………………………………………………………………..
	Project:

	Size:
	Scale:
	Title: …………………………………

	...
	... : ...
	

	Unit:
	Sheet:
	

	...
	...
	

	Rev.: ...
	FIE Drawing No.: …………..
	Rev.: ...
	Drawing No.: …………..
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[bookmark: P15]پیوست 15: دستورالعمل تهیه برنامه زمانبندی

1-  هدف:
 این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه بین پیمانکار، کارفرما و مدیریت پیمان در به حداقل رساندن سلایق فردی در تهیه و  بروزرسانی برنامه زمانبندی و کنترل پیشرفت پروژه ها  و بررسی تاخیرات مربوط به آن تدوین گردیده که پیمانکار بایستی مطابق آن و بر اساس دیاگرام ارائه شده عمل نماید.
2-  دامنه کاربرد:
این دستور العمل بعنوان یک روش اجرایی تدوین برنامه زمانبندی پروژه برای پیمانکار پروژه کاربرد دارد.
3-  مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده پیمانکار پروژه می باشد و پیمانکار بایستی بعد از ابلاغ قرارداد بنابر شرایط عمومی و خصوصی پیمان و سایر مستندات ، طبق این دستورالعمل و با هماهنگی واحد کنترل پروژه کارفرماو مدیریت پیمان، نسبت به تهیه و اخذ تصویب برنامه زمانبندی از کارفرما و مدیریت پیمان در موعد مقرر (طبق مفاد قرارداد)  اقدام نمایند. 
4-  تعاریف:
4-1- Master Plan : چارچوب كلي برنامه ريزي و زمانبندي اجرايي پروژه همراه با مستندات و منابع تهيه آن مي باشد. 
4-2- برنامه زمانبندی کلی اولیه (Overal Plan): برنامه ای که در آن فعالیت های انجام یک پروژه با در نظر گرفتن شرایط قراردادی،  مدت زمان و تاریخ شروع و پایان هر فعالیت مشخص شده و به همراه گانت چارت توسط نرم افزار MSP نوشته می شود.
4-3- برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه (Baseline Plan) : برنامه زمانبندی که در آن  فعالیت ها تا سطحی مشخص ریز شده و اوزان و هزینه مربوط به هر فعالیت مشخص می باشد.
4-5- برنامه زمانبندی اصلاحی (REPlan) : برنامه زمانبندی که بدلیل تغییراتی در پروژه  ( تاریخ اتمام پروژه و یا تغییر نقشه ها)  تهیه می گردد.
4-5- برنامه زمانبندی به روز شده (Up Date Plan) : برنامه زمانبندی که در تاریخهای معین بروز رسانی شده و درصد پیشرفت و تاریخ واقعی شروع و اتمام فعالیتها در آن اعمال می گردد.	Comment by Siamak Nosrati: و نیز زمان باقی‌مانده جهت تکمیل قعالیت‌‌ها
 4-6-WBS ( ساختار شکست کار): شامل بخشهای اصلی پروژه در سطوح مختلف که با مطالعه اسناد مربوط به قرارداد و نقشه های اجرایی و رایزنی با افراد مسئول در پروژه تهیه میگردد.
4-7- سطح برنامه : هر فعالیت بر حسب نیاز به سطوح جزء تری تفکیک می شود که با در نظر گرفتن کل پروژه بعنوان سطح 1،  شروع شده و تا سطح 5 جزء می گردد .
4-8- اوزان فعالیت (Weight Factor) : وزنی که بر اساس تناسب میان زمان ، ریال و میزان اهمیت به هر فعالیت تخصیص میابد.

5-   تهیه Master Plan پروژه:
پیمانکار بایستی Master Plan پروژه شامل :
ساختار اجرایی پروژه
 جدول مشخصات منابع
ساختار نیروی انسانی کارگاه
شناسایی و تحليل ریسکهای پروژه
تعريف گستره و محدوده پروژه
 مشخصات فنی پروژه
 برنامه زمانبندی کلی ( WBS و درصدهای وزنی سطح یک و دو )
 برنامه زمانبندي تفصیلی
را تدوين و به واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه کارفرما و مدیریت پیمان ارسال نمايند حداکثر زمان تحويل برنامه زمانبندی کلی پروژه، 14 روز پس از شروع پروژه (از زمان ابلاغ قرارداد) مي باشد.
5-2- حداكثر زمان تحويل كل Master Plan پروژه پس از تصويب كارگروهي متشكل از نمايندگان كنترل پروژه کارفرما، مدیریت پیمان و پیمانکار یک ماه پس از ابلاغ قرارداد مي باشد.



6-  قواعد تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی :
6-1- برنامه زمانبندی بایستی شامل کلیه گستره و محدوده پروژه باشد. 
6-2- به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما (رفع معارضین ، ابلاغ نقشه ها، فصل مشترک و ...) باید مایلستونی بعنوان پیش نیاز فعالیتهای درگیر در برنامه لحاظ گردد. در مواردی که عدم وجود نقشه های اجرایی مانع از ریز کردن سطح فعالیتها می گردد وزن تقریبی به فعالیت مربوطه تخصیص داده شده و پس از کامل شدن نقشه ها برنامه اصلاح گردد.
6-3- در تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح قسمت های مختلف جهت زیبایی شکل برنامه نمی باشد
6-4- جهت حفظ انعطاف برنامه تا جای ممکن از قراردادن قید تاریخ اجتناب نمایید.(فقط مایل ستون ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند)
6-5-بايد شناوری فعالیتها از حد غیر منطقی و مجاز بیشتر نباشد ودر برنامه فعالیت ها شناوری منفی وجود نداشته باشد.
6-6- مسیر بحرانی پروژه کنترل گردد.( صحت مسیر بحرانی پروژه توسط کارفرما و مدیریت پیمان تایید می گردد)
6-7- منابع بگونه ای به فعاليت هاي پروژه تخصیص داده شود تا  مدت زمان هر كدام از فعالیتها از 3 ماه بیشتر نباشد.
6-8- از فعالیت های مديريتي و نظارتي  Level of Effort با احتیاط استفاده شود.
6-9- نام فعالیت هاي پروژه بايد منحصر به فرد و جمله های فعل دار باشند تا خطایی در روابط پیش نیازی و پس نیازی بوجود نیاید. 	Comment by Siamak Nosrati: حذف گردد.
6-10-  شبکه فعالیت هاي پروژه بايد کامل و منطقی باشد بگونه اي كه فعالیت معلق در برنامه وجود نداشته باشد.
6-11- تاریخ شروع فعالیتهاي پروژه بايد بر اساس میانگین زودترین (ES) و دیرترین (LS) زمان شروع  فعاليت ها برنامه ريزي گردد.	Comment by Siamak Nosrati: حذف گردد.
6-12-اکثر فعالیت های پروژه (حداقل 90% فعالیتها) بايد پیش نیاز FS داشته باشند. و از رابطه SF اصلا استفاده نشود.
6-13- تعداد فعاليت هاي داراي روابطLag (تاخیر)  وLead (همپوشانی) برنامه بايد حداقل ممكن باشد و بيشتر از 5 درصد كل فعاليت هاي پروژه را تشكيل ندهد و همچنين زمان هيچكدام طولاني تر از 20 روز تقويمي نباشد.	Comment by Siamak Nosrati: حذف گردد.
6-14- در برنامه ريزي، فعالیت هاي پروژه نبايد Split  شوند.
6-15-براي آخرين فعاليت هاي پروژه نبايد قيدي از جمله Finish on  يا Finish no Later than گذاشته شود پس انتهای برنامه بايد آزاد باشد.
6-16- در تقویم پروژه ، بايد روزهای کاری به دقت  لحاظ گردد. البته پیمانکار می تواند ایام تعطیلات نوروزی و تعطيلات رسمي كه در آن روزها كارگاه تعطيل است را تقویم روز غیر کاری لحاظ نماید.
6-17- برنامه زمانبندی باید شامل اطلاعات و ستونهای ذیل باشد:
6-17-1-  نام فعالیت: شرح مختصر و مفید آیتم های کاری لحاظ می گردد
6-17-2- مدت زمان : مدت زمان انجام هر کدام از آیتم های کاری لحاظ گردد.
6-17-3- تاریخ شروع (Baseline Start): تاریخ شروع هر کدام از فعالیت ها با تاریخ شمسی در برنامه ذکر گردد.
6-17-4- تاریخ پایان (Baseline Finish ) : تاریخ پایان هر کدام از آیتم ها با تاریخ شمسی در برنامه لحاظ گردد.
6-17-5- احجام: حجم فیزیکی هر کدام از آیتم ها ي پروژه بر اساس نقشه ها در برنامه لحاظ گردد.
6-17-6- واحد: واحد سنجش هر کدام از آیتم ها در این ستون ذکر گردد.
6-17-7- منابع و ماشین آلات: در این ستون میزان منابع و مصالح و ماشین آلات لازم برای اجرای هر کدام از فعالیت ها با توجه به زمان برآورد شده جهت انجام آن آیتم لحاظ گردد.( البته ذکر منابع و تجهیزات در ستون Text  باشد).
6-17-8- هزینه هر فعالیت (Baseline Cost): در این ستون هزینه برآوردی هر فعالیت بر اساس رقم پیمان قید گردد. بگونه ای که در مجموع برابر رقم پیمان گردد.
6-17-9- ضریب وزن زمانی (number 3) : اين ضريب از تقسيم زمان تخصیص یافته به هر فعالیت از پروژه بر مدت زمان كل پيمان  حاصل می گردد.
6-17-10- ضریب وزن اهميت فعاليت (number4): اهمیت هر فعالیت  بر اساس قضاوت مهندسي و نظر خبره به  فعالیت ها  پروژه اختصاص داده مي شود.
6-17-11- ضریب وزن ریالی (number 6) : با توجه به مقادیر برآورد منضم به پیمان و احجام کار ، مبلغ پیمان بین آیتم های برنامه تقسیم شده و درصد وزن ریالی از تقسیم هزینه هر فعالیت به رقم قرارداد تهیه می گردد.
6-17-12- ضریب وزن فیزیکی معادل (number 5):  از تركيب 60 درصد وزن ريالي ، 30 درصد وزن زماني و 10 درصد وزن اهميت بدست مي آيد.  جهت کنترل پیشرفت کار تهیه می گردد.
 6-18- جدول نحوه محاسبه درصدهای وزنی در یک فایل اکسل تهیه و ارسال گردد.
6-19- جدول تخصیص منابع پروژه در یک فایل اکسل تهیه و به همراه نمودار S و نمودار Cash Flow بر مبنای هزینه تخصیص یافته به فعالیتها ارسال گردد.
7-  تهیه برنامه های جبرانی:
 در صورتی که برنامه نیاز به تغییرات داشته و یا زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده باشد، باید پیمانکار بایستی برنامه جدید را به همراه فهرست کاملی از تغییرات بوجود آمده در برنامه اولیه ارسال نماید.
7-1-   تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در مواقع تغییر نقشه ، رفع معارض و انحراف بیش از  25درصد از برنامه  به درخواست کارفرما و مدیریت پیمان می تواند باشد.
7-2- برنامه زمانبندی جبرانی بایستی شامل تمام گستره و محدوده پروژه باشد.
7-3-  در تهیه برنامه جبرانی بایستی تاریخ فعالیت های انجام شده از زمان شروع پروژه تا تاریخ تهیه برنامه جبرانی بر اساس واقعیت لحاظ شده و تاریخ انجام بقیه فعالیت ها از تاریخ تهیه برنامه جبرانی لحاظ گردند و از  روش reschedule  کردن برنامه اولیه خودداری گردد.
7-4-  تا زمان ارسال برنامه جبراني و ابلاغ آن جهت وحدت رويه كار از برنامه مصوب قبل استفاده خواهد شد .
7-5-  از وارد نمودن درصد پیشرفت های فیزیکی واقعی در ستون  Complete % خودداری نموده و برای انجام این کار از یک ستون number  استفاده گردد.
8-  به روز رسانی برنامه های زمانبندی:
پیمانکار بایستی درصدهای برنامه ای و واقعی را از روش زیر محاسبه و فایل برنامه را پس از تایید کارفرما هر ماه به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما و مدیریت پیمان ارسال نمایند.
8-1-در صد پیشرفت برنامه اي
8-1-1- ستون 1number فراخواني و به اسم درصد پيشرفت برنامه اي نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود  و در قسمت rollup هيچ گزينه اي انتخاب نشود :
 [% Complete]
 8-1-2-  ستون 2 number فراخواني و به اسم درصد پيشرفت برنامه اي وزني نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه sum انتخاب گردد :
100 / [number 1] * [number5]
8-1-3- ستون number 9 فراخواني و به اسم درصد پيشرفت فيزيكي برنامه اي نامگذاري شده و فرمول زير در آن وارد و در قسمت rollup گزينه use formula انتخاب گردد :
IIf([number5]=0,[number1],[number2]/[number5]*100)
8-1-4- با استفاده از ststus date تاريخ تهيه گزارش را وارد و پيشرفت برنامه اي پروژه محاسبه ميگردد .
 *پس از اتمام فاز برنامه رزی و تهیه برنامه زمنبندی، لازم است جهت مقایسه پیشرفت عملکرد پروژه با آنچه که برنامه ریزی شده است و نیز محاسبه تاخیرات، یک نسخه کپی غیرقابل تغییر از پروژه بعنوان برنامه مبنا (Baseline) ایجاد گردد.
8-2-در صد پیشرفت  واقعي
8-2-1- در ستون Physical % Complete پيشرفت فيزيكي هر فعاليت وارد گردد و در قسمت Actual start و Actual finish  تاريخهاي واقعي قيد گردد . (این تاریخها در زمان تهیه لایحه تاخیرات ملاک شروع و خاتمه فعالیت میباشند)
8-2-2- ستون number 7 فراخواني و به اسم درصد پيشرفت فيزيكي واقعي وزني نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه sum انتخاب گردد :
[Physical % Complete]*[number5]/100
8-2-3- ستون number 8  فراخواني و به اسم درصد پيشرفت فيزيكي واقعي نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه use formula انتخاب گردد :
IIf([Number5]=0,[Physical % Complete],[Number7]/[Number5]*100)
 8-2-4-  بعد از اتمام مراحل قبلي اطلاعات ستون number 8 در ستون text1 با نام در صد پيشرفت ماه جاري كپي گردد .
8-2-5- اين عمل در ماههاي بعدي با حفظ درصد پيشرفت واقعي ماه قبلي تكرار گردد . به عنوان مثال هنگام گزارش گيري براي شهريور بايستي درصد واقعي مرداد در ستون جداگانه حفظ گردد .
9- فرمت ارسال برنامه :
فرمت ارسال برنامه زمانبندی بایستی بر اساس بندهای ذیل باشد:
9-1- نرم افزار مورد استفاده جهت برنامه ریزی MSP  می باشد.
9-2- برنامه زمانبندی با فونت B Nazanin  و اندازه 11 قالب بندی گردد.
9-3- پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی را با تاریخ های شمسی برای کارفرما ارسال نماید.
9-4- برنامه زمانبندی میبایست در ابتدا برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما پس از بررسی، انجام اصلاحات توسط پیمانکار، تائید آن را ابلاغ نماید.
9-4-1- زمانبندی ارسالی بایستی حاوی ستونهای شرح فعالیت، مدت زمان اجرای فعالیت، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، درصد وزن فیزیکی و ریالی باشد.
9-4-2- در صورتی که برنامه جبرانی باشد ، بایستی علاوه بر ستون های فوق ، ستون درصد پیشرفت واقعی نیز قید گردد.
9-4-3- برنامه زمانبندی باید گویای مسیر بحرانی باشد.
9-4-4- برنامه ارسالی بایستی شامل شرح مشخصات فنی و قراردادی و پلان پروژه باشد.
9-4-5- برنامه زمانبندی باید به همراه نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده تجمعی و ماهیانه پروژه تحویل کارفرما و مدیریت پیمان گردد.
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