## Cover
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 3 |  |  |  |  | Rev.00 |  | Issue date: |  | 2026-06-22
Document Title: |  |  | Cost Breakdown Structure |  |  |  | Page: 1 of 12
Cost Breakdown Structure
`
00 | 2026-06-22 | Issued for Comment |  | E.Razavirad |  | E.Razavirad |  | MH.Mehdi Nia
Rev. | Date | Purpose of Issue |  | Prepared By |  | Checked By |  | Approved By

## Rev
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 3 | [16 empty] | Rev.00 |  |  | Issue date: |  |  | 2026-06-22
Document Title: |  |  |  |  | Cost Breakdown Structure | [14 empty] | Page: 2 of 12
Tabulation of Revised Page
| Sheet | Revisions | [10 empty] | Sheet | Revisions
|  | 00 | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
| 1 | ✓ | [10 empty] | 41
| 2 | ✓ | [10 empty] | 42
| 3 | ✓ | [10 empty] | 43
| 4 | ✓ | [10 empty] | 44
| 5 | ✓ | [10 empty] | 45
| 6 | ✓ | [10 empty] | 46
| 7 | ✓ | [10 empty] | 47
| 8 | ✓ | [10 empty] | 48
| 9 | ✓ | [10 empty] | 49
| 10 | ✓ | [10 empty] | 50
| 11 | ✓ | [10 empty] | 51
| 12 | ✓ | [10 empty] | 52
| 13 | [11 empty] | 53
| 14 | [11 empty] | 54
| 15 | [11 empty] | 55
| 16 | [11 empty] | 56
| 17 | [11 empty] | 57
| 18 | [11 empty] | 58
| 19 | [11 empty] | 59
| 20 | [11 empty] | 60
| 21 | [11 empty] | 61
| 22 | [11 empty] | 62
| 23 | [11 empty] | 63
| 24 | [11 empty] | 64
| 25 | [11 empty] | 65
| 26 | [11 empty] | 66
| 27 | [11 empty] | 67
| 28 | [11 empty] | 68
| 29 | [11 empty] | 69
| 30 | [11 empty] | 70
| 31 | [11 empty] | 71
| 32 | [11 empty] | 72
| 33 | [11 empty] | 73
| 34 | [11 empty] | 74
| 35 | [11 empty] | 75
| 36 | [11 empty] | 76
| 37 | [11 empty] | 77
| 38 | [11 empty] | 78
| 39 | [11 empty] | 79
| 40 | [11 empty] | 80

## CBS
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 3 |  | Rev.00 |  | Issue date: |  | 2026-06-22
Document Title: | Cost Breakdown Structure |  |  | Page: 3 of 12
WBS کد | شرح فعالیت | بخش | واحد | مقدار | قیمت واحد (ریال) | جمع کل (ریال)
1 | هزینه احداث خط 20 کیلوولت زارچ (استان یزد) به صورت EPC |  |  |  |  | 3022354972000
1.1 | مهندسی |  |  |  |  | 53800000000
1.1.1 | مسیر یابی، نقشه برداری و تهیه پلان و پروفیل طولی | مهندسی | کیلومتر | 10 | 350000000 | 3500000000
1.1.2 | تعیین نوع سیم،برج، مقره و یراق آلات انجام محاسبات مکانیکی تعیین پارامتر سرد و گرم تهیه جدول فلش و کشش و انجام محاسبات بارگذاری در قالب گزارش | مهندسی | پروژه | 1 | 15000000000 | 15000000000
1.1.3 | تهیه مشخصات فنی اجرا و ارائه نقشه های تیپ فونداسیون برج، سیستم زمین | مهندسی
1.1.4 | تهیه مشخصات فنی تجهیزات شامل تیر بتنی یا برج فلزی، سیم، مقره و یراق آلات | مهندسی
1.1.5 | برج گذاری بروی پروفیل | مهندسی | کیلومتر | 20 | 100000000 | 2000000000
1.1.6 | ارائه جدول سیم کشی | مهندسی | کیلومتر | 20 | 90000000 | 1800000000
1.1.7 | نظارت بر آزمایشات مورد لزوم ساخت قطعات در کارخانه سازنده | مهندسی | نفر-روز | 20 | 300000000 | 6000000000
1.1.8 | تهیه مشخصات فنی سوئیچگیر 20kv پست 63/20kv رستاق | مهندسی | AS REQ | 1 | 3000000000 | 3000000000
1.1.9 | تهیه نقشه LV&HV توسعه سوئیچگیر 20KV در پست رستاق | مهندسی | AS REQ | 1 | 3500000000 | 3500000000
1.1.10 | تهیه مدارک و نقشه های اصلاحات بخش توسعه پست شامل سیستم های کنترل ،حفاظت، لاجیک، اندازه گیری و مخابرات و ... | مهندسی | AS REQ | 1 | 4500000000 | 4500000000
1.1.11 | تهیه نقشه های نهایی با اخذ تایید از شرکت برق منطقه ای | مهندسی | AS REQ | 1 | 4000000000 | 4000000000
1.1.12 | تهیه مدارک مهندسی اتصال دو فیدر (سوئیچگیر ) 20KV نیروگاه خورشیدی به خطوط هوایی 20KV (تذکر کابل و متعلقات طرح اتصال از نیروگاه به خطوط هوایی در تعهد پیمانکار خط هوایی میباشد در همین رابطه ضروری است هماهنگی فی مابین پیمانکاران نیروگاه پست و خطوط هوایی صورت گیرد) | مهندسی | AS REQ | 1 | 5000000000 | 5000000000
1.1.13 | تهیه مدارک مهندسی سیستم مخابراتی (فیبر نوری و متعلقات جانبی مورد نیاز طرح ) نیروگاه خورشیدی برای ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ پیمانکار خط باید در محل سوئیچگیر نیروگاه اطلاعات سیستم مخابراتی را از پیمانکار نیروگاه برای ارسال دریافت نماید | مهندسی | AS REQ | 1 | 3500000000 | 3500000000
1.1.14 | طراحی و مهندسی تجهیزات سیستم METERING در محل پست رستاق (توجه شود پیمانکار باید با هماهنگی شرکت برق منطقه ای سازنده را انتخاب نماید ENERGY METER | مهندسی | AS REQ | 1 | 500000000 | 500000000
1.1.15 | در بخش مهندسی اگر مواردی ذکر نگردیده است پیمانکار باید بر حسب تجربه اعلام و هزینه آن را در اسناد منظور گردد. | مهندسی | AS REQ | 1 | 1500000000 | 1500000000
1.2 | تامین تجهیزات |  |  |  |  | 2525014972000
1.2.1 | تیر بتنی (به صورت کامل) | تامین تجهیزات | عدد | 390 | 1062480000 | 414367200000
1.2.2 | مقره زنجیره آویزی یا اتکایی | تامین تجهیزات | عدد | 2300 | 59648000 | 137190400000
1.2.3 | مقره زنجیره کششی | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 70832000 | 28332800000
1.2.4 | سیم محافظ (OPGW) | تامین تجهیزات | کیلومتر | 10 | 14142168000 | 141421680000
1.2.5 | سیم هادی Hyena | تامین تجهیزات | کیلوگرم | 56000 | 17708000 | 991648000000
1.2.6 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 10*100*100 گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 650 | 82016000 | 53310400000
1.2.7 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 75 | 87608000 | 6570600000
1.2.8 | کراس آرم (کنسول افقی)2 متری با نبشی 10*120*120گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 325 | 109976000 | 35742200000
1.2.9 | کراس آرم (کنسول افقی)2متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 40 | 123956000 | 4958240000
1.2.10 | کراس آرم 3متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 90 | 142296000 | 12806640000
1.2.11 | انواع آهن آلات گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | کیلوگرم | 1000 | 4660000 | 4660000000
1.2.12 | تسمه حایل کراس آرم 5*50*700 میلی متر گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 2150 | 12116000 | 26049400000
1.2.13 | سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر | تامین تجهیزات | عدد | 2 | 531240000 | 1062480000
1.2.14 | سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم | تامین تجهیزات | عدد | 2 | 410080000 | 820160000
1.2.15 | مهار به صورت کامل | تامین تجهیزات | عدد | 12 | 1006560000 | 12078720000
1.2.16 | کات اوت سه فاز قطع هم زمان جهت رده ولتاژ 20 کیلو ولت | تامین تجهیزات | سری | 6 | 4128760000 | 24772560000
1.2.17 | تیغه جداکننده 630 آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | تامین تجهیزات | عدد | 6 | 1416640000 | 8499840000
1.2.18 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | تامین تجهیزات | عدد | 6 | 471592000 | 2829552000
1.2.19 | دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط | تامین تجهیزات | عدد | 6 | 37280000 | 223680000
1.2.20 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | تامین تجهیزات | عدد | 6 | 475320000 | 2851920000
1.2.21 | میله جلو برنده مقره به طول 45 سانتی متر و حداقل نیروی کشش 12000 کیلوگرم | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 17708000 | 7083200000
1.2.22 | آی بال | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 13980000 | 5592000000
1.2.23 | آی ساکت | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 13980000 | 5592000000
1.2.24 | شگل | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 5592000 | 2236800000
1.2.25 | مهره چشمی | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 5592000 | 2236800000
1.2.26 | پیچ و مهره یک سر رزوه | تامین تجهیزات | کیلوگرم | 120 | 8380000 | 1005600000
1.2.27 | پیچ و مهره دو سر رزوه | تامین تجهیزات | کیلوگرم | 1125 | 9300000 | 10462500000
1.2.28 | پایه مقره راس تیری سرامیکی | تامین تجهیزات | عدد | 325 | 29800000 | 9685000000
1.2.29 | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم گیر) پنج پیچ | تامین تجهیزات | عدد | 400 | 95000000 | 38000000000
1.2.30 | غلاف تعمیری | تامین تجهیزات | عدد | 20 | 16750000 | 335000000
1.2.31 | مفصل میانی هادی | تامین تجهیزات | عدد | 20 | 16750000 | 335000000
1.2.32 | joint box | تامین تجهیزات | عدد | 6 | 932000000 | 5592000000
1.2.33 | مفصل میانی | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 585000000 | 585000000
1.2.34 | میله فولادی با روکش مسی به قطر 20 میلی متر و بطول 2 متر | تامین تجهیزات | عدد | 70 | 35400000 | 2478000000
1.2.35 | سیم زمین | تامین تجهیزات | کیلوگرم | 400 | 18650000 | 7460000000
1.2.36 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم گارد | تامین تجهیزات | عدد | 70 | 29800000 | 2086000000
1.2.37 | کلمپ اتصال سیم زمین به میله زمین | تامین تجهیزات | عدد | 70 | 11180000 | 782600000
1.2.38 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم زمین | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 223500000 | 223500000
1.2.39 | بست کمربندی دور پایه بتنی | تامین تجهیزات | عدد | 350 | 18650000 | 6527500000
1.2.40 | تامین تابلو های 20kv مطابق طرح موجود در پست رستاق (با تجهیزات کنترل و حفاظت و اندازه گیری) با تایید برق منطقه ای | تامین تجهیزات | دستگاه | 2 | 165000000000 | 330000000000
1.2.41 | تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری برای نصب در تابلو های کنترل و اصلاح میمک... غیره در پست رستاق | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 11780000000 | 11780000000
1.2.42 | تامین تجهیزات تغذیه داخلی تابلو های 20kv (AC & DC) از محل تابلوهای موجود پست رستاق | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 11780000000 | 11780000000
1.2.43 | تامین کابل آلومینیومی 20KV ،MV با متعلقات جانبی برای طرح اتصال خطوط هوایی به سوئیچگیرها در پست رستاق و نیروگاه خورشیدی (توجه شود پیمانکار باید نسبت به انجام محاسبات برای تعیین سطح مقطع اقدام نماید همچنین هر فیدر باید ظرفیت 20MW را به شبکه انتقال دهد.) | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 76700000000 | 76700000000
1.2.44 | تامین کابل های کنترل و قدرت با متعلقات مربوطه | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 23500000000 | 23500000000
1.2.45 | تامین تجهیزات اندازه گیری انرژی بر اساس تایید شرکت برق منطقه ای | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 14160000000 | 14160000000
1.2.46 | تامین متعلقات جانبی تجهیزات پست شامل ( سینی کابل ، سیم ارت ...) | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 16400000000 | 16400000000
1.2.47 | تامین تجهیزات سیستم مخابراتی (شامل فیبر نوری و متعلقات جانبی جهت انتقال اطلاعات) در دو سمت پست رستاق و نیروگاه خورشیدی | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 16400000000 | 16400000000
1.2.48 | در بخش تامین تجهیزات : اگر مواردی ذکر نگردیده است، پیمانکار باید بر حسب تجریه اعلام و هزینه های آن در اسناد منظور گردد. | تامین تجهیزات | AS REQ | 1 | 5800000000 | 5800000000
1.3 | عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه |  |  |  |  | 443540000000
1.3.1 | عملیات اجرایی |  |  |  |  | 361860000000
1.3.1.1 | احداث جاده دسترسی در زمین های معمولی و دشت ( منظور از احداث جاده، امکان تردد خودرو جهت حمل تجهیزات پروژه خط می باشد، پیمانکار باید نسبت به رویت مسیر خط و نیاز مندی به احداث جاده اقدام نماید) | عملیات اجرایی | کیلومتر مسیر خط | 10 | 590000000 | 5900000000
1.3.1.2 | کنترل نقشه برداری | عملیات اجرایی | کیلومتر مسیر خط | 10 | 196000000 | 1960000000
1.3.1.3 | پیاده کردن محل تیرها | عملیات اجرایی | تیر | 390 | 19500000 | 7605000000
1.3.1.4 | خاکبرداری و تسطیح زمین نرم | عملیات اجرایی | متر مکعب | 3000 | 19500000 | 58500000000
1.3.1.5 | خاکبرداری و تسطیح زمین کلنگی و دج | عملیات اجرایی | متر مکعب | 1000 | 29500000 | 29500000000
1.3.1.6 | پی کنی فونداسیون در هر نوع زمین | عملیات اجرایی | متر مکعب | 750 | 29500000 | 22125000000
1.3.1.7 | اتصال سیم زمین به تجهیزات و چاله ارت | عملیات اجرایی | عدد | 70 | 44000000 | 3080000000
1.3.1.8 | کوبیدن راد | عملیات اجرایی | عدد | 70 | 9800000 | 686000000
1.3.1.9 | بتن ریزی (شامل تهیه مصالح حمل و اجرا) | عملیات اجرایی | متر مکعب | 400 | 88000000 | 35200000000
1.3.1.10 | جداسازی و حمل | عملیات اجرایی | پروژه | 1 | 34000000000 | 34000000000
1.3.1.11 | تیر بتنی با تمام تجهیزات جانبی | عملیات اجرایی | عدد | 390 | 69000000 | 26910000000
1.3.1.12 | سیم گارد (OPGW) دو خط دو مداره | عملیات اجرایی | کیلومتر مسیر خط | 10 | 1370000000 | 13700000000
1.3.1.13 | سیم هادی (Hyena) دو خط دو مداره | عملیات اجرایی | کیلومتر مسیر خط | 20 | 2950000000 | 59000000000
1.3.1.14 | نصب و تست Joint box | عملیات اجرایی | عدد | 6 | 490000000 | 2940000000
1.3.1.15 | نصب سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر | عملیات اجرایی | عدد | 2 | 49000000 | 98000000
1.3.1.16 | نصب سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم | عملیات اجرایی | عدد | 2 | 49000000 | 98000000
1.3.1.17 | نصب و اجرای مهار به صورت کامل | عملیات اجرایی | عدد | 12 | 39000000 | 468000000
1.3.1.18 | نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط | عملیات اجرایی | عدد | 6 | 35000000 | 210000000
1.3.1.19 | نصب کات اوت سه فاز قطع هم زمان | عملیات اجرایی | سری | 6 | 35000000 | 210000000
1.3.1.20 | نصب انواع سکسیونر ، سکشنالایزر یا ریکلوزر سه فاز | عملیات اجرایی | عدد | 6 | 550000000 | 3300000000
1.3.1.21 | نصب برقگیر فشار متوسط هوایی | عملیات اجرایی | عدد | 6 | 45000000 | 270000000
1.3.1.22 | احداث کانال کابل از تیر های هوایی تا ساختمان کنترل پست رستاق (در صورت نیاز) (80CM*80CM) | عملیات اجرایی | متر | 50 | 600000000 | 30000000000
1.3.1.23 | نصب تابلوهای MV با تجهیزات جانبی در پست برقدار رستاق (عملیات اجرایی در پست برقدار انجام خواهد شد) | عملیات اجرایی | دستگاه | 2 | 3000000000 | 6000000000
1.3.1.24 | کابل اندازی MV & CONT | عملیات اجرایی | AS REQ | 1 | 5400000000 | 5400000000
1.3.1.25 | اصلاح مدارات و تابلو های کنترل، اندازه گیری AC/DC و مخابرات | عملیات اجرایی | AS REQ | 1 | 4900000000 | 4900000000
1.3.1.26 | نصب، تست و راه اندازی تجهیزات داخلی پست | عملیات اجرایی | AS REQ | 1 | 4900000000 | 4900000000
1.3.1.27 | نهایی کردن نقشه های پست رستاق (AS BUILT) (پیمانکار باید نسبت به تحویل نقشه نهایی به شرکت برق منطقه ای یزد اقدام نماید) | عملیات اجرایی | AS REQ | 1 | 4900000000 | 4900000000
1.3.2 | تجهیز کارگاه |  |  |  |  | 81680000000
1.3.2.1 | کارفرما | تجهیز کارگاه | مجموعه | 1 | 36680000000 | 36680000000
1.3.2.2 | پیمانکار | تجهیز کارگاه | مجموعه | 1 | 45000000000 | 45000000000

## Cost Analysis
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 3 |  |  |  | Rev.00 | Issue date: | 2026-06-22
Document Title: |  | Cost Breakdown Structure |  |  | Page: 10 of 12
بخش | WBS کد | شرح فعالیت | مهندسی | تامین تجهیزات | عملیات اجرایی | تجهیز کارگاه
مجموع هزینه |  |  | 53800000000 | 2525014972000 | 361860000000 | 81680000000
مهندسی | 1.1.1 | مسیر یابی، نقشه برداری و تهیه پلان و پروفیل طولی | 3500000000
| 1.1.2 | تعیین نوع سیم،برج، مقره و یراق آلات انجام محاسبات مکانیکی تعیین پارامتر سرد و گرم تهیه جدول فلش و کشش و انجام محاسبات بارگذاری در قالب گزارش | 15000000000
| 1.1.3 | تهیه مشخصات فنی اجرا و ارائه نقشه های تیپ فونداسیون برج، سیستم زمین
| 1.1.4 | تهیه مشخصات فنی تجهیزات شامل تیر بتنی یا برج فلزی، سیم، مقره و یراق آلات
| 1.1.5 | برج گذاری بروی پروفیل | 2000000000
| 1.1.6 | ارائه جدول سیم کشی | 1800000000
| 1.1.7 | نظارت بر آزمایشات مورد لزوم ساخت قطعات در کارخانه سازنده | 6000000000
| 1.1.8 | تهیه مشخصات فنی سوئیچگیر 20kv پست 63/20kv رستاق | 3000000000
| 1.1.9 | تهیه نقشه LV&HV توسعه سوئیچگیر 20KV در پست رستاق | 3500000000
| 1.1.10 | تهیه مدارک و نقشه های اصلاحات بخش توسعه پست شامل سیستم های کنترل ،حفاظت، لاجیک، اندازه گیری و مخابرات و ... | 4500000000
| 1.1.11 | تهیه نقشه های نهایی با اخذ تایید از شرکت برق منطقه ای | 4000000000
| 1.1.12 | تهیه مدارک مهندسی اتصال دو فیدر (سوئیچگیر ) 20KV نیروگاه خورشیدی به خطوط هوایی 20KV (تذکر کابل و متعلقات طرح اتصال از نیروگاه به خطوط هوایی در تعهد پیمانکار خط هوایی میباشد در همین رابطه ضروری است هماهنگی فی مابین پیمانکاران نیروگاه پست و خطوط هوایی صورت گیرد) | 5000000000
| 1.1.13 | تهیه مدارک مهندسی سیستم مخابراتی (فیبر نوری و متعلقات جانبی مورد نیاز طرح ) نیروگاه خورشیدی برای ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ پیمانکار خط باید در محل سوئیچگیر نیروگاه اطلاعات سیستم مخابراتی را از پیمانکار نیروگاه برای ارسال دریافت نماید | 3500000000
| 1.1.14 | طراحی و مهندسی تجهیزات سیستم METERING در محل پست رستاق (توجه شود پیمانکار باید با هماهنگی شرکت برق منطقه ای سازنده را انتخاب نماید ENERGY METER | 500000000
| 1.1.15 | در بخش مهندسی اگر مواردی ذکر نگردیده است پیمانکار باید بر حسب تجربه اعلام و هزینه آن را در اسناد منظور گردد. | 1500000000
تامین تجهیزات | 1.2.1 | تیر بتنی (به صورت کامل) |  | 414367200000
| 1.2.2 | مقره زنجیره آویزی یا اتکایی |  | 137190400000
| 1.2.3 | مقره زنجیره کششی |  | 28332800000
| 1.2.4 | سیم محافظ (OPGW) |  | 141421680000
| 1.2.5 | سیم هادی Hyena |  | 991648000000
| 1.2.6 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 10*100*100 گالوانیزه گرم |  | 53310400000
| 1.2.7 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم |  | 6570600000
| 1.2.8 | کراس آرم (کنسول افقی)2 متری با نبشی 10*120*120گالوانیزه گرم |  | 35742200000
| 1.2.9 | کراس آرم (کنسول افقی)2متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم |  | 4958240000
| 1.2.10 | کراس آرم 3متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم |  | 12806640000
| 1.2.11 | انواع آهن آلات گالوانیزه گرم |  | 4660000000
| 1.2.12 | تسمه حایل کراس آرم 5*50*700 میلی متر گالوانیزه گرم |  | 26049400000
| 1.2.13 | سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر |  | 1062480000
| 1.2.14 | سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم |  | 820160000
| 1.2.15 | مهار به صورت کامل |  | 12078720000
| 1.2.16 | کات اوت سه فاز قطع هم زمان جهت رده ولتاژ 20 کیلو ولت |  | 24772560000
| 1.2.17 | تیغه جداکننده 630 آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت |  | 8499840000
| 1.2.18 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت |  | 2829552000
| 1.2.19 | دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط |  | 223680000
| 1.2.20 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت |  | 2851920000
| 1.2.21 | میله جلو برنده مقره به طول 45 سانتی متر و حداقل نیروی کشش 12000 کیلوگرم |  | 7083200000
| 1.2.22 | آی بال |  | 5592000000
| 1.2.23 | آی ساکت |  | 5592000000
| 1.2.24 | شگل |  | 2236800000
| 1.2.25 | مهره چشمی |  | 2236800000
| 1.2.26 | پیچ و مهره یک سر رزوه |  | 1005600000
| 1.2.27 | پیچ و مهره دو سر رزوه |  | 10462500000
| 1.2.28 | پایه مقره راس تیری سرامیکی |  | 9685000000
| 1.2.29 | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم گیر) پنج پیچ |  | 38000000000
| 1.2.30 | غلاف تعمیری |  | 335000000
| 1.2.31 | مفصل میانی هادی |  | 335000000
| 1.2.32 | joint box |  | 5592000000
| 1.2.33 | مفصل میانی |  | 585000000
| 1.2.34 | میله فولادی با روکش مسی به قطر 20 میلی متر و بطول 2 متر |  | 2478000000
| 1.2.35 | سیم زمین |  | 7460000000
| 1.2.36 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم گارد |  | 2086000000
| 1.2.37 | کلمپ اتصال سیم زمین به میله زمین |  | 782600000
| 1.2.38 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم زمین |  | 223500000
| 1.2.39 | بست کمربندی دور پایه بتنی |  | 6527500000
| 1.2.40 | تامین تابلو های 20kv مطابق طرح موجود در پست رستاق (با تجهیزات کنترل و حفاظت و اندازه گیری) با تایید برق منطقه ای |  | 330000000000
| 1.2.41 | تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری برای نصب در تابلو های کنترل و اصلاح میمک... غیره در پست رستاق |  | 11780000000
| 1.2.42 | تامین تجهیزات تغذیه داخلی تابلو های 20kv (AC & DC) از محل تابلوهای موجود پست رستاق |  | 11780000000
| 1.2.43 | تامین کابل آلومینیومی 20KV ،MV با متعلقات جانبی برای طرح اتصال خطوط هوایی به سوئیچگیرها در پست رستاق و نیروگاه خورشیدی (توجه شود پیمانکار باید نسبت به انجام محاسبات برای تعیین سطح مقطع اقدام نماید همچنین هر فیدر باید ظرفیت 20MW را به شبکه انتقال دهد.) |  | 76700000000
| 1.2.44 | تامین کابل های کنترل و قدرت با متعلقات مربوطه |  | 23500000000
| 1.2.45 | تامین تجهیزات اندازه گیری انرژی بر اساس تایید شرکت برق منطقه ای |  | 14160000000
| 1.2.46 | تامین متعلقات جانبی تجهیزات پست شامل ( سینی کابل ، سیم ارت ...) |  | 16400000000
| 1.2.47 | تامین تجهیزات سیستم مخابراتی (شامل فیبر نوری و متعلقات جانبی جهت انتقال اطلاعات) در دو سمت پست رستاق و نیروگاه خورشیدی |  | 16400000000
| 1.2.48 | در بخش تامین تجهیزات : اگر مواردی ذکر نگردیده است، پیمانکار باید بر حسب تجریه اعلام و هزینه های آن در اسناد منظور گردد. |  | 5800000000
عملیات اجرایی | 1.3.1.1 | احداث جاده دسترسی در زمین های معمولی و دشت ( منظور از احداث جاده، امکان تردد خودرو جهت حمل تجهیزات پروژه خط می باشد، پیمانکار باید نسبت به رویت مسیر خط و نیاز مندی به احداث جاده اقدام نماید) |  |  | 5900000000
| 1.3.1.2 | کنترل نقشه برداری |  |  | 1960000000
| 1.3.1.3 | پیاده کردن محل تیرها |  |  | 7605000000
| 1.3.1.4 | خاکبرداری و تسطیح زمین نرم |  |  | 58500000000
| 1.3.1.5 | خاکبرداری و تسطیح زمین کلنگی و دج |  |  | 29500000000
| 1.3.1.6 | پی کنی فونداسیون در هر نوع زمین |  |  | 22125000000
| 1.3.1.7 | اتصال سیم زمین به تجهیزات و چاله ارت |  |  | 3080000000
| 1.3.1.8 | کوبیدن راد |  |  | 686000000
| 1.3.1.9 | بتن ریزی (شامل تهیه مصالح حمل و اجرا) |  |  | 35200000000
| 1.3.1.10 | جداسازی و حمل |  |  | 34000000000
| 1.3.1.11 | تیر بتنی با تمام تجهیزات جانبی |  |  | 26910000000
| 1.3.1.12 | سیم گارد (OPGW) دو خط دو مداره |  |  | 13700000000
| 1.3.1.13 | سیم هادی (Hyena) دو خط دو مداره |  |  | 59000000000
| 1.3.1.14 | نصب و تست Joint box |  |  | 2940000000
| 1.3.1.15 | نصب سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر |  |  | 98000000
| 1.3.1.16 | نصب سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم |  |  | 98000000
| 1.3.1.17 | نصب و اجرای مهار به صورت کامل |  |  | 468000000
| 1.3.1.18 | نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط |  |  | 210000000
| 1.3.1.19 | نصب کات اوت سه فاز قطع هم زمان |  |  | 210000000
| 1.3.1.20 | نصب انواع سکسیونر ، سکشنالایزر یا ریکلوزر سه فاز |  |  | 3300000000
| 1.3.1.21 | نصب برقگیر فشار متوسط هوایی |  |  | 270000000
| 1.3.1.22 | احداث کانال کابل از تیر های هوایی تا ساختمان کنترل پست رستاق (در صورت نیاز) (80CM*80CM) |  |  | 30000000000
| 1.3.1.23 | نصب تابلوهای MV با تجهیزات جانبی در پست برقدار رستاق (عملیات اجرایی در پست برقدار انجام خواهد شد) |  |  | 6000000000
| 1.3.1.24 | کابل اندازی MV & CONT |  |  | 5400000000
| 1.3.1.25 | اصلاح مدارات و تابلو های کنترل، اندازه گیری AC/DC و مخابرات |  |  | 4900000000
| 1.3.1.26 | نصب، تست و راه اندازی تجهیزات داخلی پست |  |  | 4900000000
| 1.3.1.27 | نهایی کردن نقشه های پست رستاق (AS BUILT) (پیمانکار باید نسبت به تحویل نقشه نهایی به شرکت برق منطقه ای یزد اقدام نماید) |  |  | 4900000000
تجهیز کارگاه | 1.3.2.1 | کارفرما |  |  |  | 36680000000
| 1.3.2.2 | پیمانکار |  |  |  | 45000000000