## کاور
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
صورت وضعیت عملیات تامین تجهیزات
شماره صورت وضعیت : |  |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001
کارکرد تجمعی منتهی به : |  |  | اردیبهشت ماه 1405
احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد
کارفرما : شرکت تجارت پردازش امین
مدیریت پیمان : شرکت پترو کاویان صنعت پارس
پیمانکار : شرکت پیشگامان انرژی نوراتک
تهیه کننده | بررسی کننده | تائید کننده | ویرایش | تاریخ تهیه | تاریخ ارسال
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه | مدیر پروژه | مدیر پروژه | 00 | 1405/02/31 | 1405/03/30

## خلاصه کاربرگ
| پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد |  |  | تاریخ : 1405/03/30
شماره : Invoice (P)-0001
| کاربرگ خلاصه صورت وضعيت تامین تجهیزات پیمانکار |  |  | پيوست: دارد
اطلاعات قرارداد:
موضوع قرارداد: طراحی ، تامین ، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگا واتی زارچ یزد
نام پیمانکار / مشاور: شركت پیشگامان انرژی نوراتک
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410 |  | ارزي | ريالي
تاريخ ابلاغ: 1404/10/21 | مبلغ اوليه قرارداد | 2009586 |  | کداقتصادي:
مدت (ماه) : 8 ماه | مبلغ 25 درصداول |  |  | شناسه ملی: | 14012972718
تاريخ اتمام اوليه : 1405/06/21 | مبلغ 25 درصددوم |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصداول: | ---
تاريخ اتمام کاربراساس آخرين تمديد: ..... | مبلغ الحاقيه |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصددوم: | ---
| جمع کل | 2009586 | 0 | تاريخ ابلاغ الحاقيه: | ---
صورت وضعيت:
شماره صورت وضعيت: 1 (یک) - تامین تجهیزات |  | نوع صورت وضعيت: |  | دوره صورت وضعيت :
|  | ¢موقت £ قطعی |  | از تاريخ: | 1404/10/21
|  |  |  | لغايت: | 1405/02/31
پيمانکار: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي: | 22.95%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) | 157855.7 | 0 | درصدپيشرفت مالي واقعي: | 7.855%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) | 0 | 0 | تاريخ، مهر و امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B) | 157855.7 | 0
مدیریت پیمان: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  |  | درصدپيشرفت مالي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
کارفرما: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  |  | درصدپيشرفت مالي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
مالی پروژه: | ارزي | ريالي | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت: (A)
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B)
کارکرد دوره با احتساب 10% ماليات بر ارزش افزوده (C=(A-B)*0.1 )
کسورات (D)
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)

## برگ مالی
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | فعالیت | شرح | مبلغ کل قرارداد |  | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
1 | تامین تجهیزات | هزینه های تامین و حمل تجهیزات الکتریکی ، مخابراتی و ابزار دقیق (مطابق جدول الف) | 959072 |  | 0 | 145317.7 | 145317.7
|  | هزینه های تامین و حمل مصالح بخش سازه و ساختمان (مطابق با جدول ب) | 1007006 |  | 0 | 12038 | 12038
|  | هزینه های تامین و حمل لوازم یدکی (مطابق با جدول شماره 5) | 43508 |  | 0 | 500 | 500
مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی) |  |  | 2009586
جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ارزی) |  |  |  |  | 157855.7
جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ارزی) |  |  |  |  | 0
جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ارزی) |  |  |  |  | 157855.7

## خلاصه مالی - الف
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 |  | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح |  | توضیحات | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
الف-1 | کلیه کابل های فشار ضعیف موردنیاز AC داخل نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 150000 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-2 | کلیه کابل های AC فشار متوسط موردنیاز داخل نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 73151 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-3 | کابل DC (مخصوص فتوولتاییک) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 94000 | 95% | 0 | 89300 | 89300
|  |  | حقوق و عوارض گمرکی | 13600 | 95% | 0 | 12920 | 12920
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-4 | کابل شبکه موردنیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 10000 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-5 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی شامل و نه محدود به سینی کابل ، بست کمربندی و بست مخصوص کابل ، لوله های خرطومی لوله های پلی اتیلن و نوار خطر زرد رنگ و ... |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 45366 | 95% | 0 | 43097.7 | 43097.7
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-6 | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه (ارت اصلی ، ارت تمیز ابزار دقیق و نول ترانسفورماتور) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 127840 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-7 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه ، کلیدهای قدرت ، ادوات حفاظتی و اعلامی ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست سوئیچگیر و تابلوهای فشار ضعیف مصرف داخلی نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 132142 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-8 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات (شامل و نه محدود به بدنه ، بریکر و سکسیونرهای قدرت و ارت ، ادوات حفاظتی و اندازه گیری ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست های کمپکت و پست سوئیچگیر فشار متوسط 20 کیلوولت شامل و نه محدود به ورودی ها ، تک خروجی ، اندازه گیری مطابق با الزامات وزارت نیرو |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 132142 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-9 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالا دست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم های رویت پذیری و انتقال تریپ ، ارتباط با مدیریت شبکه شامل و نه محدود به RTU ، رک ، تابلوهای مربوطه ، سوییچ ، منبع تغذیه ، تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه های ذیربط به جز کابل فیبر نوری مربوطه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 30244 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-10 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه (شامل و نه محدود به رک ، سوئیچ ، سرور ، منبع تغذیه صفحه نمایش LED واحدهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع کلیه تجهیزات مبدل و واسط موردنیاز ، کابل فیبر نوری به همراه تجهیزات و مبدل ها و اتصالات مربوطه و ...) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 12098 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-11 | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های موردنیاز (جهت سیستم RTU ، سوئیچگیر 20 کیلوولت ، سیستم کنترل و مانیتورینگ ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 10081 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-12 | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مداربسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین ، تابلو ، رک ، NVR، صفحه نمایش LED ، اتصالات ، سوییچ ها و مبدل های موردنیاز |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 77627 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-13 | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 9678 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-14 | سیستم اعلام حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها ، کابل مخصوص ، واحد کنترل ، هشدار دهنده ها و ...) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 1551 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-15 | سیستم اطفاء حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 4653 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-16 | سیستم حفاظت صاعقه سایت |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 15510 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
الف-17 | ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور 10KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ... |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 19389 | 0% | 0 | 0 | 0
حقوق و عوارض گمرکی
نصب و اجرا
تست و راه اندازی
جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "الف" | [5 empty] | 0 | 145317.7 | 145317.7

## خلاصه مالی - ب
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 |  | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح |  | توضیحات | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
ب-1 | استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ... |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 810000 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-2 | استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ... |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 7457 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-3 | دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل 2/5 به همراه قطعات و اتصالات |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 53877 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-5 | فونداسیون مربوط به پایه های روشنایی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ... |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 16326 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-6 | مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 4082 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-7 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت 70 متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 47999 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-8 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود 120 متر مربع به عنوان پست سوئیچگیر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری) |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 41142 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-9 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی (آبگرمکن ، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیلت و یا اسپیلت مجزا برای هر بخش ، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت ، هود ، اجاق گاز ، یخچال و ...) ، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه ، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند 6 |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 9796 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-10 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی موردنیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند 5 و 6 |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 4898 | 100% | 0 | 4898 | 4898
نصب و اجرا
ب-11 | تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب 10 هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب 500 لیتری ، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 2449 | 58.19% | 0 | 1425 | 1425
نصب و اجرا
ب-14 | احداث پارکینگ مسقف جهت 6 عدد اتومبیل سواری |  | طراحی و مهندسی
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 3265 | 0% | 0 | 0 | 0
نصب و اجرا
ب-16 | یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت 12 مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات |  | طراحی و مهندسی |  |  | 0 |  | 0
|  |  | خرید و حمل و بیمه | 5715 | 100% | 0 | 5715 | 5715
|  |  | نصب و اجرا |  |  | 0 |  | 0
جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "ب" | [5 empty] | 0 | 12038 | 12038

## خلاصه مالی - لوازم یدکی
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول شماره 5 "لوازم یدکی" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 | کارکرد منتهی به : |  | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | نام و مشخصات کالا |  | تعداد موردنیاز | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
1 | 5 درصد از تمامی کلیدها و بریکرهای قدرت (MV&LV) |  |  | 5800 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2 درصد تمامی اقلام استفاده شده در تابلوهای LV و MV |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0
3 | 1 درصد از تمامی فیوزها و پایه فیوزهای مورد استفاده در نیروگاه |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0
4 | 1 درصد از کلیه رله های حفاظتی فشار ضعیف و فشار متوسط |  |  | 5300 |  | 0 | 0 | 0
5 | 2 درصد از رله های الکتریکی مورد استفاده در کلیه تابلوهای برق |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0/5 درصد از کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سازه های نگهدارنده پنل ها |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0
7 | ایستگاه هواشناسی ، سنسور شدت تابش و دمای سطح پنل ، کلیه سنسورهای نصب شده در سایت خورشیدی شامل سنسورهای رطوبت و دما قابل رویت در سیستم مونیتورینگ |  |  | 2298 |  | 0 | 0 | 0
8 | دیتالاگرهای جمع کننده اطلاعات اینورترهای سایت خورشیدی و DC Combiner Box ها |  |  | 3500 |  | 0 | 0 | 0
9 | DC Connector (نر و ماده) براساس مدل استفاده شده در پنل خورشیدی پیشنهادی |  | 31 جفت | 500 | 100% | 0 | 500 | 500
10 | لامپ های استفاده شده در سیستم روشنایی |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0
11 | دوربین های CCTV منصوبه در سایت خورشیدی |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0
12 | کلیه سوئیچ ها ، کانورترهای نصب شده در سایت |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0
13 | UPS , DC Battery Charger |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0
14 | پکیج کامل لوازم یدکی و Special Tools دیزل ژنراتور |  |  | 3500 |  | 0 | 0 | 0
15 | ماژول اعلام حریق |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
16 | دتکتور دود و حرارت |  |  | 460 |  | 0 | 0 | 0
جمع کل کارکرد تجمعی ارزی جدول "لوازم یدکی" | [5 empty] | 0 | 500 | 500

## ریز متره
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
صورت ریز متره
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(P)-0001 | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : |  | 1405/02/31
ردیف | شرح خرید |  | مبلغ قراردادی (دلار) | Document No. | WBS Code | شکست کار بخش تامین | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی
الف-1 | کلیه کابل های فشار ضعیف موردنیاز AC داخل نیروگاه |  | 150000 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 150000 |  |  |  |  | 0% | 0%
| AC/LV ورود به کارگاه و بازرسی کابل های |  | 142500 |  | 4.1.7(1) | 95% |  | 0% | 0%
| AC/LV پیش راه اندازی و تست سرد کابل های |  | 7500 |  | 5.5.6 | 5% |  | 0% | 0%
الف-2 | کلیه کابل های AC فشار متوسط موردنیاز داخل نیروگاه |  | 73151 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 73151 |  |  |  |  | 0% | 0%
| AC/MV ورود به کارگاه و بازرسی کابل های |  | 69493.45 |  | 4.1.7(2) | 95% |  | 0% | 0%
| AC/MV پیش راه اندازی و تست سرد کابل های |  | 3657.55 |  | 5.5.7 | 5% |  | 0% | 0%
الف-3 | کابل DC (مخصوص فتوولتاییک) |  | 107600 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 107600 |  |  |  |  | 95% | 95%
| DC ورود به کارگاه و بازرسی کابل های |  | 102220 |  | 4.1.8 | 95% |  | 100% | 100%
| DC پیش راه اندازی و تست سرد کابل های |  | 5380 |  | 5.5.8 | 5% |  | 0% | 0%
الف-4 | کابل شبکه موردنیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه |  | 10000 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 10000 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی |  | 4750 |  | 4.1.9 | 47.5% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی |  | 250 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics ورود به کارگاه و بازرسی |  | 4750 |  | 4.1.10 | 47.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics پیش راه اندازی و تست سرد |  | 250 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
الف-5 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 45366 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 45366 |  |  |  |  | 95% | 95%
| ورود به کارگاه و بازرسی MC4 |  | 43097.7 |  | 4.1.12 | 95% |  | 100% | 100%
| پیش راه اندازی و تست سرد MC4 |  | 2268.3 |  | 5.5.17.4 | 5% |  | 0% | 0%
الف-6 | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه |  | 127840 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 127840 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 121448 |  | 4.1.11(1) | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 6392 |  | 5.5.3 | 5% |  | 0% | 0%
الف-7 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 132142 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 132142 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی تابلوهای پست سوییچگیر |  | 62767.45 |  | 4.1.5 | 47.5% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد تابلوهای پست سوییچگیر |  | 3303.55 |  | 5.5.5 | 2.5% |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی ct& pt |  | 62767.45 |  | 4.1.6 | 47.5% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد ct& pt |  | 3303.55 |  | 5.5.5 | 2.5% |  | 0% | 0%
الف-8 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 132142 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 132142 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 125534.9 |  | 4.1.3 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 6607.1 |  | 5.5.4 | 5% |  | 0% | 0%
الف-9 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست و دیسپاچینگ منطقه |  | 30244 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 30244 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی |  | 14365.9 |  | 4.1.9 | 47.5% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی |  | 756.1 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics ورود به کارگاه و بازرسی |  | 14365.9 |  | 4.1.10 | 47.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics پیش راه اندازی و تست سرد |  | 756.1 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
الف-10 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه |  | 12098 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 12098 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی کابل های ارتباطی |  | 5746.55 |  | 4.1.9 | 47.5% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد کابل های ارتباطی |  | 302.45 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics ورود به کارگاه و بازرسی |  | 5746.55 |  | 4.1.10 | 47.5% |  | 0% | 0%
| Fiber Optics پیش راه اندازی و تست سرد |  | 302.45 |  | 5.5.9 | 2.5% |  | 0% | 0%
الف-11 | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های موردنیاز |  | 10081 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 10081 |  |  |  |  | 0% | 0%
| UPS ورود به کارگاه و بازرسی سیستم |  | 9576.95 |  | 4.1.15 | 95% |  | 0% | 0%
| UPS پیش راه اندازی و تست سرد سیستم |  | 504.05 |  | 5.5.14 | 5% |  | 0% | 0%
الف-12 | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مداربسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه |  | 77627 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 77627 |  |  |  |  | 0% | 0%
| و تجهیزات جانبیCCTV ورود به کارگاه و بازرسی |  | 73745.65 |  | 4.1.13 | 95% |  | 0% | 0%
| و تجهیزات جانبیCCTV پیش راه اندازی و تست سرد |  | 3881.35 |  | 5.5.19.3 | 5% |  | 0% | 0%
الف-13 | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه |  | 9678 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 9678 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی تجهیزات سیستم روشنایی |  | 9194.1 |  | 4.1.14 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد تجهیزات سیستم روشنایی |  | 483.9 |  | 5.5.18.3 | 5% |  | 0% | 0%
الف-14 | سیستم اعلام حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه |  | 1551 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 1551 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 1473.45 |  | 4.1.16 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 77.55 |  | 5.3.7.6 | 5% |  | 0% | 0%
الف-15 | سیستم اطفا حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه |  | 4653 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 4653 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 4420.35 |  | 4.1.17 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 232.65 |  | 5.3.7.7 | 5% |  | 0% | 0%
الف-16 | سیستم حفاظت صاعقه سایت |  | 15510 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 15510 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی کابل سیستم صاعقه گیر |  | 14734.5 |  | 4.1.11(2) | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد کابل سیستم صاعقه گیر |  | 775.5 |  | 5.5.3 | 5% |  | 0% | 0%
الف-17 | ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور 10 KVA قابل حمل و تمامی متعلقات |  | 19389 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 19389 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی ترانسفورماتور ها |  | 9209.775 |  | 4.1.4(1) | 47.5% |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی دیزل ژنراتور |  | 9209.775 |  | 4.1.4(2) | 47.5% |  |  | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد ترانسفورماتور ها و دیزل ژنراتور |  | 969.45 |  | 5.5.13 | 5% |  | 0% | 0%
ب-1 | استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station |  | 810000 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 810000 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده |  | 769500 |  | 4.2.1(1) | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده |  | 40500 |  | 5.4.3 | 5% |  | 0% | 0%
ب-2 | استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر |  | 7457 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 7457 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی سازه های نگهدارنده |  | 7084.15 |  | 4.2.1(2) | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد سازه های نگهدارنده |  | 372.85 |  | 5.5.2 | 5% |  | 0% | 0%
ب-3 | دیوار پیرامونی از نوع فنس |  | 53877 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 53877 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی فنس پیرامونی |  | 51183.15 |  | 4.1.2 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد فنس پیرامونی |  | 2693.85 |  | 4.1.2 | 5% |  | 0% | 0%
ب-5 | فونداسیون مربوطه به پایه های روشنایی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ... |  | 16326 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 16326 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی |  | 15509.7 |  | 4.1.1.1 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد |  | 816.3 |  | 4.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-6 | مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف |  | 4082 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 4082 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی |  | 3877.9 |  | 4.1.1.1 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد |  | 204.1 |  | 4.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-7 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه |  | 47999 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 47999 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی |  | 45599.05 |  | 4.1.1.1 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد |  | 2399.95 |  | 4.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-8 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه |  | 41142 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 41142 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی |  | 39084.9 |  | 4.1.1.1 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد |  | 2057.1 |  | 4.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-9 | مصالح ،تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی و آب و فاضلاب |  | 9796 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 9796 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی ملزومات برقی ساختمان ها |  | 9306.2 |  | 4.1.1.2 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد ملزومات برقی ساختمان ها |  | 489.8 |  | 4.1.1.2 | 5% |  | 0% | 0%
ب-10 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی |  | 4898 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 4898 |  |  |  |  | 100% | 100%
| ورود به کارگاه و بازرسی کلیه تجهیزات اداری و رفاهی |  | 0 |  | 4.1.1.4 | 95% |  | 100% | 100%
| پیش راه اندازی و تست سرد کلیه تجهیزات اداری و رفاهی |  | 0 |  | 4.1.1.4 | 5% |  | 100% | 100%
ب-11 | تانک سپتیک و دو مخزن آب 10 هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی و یک مخزن 500 لیتری |  | 2449 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 2449 |  |  |  |  | 58.19% | 58.19%
| ورود به کارگاه و بازرسی دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 1425 |  | 4.1.1.3(2) | 58.19% |  | 100% | 100%
| ورود به کارگاه و بازرسی تانک سپتیک |  | 901.55 |  | 4.1.1.3(1) | 36.81% |  |  | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 122.45 |  | 5.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-14 | احداث پارکینگ مسقف |  | 3265 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 3265 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی مصالح ساختمانی عمرانی |  | 39149.5 |  | 4.1.1.1 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد |  | 2060.5 |  | 4.1.1.1 | 5% |  | 0% | 0%
ب-16 | یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت 12 مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات |  | 5715 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 5715 |  |  |  |  | 100% | 100%
| ورود به کارگاه و بازرسی کانکس نگهبانی |  | 5429.25 |  | 5.1.1.2 | 95% |  | 100% | 100%
| پیش راه اندازی و تست سرد کانکس نگهبانی |  | 285.75 |  | 5.1.1.2 | 5% |  | 100% | 100%
جدول 3 | تامین و حمل لوازم یدکی |  | 41210 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 41210 |  |  |  |  | 1% | 1%
| ورود به کارگاه و بازرسی لوازم یدکی |  | 41210 |  | 4.1.19 |  |  | 1% | 1%
جدول 3 | ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 2298 |  |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 2298 |  |  |  |  | 0% | 0%
| ورود به کارگاه و بازرسی ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 2183.1 |  | 4.1.18 | 95% |  | 0% | 0%
| پیش راه اندازی و تست سرد ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 114.9 |  | 5.5.10 | 5% |  | 0% | 0%

## PSR
| Procurement Status Report ( نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی ) | [31 empty] | Cut off Date: |  | 1405/02/31
| Item | MR No. | MR Description | Discipline | WBS Code | PO No. | QTY | Unit | MR Release Date | Rev | MR Status | RFQ Sent (Tender) | Bid Close Date | TBE Issued Date | CBE Issued Date | Board committee Approval Date | Work Commencement Letter Date | PO Price | P.O. Information Date |  | Vendor Information |  |  | Delivery Condition |  | K.O.M Date | P.I.M Date | ITP/ MPS Approved (Starting) | Inspection Information (Only Final Inspection) |  |  |  | Delivery at Site Dates |  |  | Delivery Information |  |  |  | Current Status | Area of Concerns | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Before P.O Progress | 10% | 5% | 15% | 60% | 10% | After P.O Progress | 100% | Transport to Site Progress
[19 empty] | P.O Signed with Vendor | Advance Payment Date | Vendor Name | Manufacturer (Brand) | Origin | Duration | Term |  |  |  | 1st Part | 2nd Part | 3rd Part | 4th Part | Plan | ETA | Actual | 1st Part | 2nd Part | 3rd Part | 4th Part |  |  | Inquiry | TCL | TBE | Bid Winner | PO |  | Engineering Progress | Material Sub order Progress | Material Receipt Progress | Manufacturing Progress | IRN Progress |  | MRS Progress
1 | 1 | - | Material Requisition for Building Materials | Civil | 4.1.1.1 |  | 3 | Building | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 112814 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1405/01/22 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 2 | - | Material Requisition for Electrical Building Materials | Civil | 4.1.1.2 |  | 3 | Building | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 9796 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1405/03/05 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 3 | 410-BE-ME-MRE-0183 | Material Requisition for Septic Tank | Mechanical | 4.1.1.3(1) | 14050312 | 1 | PCS (2000Lit) | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 949 |  |  | تانکرسازی فلز و پلی اتیلن برادران زیارتی | - | IRAN | 1 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/01/14 |  |  |  | - | - | - |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 4 | 410-BE-ME-MRE-0184 | Material Requisition for Water Tank | Mechanical | 4.1.1.3(2) | 14041203 | 3 | PCS (10000Lit + 500Lit) | 1405/03/18 | 0 | IFC | 1404/12/03 | 1404/12/04 | 1404/12/05 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | 1500 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | آذین الوند آسیا | AZIN ALVAND | IRAN | 1 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/01/14 | 1404/12/08 | 1404/12/08 | 1404/12/08 | - | - | - | Delivery to Site |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | 5 | - | Material Requisition for Office Supplies | Civil | 4.1.1.4 | - | 1 | Set | N/A | N/A | N/A | 1404/12/03 | 1404/12/04 | 1404/12/05 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | 4898 | 1404/12/06 | 1404/12/06 | بازار ملزومات اداری و وسایل رفاهی | - | IRAN | 1 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/01/07 | 1404/12/08 | 1404/12/08 | 1404/12/08 | - | - | - | Delivery to Site |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | 6 | 410-DE-CV-MRE-0167 | Material Requisition for Fence | Civil | 4.1.2 | SK-CO-1405-11517 | 4260 | m | 1405/03/17 | 0 | IFC | 1405/02/12 | 1405/02/13 | 1405/02/14 | 1405/02/15 | 1405/02/15 | 1405/02/15 | 53877 | 1405/02/27 | 1405/02/27 | صنایع مفتولی توران گستر | صنایع مفتولی توران گستر | IRAN | 15 | Day | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1405/03/20 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% |  |  | 20.25% |  | 0%
1 | 7 | 410-DE-EL-MRE-0168 | Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel | Electrical | 4.1.3 |  | 3 | Building | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 132142 | [14 empty] | 1405/05/07 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 8 | 410-DE-EL-MRE-0169 | Material Requisition for Auxiliary Transformer | Electrical | 4.1.4(1) |  | 1 | PCS | 1405/03/17 | 0 | IFC | [6 empty] | 9694.5 | [14 empty] | 1405/05/21 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 9 | 410-BE-EL-MRE-0186 | Material Requisition for Diesel Generator | Electrical | 4.1.4(2) |  | 1 | PCS | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 9694.5 | [14 empty] | 1405/05/21 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 10 | 410-DE-EL-MRE-0171 | Material Requisition for MV Switchgear | Electrical | 4.1.5 |  | 1 | PCS | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 66071 | [14 empty] | 1405/05/31 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 11 | 410-DE-EL-MRE-0171 | Material Requisition for CT, PT, Relay | Electrical | 4.1.6 |  | 1 | Package | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 66071 | [14 empty] | 1405/05/31 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 12 | 410-DE-EL-MRE-0172 | Material Requisition for AC Cable (AC/LV) | Electrical | 4.1.7(1) |  | 33720 | m | 1405/03/13 | 0 | IFC | [6 empty] | 150000 | [14 empty] | 1405/05/15 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 13 | 410-DE-EL-MRE-0172 | Material Requisition for AC Cable (AC/MV) | Electrical | 4.1.7(2) |  | 2520 | m | 1405/03/13 | 0 | IFC | [6 empty] | 73151 | [14 empty] | 1405/05/15 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 14 | 410-DE-EL-MRE-0173 | Material Requisition for DC Cable | Electrical | 4.1.8 | JQR-1017 | 81926.88 | m | 1405/03/13 | 0 | IFC | 1405/02/03 | 1405/02/04 | 1405/02/05 | 1405/02/05 | 1405/02/05 | 1405/02/06 | 107600 | 1405/02/06 | 1405/02/06 | JINQISOLAR | JINQISOLAR | CHINA | 10 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/04/27 | [6 empty] | Delivery to Storage |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0 | 15 | 410-DE-TL-MRE-0178 | Material Requisition for Telecommunication and Monitoring Cable | Telecom | 4.1.9 |  |  | m | [9 empty] | 40244 | [14 empty] | 1405/05/30 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
0 | 16 | 410-BE-TL-MRE-0179 | Material Requisition for Fiber Optics | Telecom | 4.1.10 |  | 487 | m | [9 empty] | 12098 | [14 empty] | 1405/05/25 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 17 | 410-DE-EL-MRE-0174 | Material Requisition for Earthing | Electrical | 4.1.11(1) |  | 1 | Package | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 127840 | [14 empty] | 1405/05/15 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 18 | 410-DE-EL-MRE-0174 | Material Requisition for Lightning | Electrical | 4.1.11(2) |  | 4 | Package | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 15510 | [14 empty] | 1405/05/15 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 19 | 410-DE-EL-MRE-0175 | Material Requisition for DC Connection (MC4) | Electrical | 4.1.12 | JQR-1017 | 1051 | Pair | 1405/03/13 | 0 | IFC | 1405/02/03 | 1405/02/04 | 1405/02/05 | 1405/02/05 | 1405/02/05 | 1405/02/06 | 45366 | 1405/02/06 | 1405/02/06 | JINQISOLAR | TRINA SOLAR | CHINA | 10 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/05/15 | 1405/02/16 | 1405/02/16 | 1405/02/16 | - | - | - | Delivery to Site |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | 20 | 410-DE-TL-MRE-0180 | Material Requisition for CCTV and NVR | Telecom | 4.1.13 |  | 48 | PCS | 1405/03/13 | 0 | IFC | [6 empty] | 77627 | [14 empty] | 1405/05/13 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 21 | 410-DE-EL-MRE-0176 | Material Requisition for Lighting System | Electrical | 4.1.14 |  | 1 | Package | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 9678 | [14 empty] | 1405/05/17 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 22 | 410-DE-EL-MRE-0177 | Material Requisition for UPS and Battery | Electrical | 4.1.15 |  | 3 | Package | 1405/03/16 | 0 | IFC | [6 empty] | 10081 | [14 empty] | 1405/05/15 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 23 | 410-DE-SF-MRE-0181 | Material Requisition for Fire Alarm System | Safety | 4.1.16 |  | 1 | Package | 1405/03/19 | 0 | IFC | [6 empty] | 1551 | [14 empty] | 1405/05/30 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 24 | 410-DE-SF-MRE-0182 | Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement | Safety | 4.1.17 |  | 1 | Package | 1405/03/19 | 0 | IFC | [6 empty] | 4653 | [14 empty] | 1405/05/20 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 25 | 410-BE-TL-MRE-0185 | Material Requisition for Weather Station | Telecom | 4.1.18 |  | 1 | Package | 1405/03/13 | 1 | IFA | [6 empty] | 2298 | [14 empty] | 1405/03/27 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 26 | - | Spaire Part | Electrical | 4.1.19 | - | 1 | Package | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 41210 | [7 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/06/15 | [8 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
1 | 27 | - | Material Requisition for Panel Support Structure | Electrical | 4.2.1(1) |  | 1 | Package | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 810000 | [14 empty] | 1405/02/30 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 28 | - | Material Requisition for Inverter Support Structure | Electrical | 4.2.1(2) |  | 1 | Package | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 7457 | [14 empty] | 1405/02/30 | [13 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0%
1 | 29 | - | Material Requisition for Security Guard Booth | Civil | 5.1.1.2 | 225 | 1 | PCS | N/A | N/A | N/A | 1404/11/11 | 1404/11/13 | 1404/11/14 | 1404/11/14 | 1404/11/14 | 1404/11/18 | 5715 | 1404/11/18 | 1404/11/18 | کانکس و کانتینر اطلس | کانکس اطلس | IRAN | 1 | Day | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1405/01/21 | 1404/11/30 | 1404/11/30 | 1404/11/30 | - | - | - | Delivery to Site |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## PMS0 (hidden)
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKPS-P2-C2-0410 |  |  |  | 2026-05-23 |  | RJ
Progress Measurement System (PMS) |  |  |  | AN | IFI | AP
WBS | Task Name | Document No. | %Progress
0 | پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگا واتی زارچ یزد |  | 17.57%
1 | شروع |  | 100%
2 | مایلستون های کلیدی |  | 0%
2.1 | دریافت سایر اطلاعات مقدماتی از کارفرما (آزمایش شیمیایی خاک، تست کشش پایه ها و…) |  | 100%
2.2 | واریز اولین پیش پرداخت بخش مهندسی |  | 100%
2.3 | دریافت مطالعات ژئوتکنیک |  | 100%
2.4 | تحویل زمین |  | 100%
2.5 | تاییدیه تجهیزات (پنل، اینورتر و MV Station( |  | 100%
2.6 | اتمام طراحی و اخذ تاییدیه |  | 0%
2.7 | اتمام استعلام قیمتی و سفارش گذاری خرید خارجی |  | 100%
2.8 | اتمام تامین و تحویل خرید خارجی در سایت پروژه |  | 0%
2.9 | اتمام تجهیز کارگاه |  | 100%
2.1 | اتمام نصب سازه |  | 0%
2.11 | اتمام نصب پنل |  | 0%
2.12 | اتمام ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
2.13 | اتمام نصب MV Staion |  | 0%
2.14 | اتمام نصب اینورتر |  | 0%
2.15 | تست پست بالادست |  | 0%
3 | مهندسی |  | 25.27%
3.1 | Electrical |  | 26.01%
3.2.2.1 | Solar Panel Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0001 | 100%
3.2.2.2 | Inverter Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0002 | 100%
3.2.2.3 | MV Station Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0003 | 100%
3.2.2.4 | DC Connection (MC4) Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0004 | 100%
3.2.2.5 | DC Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0005 | 100%
3.2.2.6 | LV Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0006 | 0%
3.2.2.7 | MV Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0007 | 0%
3.2.2.8 | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0008 | 75%
3.2.2.9 | Earthing and Lightning Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0009 | 0%
3.2.2.10 | Auxiliary Transformer Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0013 | 0%
3.2.2.11 | UPS and Battery Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0015 | 0%
3.2.2.12 | Diesel Generator Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0016 | 0%
3.2.5 | General Single Line Diagram (GSLD) | 410-BE-EL-DRW-0020 | 75%
3.2.4 | General Layout | 410-BE-EL-DRW-0021 | 100%
3.4.2 | PV System Calculation Study (String Size, Optimum Tilt and Pitch) | 410-DE-EL-CAL-0022 | 0%
3.2.3 | PVSYST Report | 410-BE-EL-REP-0023 | 75%
3.2.6 | Plant Detailed Report | 410-BE-EL-REP-0024 | 100%
3.4.1 | Solar Module, Connector, Inverter and MV station MTO | 410-BE-EL-MTO-0025 | 75%
3.4.3 | Strings Connection Diagram & Inverter Arrangement (DC Side) | 410-DE-EL-DRW-0026 | 75%
3.4.4 | Module & Table Arrangement (DC Side) | 410-DE-EL-DRW-0027 | 75%
3.4.5 | DC Cable Calculation | 410-DE-EL-CAL-0028 | 75%
3.4.6 | DC Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0029 | 75%
3.4.7 | LVAC Cable Calculation | 410-DE-EL-CAL-0030 | 100%
3.4.8 | LV Cable Termination List and MTO | 410-DE-EL-LST-0031 | 0%
3.4.9 | LV Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0032 | 90%
3.4.10 | MV Cable Calculations | 410-DE-EL-CAL-0033 | 100%
3.4.11 | MV Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0034 | 100%
3.4.12 | MV Cable Termination List and MTO | 410-DE-EL-LST-0035 | 0%
3.4.13 | Electrical Cable Route and Section | 410-DE-EL-DRW-0036 | 0%
3.4.14 | Cable Trench Layout | 410-DE-EL-DRW-0037 | 0%
3.4.15 | Earthing System Calculation | 410-DE-EL-CAL-0038 | 60%
3.4.16 | Earthing System Layout | 410-DE-EL-DRW-0039 | 60%
3.4.17 | Lightning Protection Calculation | 410-DE-EL-CAL-0040 | 60%
3.4.18 | Lightning Protection Layout | 410-DE-EL-DRW-0041 | 60%
3.4.19 | Earthing and Lightning Protection MTO | 410-DE-EL-MTO-0042 | 0%
3.4.20 | Protection Single Line Diagram (PSLD) | 410-DE-EL-DRW-0043 | 60%
3.4.21 | CT and PT Calculations | 410-DE-EL-CAL-0044 | 0%
3.4.22 | MV Switchgear Logic Diagram | 410-DE-EL-DRW-0045 | 0%
3.4.23 | Trip Table | 410-DE-EL-REP-0046 | 0%
3.4.24 | Alarm List | 410-DE-EL-LST-0047 | 0%
3.4.25 | Indoor and Outdoor Electrical Plan & Details for Building | 410-DE-EL-DRW-0048 | 0%
3.4.26 | MV Switchgear MTO | 410-DE-EL-MTO-0049 | 0%
3.4.27 | Load List | 410-DE-EL-LST-0050 | 0%
3.4.28 | LVAC Auxiliary Panel Single Line Diagram | 410-DE-EL-DRW-0051 | 0%
3.4.29 | UPS Calculation | 410-DE-EL-CAL-0052 | 0%
3.4.30 | AUX Equipment MTO (AUX Transformer, Diesel, UPS, Battery) | 410-DE-EL-MTO-0053 | 0%
3.4.31 | Indoor and Outdoor Lighting Calculation | 410-DE-EL-CAL-0058 | 0%
3.4.32 | Outdoor Lighting Pole Drawing | 410-DE-EL-DRW-0059 | 0%
3.4.33 | Outdoor Lighting Layout and Switchboard | 410-DE-EL-DRW-0060 | 0%
3.4.34 | Lighting System MTO | 410-DE-EL-MTO-0061 | 0%
3.4.35 | Special Tools | 410-DE-EL-REP-0082 | 60%
3.4.36 | MV Switchgear Schematic Diagram | 410-DE-EL-DRW-0128 | 0%
3.4.37 | MV Switchgear Front View Drawing | 410-DE-EL-DRW-0129 | 0%
3.2.1.1 | Solar Panel Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0146 | 100%
3.2.1.2 | Inverter Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0147 | 45%
3.2.1.3 | MV Station Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0148 | 75%
3.2.1.4 | DC Connection (MC4) Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0149 | 100%
3.2.1.5 | DC Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0150 | 100%
3.2.1.6 | LV Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0151 | 0%
3.2.1.7 | MV Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0152 | 0%
3.2.1.8 | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0153 | 0%
3.2.1.9 | Earthing and Lightning Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0154 | 60%
3.2.1.10 | Auxiliary Transformer Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0155 | 0%
3.2.1.11 | UPS and Battery Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0156 | 0%
3.2.1.12 | Diesel Generator Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0157 | 0%
3.4.38 | Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel | 410-DE-EL-MRE-0168 | 0%
3.4.39 | Material Requisition for Auxiliary Transformer | 410-DE-EL-MRE-0169 | 0%
3.4.40 | Material Requisition for PCC | 410-DE-EL-MRE-0170 | 0%
3.4.41 | Material Requisition for MV Switchgear (CT, PT, Relay) | 410-DE-EL-MRE-0171 | 0%
3.4.42 | Material Requisition for AC Cable | 410-DE-EL-MRE-0172 | 0%
3.4.43 | Material Requisition for DC Cable | 410-DE-EL-MRE-0173 | 0%
3.4.44 | Material Requisition for Earthing and Lightning | 410-DE-EL-MRE-0174 | 0%
3.4.45 | Material Requisition for DC Connection (MC4) | 410-DE-EL-MRE-0175 | 0%
3.4.46 | Material Requisition for Lighting System | 410-DE-EL-MRE-0176 | 0%
3.4.47 | Material Requisition for UPS and Battery | 410-DE-EL-MRE-0177 | 0%
3.4.48 | Material Requisition for Diesel Generator | 410-BE-EL-MRE-0186 | 0%
3.2 | Civil |  | 37.94%
3.3.1 | Topography of Field | 410-DE-CV-REP-0087 | 100%
3.3.2 | Geotechnical Test Report | 410-DE-CV-REP-0088 | 90%
3.3.3 | Ramming and Pull-Out Test Report | 410-DE-CV-REP-0089 | 90%
3.3.4 | Hydrology Study Report | 410-DE-CV-REP-0090 | 60%
3.3.5 | Site Fence Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0091 | 100%
3.3.6 | Logistic Area | 410-DE-CV-DRW-0092 | 75%
3.3.7 | Buildings Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0093 | 0%
New | Swichgear Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0187 | 0%
New | Control Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0188 | 0%
New | Guard Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0189 | 0%
3.3.8 | Buildings Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0094 | 0%
New | Swichgear Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0190 | 0%
New | Control Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0191 | 0%
New | Guard Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0192 | 0%
3.3.9 | Parking Foundation & Structure Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0098 | 0%
3.3.10 | Power Plant Entrance Gate Drawing | 410-DE-CV-DRW-0099 | 0%
3.3.11 | Parking Architectural Drawing | 410-DE-CV-DRW-0100 | 0%
3.3.12 | Landscaping Layout | 410-DE-CV-DRW-0101 | 0%
3.3.13 | Buildings Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0102 | 0%
New | Swichgear Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0193 | 75%
New | Control Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0194 | 60%
New | Guard Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0195 | 60%
3.3.14 | Fence MTO | 410-DE-CV-MTO-0103 | 75%
3.3.15 | Site Grading and Leveling | 410-DE-CV-DRW-0104 | 60%
3.3.16 | Drainage For Insite of Plant & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0105 | 45%
3.3.17 | Flood Managmant For Outsite of Plant & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0106 | 45%
3.3.18 | Internal Road Layout & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0107 | 60%
3.3.19 | Access Road Layout & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0108 | 0%
3.3.20 | MV Station Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0109 | 75%
3.3.21 | MV Station Foundation Drawings | 410-DE-CV-DRW-0110 | 75%
3.3.22 | Auxiliary Transformer Foundation Detail Drawings | 410-DE-CV-DRW-0111 | 0%
3.3.23 | Calculation Report for Structure | 410-DE-CV-CAL-0112 | 60%
3.3.24 | Structure Detail Drawings | 410-DE-CV-DRW-0113 | 60%
3.3.25 | PV Structure Ramming Location Details Drawing (Stacking) | 410-DE-CV-DRW-0114 | 0%
3.3.26 | Solar Module Structure MTO | 410-DE-CV-MTO-0115 | 75%
3.3.27 | Table UTM Point | 410-DE-CV-DRW-0116 | 0%
3.3.28 | Structure, Entrance Gate and Foundation of Building MTO | 410-DE-CV-MTO-0117 | 0%
3.3.29 | System Drainage Calculation | 410-DE-CV-CAL-0130 | 45%
3.3.30 | Lighting Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0131 | 0%
3.3.31 | Lightning Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0132 | 0%
3.3.32 | Lightning Foundation Drawing | 410-DE-CV-DRW-0133 | 0%
3.3.33 | Lighting and CCTV Pole Calculation | 410-DE-CV-CAL-0134 | 0%
3.3.34 | Septic Tank Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0135 | 0%
3.3.35 | Water Tank Foundation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0136 | 0%
3.3.36 | Calculation for Fence | 410-DE-CV-CAL-0137 | 75%
3.3.37 | Material Requisition for Fence | 410-DE-CV-MRE-0167 | 60%
3.3 | Quality |  | 9%
3.8.1 | Solar Panel Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0073 | 0%
3.8.2 | Inverter Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0074 | 0%
3.8.3 | MV Station Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0075 | 90%
3.8.4 | UPS Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0076 | 0%
3.8.5 | AUX Transformer Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0077 | 0%
3.8.6 | Diesel Generator Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0078 | 0%
3.8.7 | Weather Station Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0079 | 0%
3.8.8 | Solar Structure Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0080 | 0%
3.8.9 | SCADA and Monitoring System Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0081 | 0%
3.8.10 | Project O&M General Instructions | 410-DE-QA-REP-0083 | 0%
3.8.11 | Test Report of Solar Structure | 410-DE-QA-REP-0118 | 90%
3.8.12 | Test Reports for PV Modules | 410-DE-QA-REP-0119 | 0%
3.8.13 | Test Reports for Inverter | 410-DE-QA-REP-0120 | 0%
3.8.14 | Test Reports for MV Sation | 410-DE-QA-REP-0121 | 0%
3.8.15 | Test Reports for AC and DC Cables | 410-DE-QA-REP-0122 | 0%
New | Test Reports for AC Cables | 410-DE-QA-REP-0196 | 0%
New | Test Reports for DC Cables | 410-DE-QA-REP-0197 | 0%
3.8.16 | Test Reports for Diesel Generators | 410-DE-QA-REP-0123 | 0%
3.8.17 | Test Reports for AUX Transformer | 410-DE-QA-REP-0124 | 0%
3.8.18 | Test Reports for Earthing and Ligthtning | 410-DE-QA-REP-0125 | 0%
3.8.19 | Test Reports for MV Switchgear (CT, PT, Relay, …) | 410-DE-QA-REP-0126 | 0%
3.8.20 | Test Reports for UPS and Battery | 410-DE-QA-REP-0127 | 0%
3.4 | Telecom |  | 12.31%
3.2.2.13 | Monitoring System Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0010 | 75%
3.2.2.14 | Data Logger Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0011 | 0%
3.2.2.15 | Weather Station Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0012 | 60%
3.2.2.16 | CCTV and NVR Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0014 | 60%
3.7.1 | CCTV System Block Diagram | 410-DE-TL-DRW-0054 | 0%
3.7.2 | CCTV System Arrangement & Layout | 410-DE-TL-DRW-0055 | 0%
3.7.3 | CCTV Pole Detail Drawing, Switchboard, CAFU Details | 410-DE-TL-DRW-0056 | 0%
3.7.4 | CCTV System MTO | 410-DE-TL-MTO-0057 | 0%
3.7.5 | SCADA System I/O List | 410-DE-TL-LST-0063 | 0%
3.7.6 | Monitoring System Overall Diagram | 410-DE-TL-DRW-0064 | 0%
3.7.7 | Telecommunication and Monitoring System MTO | 410-DE-TL-MTO-0065 | 0%
3.2.1.13 | Monitoring System Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0158 | 60%
3.2.1.14 | Data Logger Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0159 | 0%
3.2.1.15 | Weather Station Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0160 | 0%
3.2.1.16 | CCTV and NVR Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0161 | 0%
3.7.8 | Material Requisition forTelecommunication and Monitoring Cable | 410-DE-TL-MRE-0178 | 0%
3.7.9 | Material Requisition forFiber Optics | 410-BE-TL-MRE-0179 | 0%
3.7.10 | Material Requisition for CCTV and NVR | 410-DE-TL-MRE-0180 | 0%
3.7.11 | Material Requisition for Weather Station | 410-BE-TL-MRE-0185 | 60%
3.5 | Mechanical |  | 6.173%
3.2.2.17 | HVAC Technical Specification | 410-BE-ME-SPC-0017 | 0%
3.2.2.18 | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Technical Specification | 410-BE-ME-SPC-0018 | 0%
3.5.1 | Solar Panel Cleaning & Maintenance Procedures | 410-DE-ME-REP-0062 | 60%
3.5.2 | HVAC Equipment Calculation | 410-DE-ME-CAL-0066 | 0%
3.5.3 | HVAC Equipment Layout for Building | 410-DE-ME-DRW-0067 | 0%
New | HVAC Equipment Layout for Swichgear Building | 410-DE-ME-DRW-0198 | 0%
New | HVAC Equipment Layout for Control Building | 410-DE-ME-DRW-0199 | 0%
New | HVAC Equipment Layout for Guard Building | 410-DE-ME-DRW-0200 | 0%
3.5.4 | HVAC and Piping System MTO | 410-DE-ME-MTO-0068 | 0%
3.5.5 | Mechanical Drawing (Water Supply and Sewage Systems) | 410-DE-ME-DRW-0095 | 0%
3.2.2.19 | Septic Tank Technical Specification | 410-DE-ME-SPC-0096 | 45%
3.2.2.20 | Water Tank Technical Specification | 410-DE-ME-SPC-0097 | 0%
3.2.1.17 | HVAC Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0162 | 0%
3.2.1.18 | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0163 | 0%
3.2.1.19 | Septic Tank Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0164 | 45%
3.2.1.20 | Water Tank Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0165 | 0%
3.5.6 | Material Requisition for Septic Tank | 410-BE-ME-MRE-0183 | 0%
3.5.7 | Material Requisition for Water Tank | 410-BE-ME-MRE-0184 | 0%
3.6 | Safety |  | 14.19%
3.2.2.21 | Fire Alarm System Technical Specification | 410-BE-SF-SPC-0019 | 45%
3.6.1 | Fire Fighting Equipment Arrangement of MV Switchgear Buildings | 410-DE-SF-DRW-0069 | 0%
3.6.2 | Outdoor Fire Fighting Equipment & Shelter Arrangement | 410-DE-SF-DRW-0070 | 45%
3.6.3 | Fire Alarm System Layout and Block Diagram | 410-DE-SF-DRW-0071 | 0%
3.6.4 | Fire and Safety and F & G System MTO | 410-DE-SF-MTO-0072 | 0%
3.2.1.21 | Fire Alarm System Datasheet | 410-BE-SF-DSH-0166 | 0%
3.6.5 | Material Requisition for Fire Alarm System | 410-DE-SF-MRE-0181 | 0%
3.6.6 | Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement | 410-DE-SF-MRE-0182 | 0%
New | HSE Plan | 410-DE-SF-REP-0201 | 60%
3.7 | Project Management |  | 62.04%
3.1.1 | Master Document List | 410-DE-PM-LST-0084 | 100%
3.1.2 | Time Schedule | 410-DE-PM-REP-0085 | 100%
3.1.3 | Cash Flow | 410-DE-PM-CAF-0086 | 60%
3.1.4 | Monthly Report 410-M-001 | 410-DE-PM-REP-0138 | 100%
3.1.5 | Monthly Report 410-M-002 | 410-DE-PM-REP-0139 | 100%
3.1.6 | Monthly Report 410-M-003 | 410-DE-PM-REP-0140 | 100%
3.1.7 | Monthly Report 410-M-004 | 410-DE-PM-REP-0141 | 0%
3.1.8 | Monthly Report 410-M-005 | 410-DE-PM-REP-0142 | 0%
3.1.9 | Monthly Report 410-M-006 | 410-DE-PM-REP-0143 | 0%
3.1.10 | Monthly Report 410-M-007 | 410-DE-PM-REP-0144 | 0%
3.1.11 | Monthly Report 410-M-008 | 410-DE-PM-REP-0145 | 0%
4 | تامین و حمل کالا تجهیزات |  | 22.95%
4.1 | خرید و حمل داخلی |  | 33.43%
4.1.1 | خرید مصالح و تجهیز کارگاه |  | 19.03%
4.1.1.1 | مصالح ساختمانی و ملزومات عمرانی |  | 0%
4.1.1.2 | مصالح ،تجهیزات و ملزومات برقی ساختمان ها |  | 0%
4.1.1.3 | تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 85%
4.1.1.4 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری |  | 100%
4.1.1.5 | سایر خرید تجهیز کارگاه |  | 100%
4.1.2 | فنس پیرامونی |  | 21.2%
4.1.2.1 | سفارش گذاری فنس پیرامونی |  | 100%
4.1.2.2 | ساخت و بازرسی فنس پیرامونی |  | 20.25%
4.1.2.3 | حمل فنس پیرامونی |  | 0%
4.1.3 | تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 0%
4.1.3.1 | سفارش گذاری تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 0%
4.1.3.2 | ساخت و بازرسی تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 0%
4.1.3.3 | حمل تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 0%
4.1.4 | ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 0%
4.1.4.1 | سفارش گذاری ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 0%
4.1.4.2 | ساخت و بازرسی ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 0%
4.1.4.3 | حمل ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 0%
4.1.5 | تابلوهای پست سوییچگیر |  | 0%
4.1.5.1 | سفارش گذاری تابلوهای پست سوییچگیر |  | 0%
4.1.5.2 | ساخت و بازرسی تابلوهای پست سوییچگیر |  | 0%
4.1.5.3 | حمل تابلوهای پست سوییچگیر |  | 0%
4.1.6 | ct& pt |  | 0%
4.1.6.1 | سفارش گذاری ct& pt |  | 0%
4.1.6.2 | ساخت و بازرسی ct& pt |  | 0%
4.1.6.3 | حمل ct& pt |  | 0%
4.1.7 | AC/LV و AC/MV کابل های |  | 0%
4.1.7.1 | AC/LV و AC/MV سفارش گذاری کابل های |  | 0%
4.1.7.2 | AC/LV و AC/MV ساخت و بازرسی کابل های |  | 0%
4.1.7.3 | AC/LV و AC/MV حمل کابل های |  | 0%
4.1.8 | DC کابل های |  | 95.5%
4.1.8.1 | DC سفارش گذاری کابل های |  | 100%
4.1.8.2 | DC ساخت و بازرسی کابل های |  | 100%
4.1.8.3 | DC حمل کابل های |  | 70%
4.1.9 | کابل های ارتباطی |  | 0%
4.1.9.1 | سفارش گذاری کابل های ارتباطی |  | 0%
4.1.9.2 | ساخت و بازرسی کابل های ارتباطی |  | 0%
4.1.9.3 | حمل کابل های ارتباطی |  | 0%
4.1.10 | Fiber Optics (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 0%
4.1.10.1 | Fiber Optics سفارش گذاری (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 0%
4.1.10.2 | Fiber Optics ساخت و بازرسی (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 0%
4.1.10.3 | Fiber Optics حمل (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 0%
4.1.11 | کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 0%
4.1.11.1 | سفارش گذاری کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 0%
4.1.11.2 | ساخت و بازرسی کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 0%
4.1.11.3 | حمل کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 0%
4.1.12 | MC4 |  | 100%
4.1.12.1 | MC4 سفارش گذاری |  | 100%
4.1.12.2 | MC4 ساخت و بازرسی |  | 100%
4.1.12.3 | MC4 حمل |  | 100%
4.1.13 | و تجهیزات جانبیCCTV سیستم |  | 0%
4.1.13.1 | و تجهیزات جانبیCCTV سفارش گذاری سیستم |  | 0%
4.1.13.2 | و تجهیزات جانبیCCTV ساخت و بازرسی سیستم |  | 0%
4.1.13.3 | و تجهیزات جانبیCCTV حمل سیستم |  | 0%
4.1.14 | تجهیزات سیستم روشنایی |  | 0%
4.1.14.1 | سفارش گذاری تجهیزات سیستم روشنایی |  | 0%
4.1.14.2 | ساخت و بازرسی تجهیزات سیستم روشنایی |  | 0%
4.1.14.3 | حمل تجهیزات سیستم روشنایی |  | 0%
4.1.15 | UPS سیستم |  | 0%
4.1.15.1 | UPS سفارش گذاری سیستم |  | 0%
4.1.15.2 | UPS خرید سیستم |  | 0%
4.1.15.3 | UPS حمل سیستم |  | 0%
4.1.16 | سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.16.1 | سفارش گذاری سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.16.2 | ساخت و بازرسی سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.16.3 | حمل سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.17 | سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.17.1 | سفارش گذاری سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.17.2 | ساخت و بازرسی سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.17.3 | حمل سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 0%
4.1.18 | ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 0%
4.1.18.1 | سفارش گذاری ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 0%
4.1.18.2 | ساخت و بازرسی ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 0%
4.1.18.3 | حمل ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 0%
4.1.19 | لوازم یدکی |  | 1%
4.1.19.1 | لوازم یدکی |  | 1%
4.2 | خرید خارجی، حمل بین المللی و ترخیص |  | 0%
4.2.1 | خرید سازه های نگهدارنده پنل ها و اینورترها |  | 0%
4.2.1.1 | استعلام قیمت و سفارش گذاری سازه های نگهدارنده |  | 0%
4.2.1.2 | ساخت سازه های نگهدارنده و بازرسی قبل حمل |  | 0%
4.2.1.3 | حمل خارجی سازه های نگهدارنده |  | 0%
4.2.1.4 | ترخیص سازه های نگهدارنده |  | 0%
4.2.1.5 | حمل داخلی سازه های نگهدارنده و تحویل در سایت |  | 0%
4.2.2 | خرید پنل های خورشیدی |  | 0%
4.2.2.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش پنل های خورشیدی |  | 100%
4.2.2.2 | ساخت پنل های خورشیدی و بازرسی قبل حمل |  | 100%
4.2.2.3 | حمل خارجی پنل های خورشیدی |  | 60%
4.2.2.4 | ترخیص پنل های خورشیدی |  | 0%
4.2.2.5 | حمل داخلی پنل های خورشیدی و تحویل در سایت |  | 0%
4.2.3 | خرید اینورترهای خورشیدی |  | 0%
4.2.3.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش اینورترهای خورشیدی |  | 100%
4.2.3.2 | ساخت اینورترهای خورشیدی و بازرسی قبل حمل |  | 95%
4.2.3.3 | حمل خارجی اینورترهای خورشیدی |  | 0%
4.2.3.4 | ترخیص اینورترهای خورشیدی |  | 0%
4.2.3.5 | حمل داخلی اینورترهای خورشیدی و تحویل در سایت |  | 0%
4.2.4 | خرید MV Station |  | 0%
4.2.4.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش MV Station |  | 100%
4.2.4.2 | ساخت MV Station و بازرسی قبل حمل |  | 30%
4.2.4.3 | حمل خارجی MV Station |  | 0%
4.2.4.4 | ترخیص MV Station |  | 0%
4.2.4.5 | حمل داخلی MV Station و تحویل در سایت |  | 0%
5 | عملیات اجرایی |  | 3.83%
5.1 | تجهیز کارگاه |  | 98.23%
5.1.1 | عملیات اجرایی |  | 98.23%
5.1.1.1 | تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 85%
| باراندازی ، زیرسازی و نصب مخازن 10 هزار لیتری |  | 100%
| باراندازی ، زیرسازی و نصب مخزن سپتیک |  | 0%
5.1.1.2 | کانکس نگهبانی |  | 100%
| باراندازی ، اجرای فونداسیون و نصب کانکس نگهبانی |  | 100%
5.1.1.3 | سایر تجهیز کارگاه دستگاه نظارت و پیمانکار |  | 100%
| اجرای تجهیز کارگاه دستگاه نظارت و کارفرما |  | 100%
| استقرار کانکس تیم مهندسی و اجرایی |  | 100%
| اجرای سرویس بهداشتی |  | 100%
| تامین خودرو |  | 100%
| قرارداد رستوران |  | 100%
| استقرار ملزومات اداری و پشتیبانی |  | 100%
| استقرار تجهیزات آشپزخانه |  | 100%
| استقرار سیستم سرمایش و گرمایش کانکس ها |  | 100%
| تامین آب شرب |  | 100%
| تامین موتور برق |  | 100%
5.2 | اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی |  | 100%
| اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی | 0 | 100%
| اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی | 0 | 100%
5.2.1 | زیرسازی |  | 100%
5.2.2 | شن ریزی |  | 100%
5.3 | عملیات عمرانی |  | 2.03%
5.3.1 | عملیات دسترسی و آماده سازی سایت |  | 24.75%
5.3.1.1 | تسطیح و تحکیم زمین |  | 43.21%
| پاکسازی زمین از نخاله و گیاهان |  | 43.21%
| خاکبرداری |  | 43.21%
| تسطیح و رگلاژ نهایی |  | 43.21%
5.3.1.2 | اجرای گیت ورودی |  | 0%
| اجرای ستون های دوطرفه |  | 0%
| اجرای گیت |  | 0%
5.3.1.3 | احداث پارکینگ مسقف |  | 0%
| اجرای سازه پارکینگ |  | 0%
| اجرای سقف پارکینگ |  | 0%
5.3.2 | اجرای سیستم زهکشی |  | 0%
5.3.2.1 | اجرای سیستم زهکشی |  | 0%
| زهکشی و کنترل آبهای سطحی |  | 0%
5.3.3 | اجرای فنس پیرامونی |  | 0.83%
5.3.3.1 | اجرای فونداسیون و پایه فنس |  | 10%
| نقشه برداری و تعیین خطوط مبنا |  | 100%
| تسطیح و زیرسازی پایه های فنس |  | 100%
| چاله کنی پایه ها |  | 100%
| اجرای فونداسیون و نصب پایه ها |  | 0%
5.3.3.2 | اجرای فنس |  | 0%
| نصب فنس و متعلقات |  | 0%
| نصب سیم خاردار |  | 0%
5.3.4 | اجرای فونداسیون MV Station |  | 0%
5.3.4.1 | گودبرداری فونداسیون |  | 0%
| گودبرداری |  | 0%
| اجرای آرماتوربندی در صورت نیاز و قالب بندی |  | 0%
5.3.4.2 | بتن ریزی فونداسیون |  | 0%
| بتن ریزی |  | 0%
5.3.5 | ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
5.3.5.1 | اجرای فونداسیون ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| گودبرداری |  | 0%
| آرماتوربندی و قالب بندی |  | 0%
| بتن ریزی |  | 0%
5.3.5.2 | سفت کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| دیوار چینی |  | 0%
| اجرای سقف |  | 0%
5.3.5.3 | اجرای تاسیسات ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| اجرای تاسیسات مکانیکی |  | 0%
| اجرای تاسیسات برقی |  | 0%
5.3.5.4 | نازک کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| تکمیل گچ کاری |  | 0%
| تکمیل سنگ کاری |  | 0%
5.3.5.5 | اجرای نمای ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| اجرای نمای ضلع ورودی |  | 0%
| اجرای نمای ضلع فرعی |  | 0%
5.3.5.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| نصبیات سیستم اعلام حریق |  | 0%
5.3.5.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 0%
| نصبیات سیستم اطفاء حریق |  | 0%
5.3.6 | ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
5.3.6.1 | اجرای فونداسیون ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| گودبرداری |  | 0%
| آرماتوربندی و قالب بندی |  | 0%
| بتن ریزی |  | 0%
5.3.6.2 | سفت کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| دیوار چینی |  | 0%
| اجرای سقف |  | 0%
5.3.6.3 | اجرای تاسیسات ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| اجرای تاسیسات مکانیکی |  | 0%
| اجرای تاسیسات برقی |  | 0%
5.3.6.4 | نازک کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| تکمیل گچ کاری |  | 0%
| تکمیل سنگ کاری |  | 0%
5.3.6.5 | اجرای نمای ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| اجرای نمای ضلع ورودی |  | 0%
| اجرای نمای ضلع فرعی |  | 0%
5.3.6.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| نصبیات سیستم اعلام حریق |  | 0%
5.3.6.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 0%
| نصبیات سیستم اطفاء حریق |  | 0%
5.3.6.8 | کلیه تجهیزات و ملزومات |  | 0%
| نصب تجهیزات و ملزومات نهایی |  | 0%
5.3.7 | ساختمان نگهبانی |  | 0%
5.3.7.1 | اجرای فونداسیون ساختمان نگهبانی |  | 0%
| گودبرداری |  | 0%
| آرماتوربندی و قالب بندی |  | 0%
| بتن ریزی |  | 0%
5.3.7.2 | سفت کاری ساختمان نگهبانی |  | 0%
| دیوار چینی |  | 0%
| اجرای سقف |  | 0%
5.3.7.3 | اجرای تاسیسات ساختمان نگهبانی |  | 0%
| اجرای تاسیسات مکانیکی |  | 0%
| اجرای تاسیسات برقی |  | 0%
5.3.7.4 | نازک کاری ساختمان نگهبانی |  | 0%
| تکمیل گچ کاری |  | 0%
| تکمیل سنگ کاری |  | 0%
5.3.7.5 | اجرای نمای ساختمان نگهبانی |  | 0%
| اجرای نمای ضلع ورودی |  | 0%
| اجرای نمای ضلع فرعی |  | 0%
5.3.7.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان نگهبانی |  | 0%
| نصبیات سیستم اعلام حریق |  | 0%
5.3.7.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان نگهبانی |  | 0%
| نصبیات سیستم اطفاء حریق |  | 0%
5.4 | عملیات مکانیکال |  | 0%
5.4.1 | نقشه برداری پایه ها و میخ کوبی |  | 0%
| نقشه برداری موقعیت پایه ها |  | 0%
| اجرای میخ کوبی |  | 0%
5.4.2 | پایه کوبی |  | 0%
| اجرای پایه های پیرامونی |  | 0%
| اجرای پایه های داخلی |  | 0%
5.4.3 | نصب متعلقات استراکچرها |  | 0%
| نصب متعلقات تکمیلی استراکچر پیرامونی |  | 0%
| نصب متعلقات تکمیلی استراکچر داخلی |  | 0%
5.4.4 | نصب پنل ها |  | 0%
| نصب نهایی پنل های پیرامونی |  | 0%
| نصب نهایی پنل های داخلی |  | 0%
5.5 | عملیات الکتریکال |  | 0%
| عملیات الکتریکال | 0 | 0%
5.5.1 | اجرای ترانشه و کانال عبور فیبر نوری |  | 0%
5.5.2 | نصب سازه اینورتر و وایرینگ اینورترهای سایت |  | 0%
5.5.3 | اجرای سیستم زمین نیروگاه |  | 0%
5.5.4 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 0%
5.5.5 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 0%
5.5.6 | کلیه کابل های فشار ضعیف نیروگاهac |  | 0%
5.5.7 | کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac |  | 0%
5.5.8 | کابل dc |  | 0%
5.5.9 | اجرای کابل های فیبر نوری |  | 0%
5.5.10 | نصب ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 0%
5.5.11 | MV Station نصب |  | 0%
5.5.12 | اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست به جز فیبر نوری |  | 0%
5.5.13 | نصب ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 0%
5.5.14 | نصب یو پی اس |  | 0%
5.5.15 | سیستم حفاظت صاعقه |  | 0%
5.5.16 | اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 0%
5.5.17 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 0%
| کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 0%
5.5.17.1 | نصب لدر |  | 0%
5.5.17.2 | اجرای لوله پلی اتیلن و فلکسی |  | 0%
5.5.17.3 | اجرای سرسیم و کابل شو |  | 0%
5.5.17.4 | اجرای سر کابل |  | 0%
5.5.18 | نصب سیستم روشنایی |  | 0%
| نصب سیستم روشنایی |  | 0%
5.5.18.1 | اجرای فونداسیون سیستم روشنایی |  | 0%
5.5.18.2 | کابل کشی سیستم روشنایی |  | 0%
5.5.18.3 | نصب پایه ها و چراغ ها |  | 0%
5.5.19 | CCTV نصب سیستم |  | 0%
| CCTV نصب سیستم |  | 0%
5.5.19.1 | اجرای فونداسیون دوربین |  | 0%
5.5.19.2 | کابل کشی دوربین ها |  | 0%
5.5.19.3 | نصب پایه ها و دوربین ها |  | 0%
6 | تست و تحویل |  | 0%
6.1 | تست و راه اندازی نیروگاه |  | 0%
| تست و راه اندازی نیروگاه | 0 | 0%
| تست و راه اندازی نیروگاه | 0 | 0%
6.1.1 | تست کلیه کابل های فشار ضعیف نیروگاهac |  | 0%
6.1.2 | تست کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac |  | 0%
6.1.3 | تست کابل dc |  | 0%
6.1.4 | تست تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 0%
6.1.5 | تست کابل شبکه مورد نیازسیستم انتقال دیتا و اسکادا |  | 0%
6.1.6 | تست سیستم زمین نیروگاه |  | 0%
6.1.7 | تست کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 0%
6.1.8 | تست تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 0%
6.1.9 | تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست |  | 0%
6.1.10 | تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 0%
6.1.11 | تست یو پی اس |  | 0%
6.1.12 | تست کلیه تجهیزات مربوط به دوربین |  | 0%
6.1.13 | تست سیستم روشنایی |  | 0%
6.1.14 | تست سیستم اعلام حریق |  | 0%
6.1.15 | تست سیستم اطفا حریق |  | 0%
6.1.16 | تست سیستم حفاظت صاعقه |  | 0%
6.1.17 | تست ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 0%
6.2 | ارایه نقشه های ازبیلت |  | 0%
| ارایه نقشه های ازبیلت | 0 | 0%
| ارایه نقشه های ازبیلت | 0 | 0%
6.2.1 | ارایه نقشه های ازبیلت الکتریکال |  | 0%
6.2.2 | ارایه نقشه های ازبیلت مکانیکال |  | 0%
6.2.3 | ارایه نقشه های ازبیلت civil |  | 0%
6.3 | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور |  | 0%
| راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور | 0 | 0%
| راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور | 0 | 0%
6.3.1 | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور |  | 0%
6.4 | آموزش |  | 0%
| آموزش | 0 | 0%
| آموزش | 0 | 0%
6.4.1 | آموزش |  | 0%
6.5 | برچیدن کارگاه |  | 0%
| برچیدن کارگاه | 0 | 0%
| برچیدن کارگاه | 0 | 0%
6.5.1 | برچیدن کارگاه |  | 0%
7 | پایان |  | 0%