## کاور
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
صورت وضعیت عملیات اجرایی
شماره صورت وضعیت : |  |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001
کارکرد تجمعی منتهی به : |  |  | اردیبهشت ماه 1405
احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد
کارفرما : شرکت تجارت پردازش امین
مدیریت پیمان : شرکت پترو کاویان صنعت پارس
پیمانکار : شرکت پیشگامان انرژی نوراتک
تهیه کننده | بررسی کننده | تائید کننده | ویرایش | تاریخ تهیه | تاریخ ارسال
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه | مدیر پروژه | مدیر پروژه | 00 | 1405/02/31 | 1405/03/30

## خلاصه کاربرگ
| پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد |  |  | تاریخ : 1405/03/30
شماره : Invoice (C)-0001
| کاربرگ خلاصه صورت وضعيت عملیات اجرایی پیمانکار |  |  | پيوست: دارد
اطلاعات قرارداد:
موضوع قرارداد: طراحی ، تامین ، ساخت و نصب احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگا واتی زارچ یزد
نام پیمانکار / مشاور: شركت پیشگامان انرژی نوراتک
شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410 |  | ارزي | ريالي
تاريخ ابلاغ: 1404/10/21 | مبلغ اوليه قرارداد |  | 491839385107 | کداقتصادي:
مدت (ماه) : 8 ماه | مبلغ 25 درصداول |  |  | شناسه ملی: | 14012972718
تاريخ اتمام اوليه : 1405/06/21 | مبلغ 25 درصددوم |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصداول: | ---
تاريخ اتمام کاربراساس آخرين تمديد: ..... | مبلغ الحاقيه |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصددوم: | ---
| جمع کل | 0 | 491839385107 | تاريخ ابلاغ الحاقيه: | ---
صورت وضعيت:
شماره صورت وضعيت: 1 (یک) - عملیات اجرایی |  | نوع صورت وضعيت: |  | دوره صورت وضعيت :
|  | ¢موقت £ قطعی |  | از تاريخ: | 1404/10/21
|  |  |  | لغايت: | 1405/02/31
پيمانکار: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي: | 3.998%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  | 50623565404.0173 | درصدپيشرفت مالي واقعي: | 10.29%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  | 0 | تاريخ، مهر و امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B) |  | 50623565404.0173
مدیریت پیمان: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  |  | درصدپيشرفت مالي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
کارفرما: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  |  | درصدپيشرفت مالي واقعي:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
مالی پروژه: | ارزي | ريالي | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت: (A)
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B)
کارکرد دوره با احتساب 10% ماليات بر ارزش افزوده (C=(A-B)*0.1 )
کسورات (D)
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)

## برگ مالی
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ مالی کل به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | فعالیت | شرح | مبلغ کل قرارداد |  | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
1 | طراحی و مهندسی | هزینه های بخش طراحی تفصیلی ، مهندسی و تهیه مدارک فنی (مطابق MDR) | 14080307448 |  | - | - | -
2 | تجهیز کارگاه | شامل بخش های اداری ، اسکان ، حمل و نقل ، تغذیه (مطابق PMS) | 14908560827 |  | 0 | 14908560827 | 14908560827
|  | تجهیز دفتر دستگاه نظارت و کارفرما (مطابق جدول ج) | 20000000000 |  | 0 | 20000000000 | 20000000000
3 | احداث | هزینه های اجرا و نصب تجهیزات الکتریکی و ابزار (مطابق با جدول الف) | 236501799458 |  | 0 | 0 | 0
|  | هزینه های اجرای بخش سازه و ساختمان و دقیق از جمله پنل ، اینورتر و MV Station (مطابق با جدول ب) | 222085531578 |  | 0 | 15715004577.0173 | 15715004577.0173
|  | هزینه های بازرسی ، راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و آموزش (مطابق PMS) | 12423800689 |  | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قراردادی (مبلغ ریالی) |  |  | 520000000000
جمع کل ناخالص تجمعی (مبلغ ریالی) |  |  |  |  | 50623565404.0173
جمع کل ناخالص تجمعی تا دوره قبل (مبلغ ریالی) |  |  |  |  | 0
جمع کل ناخالص این دوره (مبلغ ریالی) |  |  |  |  | 50623565404.0173

## خلاصه مالی - الف
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول "الف" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 |  | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح |  | توضیحات | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
الف-1 | کلیه کابل های فشار ضعیف موردنیاز AC داخل نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 46046932191 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 2847917389 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-2 | کلیه کابل های AC فشار متوسط موردنیاز داخل نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 18813582157 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 955676976 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-3 | کابل DC (مخصوص فتوولتاییک) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 23457010522 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 1191410630 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-4 | کابل شبکه موردنیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 1253045434 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 63711798 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-5 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی شامل و نه محدود به سینی کابل ، بست کمربندی و بست مخصوص کابل ، لوله های خرطومی لوله های پلی اتیلن و نوار خطر زرد رنگ و ... |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 14660631576 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 745428041 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-6 | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه (ارت اصلی ، ارت تمیز ابزار دقیق و نول ترانسفورماتور) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 50242546767 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 2758720871 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-7 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه ، کلیدهای قدرت ، ادوات حفاظتی و اعلامی ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست سوئیچگیر و تابلوهای فشار ضعیف مصرف داخلی نیروگاه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 7518272603 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 382270790 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-8 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات (شامل و نه محدود به بدنه ، بریکر و سکسیونرهای قدرت و ارت ، ادوات حفاظتی و اندازه گیری ، مدارات کنترل ، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست های کمپکت و پست سوئیچگیر فشار متوسط 20 کیلوولت شامل و نه محدود به ورودی ها ، تک خروجی ، اندازه گیری مطابق با الزامات وزارت نیرو |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 10024363471 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 509694387 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-9 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالا دست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم های رویت پذیری و انتقال تریپ ، ارتباط با مدیریت شبکه شامل و نه محدود به RTU ، رک ، تابلوهای مربوطه ، سوییچ ، منبع تغذیه ، تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه های ذیربط به جز کابل فیبر نوری مربوطه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 9773754384 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 496952028 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-10 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه (شامل و نه محدود به رک ، سوئیچ ، سرور ، منبع تغذیه صفحه نمایش LED واحدهای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع کلیه تجهیزات مبدل و واسط موردنیاز ، کابل فیبر نوری به همراه تجهیزات و مبدل ها و اتصالات مربوطه و ...) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 3909501754 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 197506575 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-11 | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های موردنیاز (جهت سیستم RTU ، سوئیچگیر 20 کیلوولت ، سیستم کنترل و مانیتورینگ ، اعلام حریق و CCTV و پشتیبان برق اضطراری مصرف داخلی به صورت مجزا) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 3257918128 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 165650676 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-12 | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مداربسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه شامل و نه محدود به دوربین ، تابلو ، رک ، NVR، صفحه نمایش LED ، اتصالات ، سوییچ ها و مبدل های موردنیاز |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 15085969586 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 1274235968 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-13 | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 3129033455 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 159279496 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-14 | سیستم اعلام حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها ، کابل مخصوص ، واحد کنترل ، هشدار دهنده ها و ...) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 501218175 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 25484719 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-15 | سیستم اطفاء حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به انواع کپسول های آتش نشانی و ...) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 1503654521 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 76454158 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-16 | سیستم حفاظت صاعقه سایت |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 5012181735 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 254847194 | 0% | 0 | 0 | 0
الف-17 | ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور 10KVA قابل حمل و تمامی متعلقات مربوطه شامل اتصالات و ... |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
حقوق و عوارض گمرکی
|  |  | نصب و اجرا | 6265227169 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 318558993 | 0% | 0 | 0 | 0
جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "الف" | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## خلاصه مالی - ب
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول "ب" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 |  | کارکرد منتهی به : |  | اردیبهشت ماه 1405 | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح |  | توضیحات | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
ب-1 | استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station به همراه کوبش پایه ها ، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ... |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 148100582497 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-2 | استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر و پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات موردنیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ... |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 1734235832 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-3 | دیوار پیرامونی (از نوع فنس) با ارتفاع حداقل 2/5 به همراه قطعات و اتصالات |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 10040312709 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-4 | تسطیح و زیرسازی و فراهم کردن بستر جهت دیوارکشی پیرامونی |  | طراحی و مهندسی
هزینه اجاره ماشین آلات
|  |  | نصب و اجرا | 912755701 | 100% | 0 | 912755701 | 912755701
ب-5 | فونداسیون مربوط به پایه های روشنایی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ... |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 3042519003 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-6 | مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 760629751 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-7 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه ، هر طبقه با مساحت 70 متر مربع به عنوان اتاق مانیتورینگ (طبقه دوم) ، انبار (طبقه اول) دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 8945005868 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-8 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه ، با مساحت حدود 120 متر مربع به عنوان پست سوئیچگیر دارای بخش های مربوطه (شامل و نه محدود به گودبرداری ، فونداسیون ، ستون ها و سقف ، سفت کاری) |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 7667147887 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-9 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی (آبگرمکن ، سیستم سرمایش و گرمایش به صورت داکت اسپیلت و یا اسپیلت مجزا برای هر بخش ، قفل و دستگیره و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت ، هود ، اجاق گاز ، یخچال و ...) ، آب و فاضلاب (لوله کشی های مربوطه ، شیرآلات و...) بطور کامل جهت ساختمان های اشاره شده در بند 6 |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 1825511402 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-10 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی موردنیاز برای بخش های مختلف ساختمان های اشاره شده در بند 5 و 6 |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 912755701 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-11 | تانک سپتیک (و نه چاه جذبی) و دو مخزن آب 10 هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی مناسب و یک مخزن آب 500 لیتری ، با نصب پمپ مناسب و لوله کشی به O&M ساختمان |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 456377850 | 85% | 0 | 387921172.5 | 387921172.5
ب-12 | اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه با لحاظ تمامی موارد مندرج در آیین نامه و ضوابط مربوط همراه با مصالح موردنیاز |  | طراحی و مهندسی
هزینه اجاره ماشین آلات
|  |  | نصب و اجرا | 4563778504 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-13 | تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب بندی و زهکشی و هدایت آب های سطحی به محل های مربوطه |  | طراحی و مهندسی
هزینه اجاره ماشین آلات
|  |  | نصب و اجرا | 8366927257 | 8.641% | 0 | 722992191.5173 | 722992191.5173
ب-14 | احداث پارکینگ مسقف جهت 6 عدد اتومبیل سواری |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 608503801 | 0% | 0 | 0 | 0
ب-15 | زیرسازی جاده دسترسی نیروگاه به عرض 6 متر به طول حدود 1/5 کیلومتر به همراه تمامی جاده های داخلی با عرض حداقل 6 متر |  | طراحی و مهندسی
هزینه اجاره ماشین آلات
|  |  | نصب و اجرا | 12626453861 | 100% | 0 | 12626453861 | 12626453861
ب-16 | یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت 12 مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات |  | طراحی و مهندسی
خرید و حمل و بیمه
|  |  | نصب و اجرا | 1064881651 | 100% | 0 | 1064881651 | 1064881651
جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "ب" | [5 empty] | 0 | 15715004577.0173 | 15715004577.0173

## خلاصه مالی - ج
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
برگ خلاصه مالی جدول "ج" به تفکیک مبالغ پیمان برای بخش های مختلف کار
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح |  | بهای قراردادی آیتم | درصد پیشرفت | مبلغ کارکرد دوره قبل | مبلغ کارکرد این دوره | مبلغ کارکرد تجمعی
1 | استقرار کانکس مناسب با 2 اتاق یا احداث 2 اتاق مناسب |  | 20000000000 | 100% | 0 | 20000000000 | 20000000000
2 | احداث سرویس بهداشتی
3 | تهیه وسایل و تجهیزات اداری شامل : میز و صندلی اداری ، صندلی نشیمن ،پایه لباسی ، قفسه فلزی و فایل اداری ، زونکن و کازیه ، تخته وایت برد و ماژیک ، منگنه ، پایه چسب ، ماشین حساب مهندسی ، تقویم رومیزی و میز کنفرانس 6 نفره ، به تعداد موردنیاز و با کیفیت مورد تائید کارفرما به همراه یخچال مناسب و اختصاصی
4 | تهیه لپ تاپ یا کامپیوتر و پرینتر لیزری با مشخصات موردتایید کارفرما
5 | تهیه اینترنت پرسرعت جهت دفتر کارفرما
6 | تامین وسایل سرمایش و گرمایش با شرایط منطقه و موردتائید کارفرما
7 | اجاره خودرو مناسب مدل 1400 به بالا در اختیار جهت سرپرست کارگاه کارفرما در دوره ساخت
تجهیز کارگاه پیمانکار
1 | استقرار کانکس تیم مهندسی و اجرایی |  | 14908560827 | 100% | 0 | 14908560827 | 14908560827
2 | اجرای سرویس بهداشتی
3 | تامین خودرو
4 | قرارداد رستوران
5 | استقرار ملزومات اداری و پشتیبانی
6 | استقرار تجهیزات آشپزخانه
7 | استقرار سیستم سرمایش و گرمایش کانکس ها
8 | تامین آب شرب
9 | تامین موتور برق
جمع کل کارکرد تجمعی ریالی جدول "ج" |  |  |  |  | 0 | 20000000000 | 20000000000
جمع کل کارکرد تجمعی ریالی سایر تجهیز کارگاه |  |  |  |  | 0 | 14908560827 | 14908560827

## ریز متره
احداث نیروگاه خورشیدی 20مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKSP-P2-C2-0410
صورت ریز متره
شماره صورت وضعیت : |  | 410-05-NT-PK-INVOICE(C)-0001 | کارکرد منتهی به : | اردیبهشت ماه 1405 |  | تاریخ : | 1405/02/31
ردیف | شرح خرید |  | مبلغ قراردادی (ریال) | WBS Code | W.F.% | پیشرفت دوره قبل | پیشرفت این دوره | پیشرفت تجمعی
الف-1 | کلیه کابل های فشار ضعیف موردنیاز AC داخل نیروگاه |  | 49725419080 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 46046932191 |  |  |  | 0% | 0%
| کلیه کابل های فشار ضعیف AC نیروگاه |  | 46046932191 | 5.5.6 | 2.664% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 2847917389 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه کابل های فشار ضعیف AC نیروگاه |  | 2847917389 | 6.1.1 | 0.3406% |  | 0% | 0%
الف-2 | کلیه کابل های AC فشار متوسط موردنیاز داخل نیروگاه |  | 20047849081 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 18813582157 |  |  |  | 0% | 0%
| کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac |  | 18813582157 | 5.5.7 | 1.088% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 955676976 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه کابل های فشار متوسط AC نیروگاه |  | 955676976 | 6.1.2 | 0.1154% |  | 0% | 0%
الف-3 | کابل DC (مخصوص فتوولتاییک) |  | 24996101408 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 23457010522 |  |  |  | 0% | 0%
| کابل dc |  | 23457010522 | 5.5.8 | 1.357% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 1191410630 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کابل DC |  | 1191410630 | 6.1.3 | 0.1438% |  | 0% | 0%
الف-4 | کابل شبکه موردنیاز سیستم انتقال دیتا و اسکادای داخلی نیروگاه |  | 1335329895 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 1253045434 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای کابل های فیبر نوری |  | 1253045434 | 5.5.9 | 0.0725% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 63711798 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کابل شبکه مورد نیازسیستم انتقال دیتا و اسکادا |  | 63711798 | 6.1.5 | 0.0038% |  | 0% | 0%
الف-5 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 15623731230 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 14660631576 |  |  |  | 0% | 0%
| نصب لدر |  | 3665157894 | 5.5.17.1 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای لوله پلی اتیلن و فلکسی |  | 3665157894 | 5.5.17.2 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای سرسیم و کابل شو |  | 3665157894 | 5.5.17.3 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای سر کابل |  | 3665157894 | 5.5.17.4 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 745428041 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 745428041 | 6.1.7 | 0.045% |  | 0% | 0%
الف-6 | کلیه تجهیزات و ملزومات مربوط به سیستم های زمین نیروگاه |  | 53805092503 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 50242546767 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم زمین نیروگاه |  | 50242546767 | 5.5.3 | 2.907% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 2758720871 |  |  |  | 0% | 0%
| تست سیستم زمین نیروگاه |  | 2758720871 | 6.1.6 | 0.1455% |  | 0% | 0%
الف-7 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 8011979372 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 7518272603 |  |  |  | 0% | 0%
| تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 7518272603 | 5.5.5 | 0.435% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 382270790 |  |  |  | 0% | 0%
| تست تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 382270790 | 6.1.8 | 0.0231% |  | 0% | 0%
الف-8 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 10682639164 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 10024363471 |  |  |  | 0% | 0%
| تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 10024363471 | 5.5.4 | 0.58% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 509694387 |  |  |  | 0% | 0%
| تست تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 509694387 | 6.1.4 | 0.0615% |  | 0% | 0%
الف-9 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست و دیسپاچینگ منطقه |  | 10415573185 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 9773754384 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست به جز فیبر نوری |  | 9773754384 | 5.5.12 | 0.5655% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 496952028 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست |  | 496952028 | 6.1.9 | 0.06% |  | 0% | 0%
الف-10 | کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به شبکه انتقال دیتا و ارسال فرامین کنترلی (اسکادا) داخلی نیروگاه |  | 4164955038 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 3909501754 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 3909501754 | 5.5.16 | 0.2262% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 197506575 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 197506575 | 6.1.10 | 0.0238% |  | 0% | 0%
الف-11 | کلیه تجهیزات مربوط به UPS های موردنیاز |  | 3471857728 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 3257918128 |  |  |  | 0% | 0%
| نصب یو پی اس |  | 3257918128 | 5.5.14 | 0.1885% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 165650676 |  |  |  | 0% | 0%
| تست یو پی اس |  | 165650676 | 6.1.11 | 0.008% |  | 0% | 0%
الف-12 | کلیه تجهیزات مربوط به دوربین های مداربسته CCTV به همراه پایه و فونداسیون های مربوطه |  | 16732401725 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 15085969586 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای فونداسیون دوربین |  | 3801429195.7218 | 5.5.19.1 | 0.1746% |  | 0% | 0%
| کابل کشی دوربین ها |  | 5582396596.6956 | 5.5.19.2 | 0.2564% |  | 0% | 0%
| نصب پایه ها و دوربین ها |  | 5702143793.5826 | 5.5.19.3 | 0.2619% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 1274235968 |  |  |  | 0% | 0%
| تست کلیه تجهیزات مربوط به دوربین |  | 1274235968 | 6.1.12 | 0.1538% |  | 0% | 0%
الف-13 | کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی محوطه پیرامونی سایت ، سر در ورودی و ساختمان های نیروگاه |  | 3334373156 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 3129033455 |  |  |  | 0% | 0%
| کابل کشی سیستم روشنایی |  | 2190323418.5 | 5.5.18.2 | 0.1267% |  | 0% | 0%
| نصب پایه ها و چراغ ها |  | 938710036.5 | 5.5.18.3 | 0.0543% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 159279496 |  |  |  | 0% | 0%
| تست سیستم روشنایی |  | 159279496 | 6.1.13 | 0.0192% |  | 0% | 0%
الف-14 | سیستم اعلام حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه |  | 534131958 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 501218174 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 150365452.2 | 5.3.5.6 | 0.0087% |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 300730904.4 | 5.3.6.6 | 0.0174% |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان نگهبانی |  | 50121817.4 | 5.3.7.6 | 0.0029% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 25484719 |  |  |  | 0% | 0%
| تست سیستم اعلام حریق |  | 25484719 | 6.1.14 | 0.0031% |  | 0% | 0%
الف-15 | سیستم اطفا حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه |  | 1602395875 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 1503654521 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 451096356.3 | 5.3.5.7 | 0.0261% |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 902192712.6 | 5.3.6.7 | 0.0522% |  | 0% | 0%
| اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان نگهبانی |  | 150365452.1 | 5.3.7.7 | 0.0087% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 76454158 |  |  |  | 0% | 0%
| تست سیستم اطفا حریق |  | 76454158 | 6.1.15 | 0.0092% |  | 0% | 0%
الف-16 | سیستم حفاظت صاعقه سایت |  | 5341319582 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 5012181735 |  |  |  | 0% | 0%
| سیستم حفاظت صاعقه |  | 5012181735 | 5.5.15 | 0.29% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 254847194 |  |  |  | 0% | 0%
| تست سیستم حفاظت صاعقه |  | 254847194 | 6.1.16 | 0.1455% |  | 0% | 0%
الف-17 | ترانسفورماتور کمکی و دیزل ژنراتور 10 KVA قابل حمل و تمامی متعلقات |  | 6676649478 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 6265227169 |  |  |  | 0% | 0%
| نصب ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 6265227169 | 5.5.13 | 0.3625% |  | 0% | 0%
| تست تجهیزات و راه اندازی |  | 318558993 |  |  |  | 0% | 0%
| تست ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 318558993 | 6.1.17 | 0.0077% |  | 0% | 0%
ب-1 | استراکچر نگهدارنده پنل ها و نصب پنل و MV Station |  | 155455357136 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 148100582497 |  |  |  | 0% | 0%
| نقشه برداری پایه ها و میخ کوبی |  | 6457130885.6386 | 5.4.1 | 0.4217% |  | 0% | 0%
| پایه کوبی |  | 6559722246.6388 | 5.4.2 | 0.4284% |  | 0% | 0%
| نصب متعلقات استراکچرها |  | 67541864682.3613 | 5.4.3 | 4.411% |  | 0% | 0%
| نصب پنل ها |  | 67541864682.3613 | 5.4.4 | 4.411% |  | 0% | 0%
ب-2 | استراکچر نگهدارنده اینورترها به همراه پایه ها و نصب اینورتر |  | 1818927176 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 1734235832 |  |  |  | 0% | 0%
| گودبرداری فونداسیون |  | 192265613.3038 | 5.3.4.1 | 0.01% |  | 0% | 0%
| بتن ریزی فونداسیون |  | 192265613.3038 | 5.3.4.2 | 0.01% |  | 0% | 0%
| نصب سازه اینورتر و وایرینگ اینورترهای سایت |  | 1349704605.3925 | 5.5.2 | 0.0702% |  | 0% | 0%
ب-3 | دیوار پیرامونی از نوع فنس |  | 10530631018 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 10040312709 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای فنس |  | 10040312709 | 5.3.3.2 | 0.5809% |  | 0% | 0%
ب-4 | تسطیح و زیر سازی و فراهم کردن بستر جهت دیوارکشی پیرامونی(فنس کشی) |  | 957330093 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 912755701 |  |  |  | 100% | 100%
| اجرای فونداسیون و پایه فنس |  | 912755701 | 5.3.3.1 | 0.0528% |  | 100% | 100%
ب-5 | فونداسیون مربوطه به پایه های روشنایی ، دوربین های مداربسته و صاعقه گیر ، پست های کمپکت و ... |  | 3191100309 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 3042519003 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای فونداسیون سیستم روشنایی |  | 3042519003 | 5.5.18.1 | 0.176% |  | 0% | 0%
ب-6 | مواد و مصالح موردنیاز گیت ورودی نیروگاه همراه با ستون های دوطرف |  | 797775077 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 760629751 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای گیت ورودی |  | 760629751 | 5.3.1.2 | 0.044% |  | 0% | 0%
ب-7 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان دو طبقه |  | 9381834907 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 8945005868 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای فونداسیون ساختمان مانیتورینگ |  | 895018937.536 | 5.3.6.1 | 0.0518% |  | 0% | 0%
| سفت کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 3576620078.5706 | 5.3.6.2 | 0.207% |  | 0% | 0%
| اجرای تاسیسات ساختمان مانیتورینگ |  | 2683328976.8213 | 5.3.6.3 | 0.1553% |  | 0% | 0%
| نازک کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 895018937.536 | 5.3.6.4 | 0.0518% |  | 0% | 0%
| اجرای نمای ساختمان مانیتورینگ |  | 895018937.536 | 5.3.6.5 | 0.0518% |  | 0% | 0%
ب-8 | مصالح ، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه یک ساختمان یک طبقه |  | 8041572778 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 7667147887 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای فونداسیون ساختمان پست سوییچگیر |  | 1149380826.1621 | 5.3.5.1 | 0.0665% |  | 0% | 0%
| سفت کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 3449870870.706 | 5.3.5.2 | 0.1996% |  | 0% | 0%
| اجرای تاسیسات ساختمان پست سوییچگیر |  | 767406145.5879 | 5.3.5.3 | 0.0444% |  | 0% | 0%
| نازک کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 383703072.794 | 5.3.5.4 | 0.0222% |  | 0% | 0%
| اجرای نمای ساختمان پست سوییچگیر |  | 1916786971.75 | 5.3.5.5 | 0.1109% |  | 0% | 0%
| اجرای فونداسیون ساختمان نگهبانی |  |  | 5.3.7.1 | 0.0062% |  | 0% | 0%
| سفت کاری ساختمان نگهبانی |  |  | 5.3.7.2 | 0.0246% |  | 0% | 0%
| اجرای تاسیسات ساختمان نگهبانی |  |  | 5.3.7.3 | 0.0185% |  | 0% | 0%
| نازک کاری ساختمان نگهبانی |  |  | 5.3.7.4 | 0.0062% |  | 0% | 0%
| اجرای نمای ساختمان نگهبانی |  |  | 5.3.7.5 | 0.0062% |  | 0% | 0%
ب-9 | مصالح ،تجهیزات و ملزومات تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق ، تاسیسات مکانیکی و آب و فاضلاب |  | 1914660186 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 1825511402 |  |  |  | 0% | 0%
| نصب لدر |  | 456377850.5 | 5.5.17.1 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای لوله پلی اتیلن و فلکسی |  | 456377850.5 | 5.5.17.2 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای سرسیم و کابل شو |  | 456377850.5 | 5.5.17.3 | 0.1192% |  | 0% | 0%
| اجرای سر کابل |  | 456377850.5 | 5.5.17.4 | 0.1192% |  | 0% | 0%
ب-10 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی |  | 957330093 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 912755701 |  |  |  | 0% | 0%
| کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و رفاهی |  | 912755701 | 5.3.6.8 | 0.0528% |  | 0% | 0%
ب-11 | تانک سپتیک و دو مخزن آب 10 هزار لیتری سه لایه ایستاده با زیرسازی و یک مخزن 500 لیتری |  | 478665046 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 456377850 |  |  |  | 85% | 85%
| تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 456377850 | 5.1.1.1 | 0.0264% |  | 85% | 85%
ب-12 | اجرای ترانشه و کانال عبور کلیه کابل های انتقال توان و انتقال دیتا داخل نیروگاه |  | 4786650463 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 4563778504 |  |  |  | 0% | 0%
| اجرای ترانشه و کانال عبور فیبر نوری |  | 4563778504 | 5.5.1 | 0.2641% |  | 0% | 0%
ب-13 | تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه |  | 8775525848 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 8366927257 |  |  |  | 8.641% | 8.641%
| تسطیح و تحکیم زمین |  | 1673039782.0235 | 5.3.1.1 | 0.0968% |  | 43.21% | 43.21%
| اجرای سیستم زهکشی |  | 6693887474.9765 | 5.3.2.1 | 0.3873% |  | 0% | 0%
ب-14 | احداث پارکینگ مسقف |  | 638220062 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 608503801 |  |  |  | 0% | 0%
| احداث پارکینگ مسقف |  | 608503801 | 5.3.1.3 | 0.0352% |  | 0% | 0%
ب-15 | زیر سازی جاده دسترسی نیروگاه |  | 13243066280 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 12626453861 |  |  |  | 100% | 100%
| زیرسازی |  | 6313226930.5 | 5.2.1 | 0.3653% |  | 100% | 100%
| شن ریزی |  | 6313226930.5 | 5.2.2 | 0.3653% |  | 100% | 100%
ب-16 | یک عدد کانکس نگهبانی با مساحت 12 مترمربع به همراه فونداسیون و تمامی متعلقات |  | 1116885106 |  |  |  | 0%
| نصب و اجراء |  | 1064881651 |  |  |  | 100% | 100%
| اجرای فونداسیون و نصب کانکس نگهبانی |  | 1064881651 | 5.1.1.2 | 0.1868% |  | 100% | 100%
جدول 3 | تجهیز کارگاه جهت استفاده دفتر نظارت و کارفرما |  | 34908560827 |  |  |  | 0%
| خرید، حمل و بیمه |  | 34908560827 |  |  |  | 100% | 100%
| سایر تجهیز کارگاه |  | 34908560827 | 5.1.1.3 | 0.01% |  | 100% | 100%
جدول 3 | هزینه های بازرسی و آموزش |  | 12423800689 |  |  |  | 0%
| تهیه نقشه های ازبیلت ، بازرسی نهایی ، تهیه رویه ها ، آموزش و راه اندازی |  | 12423800689 |  |  |  | 0% | 0%
| ارایه نقشه های ازبیلت الکتریکال |  | 3263695452.4518 | 6.2.1 | 0.15% |  | 0% | 0%
| ارایه نقشه های ازبیلت مکانیکال |  | 3263695452.4518 | 6.2.2 | 0.15% |  | 0% | 0%
| ارایه نقشه های ازبیلت CIVIL |  | 3263695452.4518 | 6.2.3 | 0.15% |  | 0% | 0%
| راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور |  | 979108635.7356 | 6.3.1 | 0.045% |  | 0% | 0%
| آموزش |  | 1653605695.9089 | 6.4.1 | 0.076% |  | 0% | 0%

## PMS
| پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد شماره قرارداد: PKPS-P2-C2-0410 | [17 empty] | 2026-06-23 |  | RJ
| Progress Measurement System (PMS) | [17 empty] | AN | IFI | AP
| WBS | Task Name | Document No. | Duration | Start | Finish | W.F total | Volume |  |  | Cumulative : |  | 1405/02/31 | This Period |  | Last Period : | 1404/10/21
[8 empty] | Total | Unit | Done | Plan% | Actual% | Var.% | Plan% | Actual% | Plan% | Actual% | Var.%
2 | 0 | پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگا واتی زارچ یزد |  | 240 روز | 1404/10/21 | 1405/6/21 | 10000 |  |  |  | 36.76% | 17.61% | -19.15% | 36.76% | 17.61%
3 | 1 | شروع |  | 0 روز | 1404/10/21 | 1404/10/21 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
4 | 2 | مایلستون های کلیدی |  | 223 روز | 1404/10/23 | 1405/6/7 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 2.1 | دریافت سایر اطلاعات مقدماتی از کارفرما (آزمایش شیمیایی خاک، تست کشش پایه ها و…) |  | 0 روز | 1404/10/23 | 1404/10/23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
6 | 2.2 | واریز اولین پیش پرداخت بخش مهندسی |  | 0 روز | 1404/11/13 | 1404/11/13 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
7 | 2.3 | دریافت مطالعات ژئوتکنیک |  | 0 روز | 1404/10/23 | 1404/10/23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
8 | 2.4 | تحویل زمین |  | 0 روز | 1404/11/6 | 1404/11/6 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
9 | 2.5 | تاییدیه تجهیزات (پنل، اینورتر و MV Station( |  | 0 روز | 1404/11/4 | 1404/11/4 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
10 | 2.6 | اتمام طراحی و اخذ تاییدیه |  | 0 روز | 1405/1/31 | 1405/1/31 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
11 | 2.7 | اتمام استعلام قیمتی و سفارش گذاری خرید خارجی |  | 0 روز | 1404/12/8 | 1404/12/8 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
12 | 2.8 | اتمام تامین و تحویل خرید خارجی در سایت پروژه |  | 0 روز | 1405/4/30 | 1405/4/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | 2.9 | اتمام تجهیز کارگاه |  | 0 روز | 1405/1/28 | 1405/1/28 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
14 | 2.1 | اتمام نصب سازه |  | 0 روز | 1405/4/28 | 1405/4/28 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | 2.11 | اتمام نصب پنل |  | 0 روز | 1405/5/30 | 1405/5/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 2.12 | اتمام ساختمان مانیتورینگ |  | 0 روز | 1405/6/7 | 1405/6/7 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | 2.13 | اتمام نصب MV Staion |  | 0 روز | 1405/5/22 | 1405/5/22 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | 2.14 | اتمام نصب اینورتر |  | 0 روز | 1405/5/7 | 1405/5/7 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | 2.15 | تست پست بالادست |  | 0 روز | 1405/6/6 | 1405/6/6 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | 3 | مهندسی |  | 236 روز | 1404/10/24 | 1405/6/20 | 200 |  |  |  | 74.17% | 25.27% | -48.9% | 74.17% | 25.27%
| 3.1 | Electrical |  |  |  |  | 73.335 |  |  |  | 79.14% | 26.01% | -53.14%
| 3.2.2.1 | Solar Panel Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0001 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.2.2 | Inverter Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0002 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.2.3 | MV Station Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0003 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.2.4 | DC Connection (MC4) Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0004 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.2.5 | DC Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0005 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.2.6 | LV Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0006 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.7 | MV Cable Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0007 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.8 | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0008 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.2.2.9 | Earthing and Lightning Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0009 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.10 | Auxiliary Transformer Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0013 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.11 | UPS and Battery Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0015 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.12 | Diesel Generator Technical Specification | 410-BE-EL-SPC-0016 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.5 | General Single Line Diagram (GSLD) | 410-BE-EL-DRW-0020 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.2.4 | General Layout | 410-BE-EL-DRW-0021 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.4.2 | PV System Calculation Study (String Size, Optimum Tilt and Pitch) | 410-DE-EL-CAL-0022 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.3 | PVSYST Report | 410-BE-EL-REP-0023 |  |  |  | 0.91162 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.2.6 | Plant Detailed Report | 410-BE-EL-REP-0024 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.4.1 | Solar Module, Connector, Inverter and MV station MTO | 410-BE-EL-MTO-0025 |  |  |  | 0.91162 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.4.3 | Strings Connection Diagram & Inverter Arrangement (DC Side) | 410-DE-EL-DRW-0026 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.4.4 | Module & Table Arrangement (DC Side) | 410-DE-EL-DRW-0027 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.4.5 | DC Cable Calculation | 410-DE-EL-CAL-0028 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.4.6 | DC Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0029 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.4.7 | LVAC Cable Calculation | 410-DE-EL-CAL-0030 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.4.8 | LV Cable Termination List and MTO | 410-DE-EL-LST-0031 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.9 | LV Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0032 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 90 | 100% | 90% | -10%
| 3.4.10 | MV Cable Calculations | 410-DE-EL-CAL-0033 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.4.11 | MV Cable List, Labeling Code and MTO | 410-DE-EL-MTO-0034 |  |  |  | 0.91162 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.4.12 | MV Cable Termination List and MTO | 410-DE-EL-LST-0035 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.13 | Electrical Cable Route and Section | 410-DE-EL-DRW-0036 |  |  |  | 1.1142 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.14 | Cable Trench Layout | 410-DE-EL-DRW-0037 |  |  |  | 1.1142 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.15 | Earthing System Calculation | 410-DE-EL-CAL-0038 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.4.16 | Earthing System Layout | 410-DE-EL-DRW-0039 |  |  |  | 1.1142 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.4.17 | Lightning Protection Calculation | 410-DE-EL-CAL-0040 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.4.18 | Lightning Protection Layout | 410-DE-EL-DRW-0041 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.4.19 | Earthing and Lightning Protection MTO | 410-DE-EL-MTO-0042 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.20 | Protection Single Line Diagram (PSLD) | 410-DE-EL-DRW-0043 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.4.21 | CT and PT Calculations | 410-DE-EL-CAL-0044 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.22 | MV Switchgear Logic Diagram | 410-DE-EL-DRW-0045 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.23 | Trip Table | 410-DE-EL-REP-0046 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.24 | Alarm List | 410-DE-EL-LST-0047 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.25 | Indoor and Outdoor Electrical Plan & Details for Building | 410-DE-EL-DRW-0048 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.26 | MV Switchgear MTO | 410-DE-EL-MTO-0049 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.27 | Load List | 410-DE-EL-LST-0050 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.28 | LVAC Auxiliary Panel Single Line Diagram | 410-DE-EL-DRW-0051 |  |  |  | 1.0636 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.29 | UPS Calculation | 410-DE-EL-CAL-0052 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.30 | AUX Equipment MTO (AUX Transformer, Diesel, UPS, Battery) | 410-DE-EL-MTO-0053 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.31 | Indoor and Outdoor Lighting Calculation | 410-DE-EL-CAL-0058 |  |  |  | 1.3674 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.32 | Outdoor Lighting Pole Drawing | 410-DE-EL-DRW-0059 |  |  |  | 1.1649 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.33 | Outdoor Lighting Layout and Switchboard | 410-DE-EL-DRW-0060 |  |  |  | 1.1649 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.34 | Lighting System MTO | 410-DE-EL-MTO-0061 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.35 | Special Tools | 410-DE-EL-REP-0082 |  |  |  | 1.1142 | 100 | % | 60 | 0% | 60% | 60%
| 3.4.36 | MV Switchgear Schematic Diagram | 410-DE-EL-DRW-0128 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.37 | MV Switchgear Front View Drawing | 410-DE-EL-DRW-0129 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.1 | Solar Panel Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0146 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.1.2 | Inverter Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0147 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.2.1.3 | MV Station Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0148 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.2.1.4 | DC Connection (MC4) Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0149 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.1.5 | DC Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0150 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.2.1.6 | LV Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0151 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.7 | MV Cable Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0152 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.8 | MV Switchgear (CT, PT, Relay) Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0153 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.9 | Earthing and Lightning Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0154 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.2.1.10 | Auxiliary Transformer Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0155 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.11 | UPS and Battery Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0156 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.12 | Diesel Generator Datasheet | 410-BE-EL-DSH-0157 |  |  |  | 0.10129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.38 | Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel | 410-DE-EL-MRE-0168 |  |  |  | 2.2791 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.39 | Material Requisition for Auxiliary Transformer | 410-DE-EL-MRE-0169 |  |  |  | 2.2791 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.40 | Material Requisition for PCC | 410-DE-EL-MRE-0170 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.41 | Material Requisition for MV Switchgear (CT, PT, Relay) | 410-DE-EL-MRE-0171 |  |  |  | 4.5581 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.42 | Material Requisition for AC Cable | 410-DE-EL-MRE-0172 |  |  |  | 1.7726 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.43 | Material Requisition for DC Cable | 410-DE-EL-MRE-0173 |  |  |  | 1.7726 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.44 | Material Requisition for Earthing and Lightning | 410-DE-EL-MRE-0174 |  |  |  | 2.2791 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.45 | Material Requisition for DC Connection (MC4) | 410-DE-EL-MRE-0175 |  |  |  | 1.7726 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4.46 | Material Requisition for Lighting System | 410-DE-EL-MRE-0176 |  |  |  | 2.2791 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.47 | Material Requisition for UPS and Battery | 410-DE-EL-MRE-0177 |  |  |  | 2.2791 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.4.48 | Material Requisition for Diesel Generator | 410-BE-EL-MRE-0186 |  |  |  | 2.0258 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Civil |  |  |  |  | 57.2803 |  |  |  | 100% | 37.94% | -62.06%
| 3.3.1 | Topography of Field | 410-DE-CV-REP-0087 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.3.2 | Geotechnical Test Report | 410-DE-CV-REP-0088 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 90 | 100% | 90% | -10%
| 3.3.3 | Ramming and Pull-Out Test Report | 410-DE-CV-REP-0089 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 90 | 100% | 90% | -10%
| 3.3.4 | Hydrology Study Report | 410-DE-CV-REP-0090 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.5 | Site Fence Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0091 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.3.6 | Logistic Area | 410-DE-CV-DRW-0092 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.7 | Buildings Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0093 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Swichgear Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0187 |  |  |  | 0.5571 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Control Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0188 |  |  |  | 0.5571 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Guard Building Foundation & Structure Calculation | 410-DE-CV-CAL-0189 |  |  |  | 0.5571 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.8 | Buildings Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0094 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Swichgear Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0190 |  |  |  | 0.45581 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Control Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0191 |  |  |  | 0.45581 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Guard Building Foundation & Structure Drawing | 410-DE-CV-DRW-0192 |  |  |  | 0.45581 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.9 | Parking Foundation & Structure Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0098 |  |  |  | 1.3168 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.10 | Power Plant Entrance Gate Drawing | 410-DE-CV-DRW-0099 |  |  |  | 1.3168 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.11 | Parking Architectural Drawing | 410-DE-CV-DRW-0100 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.12 | Landscaping Layout | 410-DE-CV-DRW-0101 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.13 | Buildings Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0102 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | Swichgear Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0193 |  |  |  | 0.50646 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| New | Control Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0194 |  |  |  | 0.50646 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| New | Guard Building Architectural Detail drawing | 410-DE-CV-DRW-0195 |  |  |  | 0.50646 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.14 | Fence MTO | 410-DE-CV-MTO-0103 |  |  |  | 1.2661 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.15 | Site Grading and Leveling | 410-DE-CV-DRW-0104 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.16 | Drainage For Insite of Plant & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0105 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.3.17 | Flood Managmant For Outsite of Plant & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0106 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.3.18 | Internal Road Layout & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0107 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.19 | Access Road Layout & Implementation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0108 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.20 | MV Station Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0109 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.21 | MV Station Foundation Drawings | 410-DE-CV-DRW-0110 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.22 | Auxiliary Transformer Foundation Detail Drawings | 410-DE-CV-DRW-0111 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.23 | Calculation Report for Structure | 410-DE-CV-CAL-0112 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.24 | Structure Detail Drawings | 410-DE-CV-DRW-0113 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3.25 | PV Structure Ramming Location Details Drawing (Stacking) | 410-DE-CV-DRW-0114 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.26 | Solar Module Structure MTO | 410-DE-CV-MTO-0115 |  |  |  | 1.2661 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.27 | Table UTM Point | 410-DE-CV-DRW-0116 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.28 | Structure, Entrance Gate and Foundation of Building MTO | 410-DE-CV-MTO-0117 |  |  |  | 1.2661 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.29 | System Drainage Calculation | 410-DE-CV-CAL-0130 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.3.30 | Lighting Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0131 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.31 | Lightning Foundation Calculation | 410-DE-CV-CAL-0132 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.32 | Lightning Foundation Drawing | 410-DE-CV-DRW-0133 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.33 | Lighting and CCTV Pole Calculation | 410-DE-CV-CAL-0134 |  |  |  | 1.8232 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.34 | Septic Tank Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0135 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.35 | Water Tank Foundation Detail Drawing | 410-DE-CV-DRW-0136 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.3.36 | Calculation for Fence | 410-DE-CV-CAL-0137 |  |  |  | 1.4181 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.3.37 | Material Requisition for Fence | 410-DE-CV-MRE-0167 |  |  |  | 3.5452 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.3 | Quality |  |  |  |  | 29.3745 |  |  |  | 5% | 9% | 4%
| 3.8.1 | Solar Panel Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0073 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.2 | Inverter Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0074 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.3 | MV Station Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0075 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 90 | 0% | 90% | 90%
| 3.8.4 | UPS Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0076 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.5 | AUX Transformer Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0077 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.6 | Diesel Generator Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0078 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.7 | Weather Station Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0079 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.8 | Solar Structure Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0080 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.8.9 | SCADA and Monitoring System Installation Manual & Operation & Maintenance | 410-DE-QA-REP-0081 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.10 | Project O&M General Instructions | 410-DE-QA-REP-0083 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.11 | Test Report of Solar Structure | 410-DE-QA-REP-0118 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 90 | 0% | 90% | 90%
| 3.8.12 | Test Reports for PV Modules | 410-DE-QA-REP-0119 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.13 | Test Reports for Inverter | 410-DE-QA-REP-0120 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.14 | Test Reports for MV Sation | 410-DE-QA-REP-0121 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.15 | Test Reports for AC and DC Cables | 410-DE-QA-REP-0122 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| New | Test Reports for AC Cables | 410-DE-QA-REP-0196 |  |  |  | 0.73436 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| New | Test Reports for DC Cables | 410-DE-QA-REP-0197 |  |  |  | 0.73436 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.16 | Test Reports for Diesel Generators | 410-DE-QA-REP-0123 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.17 | Test Reports for AUX Transformer | 410-DE-QA-REP-0124 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.18 | Test Reports for Earthing and Ligthtning | 410-DE-QA-REP-0125 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.19 | Test Reports for MV Switchgear (CT, PT, Relay, …) | 410-DE-QA-REP-0126 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.8.20 | Test Reports for UPS and Battery | 410-DE-QA-REP-0127 |  |  |  | 1.4687 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.4 | Telecom |  |  |  |  | 15.5482 |  |  |  | 76.55% | 12.31% | -64.23%
| 3.2.2.13 | Monitoring System Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0010 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 75 | 100% | 75% | -25%
| 3.2.2.14 | Data Logger Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0011 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.15 | Weather Station Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0012 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.2.2.16 | CCTV and NVR Technical Specification | 410-BE-TL-SPC-0014 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.7.1 | CCTV System Block Diagram | 410-DE-TL-DRW-0054 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.2 | CCTV System Arrangement & Layout | 410-DE-TL-DRW-0055 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.3 | CCTV Pole Detail Drawing, Switchboard, CAFU Details | 410-DE-TL-DRW-0056 |  |  |  | 1.1142 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.4 | CCTV System MTO | 410-DE-TL-MTO-0057 |  |  |  | 0.91162 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.5 | SCADA System I/O List | 410-DE-TL-LST-0063 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.6 | Monitoring System Overall Diagram | 410-DE-TL-DRW-0064 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.7 | Telecommunication and Monitoring System MTO | 410-DE-TL-MTO-0065 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.13 | Monitoring System Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0158 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.2.1.14 | Data Logger Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0159 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.15 | Weather Station Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0160 |  |  |  | 0.15194 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.16 | CCTV and NVR Datasheet | 410-BE-TL-DSH-0161 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.8 | Material Requisition forTelecommunication and Monitoring Cable | 410-DE-TL-MRE-0178 |  |  |  | 1.5194 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.7.9 | Material Requisition forFiber Optics | 410-BE-TL-MRE-0179 |  |  |  | 1.5194 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.7.10 | Material Requisition for CCTV and NVR | 410-DE-TL-MRE-0180 |  |  |  | 1.5194 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.7.11 | Material Requisition for Weather Station | 410-BE-TL-MRE-0185 |  |  |  | 1.5194 | 100 | % | 60 | 60% | 60% | 0%
| 3.5 | Mechanical |  |  |  |  | 11.4459 |  |  |  | 100% | 6.173% | -93.83%
| 3.2.2.17 | HVAC Technical Specification | 410-BE-ME-SPC-0017 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.18 | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Technical Specification | 410-BE-ME-SPC-0018 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.1 | Solar Panel Cleaning & Maintenance Procedures | 410-DE-ME-REP-0062 |  |  |  | 0.75969 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.5.2 | HVAC Equipment Calculation | 410-DE-ME-CAL-0066 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.3 | HVAC Equipment Layout for Building | 410-DE-ME-DRW-0067 |  |  |  | 0 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | HVAC Equipment Layout for Swichgear Building | 410-DE-ME-DRW-0198 |  |  |  | 0.33764 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | HVAC Equipment Layout for Control Building | 410-DE-ME-DRW-0199 |  |  |  | 0.33764 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| New | HVAC Equipment Layout for Guard Building | 410-DE-ME-DRW-0200 |  |  |  | 0.33764 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.4 | HVAC and Piping System MTO | 410-DE-ME-MTO-0068 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.5 | Mechanical Drawing (Water Supply and Sewage Systems) | 410-DE-ME-DRW-0095 |  |  |  | 1.0129 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.2.19 | Septic Tank Technical Specification | 410-DE-ME-SPC-0096 |  |  |  | 0.20258 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.2.2.20 | Water Tank Technical Specification | 410-DE-ME-SPC-0097 |  |  |  | 0.20258 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.17 | HVAC Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0162 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.18 | Piping Material, Plumbing Fittings, Pumps Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0163 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.19 | Septic Tank Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0164 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.2.1.20 | Water Tank Datasheet | 410-BE-ME-DSH-0165 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.6 | Material Requisition for Septic Tank | 410-BE-ME-MRE-0183 |  |  |  | 2.0258 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.5.7 | Material Requisition for Water Tank | 410-BE-ME-MRE-0184 |  |  |  | 2.0258 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.6 | Safety |  |  |  |  | 7.5462 |  |  |  | 65.77% | 14.19% | -51.58%
| 3.2.2.21 | Fire Alarm System Technical Specification | 410-BE-SF-SPC-0019 |  |  |  | 0.40517 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.6.1 | Fire Fighting Equipment Arrangement of MV Switchgear Buildings | 410-DE-SF-DRW-0069 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.6.2 | Outdoor Fire Fighting Equipment & Shelter Arrangement | 410-DE-SF-DRW-0070 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 45 | 100% | 45% | -55%
| 3.6.3 | Fire Alarm System Layout and Block Diagram | 410-DE-SF-DRW-0071 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.6.4 | Fire and Safety and F & G System MTO | 410-DE-SF-MTO-0072 |  |  |  | 0.96227 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.2.1.21 | Fire Alarm System Datasheet | 410-BE-SF-DSH-0166 |  |  |  | 0.25323 | 100 | % | 0 | 100% | 0% | -100%
| 3.6.5 | Material Requisition for Fire Alarm System | 410-DE-SF-MRE-0181 |  |  |  | 1.5194 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.6.6 | Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement | 410-DE-SF-MRE-0182 |  |  |  | 0.75969 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| New | HSE Plan | 410-DE-SF-REP-0201 |  |  |  | 0.75969 | 100 | % | 60 | 60% | 60% | 0%
| 3.7 | Project Management |  |  |  |  | 5.4697 |  |  |  | 67.59% | 62.04% | -5.556%
| 3.1.1 | Master Document List | 410-DE-PM-LST-0084 |  |  |  | 0.70904 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.1.2 | Time Schedule | 410-DE-PM-REP-0085 |  |  |  | 1.1649 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.1.3 | Cash Flow | 410-DE-PM-CAF-0086 |  |  |  | 0.75969 | 100 | % | 60 | 100% | 60% | -40%
| 3.1.4 | Monthly Report 410-M-001 | 410-DE-PM-REP-0138 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.1.5 | Monthly Report 410-M-002 | 410-DE-PM-REP-0139 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.1.6 | Monthly Report 410-M-003 | 410-DE-PM-REP-0140 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 100 | 100% | 100% | 0%
| 3.1.7 | Monthly Report 410-M-004 | 410-DE-PM-REP-0141 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.1.8 | Monthly Report 410-M-005 | 410-DE-PM-REP-0142 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.1.9 | Monthly Report 410-M-006 | 410-DE-PM-REP-0143 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.1.10 | Monthly Report 410-M-007 | 410-DE-PM-REP-0144 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
| 3.1.11 | Monthly Report 410-M-008 | 410-DE-PM-REP-0145 |  |  |  | 0.35452 | 100 | % | 0 | 0% | 0% | 0%
218 | 4 | تامین و حمل کالا تجهیزات |  | 195 روز | 1404/11/30 | 1405/6/15 | 7000 |  |  |  | 48.17% | 22.95% | -25.22% | 48.17% | 22.95%
219 | 4.1 | خرید و حمل داخلی |  | 178 روز | 1404/12/17 | 1405/6/15 | 4171.38 |  |  |  | 13.02% | 33.43% | 20.41% | 13.02% | 33.43%
220 | 4.1.1 | خرید مصالح و تجهیز کارگاه |  | 75 روز | 1404/12/17 | 1405/3/5 | 547.34 |  |  |  | 98.95% | 19.03% | -79.92% | 98.95% | 19.03%
221 | 4.1.1.1 | مصالح ساختمانی و ملزومات عمرانی |  | 30 روز | 1404/12/17 | 1405/1/22 | 408.17 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
222 | 4.1.1.2 | مصالح ،تجهیزات و ملزومات برقی ساختمان ها |  | 30 روز | 1405/2/7 | 1405/3/5 | 33.73 | PSR-Local |  |  | 83% | 0% | -83% | 83% | 0%
223 | 4.1.1.3 | تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 5 روز | 1405/1/10 | 1405/1/14 | 8.43 | PSR-Local |  |  | 100% | 85% | -15% | 100% | 85%
224 | 4.1.1.4 | کلیه تجهیزات و ملزومات اداری |  | 15 روز | 1404/12/17 | 1405/1/7 | 16.87 | PSR-Local |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
225 | 4.1.1.5 | سایر خرید تجهیز کارگاه |  | 15 روز | 1405/1/8 | 1405/1/22 | 80.14 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
226 | 4.1.2 | فنس پیرامونی |  | 20 روز | 1405/3/1 | 1405/3/20 | 185.53 |  |  |  | 0% | 21.2% | 21.2% | 0% | 21.2%
227 | 4.1.2.1 | سفارش گذاری فنس پیرامونی |  | 3 روز | 1405/3/1 | 1405/3/3 | 9.28 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
228 | 4.1.2.2 | ساخت و بازرسی فنس پیرامونی |  | 10 روز | 1405/3/4 | 1405/3/13 | 148.42 | PSR-Local |  |  | 0% | 20.25% | 20.25% | 0% | 20.25%
229 | 4.1.2.3 | حمل فنس پیرامونی |  | 7 روز | 1405/3/14 | 1405/3/20 | 27.83 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
230 | 4.1.3 | تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 28 روز | 1405/4/24 | 1405/5/20 | 489.62 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
231 | 4.1.3.1 | سفارش گذاری تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 1 روز | 1405/4/24 | 1405/4/24 | 24.48 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
232 | 4.1.3.2 | ساخت و بازرسی تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 20 روز | 1405/4/25 | 1405/5/13 | 391.7 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
233 | 4.1.3.3 | حمل تابلو های توزیع داخلی و روشنایی |  | 7 روز | 1405/5/14 | 1405/5/20 | 73.44 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
234 | 4.1.4 | ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 30 روز | 1405/4/23 | 1405/5/21 | 78.81 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
235 | 4.1.4.1 | سفارش گذاری ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 3 روز | 1405/4/23 | 1405/4/25 | 3.94 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
236 | 4.1.4.2 | ساخت و بازرسی ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 25 روز | 1405/4/26 | 1405/5/19 | 63.05 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
237 | 4.1.4.3 | حمل ترانسفورماتور های مصرف داخلی و دیزل ژنراتور |  | 7 روز | 1405/5/15 | 1405/5/21 | 11.82 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
238 | 4.1.5 | تابلوهای پست سوییچگیر |  | 80 روز | 1405/3/13 | 1405/5/30 | 244.81 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
239 | 4.1.5.1 | سفارش گذاری تابلوهای پست سوییچگیر |  | 5 روز | 1405/3/13 | 1405/3/17 | 12.24 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
240 | 4.1.5.2 | ساخت و بازرسی تابلوهای پست سوییچگیر |  | 60 روز | 1405/3/18 | 1405/5/15 | 195.85 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
241 | 4.1.5.3 | حمل تابلوهای پست سوییچگیر |  | 15 روز | 1405/5/16 | 1405/5/30 | 36.72 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
242 | 4.1.6 | ct& pt |  | 28 روز | 1405/5/4 | 1405/5/31 | 244.81 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
243 | 4.1.6.1 | سفارش گذاری ct& pt |  | 1 روز | 1405/5/4 | 1405/5/4 | 12.24 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
244 | 4.1.6.2 | ساخت و بازرسی ct& pt |  | 20 روز | 1405/5/5 | 1405/5/24 | 195.85 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
245 | 4.1.6.3 | حمل ct& pt |  | 7 روز | 1405/5/25 | 1405/5/31 | 36.72 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
246 | 4.1.7 | AC/LV و AC/MV کابل های |  | 50 روز | 1405/3/28 | 1405/5/15 | 768.4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
247 | 4.1.7.1 | AC/LV و AC/MV سفارش گذاری کابل های |  | 7 روز | 1405/3/28 | 1405/4/3 | 38.42 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
248 | 4.1.7.2 | AC/LV و AC/MV ساخت و بازرسی کابل های |  | 36 روز | 1405/4/4 | 1405/5/8 | 614.72 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
249 | 4.1.7.3 | AC/LV و AC/MV حمل کابل های |  | 10 روز | 1405/5/6 | 1405/5/15 | 115.26 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
250 | 4.1.8 | DC کابل های |  | 20 روز | 1405/4/14 | 1405/5/2 | 372.24 |  |  |  | 0% | 95.5% | 95.5% | 0% | 95.5%
251 | 4.1.8.1 | DC سفارش گذاری کابل های |  | 3 روز | 1405/4/14 | 1405/4/16 | 18.61 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
252 | 4.1.8.2 | DC ساخت و بازرسی کابل های |  | 10 روز | 1405/4/17 | 1405/4/26 | 297.79 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
253 | 4.1.8.3 | DC حمل کابل های |  | 7 روز | 1405/4/27 | 1405/5/2 | 55.84 | PSR-Local |  |  | 0% | 70% | 70% | 0% | 70%
254 | 4.1.9 | کابل های ارتباطی |  | 20 روز | 1405/5/11 | 1405/5/30 | 91.84 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
255 | 4.1.9.1 | سفارش گذاری کابل های ارتباطی |  | 3 روز | 1405/5/11 | 1405/5/13 | 4.59 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
256 | 4.1.9.2 | ساخت و بازرسی کابل های ارتباطی |  | 10 روز | 1405/5/14 | 1405/5/23 | 73.47 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
257 | 4.1.9.3 | حمل کابل های ارتباطی |  | 7 روز | 1405/5/24 | 1405/5/30 | 13.78 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
258 | 4.1.10 | Fiber Optics (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 50 روز | 1405/4/7 | 1405/5/25 | 91.84 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
259 | 4.1.10.1 | Fiber Optics سفارش گذاری (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 10 روز | 1405/4/7 | 1405/4/16 | 4.59 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
260 | 4.1.10.2 | Fiber Optics ساخت و بازرسی (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 30 روز | 1405/4/17 | 1405/5/15 | 73.47 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
261 | 4.1.10.3 | Fiber Optics حمل (انتقال دیتا داخلی نیروگاه) |  | 10 روز | 1405/5/16 | 1405/5/25 | 13.78 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
262 | 4.1.11 | کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 42 روز | 1405/4/5 | 1405/5/15 | 209.62 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
263 | 4.1.11.1 | سفارش گذاری کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 5 روز | 1405/4/5 | 1405/4/9 | 10.48 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
264 | 4.1.11.2 | ساخت و بازرسی کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 30 روز | 1405/4/10 | 1405/5/8 | 167.7 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
265 | 4.1.11.3 | حمل کابل سیستم زمین و تجهیزات جانبی (ارت) |  | 7 روز | 1405/5/9 | 1405/5/15 | 31.44 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
266 | 4.1.12 | MC4 |  | 32 روز | 1405/4/15 | 1405/5/15 | 440.21 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
267 | 4.1.12.1 | MC4 سفارش گذاری |  | 5 روز | 1405/4/15 | 1405/4/19 | 22.01 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
268 | 4.1.12.2 | MC4 ساخت و بازرسی |  | 20 روز | 1405/4/20 | 1405/5/8 | 352.17 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
269 | 4.1.12.3 | MC4 حمل |  | 7 روز | 1405/5/9 | 1405/5/15 | 66.03 | PSR-Local |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
270 | 4.1.13 | و تجهیزات جانبیCCTV سیستم |  | 52 روز | 1405/3/24 | 1405/5/13 | 284.53 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
271 | 4.1.13.1 | و تجهیزات جانبیCCTV سفارش گذاری سیستم |  | 7 روز | 1405/3/24 | 1405/3/30 | 14.23 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
272 | 4.1.13.2 | و تجهیزات جانبیCCTV ساخت و بازرسی سیستم |  | 35 روز | 1405/3/31 | 1405/5/3 | 227.62 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
273 | 4.1.13.3 | و تجهیزات جانبیCCTV حمل سیستم |  | 10 روز | 1405/5/4 | 1405/5/13 | 42.68 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
274 | 4.1.14 | تجهیزات سیستم روشنایی |  | 55 روز | 1405/3/25 | 1405/5/17 | 38.48 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
275 | 4.1.14.1 | سفارش گذاری تجهیزات سیستم روشنایی |  | 5 روز | 1405/3/25 | 1405/3/29 | 1.92 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
276 | 4.1.14.2 | ساخت و بازرسی تجهیزات سیستم روشنایی |  | 40 روز | 1405/3/30 | 1405/5/7 | 30.79 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
277 | 4.1.14.3 | حمل تجهیزات سیستم روشنایی |  | 10 روز | 1405/5/8 | 1405/5/17 | 5.77 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
278 | 4.1.15 | UPS سیستم |  | 84 روز | 1405/2/25 | 1405/5/15 | 39.87 |  |  |  | 3.49% | 0% | -3.49% | 3.49% | 0%
279 | 4.1.15.1 | UPS سفارش گذاری سیستم |  | 10 روز | 1405/2/25 | 1405/3/3 | 1.99 | PSR-Local |  |  | 70% | 0% | -70% | 70% | 0%
280 | 4.1.15.2 | UPS خرید سیستم |  | 20 روز | 1405/3/4 | 1405/3/23 | 31.9 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
281 | 4.1.15.3 | UPS حمل سیستم |  | 7 روز | 1405/5/9 | 1405/5/15 | 5.98 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
282 | 4.1.16 | سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 16 روز | 1405/5/15 | 1405/5/30 | 5.86 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
283 | 4.1.16.1 | سفارش گذاری سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 2 روز | 1405/5/15 | 1405/5/16 | 0.29 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
284 | 4.1.16.2 | ساخت و بازرسی سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 7 روز | 1405/5/17 | 1405/5/23 | 4.69 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
285 | 4.1.16.3 | حمل سیستم اعلان حریق و تجهیزات جانبی |  | 7 روز | 1405/5/24 | 1405/5/30 | 0.88 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
286 | 4.1.17 | سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 20 روز | 1405/5/1 | 1405/5/20 | 17.6 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
287 | 4.1.17.1 | سفارش گذاری سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 3 روز | 1405/5/1 | 1405/5/3 | 0.88 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
288 | 4.1.17.2 | ساخت و بازرسی سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 10 روز | 1405/5/4 | 1405/5/13 | 14.08 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
289 | 4.1.17.3 | حمل سیستم اطفا حریق و تجهیزات جانبی |  | 7 روز | 1405/5/14 | 1405/5/20 | 2.64 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
290 | 4.1.18 | ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 20 روز | 1405/3/8 | 1405/3/27 | 7.92 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
291 | 4.1.18.1 | سفارش گذاری ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 3 روز | 1405/3/8 | 1405/3/10 | 0.4 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
292 | 4.1.18.2 | ساخت و بازرسی ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 10 روز | 1405/3/11 | 1405/3/20 | 6.33 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
293 | 4.1.18.3 | حمل ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 7 روز | 1405/3/21 | 1405/3/27 | 1.19 | PSR-Local |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
294 | 4.1.19 | لوازم یدکی |  | 75 روز | 1405/4/3 | 1405/6/15 | 12.05 |  |  |  | 0% | 1% | 1% | 0% | 1%
295 | 4.1.19.1 | لوازم یدکی |  | 75 روز | 1405/4/3 | 1405/6/15 | 12.05 | PSR-Local |  |  | 0% | 1% | 1% | 0% | 1%
296 | 4.2 | خرید خارجی، حمل بین المللی و ترخیص |  | 148 روز | 1404/11/30 | 1405/4/30 | 2828.62 |  |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
297 | 4.2.1 | خرید سازه های نگهدارنده پنل ها و اینورترها |  | 82 روز | 1404/12/4 | 1405/2/30 | 2828.62 |  |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
298 | 4.2.1.1 | استعلام قیمت و سفارش گذاری سازه های نگهدارنده |  | 5 روز | 1404/12/4 | 1404/12/8 | 424.29 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
299 | 4.2.1.2 | ساخت سازه های نگهدارنده و بازرسی قبل حمل |  | 20 روز | 1404/12/9 | 1404/12/28 | 1272.88 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
300 | 4.2.1.3 | حمل خارجی سازه های نگهدارنده |  | 35 روز | 1405/1/5 | 1405/2/8 | 282.86 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
301 | 4.2.1.4 | ترخیص سازه های نگهدارنده |  | 15 روز | 1405/2/9 | 1405/2/23 | 141.43 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
302 | 4.2.1.5 | حمل داخلی سازه های نگهدارنده و تحویل در سایت |  | 7 روز | 1405/2/24 | 1405/2/30 | 707.16 | PSR-Local |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
303 | 4.2.2 | خرید پنل های خورشیدی |  | 105 روز | 1404/11/30 | 1405/3/18 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
304 | 4.2.2.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش پنل های خورشیدی |  | 5 روز | 1404/11/30 | 1404/12/4 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
305 | 4.2.2.2 | ساخت پنل های خورشیدی و بازرسی قبل حمل |  | 30 روز | 1404/12/9 | 1405/1/14 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
306 | 4.2.2.3 | حمل خارجی پنل های خورشیدی |  | 45 روز | 1405/1/15 | 1405/2/28 | 0 |  |  |  | 100% | 60% | -40% | 100% | 60%
307 | 4.2.2.4 | ترخیص پنل های خورشیدی |  | 14 روز | 1405/2/29 | 1405/3/11 | 0 |  |  |  | 21% | 0% | -21% | 21% | 0%
308 | 4.2.2.5 | حمل داخلی پنل های خورشیدی و تحویل در سایت |  | 7 روز | 1405/3/12 | 1405/3/18 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
309 | 4.2.3 | خرید اینورترهای خورشیدی |  | 148 روز | 1404/11/30 | 1405/4/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
310 | 4.2.3.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش اینورترهای خورشیدی |  | 7 روز | 1404/11/30 | 1404/12/6 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
311 | 4.2.3.2 | ساخت اینورترهای خورشیدی و بازرسی قبل حمل |  | 73 روز | 1404/12/9 | 1405/2/26 | 0 |  |  |  | 100% | 95% | -5% | 100% | 95%
312 | 4.2.3.3 | حمل خارجی اینورترهای خورشیدی |  | 45 روز | 1405/2/27 | 1405/4/9 | 0 |  |  |  | 11% | 0% | -11% | 11% | 0%
313 | 4.2.3.4 | ترخیص اینورترهای خورشیدی |  | 14 روز | 1405/4/10 | 1405/4/23 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
314 | 4.2.3.5 | حمل داخلی اینورترهای خورشیدی و تحویل در سایت |  | 7 روز | 1405/4/24 | 1405/4/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
315 | 4.2.4 | خرید MV Station |  | 148 روز | 1404/11/30 | 1405/4/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
316 | 4.2.4.1 | استعلام قیمت و ثبت سفارش MV Station |  | 7 روز | 1404/11/30 | 1404/12/6 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
317 | 4.2.4.2 | ساخت MV Station و بازرسی قبل حمل |  | 73 روز | 1404/12/9 | 1405/2/26 | 0 |  |  |  | 100% | 30% | -70% | 100% | 30%
318 | 4.2.4.3 | حمل خارجی MV Station |  | 45 روز | 1405/2/27 | 1405/4/9 | 0 |  |  |  | 11% | 0% | -11% | 11% | 0%
319 | 4.2.4.4 | ترخیص MV Station |  | 14 روز | 1405/4/10 | 1405/4/23 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
320 | 4.2.4.5 | حمل داخلی MV Station و تحویل در سایت |  | 7 روز | 1405/4/24 | 1405/4/30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
321 | 5 | عملیات اجرایی |  | 154 روز | 1405/1/15 | 1405/6/13 | 2612 |  |  |  | 5.98% | 3.998% | -1.982% | 5.98% | 3.998%
322 | 5.1 | تجهیز کارگاه |  | 14 روز | 1405/1/15 | 1405/1/28 | 22.32 |  |  |  | 100% | 98.15% | -1.849% | 100% | 98.15%
323 | 5.1.1 | عملیات اجرایی |  | 14 روز | 1405/1/15 | 1405/1/28 | 21.42 |  |  |  | 100% | 98.15% | -1.849% | 100% | 98.15%
324 | 5.1.1.1 | تانک سپتیک و دو مخزن 10 هزار لیتری سه لایه |  | 6 روز | 1405/1/15 | 1405/1/20 | 2.64 |  |  |  | 100% | 85% | -15% | 100% | 85%
|  | باراندازی ، زیرسازی و نصب مخازن 10 هزار لیتری |  |  |  |  | 2.244 | 2 | عدد | 2 | 100% | 100%
|  | باراندازی ، زیرسازی و نصب مخزن سپتیک |  |  |  |  | 0.396 | 1 | عدد |  | 100% | 0%
325 | 5.1.1.2 | کانکس نگهبانی |  | 3 روز | 1405/1/21 | 1405/1/23 | 18.68 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | باراندازی ، اجرای فونداسیون و نصب کانکس نگهبانی |  |  |  |  | 18.68 | 1 | عدد | 1 | 100% | 100%
326 | 5.1.1.3 | تجهیز کارگاه دستگاه نظارت و کارفرما |  | 5 روز | 1405/1/24 | 1405/1/28 | 0.1 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | اجرای تجهیز کارگاه دستگاه نظارت و کارفرما |  |  |  |  | 0.1 | 1 | ست | 1 | 100% | 100%
| 5.1.1.3 | تجهیز کارگاه پیمانکار |  | 5 روز | 1405/1/24 | 1405/1/28 | 0.9 |  |  |  | 100% | 100%
|  | تسطیح و شن ریزی محوطه تجهیز کارگاه |  |  |  |  | 0.03704 | 1400 | متر مربع | 1400 | 100% | 100%
|  | استقرار کانکس تیم مهندسی و اجرایی |  |  |  |  | 0.03704 | 2 | عدد | 2 | 100% | 100%
|  | اجرای سرویس بهداشتی |  |  |  |  | 0.03704 | 2 | عدد | 2 | 100% | 100%
|  | تامین خودرو |  |  |  |  | 0.60368 | 1 | عدد | 1 | 100% | 100%
|  | استقرار ملزومات اداری و پشتیبانی |  |  |  |  | 0.03704 | 1 | ست | 1 | 100% | 100%
|  | استقرار تجهیزات آشپزخانه |  |  |  |  | 0.03704 | 1 | ست | 1 | 100% | 100%
|  | استقرار سیستم سرمایش و گرمایش کانکس ها |  |  |  |  | 0.03704 | 5 | عدد | 5 | 100% | 100%
|  | تامین آب شرب |  |  |  |  | 0.03704 | 1 | عدد | 1 | 100% | 100%
|  | تامین موتور برق |  |  |  |  | 0.03704 | 4 | عدد | 4 | 100% | 100%
327 | 5.2 | اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی |  | 8 روز | 1405/1/21 | 1405/1/28 | 73.06 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی | 0 | 8 روز | 1405/1/21 | 1405/1/28 | 73.06 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  | اجرای جاده دسترسی تا جاده اصلی | 0 | 8 روز | 1405/1/21 | 1405/1/28 | 73.06 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
328 | 5.2.1 | زیرسازی |  | 6 روز | 1405/1/21 | 1405/1/26 | 36.53 | 1.5 | کیلومتر | 1.5 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
329 | 5.2.2 | شن ریزی |  | 2 روز | 1405/1/27 | 1405/1/28 | 36.53 | 1.5 | کیلومتر | 1.5 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
330 | 5.3 | عملیات عمرانی |  | 131 روز | 1405/2/1 | 1405/6/7 | 240.88 |  |  |  | 7.35% | 3.929% | -3.421% | 7.35% | 3.929%
331 | 5.3.1 | عملیات دسترسی و آماده سازی سایت |  | 128 روز | 1405/2/1 | 1405/6/4 | 17.6 |  |  |  | 55% | 23.77% | -31.23% | 55% | 23.77%
332 | 5.3.1.1 | تسطیح و تحکیم زمین |  | 20 روز | 1405/2/1 | 1405/2/20 | 9.68 |  |  |  | 100% | 43.21% | -56.79% | 100% | 43.21%
|  | پاکسازی زمین از نخاله و گیاهان |  |  |  |  | 3.2267 | 280000 | متر مربع | 121000 | 100% | 43.21% | -56.79% | 100% | 43.21%
|  | خاکبرداری |  |  |  |  | 3.2267 | 280000 | متر مربع | 121000 | 100% | 43.21% | -56.79% | 100% | 43.21%
|  | تسطیح و رگلاژ نهایی |  |  |  |  | 3.2267 | 280000 | متر مربع | 121000 | 100% | 43.21% | -56.79% | 100% | 43.21%
333 | 5.3.1.2 | اجرای گیت ورودی |  | 15 روز | 1405/5/14 | 1405/5/28 | 4.4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای ستون های دوطرفه |  |  |  |  | 2.2 | 2 | عدد |  |  | 0%
|  | اجرای گیت |  |  |  |  | 2.2 | 1 | ست |  |  | 0%
334 | 5.3.1.3 | احداث پارکینگ مسقف |  | 7 روز | 1405/5/29 | 1405/6/4 | 3.52 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای سازه پارکینگ |  |  |  |  | 1.76 | 1 | عدد |  |  | 0%
|  | اجرای سقف پارکینگ |  |  |  |  | 1.76 | 1 | عدد |  |  | 0%
335 | 5.3.2 | اجرای سیستم زهکشی |  | 40 روز | 1405/3/7 | 1405/4/15 | 38.73 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
336 | 5.3.2.1 | اجرای سیستم زهکشی |  | 40 روز | 1405/3/7 | 1405/4/15 | 38.73 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | زهکشی و کنترل آبهای سطحی |  |  |  |  | 38.73 | 3000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
337 | 5.3.3 | اجرای فنس پیرامونی |  | 55 روز | 1405/3/1 | 1405/4/24 | 63.37 |  |  |  | 0% | 8.332% | 8.332% | 0% | 8.332%
338 | 5.3.3.1 | زیرسازی پایه های فنس |  | 24 روز | 1405/3/1 | 1405/3/24 | 5.28 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
|  | نقشه برداری و تعیین خطوط مبنا |  |  |  |  | 1.76 | 850 | عدد | 850 |  | 100%
|  | تسطیح و زیرسازی پایه های فنس |  |  |  |  | 1.76 | 850 | عدد | 850 |  | 100%
|  | چاله کنی پایه ها |  |  |  |  | 1.76 | 850 | عدد | 850 |  | 100%
339 | 5.3.3.2 | اجرای فنس |  | 35 روز | 1405/3/21 | 1405/4/24 | 58.09 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای فونداسیون و نصب پایه ها |  |  |  |  | 19.3633 | 850 | عدد
|  | نصب فنس و متعلقات |  |  |  |  | 19.3633 | 4260 | متر مربع |  |  | 0%
|  | نصب سیم خاردار |  |  |  |  | 19.3633 | 4260 | متر مربع |  |  | 0%
340 | 5.3.4 | اجرای فونداسیون MV Station |  | 33 روز | 1405/4/14 | 1405/5/15 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
341 | 5.3.4.1 | گودبرداری فونداسیون |  | 3 روز | 1405/4/14 | 1405/4/16 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | گودبرداری |  |  |  |  | 0.5 | 50 | متر مکعب |  |  | 0%
|  | اجرای آرماتوربندی در صورت نیاز و قالب بندی |  |  |  |  | 0.5 | 2500 | کیلوگرم |  |  | 0%
342 | 5.3.4.2 | بتن ریزی فونداسیون |  | 30 روز | 1405/4/17 | 1405/5/15 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | بتن ریزی |  |  |  |  | 1 | 25 | متر مکعب |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
343 | 5.3.5 | ساختمان پست سوییچگیر |  | 123 روز | 1405/2/6 | 1405/6/4 | 47.84 |  |  |  | 12.93% | 0% | -12.93% | 12.93% | 0%
344 | 5.3.5.1 | اجرای فونداسیون ساختمان پست سوییچگیر |  | 28 روز | 1405/2/6 | 1405/3/2 | 6.65 |  |  |  | 93% | 0% | -93% | 93% | 0%
|  | گودبرداری |  |  |  |  | 2.2167 | 180 | متر مکعب |  |  | 0%
|  | آرماتوربندی و قالب بندی |  |  |  |  | 2.2167 | 5000 | کیلوگرم |  |  | 0%
|  | بتن ریزی |  |  |  |  | 2.2167 | 40 | متر مکعب |  |  | 0%
345 | 5.3.5.2 | سفت کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 60 روز | 1405/3/3 | 1405/4/31 | 19.96 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | دیوار چینی |  |  |  |  | 9.98 | 200 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای سقف |  |  |  |  | 9.98 | 100 | متر مربع |  |  | 0%
346 | 5.3.5.3 | اجرای تاسیسات ساختمان پست سوییچگیر |  | 10 روز | 1405/5/1 | 1405/5/10 | 4.44 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای تاسیسات مکانیکی |  |  |  |  | 2.22 | 1 | ست |  |  | 0%
|  | اجرای تاسیسات برقی |  |  |  |  | 2.22 | 1 | ست |  |  | 0%
347 | 5.3.5.4 | نازک کاری ساختمان پست سوییچگیر |  | 10 روز | 1405/5/11 | 1405/5/20 | 2.22 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تکمیل گچ کاری |  |  |  |  | 1.11 | 300 | متر مربع |  |  | 0%
|  | تکمیل سنگ کاری |  |  |  |  | 1.11 | 10 | متر مربع |  |  | 0%
348 | 5.3.5.5 | اجرای نمای ساختمان پست سوییچگیر |  | 10 روز | 1405/5/21 | 1405/5/30 | 11.09 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای نمای ضلع ورودی |  |  |  |  | 5.545 | 50 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای نمای ضلع فرعی |  |  |  |  | 5.545 | 90 | متر مربع |  |  | 0%
349 | 5.3.5.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 5 روز | 1405/5/31 | 1405/6/4 | 0.87 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اعلام حریق |  |  |  |  | 0.87 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
350 | 5.3.5.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان پست سوییچگیر |  | 5 روز | 1405/5/21 | 1405/5/25 | 2.61 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اطفاء حریق |  |  |  |  | 2.61 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
351 | 5.3.6 | ساختمان مانیتورینگ |  | 100 روز | 1405/3/1 | 1405/6/7 | 64.01 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
352 | 5.3.6.1 | اجرای فونداسیون ساختمان مانیتورینگ |  | 21 روز | 1405/3/1 | 1405/3/21 | 5.18 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | گودبرداری |  |  |  |  | 1.7267 | 60 | متر مکعب |  |  | 0%
|  | آرماتوربندی و قالب بندی |  |  |  |  | 1.7267 | 10000 | کیلوگرم |  |  | 0%
|  | بتن ریزی |  |  |  |  | 1.7267 | 50 | متر مکعب |  |  | 0%
353 | 5.3.6.2 | سفت کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 50 روز | 1405/3/22 | 1405/5/9 | 20.7 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | دیوار چینی |  |  |  |  | 10.35 | 180 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای سقف |  |  |  |  | 10.35 | 140 | متر مربع |  |  | 0%
354 | 5.3.6.3 | اجرای تاسیسات ساختمان مانیتورینگ |  | 10 روز | 1405/5/10 | 1405/5/19 | 15.53 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای تاسیسات مکانیکی |  |  |  |  | 7.765 | 1 | ست |  |  | 0%
|  | اجرای تاسیسات برقی |  |  |  |  | 7.765 | 1 | ست |  |  | 0%
355 | 5.3.6.4 | نازک کاری ساختمان مانیتورینگ |  | 10 روز | 1405/5/20 | 1405/5/29 | 5.18 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تکمیل گچ کاری |  |  |  |  | 2.59 | 300 | متر مربع |  |  | 0%
|  | تکمیل سنگ کاری |  |  |  |  | 2.59 | 10 | متر مربع |  |  | 0%
356 | 5.3.6.5 | اجرای نمای ساختمان مانیتورینگ |  | 9 روز | 1405/5/30 | 1405/6/7 | 5.18 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای نمای ضلع ورودی |  |  |  |  | 2.59 | 60 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای نمای ضلع فرعی |  |  |  |  | 2.59 | 180 | متر مربع |  |  | 0%
357 | 5.3.6.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 5 روز | 1405/5/31 | 1405/6/4 | 1.74 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اعلام حریق |  |  |  |  | 1.74 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
358 | 5.3.6.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان مانیتورینگ |  | 5 روز | 1405/5/21 | 1405/5/25 | 5.22 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اطفاء حریق |  |  |  |  | 5.22 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
359 | 5.3.6.8 | کلیه تجهیزات و ملزومات |  | 5 روز | 1405/5/2 | 1405/5/6 | 5.28 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصب تجهیزات و ملزومات نهایی |  |  |  |  | 5.28 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
360 | 5.3.7 | ساختمان نگهبانی |  | 114 روز | 1405/2/12 | 1405/6/1 | 7.33 |  |  |  | 25.24% | 0% | -25.24% | 25.24% | 0%
361 | 5.3.7.1 | اجرای فونداسیون ساختمان نگهبانی |  | 10 روز | 1405/2/12 | 1405/2/21 | 0.62 |  |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
|  | گودبرداری |  |  |  |  | 0.20667 | 20 | متر مکعب |  |  | 0%
|  | آرماتوربندی و قالب بندی |  |  |  |  | 0.20667 | 2000 | کیلوگرم |  |  | 0%
|  | بتن ریزی |  |  |  |  | 0.20667 | 10 | متر مکعب |  |  | 0%
362 | 5.3.7.2 | سفت کاری ساختمان نگهبانی |  | 20 روز | 1405/2/22 | 1405/3/10 | 2.46 |  |  |  | 50% | 0% | -50% | 50% | 0%
|  | دیوار چینی |  |  |  |  | 1.23 | 30 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای سقف |  |  |  |  | 1.23 | 15 | متر مربع |  |  | 0%
363 | 5.3.7.3 | اجرای تاسیسات ساختمان نگهبانی |  | 10 روز | 1405/3/11 | 1405/3/20 | 1.85 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای تاسیسات مکانیکی |  |  |  |  | 0.925 | 1 | ست |  |  | 0%
|  | اجرای تاسیسات برقی |  |  |  |  | 0.925 | 1 | ست |  |  | 0%
364 | 5.3.7.4 | نازک کاری ساختمان نگهبانی |  | 5 روز | 1405/3/21 | 1405/3/25 | 0.62 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تکمیل گچ کاری |  |  |  |  | 0.31 | 40 | متر مربع |  |  | 0%
|  | تکمیل سنگ کاری |  |  |  |  | 0.31 | 5 | متر مربع |  |  | 0%
365 | 5.3.7.5 | اجرای نمای ساختمان نگهبانی |  | 5 روز | 1405/3/26 | 1405/3/30 | 0.62 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | اجرای نمای ضلع ورودی |  |  |  |  | 0.31 | 18 | متر مربع |  |  | 0%
|  | اجرای نمای ضلع فرعی |  |  |  |  | 0.31 | 35 | متر مربع |  |  | 0%
366 | 5.3.7.6 | اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان نگهبانی |  | 2 روز | 1405/5/31 | 1405/6/1 | 0.29 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اعلام حریق |  |  |  |  | 0.29 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
367 | 5.3.7.7 | اجرای سیستم اطفا حریق ساختمان نگهبانی |  | 2 روز | 1405/5/21 | 1405/5/22 | 0.87 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصبیات سیستم اطفاء حریق |  |  |  |  | 0.87 | 1 | ست |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
368 | 5.4 | عملیات مکانیکال |  | 103 روز | 1405/2/21 | 1405/5/30 | 967.21 |  |  |  | 4.45% | 0% | -4.45% | 4.45% | 0%
369 | 5.4.1 | نقشه برداری پایه ها و میخ کوبی |  | 6 روز | 1405/2/21 | 1405/2/26 | 42.17 |  |  |  | 100% | 0% | -100% | 100% | 0%
|  | نقشه برداری موقعیت پایه ها |  |  |  |  | 12.17 | 14000 | نقطه |  |  | 0%
|  | اجرای میخ کوبی |  |  |  |  | 30 | 2000 | نقطه |  |  | 0%
370 | 5.4.2 | پایه کوبی |  | 46 روز | 1405/2/31 | 1405/4/14 | 42.84 |  |  |  | 2% | 0% | -2% | 2% | 0%
|  | اجرای پایه های پیرامونی |  |  |  |  | 21.42 | 2000 | عدد |  |  | 0%
|  | اجرای پایه های داخلی |  |  |  |  | 21.42 | 12000 | عدد |  |  | 0%
371 | 5.4.3 | نصب متعلقات استراکچرها |  | 56 روز | 1405/3/4 | 1405/4/28 | 441.1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصب متعلقات تکمیلی استراکچر پیرامونی |  |  |  |  | 220.55 | 109 | میز |  |  | 0%
|  | نصب متعلقات تکمیلی استراکچر داخلی |  |  |  |  | 220.55 | 400 | میز |  |  | 0%
372 | 5.4.4 | نصب پنل ها |  | 61 روز | 1405/4/1 | 1405/5/30 | 441.1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصب نهایی پنل های پیرامونی |  |  |  |  | 220.55 | 109 | میز |  |  | 0%
|  | نصب نهایی پنل های داخلی |  |  |  |  | 220.55 | 400 | میز |  |  | 0%
373 | 5.5 | عملیات الکتریکال |  | 60 روز | 1405/4/16 | 1405/6/13 | 1308.53 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | عملیات اجرایی الکتریکال | 0 | 60 روز | 1405/4/16 | 1405/6/13 | 1108.14 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
374 | 5.5.1 | اجرای ترانشه و کانال عبور فیبر نوری |  | 10 روز | 1405/4/16 | 1405/4/25 | 26.41 | 4000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
375 | 5.5.2 | نصب سازه اینورتر و وایرینگ اینورترهای سایت |  | 8 روز | 1405/4/31 | 1405/5/7 | 7.02 | 30 | عدد |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
376 | 5.5.3 | اجرای سیستم زمین نیروگاه |  | 15 روز | 1405/5/16 | 1405/5/30 | 290.7 | 5000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
377 | 5.5.4 | تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 5 روز | 1405/5/31 | 1405/6/4 | 58 | 6 | سلول |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
378 | 5.5.5 | تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 2 روز | 1405/6/1 | 1405/6/2 | 43.5 | 1 | سلول |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
379 | 5.5.6 | کلیه کابل های فشار ضعیف نیروگاهac |  | 15 روز | 1405/5/16 | 1405/5/30 | 266.42 | 35406 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
380 | 5.5.7 | کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac |  | 6 روز | 1405/5/16 | 1405/5/21 | 108.85 | 2520 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
381 | 5.5.8 | کابل dc |  | 34 روز | 1405/5/11 | 1405/6/13 | 135.72 | 82000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
382 | 5.5.9 | اجرای کابل های فیبر نوری |  | 3 روز | 1405/5/26 | 1405/5/28 | 6.25 | 4000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
383 | 5.5.10 | نصب ایستگاه هواشناسی و سنسورها |  | 3 روز | 1405/6/6 | 1405/6/8 | 1 | 7 | سنسور |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
384 | 5.5.11 | MV Station نصب |  | 2 روز | 1405/5/21 | 1405/5/22 | 1 | 3 | عدد |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
385 | 5.5.12 | اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست به جز فیبر نوری |  | 3 روز | 1405/6/3 | 1405/6/5 | 56.55 | 4000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
386 | 5.5.13 | نصب ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 1 روز | 1405/6/8 | 1405/6/8 | 36.25 | 1 | عدد |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
387 | 5.5.14 | نصب یو پی اس |  | 1 روز | 1405/5/31 | 1405/5/31 | 18.85 | 3 | پکیج |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
388 | 5.5.15 | سیستم حفاظت صاعقه |  | 2 روز | 1405/6/2 | 1405/6/3 | 29 | 4 | سیستم |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
389 | 5.5.16 | اجرای کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 2 روز | 1405/6/9 | 1405/6/10 | 22.62 | 4000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
390 | 5.5.17 | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 12 روز | 1405/5/22 | 1405/6/2 | 95.4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 12 روز | 1405/5/22 | 1405/6/2 | 95.4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
391 | 5.5.17.1 | نصب لدر |  | 3 روز | 1405/5/31 | 1405/6/2 | 23.85 | 100 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
392 | 5.5.17.2 | اجرای لوله پلی اتیلن و فلکسی |  | 5 روز | 1405/5/26 | 1405/5/30 | 23.85 | 4000 | متر |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
393 | 5.5.17.3 | اجرای سرسیم و کابل شو |  | 3 روز | 1405/5/31 | 1405/6/2 | 23.85 | 500 | عدد |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
394 | 5.5.17.4 | اجرای سر کابل |  | 2 روز | 1405/5/22 | 1405/5/23 | 23.85 | 27 | عدد |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
395 | 5.5.18 | نصب سیستم روشنایی |  | 22 روز | 1405/5/10 | 1405/5/31 | 35.7 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | نصب سیستم روشنایی |  | 22 روز | 1405/5/10 | 1405/5/31 | 35.7 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
396 | 5.5.18.1 | اجرای فونداسیون سیستم روشنایی |  | 8 روز | 1405/5/10 | 1405/5/17 | 17.6 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
397 | 5.5.18.2 | کابل کشی سیستم روشنایی |  | 5 روز | 1405/5/21 | 1405/5/25 | 12.67 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
398 | 5.5.18.3 | نصب پایه ها و چراغ ها |  | 6 روز | 1405/5/26 | 1405/5/31 | 5.43 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
399 | 5.5.19 | CCTV نصب سیستم |  | 14 روز | 1405/5/25 | 1405/6/7 | 69.29 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | CCTV نصب سیستم |  | 14 روز | 1405/5/25 | 1405/6/7 | 69.29 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
400 | 5.5.19.1 | اجرای فونداسیون دوربین |  | 5 روز | 1405/5/25 | 1405/5/29 | 17.46 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
401 | 5.5.19.2 | کابل کشی دوربین ها |  | 5 روز | 1405/5/30 | 1405/6/3 | 25.64 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
402 | 5.5.19.3 | نصب پایه ها و دوربین ها |  | 4 روز | 1405/6/4 | 1405/6/7 | 26.19 | 24 | پایه |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
403 | 6 | تست و تحویل |  | 31 روز | 1405/5/22 | 1405/6/21 | 188 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
404 | 6.1 | تست و راه اندازی نیروگاه |  | 27 روز | 1405/5/22 | 1405/6/17 | 130.9 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تست و راه اندازی نیروگاه | 0 | 27 روز | 1405/5/22 | 1405/6/17 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تست و راه اندازی نیروگاه | 0 | 27 روز | 1405/5/22 | 1405/6/17 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
405 | 6.1.1 | تست کلیه کابل های فشار ضعیف نیروگاهac |  | 2 روز | 1405/5/31 | 1405/6/1 | 34.06 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
406 | 6.1.2 | تست کلیه کابل های فشار متوسط نیروگاهac |  | 2 روز | 1405/5/22 | 1405/5/23 | 11.54 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
407 | 6.1.3 | تست کابل dc |  | 4 روز | 1405/6/14 | 1405/6/17 | 14.38 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
408 | 6.1.4 | تست تابلوهای فشار متوسط و کلیه متعلقات |  | 1 روز | 1405/6/5 | 1405/6/5 | 6.15 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
409 | 6.1.5 | تست کابل شبکه مورد نیازسیستم انتقال دیتا و اسکادا |  | 1 روز | 1405/5/29 | 1405/5/29 | 0.38 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
410 | 6.1.6 | تست سیستم زمین نیروگاه |  | 2 روز | 1405/5/31 | 1405/6/1 | 14.55 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
411 | 6.1.7 | تست کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی |  | 2 روز | 1405/6/3 | 1405/6/4 | 4.5 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
412 | 6.1.8 | تست تابلوهای فشار ضعیف و کلیه متعلقات |  | 2 روز | 1405/6/3 | 1405/6/4 | 2.31 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
413 | 6.1.9 | تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با پست بالادست |  | 1 روز | 1405/6/6 | 1405/6/6 | 6 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
414 | 6.1.10 | تست کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه انتقال دیتا و ارسال دیتا |  | 1 روز | 1405/6/11 | 1405/6/11 | 2.38 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
415 | 6.1.11 | تست یو پی اس |  | 1 روز | 1405/6/1 | 1405/6/1 | 0.8 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
416 | 6.1.12 | تست کلیه تجهیزات مربوط به دوربین |  | 2 روز | 1405/6/8 | 1405/6/9 | 15.38 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
417 | 6.1.13 | تست سیستم روشنایی |  | 1 روز | 1405/6/1 | 1405/6/1 | 1.92 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
418 | 6.1.14 | تست سیستم اعلام حریق |  | 1 روز | 1405/6/5 | 1405/6/5 | 0.31 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
419 | 6.1.15 | تست سیستم اطفا حریق |  | 1 روز | 1405/5/26 | 1405/5/26 | 0.92 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
420 | 6.1.16 | تست سیستم حفاظت صاعقه |  | 1 روز | 1405/6/4 | 1405/6/4 | 14.55 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
421 | 6.1.17 | تست ترانسفورماتور کمکی و دیزل |  | 1 روز | 1405/6/9 | 1405/6/9 | 0.77 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
422 | 6.2 | ارایه نقشه های ازبیلت |  | 22 روز | 1405/5/31 | 1405/6/21 | 45 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ارایه نقشه های ازبیلت | 0 | 22 روز | 1405/5/31 | 1405/6/21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ارایه نقشه های ازبیلت | 0 | 22 روز | 1405/5/31 | 1405/6/21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
423 | 6.2.1 | ارایه نقشه های ازبیلت الکتریکال |  | 4 روز | 1405/6/18 | 1405/6/21 | 15 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
424 | 6.2.2 | ارایه نقشه های ازبیلت مکانیکال |  | 14 روز | 1405/5/31 | 1405/6/13 | 15 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
425 | 6.2.3 | ارایه نقشه های ازبیلت civil |  | 12 روز | 1405/6/8 | 1405/6/19 | 15 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
426 | 6.3 | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور |  | 1 روز | 1405/6/18 | 1405/6/18 | 4.5 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور | 0 | 1 روز | 1405/6/18 | 1405/6/18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور | 0 | 1 روز | 1405/6/18 | 1405/6/18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
427 | 6.3.1 | راه اندازی، اتصال به شبکه و پلمپ کنتور |  | 1 روز | 1405/6/18 | 1405/6/18 | 4.5 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
428 | 6.4 | آموزش |  | 6 روز | 1405/6/16 | 1405/6/21 | 7.6 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | آموزش | 0 | 6 روز | 1405/6/16 | 1405/6/21 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | آموزش | 0 | 6 روز | 1405/6/16 | 1405/6/21 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
429 | 6.4.1 | آموزش |  | 6 روز | 1405/6/16 | 1405/6/21 | 7.6 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
430 | 6.5 | برچیدن کارگاه |  | 5 روز | 1405/6/17 | 1405/6/21 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | برچیدن کارگاه | 0 | 5 روز | 1405/6/17 | 1405/6/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | برچیدن کارگاه | 0 | 5 روز | 1405/6/17 | 1405/6/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
431 | 6.5.1 | برچیدن کارگاه |  | 5 روز | 1405/6/17 | 1405/6/21 | 0 | 100 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
432 | 7 | پایان |  | 0 روز | 1405/6/21 | 1405/6/21 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%