## Sheet1
درصد پیشرفت کل واقعی | 1405-02-29 | 1405-03-30 | پیشرفت طی یک ماه
مهندسی | 25.27% | 58.37% | 33.1%
خرید | 22.95% | 25.79% | 2.84%
ساخت | 3.83% | 3.91% | 0.08%
مجموع | 17.57% | 20.24% | 2.67%
وضعیت مدارک مهندسی | 1405-02-29 | 1405-03-30 | پیشرفت طی یک ماه
تعداد کل مدارک | 196 | 195
تعداد تولید شده | 73 | 134 | 61
تعداد تولید نشده | 123 | 61
تعداد تایید شده نهایی | 18 | 24 | 6
وضعیت خرید EPC | 1405-02-29 | 1405-03-30 | پیشرفت طی یک ماه
تعداد بسته های خرید | 20 | 29
تعداد بسته های PO شده | 4 | 7 | 3
تعداد بسته های ساخته شده | 3 | 7 | 4
تعداد بسته های تحویل سایت شده | 3 | 6 | 3
وضعیت خرید | 1405-02-29 | 1405-03-30 | پیشرفت طی یک ماه
Solar Panel | 28 کانتینر در سنگاپور است | 28 کانتینر به نام شرکت کاویان در راه است 19 عدد در جبل علی است | 28 عدد کانتینر در حال حمل شده است
Inverter | در حال ساخت | تکمیل ساخت و بازرسی نشده است | تکمیل ساخت
Mv Station | در حال ساخت | در حال ساخت | -
وضعیت اجرا | 1405-02-29 | 1405-03-30 | پیشرفت طی یک ماه
تجهیز کارگاه | 99.54% | 99.54% | 0%
اجرای جاده دسترسی | 100% | 100% | 0%
عملیات عمرانی | 2.03% | 2.82% | 0.79%
عملیات مکانیکال | 0% | 0% | 0%
عملیات الکتریکال | 0% | 0% | 0%
تست و تحویل | 3.83% | 0% | -3.83%
کل | 3.822% | 3.91% | 0.08751%