## Sheet1
توضیحات | نام فولدر ها | کدینگ فولدرها
مدارک پایه پروژه | Zarch Project Administration |  | 00 | 410
Project Charter – منشور پروژه سندی که پروژه را به صورت رسمی تعریف می‌کند؛ شامل اهداف پروژه، کارفرما، مدیر پروژه، محدوده کلی، بودجه اولیه و اختیارات. | Project Charter | 01 | 00 | 410
Project Execution Plan (PEP) – برنامه اجرای پروژه یکی از مهم‌ترین اسناد پروژه که توضیح می‌دهد پروژه چگونه اجرا خواهد شد؛ شامل روش مدیریت، برنامه‌ریزی، کنترل هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت اسناد و … . | Project Execution Plan (PEP) | 02 | 00 | 410
Project Organization Chart | Project Organization Chart | 03 | 00 | 410
Communication Plan – برنامه ارتباطات پروژه مشخص می‌کند چه اطلاعاتی، توسط چه کسی، برای چه کسی و در چه زمانی ارسال شود (جلسات، گزارش‌ها، مکاتبات). | Communication Plan | 04 | 00 | 410
Project Procedures | Project Procedures | 05 | 00 | 410
تمام قراردادها و الحاقیه‌ها | Contracts |  | 01 | 410
قرارداد اصلی (کارفرما با مدیریت پیمان) | Main Contract (Employer – MC) | 01 | 01 | 410
قراردادهای پیمانکاران جزء قراردادهایی که با پیمانکاران فرعی برای اجرای بخش‌های مختلف پروژه بسته می‌شود. | Subcontracts | 02 | 01 | 410
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های قرارداد تغییرات رسمی در مفاد قرارداد. | Contract Amendments / Addendums | 03 | 01 | 410
شرح کار توضیح دقیق کارهایی که باید در پروژه انجام شود. | Scope of Work | 04 | 01 | 410
فهرست مقادیر و جدول قیمت‌ها لیست آیتم‌های کاری پروژه همراه با مقدار و قیمت آن‌ها. | BOQ / Price Schedules | 05 | 01 | 410
|  | 06 | 01 | 410
تمام مکاتبات رسمی پروژه | Correspondence |  | 02 | 410
| Incoming Letters | 01 | 02 | 410
| Outgoing Letters | 02 | 02 | 410
| Email Records | 03 | 02 | 410
صورتجلسات و هماهنگی‌ها | Meetings |  | 03 | 410
جلسه آغاز پروژه اولین جلسه رسمی برای شروع پروژه. | Kickoff Meeting | 01 | 03 | 410
صورتجلسه تحویل زمین | Site Handover Certificate | 02 | 03 | 410
صورتجلسه تحویل قطعی | Final Acceptance Certificate (FAC) | 03 | 03 | 410
| Other Meetings | 04 | 03 | 410
مدارک فنی پروژه | DCC |  | 04 | 410
| MDR | 01 | 04 | 410
| Transmitals | 02 | 04 | 410
| Technical Documents | 03 | 04 | 410
کنترل پروژه | Planning & Control |  | 05 | 410
| Master Schedule | 01 | 05 | 410
| Detailed Schedules | 02 | 05 | 410
| Progress Reports | 03 | 05 | 410
| Delay Analysis | 04 | 05 | 410
| Risk Register | 05 | 05 | 410
| Project Procedures | 06 | 05 | 410
مدارک مالی پروژه | Commercial & Finance |  | 06 | 410
| Invoices | 01 | 06 | 410
گواهی پرداخت | Payment Certificates | 02 | 06 | 410
گزارش‌های کنترل هزینه پروژه. | Budgets & Cost Reports | 03 | 06 | 410
تدارکات | Procurement |  | 07 | 410
| Vendor Lists | 01 | 07 | 410
درخواست قیمت / درخواست پیشنهاد اسناد دعوت به ارائه قیمت یا پیشنهاد. | RFQ / RFP | 02 | 07 | 410
ارزیابی پیشنهادها بررسی و مقایسه پیشنهادهای دریافتی. | Bid Evaluations | 03 | 07 | 410
سند رسمی خرید از تأمین‌کننده. | Purchase Orders | 04 | 07 | 410
اسناد حمل و تحویل تجهیزات. | Delivery Documents | 05 | 07 | 410
مدارک اجرایی | Construction |  | 08 | 410
مجوزهای کار مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌ها. | Work Permits | 01 | 08 | 410
| Site Reports | 02 | 08 | 410
| Daily Reports | 03 | 08 | 410
درخواست بازرسی درخواست بررسی و تایید کار انجام شده. | Inspection Requests | 04 | 08 | 410
گزارش عدم انطباق گزارش خطا یا کار انجام شده خارج از استاندارد. | NCR | 05 | 08 | 410
سوالات فنی که در زمان اجرا مطرح و پاسخ داده می شوند. | TQ | 06 | 08 | 410
کنترل کیفیت | QA_QC |  | 09 | 410
برنامه بازرسی و آزمون برنامه‌ای که مشخص می‌کند چه کارهایی باید بازرسی یا تست شوند. | ITP | 01 | 09 | 410
گزارش‌های بازرسی نتایج بازرسی‌ها. | Inspection Reports | 02 | 09 | 410
گزارش‌های آزمایش نتایج تست‌ها و آزمایش‌های فنی | Test Reports | 03 | 09 | 410
لیست نواقص | Punch Lists | 04 | 09 | 410
ایمنی | HSE |  | 10 | 410
برنامه ایمنی پروژه برنامه مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست. | HSE Plan | 01 | 10 | 410
گزارش حوادث و اتفاقات کارگاهی. | Incident Reports | 02 | 10 | 410
ممیزی‌ها بررسی‌های رسمی سیستم ایمنی. | Audits | 03 | 10 | 410
جلسات ایمنی روزانه | Toolbox Meetings | 04 | 10 | 410
| Claims & Variations |  | 11 | 410
دستور تغییر کار تغییر رسمی در محدوده یا شرایط قرارداد. | Change Orders | 01 | 11 | 410
درخواست تغییر درخواست برای تغییر در کار یا قرارداد. | Variation Requests | 02 | 11 | 410
ادعاهای قراردادی درخواست جبران هزینه یا زمان به دلیل شرایط خاص. | Claims | 03 | 11 | 410
سوابق اختلافات مدارک مربوط به اختلافات قراردادی. | Dispute Records | 04 | 11 | 410
مدارک تحویل پروژه | Closeout |  | 12 | 410
گواهی تکمیل کار تایید اینکه پروژه تکمیل شده است. | Completion Certificates | 01 | 12 | 410
گواهی تحویل پروژه سند رسمی تحویل پروژه به کارفرما. | Taking Over Certificate | 02 | 12 | 410
ضمانت‌نامه‌ها ضمانت‌های تجهیزات و کارها. | Warranties | 03 | 12 | 410
مدارک نهایی پروژه مجموعه کامل مدارک نهایی برای آرشیو. | Final Documentation | 04 | 12 | 410