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[bookmark: _Toc229823793][bookmark: _Toc117884565]خلاصه مديريتي
گزارش حاضر طرح كسب و كار بازيابي گازهاي مشعل واحدهاي بهره‌برداري كلاستر كبود (3 ميليون فوت مكعب در روز)، تمبي (95/1 ميليون فوت مكعب در روز) و پرسياه (7/0 ميليون فوت مكعب در روز) ذيل شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجد سليمان است كه قراردادهاي فروش گاز آنها به مدت 54 ماه (12 ماه ساخت و 42 ماه بهره‌برداري) با قابليت تمديد في‌مابين شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب و مشاركت (كنسرسيوم) شركت‌هاي توسعه صنايع انرژي آرياداد و پتروكاويان صنعت پارس منقعد گرديده است. دانش فني، تجهيزات، برنامه‌ريزي، نيروي انساني و شركت‌هاي همكار در اين كسب و كار، با دقت فراوان گزينش شده اند تا طرح ضمن اجرا در مدت مقرر، حداكثر كارايي (مديريت دقيق هزينه‌ها) و حداقل ريسك ممكن را داشته باشد. تدابير لازم براي اخذ مشوق‌ها و معافيت‌هاي زيست‌محيطي و دانش‌بنيان نيز لحاظ شده است. مدل درآمدي طرح به صورت تلفيقي است از فروش دو دسته محصول: دسته اول تركيبات بخش غني و باارزش گاز شامل پروپان، بوتان و برش‌هاي سنگين‌تر و دسته دوم فروش رمزارز استخراج شده از فعاليت ماينرها با انرژي برق بدست آمده از تركيب گاز خشك باقيمانده شامل متان و اتان. از آنجايي كه محصولات ارزش صادراتي دارند، ارز حاصل از صادرات آنها نيز در چرخه رفع تعهد ارزي به واردات كالاهاي داراي متقاضي در بازار يا توسعه همين كسب و كار اختصاص مي‌يابد تا حداكثر ارزش افزوده در اين طرح حاصل گردد. در مجموعِ اين شرايط، ارزيابي اقتصادي طرح حاكي از نرخ بازگشت داخلي طرح به ميزان بيش از 20 درصد است. لذا، اين طرح با دارا بودن ارزش‌هاي فناورانه و زيست‌محيطي بالا در جهت رفع يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت نفت، زمان بازگشت سرمايه مناسب و سودآوري اقتصادي قابل توجه به عنوان يك طرح سرمايه‌گذاري جذاب پيشنهاد مي‌گردد. 

[bookmark: _Toc229823794]1- بیان مسئله
[bookmark: _Toc229823795]1-1- منابعي با ارزش ولي در حال سوختن
سوزاندن گازهاي همراه در كشور سرمايه عظيمي را به هدر مي‌دهد. مطابق شكل 1،  ايران با سوزاندن نزديك به 23 ميليارد متر مكعب در سال، بعد از روسيه بيش‌ترين حجم گاز ارسالي به مشعل را در بين كشورهاي توليد كننده نفت دارد [1]. 

[bookmark: _Ref216596080]شكل 1- ده كشور توليدكننده بيشترين گاز ارسالي به مشعل در سال 2024

[bookmark: _Toc229823796]2-1- منشأ توليد گازهاي همراه
توليد نفت از مخازن زيرزميني همراه با توليد گاز و آب اضافي است. گاز در مخازن هيدروكربوري نفت به صورت محلول در نفت است. هنگامي كه چاه نفت حفر مي‌شود و جريان سيال از عمق مخزن به سمت چاه حركت مي‌نمايد، گاز محلول در نفت به دليل افت فشار كم‌كم از آن خارج شده و به صورت فاز همراه نفت به سمت سطح زمين حركت مي‌كند  [2] و از اين رو گاز همراه ناميده مي‌شود (شكل 2). خارج شدن گاز محلول از فاز نفت در درون مخزن پديده‌اي مطلوب است و به عنوان رانش گاز محلول[footnoteRef:1] يكي از ساز و كارهاي اوليه توليد نفت[footnoteRef:2] از مخزن به شمار مي‌آيد.اما وجود گاز همراه در سطح زمين نامطلوب است زيرا مشخصات[footnoteRef:3] نفت توليدي براي ارسال به واحدهاي پالايشي و يا صادرات نفت ايجاب مي‌نمايد گاز همراه به طور كامل از نفت‌خام تفكيك گردد كه اين عمل در واحدهاي بهره‌برداري سطح‌الارضي به انجام مي‌رسد. به دليل عدم توجيه اقتصادي براي فراورش و انتقال گاز در بيشتر واحدهاي بهره‌برداري، گاز همراه تفكيك شده به ناچار به مشعل ارسال مي‌گردد تا سوزانده شود. مادامي كه يك ميدان نفتي در حال توليد نفت است گاز همراه نيز توليد مي‌گردد و از اين حيث، گاز همراه يك منبع پايدار به‌شمار مي‌آيد.   [1:  Solution-Gas-Drive]  [2:  Primary recovery mechanism]  [3:  Specification] 
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[bookmark: _Ref229504452][bookmark: _Ref226207571]شكل 2– ساز و كار رانش گاز محلول
[bookmark: _Toc229823797]3-1- تبعات اقتصادي و زيست‌محيطي سوزاندن گازهاي همراه
سوزاندن گازهاي همراه مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند:
· هدردادن بخش مهمي از منابع گازي كشور در شرايط ناترازي گاز
· از دست رفتن هزينه فرصت ايجاد ارزش افزوده از گاز
· انتشار گازهاي گلخانه‌اي
· آلودگي هوا ناشي از سوزاندن گازهاي همراه (شكل 3)
· خاك و انتشار بوي نامطبوع
· ايجاد بيماري‌هاي تنفسي براي انسان و تخريب زيست‌بوم
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[bookmark: _Ref229504524]شكل 3– تركيبات وارد شده به هوا در اثر سوزاندن گازهاي همراه [3]
 
[bookmark: _Toc229823798]4-1- جمع‌آوري گازهاي همراه در ايران
مطابق اعلام كارگروه جمع‌آوري گازهاي مشعل وزارت نفت [4] در آبان 1404، پروژه‌ها و قراردادهاي متعددي به‌منظور جمع‌آوري گازهاي مشعل در سطح كشور در حال انجام است:
[bookmark: _Toc229823799]1-4-1- پروژه‌هاي ملي
در حال حاضر، 5 پروژه شاخص در مقياس بزرگ صنعتي در دست اقدام است كه مشخصات آنها در جدول 1 ارائه شده است. پروژه‌هاي ملي با هدف رفع ناترازي گاز و تامين خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي به ويژه واحدهاي زيرمجموعه شركت صنايع پتروشيمي (هولدينگ) خليج فارس در حال اجرا مي‌باشند.
	ردیف
	بهره‌بردار
	منابع گاز همراه
	ظرفيت فراورش 
(ميليون فوت مكعب در روز)

	1
	پالايشگاه بيدبلند خليج فارس [5]
	ميادين مارون، آغاجاری، رگ سفید و گچساران
	670

	2
	ان جي ال 3100
پتروپالايش دهلران [6] 
	ميادين دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش و پایدار غرب [7]
	240

	3
	ان جي ال 3200
پالايشگاه هويزه خليج‌فارس [8]
	ميادين یادآوران، آزادگان، یاران ، دارخوین، سهراب، سپهر، جفیر، سوسنگرد و بندکرخه
	500

	4
	پتروشيمي مارون [9]
	ميادين اهواز و مارون
	249

	مجموع
	1659


[bookmark: _Ref216814621][bookmark: _Ref216814609] جدول 1- پروژه‌هاي ملي جمع‌آوري گازهاي همراه نفت

[bookmark: _Toc229823800]2-4-1- قراردادهای مزايده 
جمع‌آوري گازهاي همراه ساير ميادين و واحدهاي بهره‌‌برداري با حجم‌هاي گاز عمدتاً كمتر نسبت به پروژه‌هاي ملي، به صورت مزايده به شركت‌هاي بخش خصوصي واگذار مي‌شود. آخرين قراردادها مورخ 10 آبان 1404امضا شد كه هدف آن جمع آوری ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز مشعل بود. جدول 2 برخي از پروژه‌هاي جاري را فهرست نموده است.
[bookmark: _Ref216864465]جدول 2- برخي از قراردادهاي مزايده جمع‌آوري گازهاي همراه نفت با بخش خصوصي
	ردیف
	شركت طرف قرارداد
	ميدان/واحد بهره‌برداري منابع گاز همراه
	حجم گاز قرارداد
(ميليون فوت مكعب در روز)

	1
	ساخت تجهيزات گاز تامكار
	مارون 6  [10]
	0/14

	
	
	پارسي كلاستر  [10]
	5/3

	2
	هيربد نيرو
	مارون 3  [11]
	0/12

	
	
	منصوري [11]
	0/7

	
	
	سروستان و سعادت‌آباد [12]
	0/14

	3
	ساير شركت‌هاي بخش خصوصي
	رگ سفید ۱ و ۲، گلخاری ۳، بی بی حکیمه ۱ و ۲، کوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالی و نرگسی، هفت شهیدان و زیلایي [13]
	0/295

	مجموع*
	5/345


* نكته: اطلاعات محدود به قراردادهايي است كه خبر انعقاد آنها اعلان شده‌ است. 
مدت اين قراردادها معمولاً 5 ساله است كه بين 12 تا 18 ماه جهت راه‌اندازي واحدهاي فرآيندي و 42 تا 48 ماه براي فروش گاز در نظر گرفته مي‌شود. شركت‌هاي بخش خصوصي نيز اغلب پس از شيرين‌سازي گاز همراه (كاهش غلظت هيدروژن سولفيد به كمتر از حد مجاز) و جداسازي تركيبات باارزش نظير گاز مايع و ميعانات گازي (جهت فروش به صورت مجزا)، گاز متان با خلوص بالا را در بورس انرژي به فروش رسانده يا آن را از طريق خط لوله سراسري انتقال گاز به شركت ملي گاز ايران تحويل مي‌دهند.
 
[bookmark: _Toc229823801]5-1- راهكارهاي فعلي بازيابي گاز همراه
براي بازيابي گاز مشعل از طريق جمع‌آوري آن و ايجاد ارزش افزوده، راهكارهاي متنوعي وجود دارد كه در شكل 4 ارائه شده است.
[image: ]
[bookmark: _Ref229504696]شكل 4- راهكارهاي بازيابي گاز مشعل

در ادامه به صورت بسيار مختصر هر يك از اين روش‌ها شرح داده مي‌شود. 
· تزريق به خط لوله سراسري
فراورش و فروش گاز از طريق خط لوله سراسري نخستين و ساده‌ترين راهكار ممكن است كه معمولاً كمترين ارزش افزوده را براي شركت ايجاد مي‌نمايد. اين روش در قراردادهاي منعقدشده رواج دارد. شاهد اين ادعا، قرارداد يكي از شركت‌هاي داراي چندين قرارداد جاري جمع‌آوري گاز همراه است كه با شركت خطوط لوله انتقال گاز براي انتقال گاز فراورش شده به خط لوله سراسري[footnoteRef:4] به امضا رسانده است [14]. [4:  IGAT Liquefied petroleum gas] 

· بازيابي محصولات از طريق جداسازي مايعات گاز طبيعي[footnoteRef:5] [5:  Natural Gas Liquids (NGL)] 

واحدهاي جداسازي مايعات گاز طبيعي در واقع پالايشگاه‌هاي گازي هستند كه از طريق خط لوله خوراك خود را دريافت مي‌كنند و با انجام فرآيندهاي مختلف جهت فراورش گاز طبيعي نظير شيرين‌سازي، نم‌‌زدايي، تقويت فشار و تبريد به جداسازي محصولات با ارزش نظير ال پي جي[footnoteRef:6] (تركيب پروپان و بوتان) و ميعانات گازي (پنتان و تركيبات سنگين‌تر) مي‌پردازند. [6:  Liquefied petroleum gas (LPG)] 

· توليد مواد شيميايي
از گاز فلر مي‌توان به عنوان گاز سنتز استفاده كرد كه به عنوان محصول واسط در توليد مواد شيميايي نظير متانول و دي متيل اتر مورد استفاده قرار گيرد. براي افزايش سرعت واكنش از راكتورهاي ريفورمينگ و كاتاليست‌هاي مناسب استفاده مي‌شود. مواد توليدي به عنوان سوخت‌هاي پاك شناخته مي‌شوند. 
· تبديل به فرآورده‌هاي مايع
يكي از پيشرفته‌ترين فرآيندهاي بازيابي گاز مشعل، فرآيند تبديل گاز به مايع يا جي‌تي‌ال[footnoteRef:7] است كه طي آن گاز طبيعي به فراورده‌هاي باارزش مانند نفتا، گازوئيل و كروسين تبديل مي‌شود. ابتدا گاز سنتز در راكتور ريفورمينگ توليد مي‌شود و در مرحله بعدي در راكتور فيشر-تروپش[footnoteRef:8] گاز به نفت خام مصنوعي تبديل مي‌شود تا در نهايت از طريق تقطير و كراكينگ محصولات نهايي توليد گردد. بسياري از شركت‌هاي معتبر دنيا نظير شل[footnoteRef:9] و شوروون[footnoteRef:10] در اين فرآيند صاحب دانش فني هستند.  [7:  Gas to Liquid]  [8:  Fisher-Tropsh]  [9:  Shell]  [10:  Chevron] 

· تبديل به محصولات قابل حمل
گاز خشك (متان) از طريق تبريد به محصول ال‌ان‌جي[footnoteRef:11] و از طريق فشرده‌سازي به محصول سي‌ان‌جي[footnoteRef:12] تبديل مي‌شود كه براي انتقال محدوديت گاز طبيعي (وابستگي به خط لوله)‌ را ندارند و مي‌توان آنها را به صورت زميني و يا دريايي حمل كرد. يكي از محصولات جانبي فرآيند تبريد، جداسازي عناصر باارزش مانند هليوم است كه در تركيب گاز پارس جنوبي به مقدار بسيار قابل توجه 500 پي‌پي‌ام[footnoteRef:13] وجود دارد ولي متاسفانه به آن توجهي نمي‌شود. [11:  Liquified Natural Gas (LNG)]  [12:  Compressed Natural Gas (CNG)]  [13:  Part Per Million (PPM)] 

· توليد برق
از گاز فرآوري‌شده مشعل مي‌توان به كمك توربين‌هاي (ميكروتوربين‌هاي) گازي، نيروگاه‌هاي سيكل‌هاي تركيبي يا موتورهاي احتراق داخلي برق توليد كرد. اين روش يكي از محبوب‌ترين و پراستفاده‌ترين روش‌هاي مورد استفاده جهت بازيابي گاز مشعل است.
[bookmark: _Toc229823802]6-1- چالش‌هاي راهكارهاي فعلي
هر كدام از اين راهكار‌ها، مزايا و محدوديت‌هاي خود را دارند. عوامل مختلفي بر تعيين روش مناسب بازيابي گاز مشعل تاثيرگذار هستند كه مهم‌ترين آنها در شكل 5 ارائه شده است. 
[image: ]
[bookmark: _Ref229504741]شكل 5- عوامل مهم در غربال‌گري روش‌هاي بازيابي گاز مشعل

بيشتر راهكار‌هاي مذكور در واحدهاي بهره‌برداري متوسط و بزرگ با دسترسي مناسب همراه با ويژگي‌هاي متداول گاز (بخصوص با درجه ترشي پايين) توجيه اقتصادي دارند درحالي كه تغيير شرايط ممكن است پياده‌سازي راهكارهاي معمول را به چالش بكشد. برخي از اين شرايط عبارت‌اند از:
· ميادين با موقعيت‌هاي جغرافيايي دشوار با دسترسي محدود بخصوص نزديكي به خط لوله سراسري
· واحدهاي بهره‌برداري با حجم گاز كم در مقايسه با حجم گاز ميادين بزرگ
· شرايط سخت[footnoteRef:14] گاز مثلاً گاز ترش [14:  Harsh conditions] 

· زمان پياده‌سازي راهكار در مقايسه با زمان اختصاص يافته در متن قرارداد
· ‌غربال‌گري نامناسب راهكار بازيابي 
· تاخير در تامين بودجه سرمايه‌اي
· دستيابي به دانش فني
· دوره بازگشت سرمايه طولاني
· سود پايين در مقايسه با ساير زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري
· حمل و نقل، بازاريابي و فروش محصولات توليدي
جمع بندي اين است كه روش‌هاي متداول در برخي واحدهاي بهره‌برداري به‌خصوص كوچك‌مقياس با حجم زير 5 ميليون فوت مكعب كارآمد نيستند و همچنان گاز مشعل در اين واحدها در حال سوختن است. اين مسئله يك پنجره فرصت جديد را براي كسب و كاري نوآورانه فراهم مي‌آورد تا با ارائه يك راهكار تركيبي بازيابي گاز مشعل را در اين ميادين توجيه‌پذير نمايد.  نمونه‌هايي از اين واحدها را مي‌توان در منطقه نفتي مسجد‌سليمان در استان خوزستان يافت. اين طرح، بازيابي سه تا از واحدهاي بهره‌برداري اين منطقه نفتي به نام‌هاي كلاستر كبود، تمبي و پرسياه در دستور كار خود دارد.
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[bookmark: _Toc229823803]2- راه‌حل
[bookmark: _Toc229823804]1-2- معرفي بيت‌كاو
در فصل قبلي آخرين وضعيت گازهاي همراه نفت ارسالي به مشعل در واحدهاي بهره‌برداري ميادين نفت و گاز كشور در كنار چالش‌هاي راهكارهاي متداول براي بازيابي گاز مشعل تشريح گرديد. اين طرح يك پيشنهاده تركيبي شامل واحدهاي زير است:
· فراورش گاز
· ‌جداسازي و تفكيك گاز مايع و ميعانات گازي
· توليد برق از محتواي باقيمانده از تركيب اوليه گاز
· استخراج[footnoteRef:15] رمز ارز  [15:  Mining] 

اين راهكار مناسب بازيابي گازهاي مشعل در واحدهاي بهره‌برداري كوچك‌مقياس است. اين راهكار به صورت تركيبي با راهكار توليد انرژي الكتريكي تلفيق مي‌گردد تا تركيب اين روش‌ها از لحاظ فني-اقتصادي توجيه‌پذير باشد. اين راهكار به عنوان بازيابي ديجيتال گاز مشعل[footnoteRef:16] شناخته مي‌شود. مشاركت شركت‌هاي آرياداد و پتروكاويان (پيوست 1) راه‌حل پيشنهادي را با ويژند "بيت‌كاو"[footnoteRef:17] نامگذاري كرده است. بخش اول اين ويژند استعاره از محتواي اين كسب و كار است كه در حوزه فناوري‌هاي نوظهور به‌خصوص رمز ارز مي‌باشد و  سيلاب دوم مربوط به كاوش براي استخراج بيت‌كوين.  [16:  Digital Flare Mitigation]  [17:  BitKav] 

[bookmark: _Toc229823805]2-2- محصولات بيت‌كاو
[bookmark: _Toc229823806]1-2-2- فرآورده‌هاي هيدروكربوري
گاز همراه داراي تركيبي از هيدروكربن‌هاي مختلف است كه برخي آنها داراي ارزش اقتصادي هستند تا از تركيب اصلي جدا و خالص‌سازي شوند:
· گاز مايع[footnoteRef:18] [18:  Liquified Petroleum Gas (LPG)] 

گاز مايع تركيب پروپان (C3) و بوتان (C4) است كه در شرايط مايع نگه داشته مي‌شود. اين گاز ارزش حرارتي بالايي دارد و به عنوان خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي جهت توليد پروپيلن و يا كراكر بخار[footnoteRef:19]، سوخت صنعتي، تجاري و حمل و نقل كاربرد دارد. [19:  Steam Cracker] 

· ميعانات گازي
فاز مايع راسب در گاز توليدي است كه از پنتان (C5) و هيدروكربن‌هاي سنگين‌تر تشكيل مي‌شود. اين فاز در شرايط عادي به صورت مايع است و از آن مي‌توان در توليد فرآورده‌هاي نفتي استفاده كرد. سبكي ميعانات گازي معمولاً از 50 تا 120 واحد درجه API و گرانروي آن 2 تا 6 واحد سانتي پويز[footnoteRef:20] است. [20:  Centi-Poise (CP)] 

[bookmark: _Toc229823807]2-2-2- رمزارز
در سال‌های اخیر، استفاده از انرژی‌های ارزان‌قيمت برای تولید دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یک رویکرد نوآورانه در سطح جهانی مطرح شده است. در این چارچوب، بيت كوين[footnoteRef:21] به‌عنوان بزرگ‌ترین و بالغ‌ترین شبکه رمزارزی[footnoteRef:22]، بستری فراهم نموده است که در آن انرژی به‌صورت مستقیم به یک دارایی قابل مبادله در بازارهای بین‌المللی تبدیل می‌شود. [21:  Bitcoin]  [22:  Cryptocurrency] 

مبنای فنی این فرآیند، الگوریتم اجماع[footnoteRef:23] است که در آن توان محاسباتی به‌عنوان عامل اصلی تامین امنیت شبکه ایفای نقش می‌کند. در این ساز و کار، دستگاه‌های استخراج (ماینرها[footnoteRef:24]) با انجام محاسبات رمزنگاری، تراکنش‌ها را تأیید نموده و در ازای آن پاداشی به‌صورت بیت‌کوین دریافت می‌نمایند. این فرآیند، عملاً تبدیل انرژی الکتریکی به یک دارایی دیجیتال با نقدشوندگی بالا است. [23:  Proof of Work]  [24:  Miners] 

در طرح حاضر، متان و اتان به‌عنوان سوخت در واحد تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. انرژی الکتریکی تولیدی به‌صورت درجا مصرف شده و به تغذیه مزارع استخراج بيت‌كوين[footnoteRef:25] اختصاص می‌یابد. این رویکرد، وابستگی به زیرساخت‌های انتقال برق و محدودیت‌های اتصال به شبکه سراسری را حذف نموده و امکان بهره‌برداری اقتصادی در موقعیت‌های جغرافیایی دورافتاده را فراهم می‌سازد. [25:  Bitcoin Farm] 

از دیدگاه اقتصادی، استخراج رمزارز یک مدل تبدیل انرژی به ارزش است که در آن، مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده سودآوری، هزینه نهایی تأمین انرژی الکتریکی می‌باشد. در شرایطی که خوراک انرژی از محل گازهای فلر با هزینه فرصت پایین تأمین گردد، این مدل می‌تواند در مقایسه با بسیاری از روش‌های متداول بازیابی گاز، بازده اقتصادی بالاتری ایجاد نماید. همچنین، ماهیت دیجیتال محصول نهایی، هزینه‌های مرتبط با ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و بازاریابی را به حداقل می‌رساند.
از منظر بازار، بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی جهانی با قابلیت معامله 24 ساعته، امکان نقدشوندگی سریع و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. این ویژگی، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های تجاری و تحریمی، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود و امکان ایجاد جریان درآمدی ارزی پایدار را برای پروژه فراهم می‌سازد.
[bookmark: _Toc229823808]2-3- مزيت‌هاي بيت‌كاو
بيت‌كاو كسب و كار جذابي است به دليل ويژگي‌هاي مطرح شده در شكل 6. 
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[bookmark: _Ref229504846]شكل 6- مزاياي بيت‌كاو


[bookmark: _Toc229823809]3- هدف‌گذاري بيت‌كاو
[bookmark: _Toc229823810]1-3- چشم‌انداز
به صفر رسيدن گازهاي ارسالي به مشعل واحدهاي بهره‌برداري ميادين نفتي و گازي كشور
[bookmark: _Toc229823811]2-3- ماموريت
بازيابي گازهاي همراه در ميادين و واحدهاي بهره‌برداري كوچك مقياس با پياده‌سازي فناوري‌هاي اثربخش و پربازده 





[bookmark: _Toc229823812]4- مطالعات بازار
[bookmark: _Toc229823813]1-4- الزامات قانونی
آيين‌نامه استخراج رمزدارايي‌ها توسط هيات وزيران مورخ 06/06/1401 به تصويب رسيده است. در بند 3 ماده 7 اين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري در احداث و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي توليد برق با تامين سوخت از محل گاز مشعل (فلر) را به رسميت شناخته است. 
[bookmark: _Toc229823814]2-4- سوابق فناوري در جهان
به طور خاص، استخراج رمزارز از انرژي الكتريكي به‌دست آمده از گازهاي همراه نفت ارسالي به مشعل در جهان چند سالي است كه رواج پيدا كرده است و از اين حيث يك فناوري بالغ با سطح آمادگي[footnoteRef:26] بالا به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، اين فناوري تجاري‌ شده است و ريسك‌هاي اين موضوع را با موفقيت پشت سر گذارده است. يكي از معروف‌ترين استارت‌آپ‌هايي كه از حدود سال 2019 در اين زمينه شروع به فعاليت نمود و هم‌اكنون يكي از كسب و كارهاي ميليارد دلاري (يونيكورن[footnoteRef:27]) است شركت آمريكايي كروزو[footnoteRef:28] است كه در ميادين نفتي آمريكا در مناطق مختلف مانند داكوتاي شمالي[footnoteRef:29] است. همان‌گونه كه از شكل 7 پيداست، تجربيات موفق اين شركت، نشاندهنده توجيه‌پذيري فني و اقتصادي اين راهكار است [13]. [26:  Technology Readiness Level (TRL)]  [27:  Unicorn]  [28:  Crusoe]  [29:  North Dakota] 
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[bookmark: _Ref229504874]شكل 7- سيستم‌هاي انرژي شركت كروزو براي استخراج رمزارز از منابع گاز مشعل

[bookmark: _Toc229823815]3-4- رقباي بازار ايران
در حالت كلي، استخراج رمزارز در ايران داراي سابقه خوبي است؛ البته از منابع ديگر مانند استفاده از شبكه برق سراسري كه هم‌اكنون به دليل ناترازي برق مجوزهاي آن بسيار محدود شده است. اما براساس بررسي‌هاي بعمل آمده، تاكنون شركت مشخصي در ايران اقدام به استخراج رمزارز از محل برق بدست آمده از گاز فلر ننموده است. البته پژوهش‌ها و پيشنهادهاي مختلفي براي اين مهم به انجام رسيده است كه در مرحله مطالعاتي باقي مانده و تجاري‌سازي نگرديده است. در صورت اجرايي شدن اين پروژه، مشاركت شركت‌هاي آرياداد و پتروكاويان براي نخستين بار است كه به مرحله پياده‌سازي اين فناوري در ايران مي‌پردازد.

[bookmark: _Toc229823816]5- جزييات پروژه‌ها
[bookmark: _Toc229823817]5-1- مفاد كلي قراردادها
مشاركت شركت‌هاي پتروكاويان و آرياداد در مزايده گازهاي ارسالي به مشعل تعدادي از واحدهاي بهره‌برداري شركت نفت و گاز مسجد سليمان منجر به سه قرارداد جمع‌آوري گاز مشعل گرديد. محتواي قراردادها يكسان و كارفرما شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب است. مدت زمان هر قرارداد 54 ماه و شامل دو دوره زير است:
· ساخت و راه‌اندازي: 12 ماه 
· تحويل گاز: 42 ماه
مطابق مفاد قرارداد، تمديد زمان قرارداد با توافق طرفين براي مدت مورد توافق امكان‌پذير است. همچنين پيمانكار موظف است حداقل 80 درصد گاز را در هر قرارداد جمع‌آوري نمايد. در حال حاضر، قرارداد در وضعيت تسليم ضمانتنامه‌ها مي‌باشد كه در پيوست 2 قابل مشاهده است. مشخصات كلي قراردادها را نشان مي‌دهد.
  جدول 3- مشخصات كلي واحدهاي بهره‌برداري
	ردیف
	نام پروژه
	شماره مزایده
	شماره پيمان

	1
	كلاستر كبود
	0284/04
	53-87-0020

	2
	تمبي
	0154/04
	53-87-0022

	3
	پرسياه
	0152/04
	53-87-0021




[bookmark: _Toc229823818]5-2- مشخصات واحدهاي بهره‌برداري
[bookmark: _Toc229823819]5-2-1- معرفي اجمالي واحدها
براساس اسناد مزايده، مشخصات واحدهاي بهره‌برداري در جدول 4 ارائه شده است. مجموع گاز سه واحد بهره‌برداري 65/5 ميليون فوت مكعب در روز است.  
[bookmark: _Ref221735919]  جدول 4- مشخصات كلي واحدهاي بهره‌برداري
	ردیف
	پارامتر
	واحد
	كلاستر كبود 
	تمبي
	پرسياه

	1
	حجم گاز
	فوت مكعب در روز
	3.000.000
	1.800.000
	700.000

	2
	عرض جغرافيايي
	-
	32.76667
	31.92110
	31.89838

	3
	طول جغرافيايي
	-
	47.96823
	49.28243
	49.68533

	4
	فاصله فلر تا واحد
	متر
	260
	200
	460

	5
	فاصله واحد تا شهر اصلي
	شهر-كيلومتر
	پل زال-39
	مسجد سليمان-4
	ايذه-26

	6
	تعداد مشعل
	-
	1 
	2
	1

	7
	توليد ميدان
	بشكه در روز
	5200
	ميدان نفتي نمي‌باشد
	2500

	8
	تعداد چاه
	حلقه
	7
	
	3

	9
	شركت فرعي
	-
	شركت نفت و گاز مسجد سليمان

	10
	شركت اصلي
	-
	شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب



میدان کبود در سال ١٣۵٠ کشف شد و تولید نفت از آن در سال ۱۳۸۳ آغاز گردید. مطابق جدول 4 هم‌اکنون ظرفیت تولید نفت خام این میدان به‌طور متوسط بيش از پنج هزار بشکه در روز است. تمبي تلمبه‌خانه پمپاژ نفت است و در آن چند مخزن جهت جمع‌آوري و پمپاژ نفت خام ميادين مسجد سليمان و پرسياه وجود دارد و گاز فلر اين تلمبه‌خانه حاصل جدا شدن نفت در اين واحد مي‌باشد. البته گاز تفكيك‌گر 187 نيز كه در اطراف شهر مسجد سليمان قرار دارد و به عنوان واحد بالادست تمبي شناخته مي‌شود نيز در قرارداد واحد بهره‌برداري تمبي گنجانده شده است. در نهايت، ميدان نفتي پرسياه طاقديس كوچكي در شمال فروافتادگي دزفول است كه جزو ميادين كوچك ايران به شمار مي‌آيد. 
[bookmark: _Toc229823820]5-2-2- موقعيت جغرافيايي واحدها
· كلاستر كبود
موقعيت جغرافيايي كلاستر كبود در شكل 9 مشاهده مي‌شود. از جاده قديم پل زال به طرف پل دختر كه حركت كنيم در 10 كيلومتري جاده به روستاي پاعلم مي‌رسيم و پس از طي يك مسير كوهستاني به مسافت 29 كيلومتر به كلاستر كبود مي‌رسيم. اين منطقه عشايرنشين است.
[bookmark: _Ref229504989][image: ]
شكل 8- نماي كلي واحد بهره‌برداري كلاستر كبود

همان‌طور كه در شكل 9 مشخص است، فلر كبود در نزديكي تفكيك‌گر كبود و در مجاورت يكي از چاه‌هاي ميدان كبود قرار دارد. فلر كبود در فاصله 260 متري تفكيك‌گر آن قرار دارد.
[image: ]
[bookmark: _Ref229507545]شكل 9- عوارض منطقه‌اي كلاستر كبود

· تمبي
تجهيز اصلي در تلمبه‌خانه تمبي مخزن ذخيره نفت خام است (شكل 10). اين تلمبه‌خانه در حومه شهر مسجد سليمان قرار گرفته است. اطراف اين واحد هيچ چاه نفتي وجود ندارد. اين واحد 2 مشعل دارد كه يكي بسيار كم حجم و كوچك است و ديگري فلر اصلي است. اين واحد نسبت به 2 واحد ديگر جديدالتاسيس‌تر و برخوردار از اتوماسيون صنعتي است. فاصله فلر اصلي تا واحد 200 متر است. زمين‌هاي اطراف تمبه‌خانه مطابق شكل 11 از نوع كشاورزي هستند.
[image: ]
[bookmark: _Ref229508340]شكل 10- مخزن ذخيره نفت خام تلمبه‌خانه تمبي
[image: ]
[bookmark: _Ref229508220]شكل 11- فاصله فلر از تلمبه‌خانه تمبي

· پرسياه
پرسياه يك واحد بهره‌برداري كوچك است (شكل 12). در شكل 13 عوارض كلي اين منطقه كوهستاني مشاهده مي شود. در نزديكي واحد، يكي از چاه‌هاي پرسياه واقع شده است. فاصله فلر در امتداد خط لوله گاز تا پشت فنس واحد 460 متر است.
[image: ]
[bookmark: _Ref229508972]شكل 12- نماي كلي واحد بهره‌برداري پرسياه
[image: ]
[bookmark: _Ref229509010]شكل 13- عوارض منطقه‌اي واحد بهره برداري پرسياه
[bookmark: _Toc229823821]5-2-3- وضعيت تسطيح اراضي اطراف فلرها 
· كلاستر كبود
كبود منطقه‌اي كوهستاني است و زمين‌هاي اطراف مشعل (شكل 14) نيز بسيار غير مسطح هستند. در فاصله حدود 600 متر از فلر تپه‌اي قرار دارد كه بر روي آن زمين مسطحي واقع شده است كه حدود 3 هزار متر مربع است. اين كمپ كه تصاوير آن در شكل 15مشاهده مي‌شود قبلاً براي يكي از شركت‌هاي پيمانكاري حفاري احداث شده است اكنون در اختيار مردم محلي قرار دارد و با توجه به مساحت آن، وجود چندين اتاق براي انبار تجهيزات و استقرار كاركنان، مخازن آب و گازوئيل و اتاق نگهباني موقعيت ويژه‌اي براي استفاده دارد كه مي‌تواند پيشرفت پروژه در كلاستر كبود را بسيار سرعت بخشد.
[image: ]
[bookmark: _Ref229504351]شكل 14- وضعيت عوارض موقعيت اطراف فلر كبود



[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Ref229510844]شكل 15- تصاوير مربوط به كمپ نزديك به فلر كبود

مستحدثات اين كمپ شامل 6 اتاق (شكل 16)، 5 مخزن ذخيره آب 2 مترمكعبي، 2 مخزن ذخيره گازوئيل، سايه‌بان[footnoteRef:30] ژنراتور ديزلي و چندين سرويس بهداشتي و حمام مي‌باشد. [30:  Shelter] 

[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Ref229511389]شكل 16- ساختمان‌هاي موجود در كمپ و امكانات داخل اتاق‌ها
· تمبي
زمين‌هاي اطراف فلر تمبي مطابق آنچه در شكل 17 مشاهده مي‌شود از نظر تسطيح مطلوب است. يك رودخانه فصلي از اطراف فلر تمبي مي‌گذرد.
[image: ]
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[bookmark: _Ref229513381]شكل 17- زمين‌هاي اطراف فلرهاي تمبي
· پرسياه
در بين واحدها، مطابق تصاوير شکل 18 بدترين وضعيت را از لحاظ تسطيح زمين پرسياه دارد زيرا موقعيت فنس تا فلر داراي عوارضي است كه نياز به تسطيح دارد. گرچه موقعيت زمين واقع شده در بين مثلث گاز فلر، واحد بهره‌برداري و چاه نفت براساس شكل 19 مسطح‌تر است اما بنظر مي‌رسد به‌دليل واقع شدن در حريم چاه، امكان استفاده از اين موقعيت نباشد و در نهايت نياز به تسطيح زمين در امتداد خط لوله تا مشعل مي‌باشد. 
[image: ]
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[bookmark: _Ref229500906][bookmark: _Ref229513723]شکل 18- زمين‌هاي اطراف بهره برداري پرسياه: تصوير بالا: در امتداد خط لوله گاز- تصوير پايين: بالاي واحد بهره‌برداري

[image: ]
[bookmark: _Ref229513771][bookmark: _Ref229501962]شكل 19- زمين اطراف چاه پرسياه در نزديكي مشعل
[bookmark: _Toc229823822]5-2-4- امكانات واحدها 
واحدهاي پرسياه و تمبي از انشعابات آب و برق استفاده مي‌نمايند اما واحد كبود به دليل دسترسي محدود فاقد انشعابات فوق است و آب خود را از طريق منبع ذخيره و برق را از طريق ديزل ژنراتور تامين مي‌نمايد. مطابق مفاد قرارداد خريدار گاز مكلف به تامين آب، برق و ساير امكانات مورد نياز خود بوده و فروشنده تعهد خاصي راجع به اين موارد ندارد كما اينكه امكانات فوق ظرفيت مازاد براي ارائه به اين طرح را نيز ندارد. تامين اين موارد در بودجه و زمان‌بندي طرح لحاظ شده است.
[bookmark: _Toc229823823]5-2-5- آناليز گازهاي مشعل
اجزاي گاز واحدهاي بهره‌برداري و ساير مشخصات آناليز گاز آن نيز در جدول 5 قابل مشاهده است. بررسي تركيب گازها نشان مي‌دهد كه گازها به‌خصوص گاز واحد تمبي از نوع غني مي‌باشد و جداسازي تركيبات غني گاز مي‌تواند از نظر اقتصادي جذاب باشد. همچنين استفاده از گاز باقيمانده به دليل ارزش حرارتي مناسب آن براي توليد برق مناسب است كه استخراج رمزارز پس از اين مرحله ارزش اقتصادي پروژه را بيشتر مي‌نمايد.

[bookmark: _Ref221737158]	جدول 5- آناليز گاز واحدهاي بهره‌برداري
	پارامتر
	واحد
	واحد بهره برداري

	
	
	كبود
	تمبي:
تفكيك‌گر1
	پرسياه

	مشخصات كلي نمونه

	تاريخ انجام آناليز
	-
	29/07/1403
	25/02/1402

	آزمايشگاه
	-
	شركت ملي مناطق نفت‌خيز
	پژوهشگاه صنعت نفت

	فشار
	پام
	60
	13
	40

	دما
	درجه فارنهايت
	55
	94
	92

	وزن مخصوص
	-
	7772/0
	0579/1
	7998/0

	وزن مولي
	گرم بر مول
	51/22

	65/30
	17/23

	ارزش حرارتي خالص[footnoteRef:31] [31:  Net Heating Value] 

	بي‌تي‌يو/فوت مكعب
	1168
	1406
	1187

	تركيب اجزاء گاز

	نيتروژن
	درصد مولي
	2000/0
	8670/0
	5660/0

	دي اكسيد كربن
	
	0300/2
	2000/3
	1000/1

	متان
	
	2800/75
	6827/51
	4847/74

	اتان
	
	8000/9
	5047/7
	8415/7

	پروپان
	
	2400/5
	3926/7
	6319/4

	ايزوبوتان
	
	9500/0
	7326/2
	4123/1

	نرمال بوتان
	
	0300/2
	8815/6
	8105/2

	ايزوپنتان
	
	6200/0
	1745/2
	9807/0

	نرمال پنتان
	
	6200/0
	0759/2
	9121/0

	هگزان
	
	4600/0
	0765/1
	2678/0

	هپتان و تركيبات بالاتر
	
	3700/0
	0130/1
	5925/0

	تركيبات سولفوري
	
	4000/2
	4000/13
	4000/4



[bookmark: _Toc229823824]5-3- مراحل توليد محصولات بيتكاو
محصولات بيت‌كاو طي 6 مرحله اصلي مطابق شكل 20 توليد مي‌شود. 
[image: ]
[bookmark: _Ref229813496]شكل 20- مراحل توليد محصولات بيت‌كاو

در مرحله اول، گاز از كارفرما در محل تحويل گاز دريافت مي‌شود تا در مرحله دوم فراورش گردد و تركيبات غني گاز جدا شوند. سري اول محصولات يعني گاز مايع و ميعانات گازي در مرحله سوم در مخازن ذخيره‌سازي گاز مايع و ميعانات نگه‌داري و به فروش مي‌رسد. گاز خشك باقيمانده در مرحله چهارم توسط ژنراتورهاي گازي به برق تبديل مي‌شود. محصول بعدي شامل رمزارز در مرحله پنجم توسط ماينرها استخراج مي‌شود و در مرحله ششم و نهايي به فروش مي‌رسد. جزييات مربوط به مراحل در ادامه شرح داده مي‌شود.
[bookmark: _Toc229823825]5-3-1- تحويل گاز
نقاط تحويل گاز[footnoteRef:32] در هر پروژه با كارفرما مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است كه در اين نقاط ميزان گاز تحويل شده محاسبه و به فروش مي‌رسد. مطابق مفاد قرارداد، گاز در پشت فنس فروشنده گاز (كارفرما) تحويل مي‌شود. [32:  Tie-in] 

[bookmark: _Toc229823826]5-3-2- فراورش[footnoteRef:33] گاز و جدايش[footnoteRef:34] تركيبات [33:  Processing]  [34:  Separation] 

گاز همراه نفت مجموعه‌اي از ناخالصي‌ها دارد كه بايستي حذف شوند زيرا استفاده از تركيب گاز خام سرعت خوردگي تجهيزات و آلودگي شديد محيط زيست را بسيار تسريع مي‌نمايد. در مرحله نخست، ابتدا گاز ارسالي به مشعل شرايط لازم را براي بازيابي پيدا مي‌كند. طرح كلي واحد فرآورش و جداسازي تا توليد برق در [image: ]
شکل 1 ارائه شده است كه توضيح مختصر مراحل 10‌ گانه در ادامه تشريح مي‌گردد.
مرحله يك- پايپينگ لازم جهت اتصال خروجي واحد بهره‌برداري به ورودي فرآيند فعلي فراهم مي‌گردد. جهت ايمني يك شير اطمينان فشار[footnoteRef:35] قبل از ورود به فرآيند تعبيه مي‌شود تا در صورت اختلال در مراحل بعدي فرآيند يا تكميل ظرفيت واحد، گاز از مسير اصلي منحرف شده و به فلر ايمني ارسال شود.  [35:  Pressure Control Valve] 

[bookmark: _Ref225487465][image: ]
شکل 1- دياگرام بلوكي فرآورش گاز طبيعي و جداسازي تركيبات باارزش آن

مرحله دو- در بدو ورود به واحد، ناخالصي‌هاي زير از گاز در اين قسمت‌ها جدا مي‌شود:
· درام جداساز[footnoteRef:36]: به دام انداختن قطرات بزرگ مايع  [36:  Knock-out Drum] 

· فيلتر: حذف ذرات جامد
· لخته‌گير[footnoteRef:37]: جلوگيري از ورود ناگهاني حجم زياد مايع [37:  Slug catcher] 

مرحله سه- جلوگيري از تشكيل هيدرات گازي با تزريق مونو اتيلن گلايكول[footnoteRef:38]. به دليل آلوده‌شدن اين مايع به نمك‌هاي موجود در آب سازند، اين سيال نياز به بازيافت دارد. [38:  Monoethylene glycol (MEG)] 

مرحله چهار- بخش اول ميعانات گازي در اين مرحله جداسازي مي‌شود. در اين مرحله، خوراك از يك برج تثبيت‌كننده با هدف رسيدن به فشار بخار استاندارد ميعانات گازي (10 پام[footnoteRef:39]) عبور داده مي‌شود و ميعانات تثبيت (جدا) شده به مخزن جمع‌آوري مربوطه هدايت مي‌شود و گاز سبك شده از اين ميعانات به مرحله بعدي مي‌رود.  [39:  PSI] 

مرحله پنج- فشار واحدهاي بهره‌برداري (زير 5 بار) بسيار پايين‌تر از فشار مورد نياز گاز براي ورود به مرحله شيرين‌سازي (بالاي 20 بار) است كه در اين مرحله گاز فشارافزايي مي‌شود تا شرايط ورود به مرحله بعدي را پيدا نمايد.
مرحله شش- تركيب گاز ارائه شده جدول 4 نشان مي‌دهد كه اين گازها شامل غلظت بالاي هيدروژن‌سولفوره، دي اكسيد كربن و مركاپتان (تركيبات هيدروژني سولفوردار) است كه عدم حذف آنها منجر به بروز مشكلات جدي خوردگي، كا با توجه به غلظت ناخالصي‌ها و حجم ورودي گازها در مقياس ميليون فوت مكعب، روش مناسب شيرين‌سازي استفاده از حلال متيل دي اتانول آمين[footnoteRef:40] (MDEA) است تا غلظت هيدروژن سولفوره و ساير ناخالصي‌هاي آن به حد مجاز ورود به موتورهاي گازي يعني زير 100 واحد PPM برسد. [40:  Methyl Di-Ethanol Amine (MDEA)] 

مرحله هفت- حذف رطوبت گاز ناشي از مرحله شيرين‌سازي در اينجا انجام مي‌شود زيرا نوع شيرين‌سازي به نحوي است كه گاز، حاوي حجم قابل توجهي بخار آب مي‌گردد. حضور رطوبت در مرحله بعدي (هنگام سردسازي گاز) منجر به تشكيل هيدرات گازي مي‌شود. گاز با عبور از جاذب‌هاي رطوبت در بسترهاي غربال مولكولي خشك مي‌شود و رطوبت آن به زير 1/0 واحد ppm مي‌رسد. سپس گاز خشك شده از بستر جاذب ديگري نيز عبور داده مي‌شود تا جيوه آن جذب شود. وجود جيوه نيز در مرحله بعدي به اجزاي آلومينيومي تجهيزات سردسازي گاز بشدت آسيب مي‌رساند.
مرحله هشت- با توجه به سولفور بالاي تركيبات گاز در سه واحد بهره‌برداري، نياز به بخش احياي سولفور است تا گاز اسيدي باقيمانده[footnoteRef:41] از فرآيند شيرين‌سازي، به عنصر سولفور تبديل مي‌شود و استاندارد‌هاي محيط زيستي رعايت گردد. [41:  Tailed Gas] 

مراحل نه و ده- پس از اينكه، كليه ناخالصي‌ها از گاز همراه حذف گرديد، در اين مراحل گاز مايع شامل پروپان، بوتان و ساير تركيبات غني گاز از گاز خشك شامل متان و اتان با روش سردسازي گاز و كاهش فشار آن با استفاده از شير ژول-تامسون جداسازي مي‌شود. برش‌هاي پروپان و بوتان گاز مايع پس از تفكيك از برش‌هاي هيدروكربوري سنگين‌تر و حذف مركاپتان‌ها به تانك‌هاي ذخيره‌سازي منتقل مي‌گردد  و گاز خشك در مرحله آخر وارد موتورهاي گازسوز مي‌شود تا جهت توليد برق به مصرف برسد.
براساس مراحل ذكر شده، فهرست تجهيزاتي كه براي بخش‌هاي مختلف دريافت تا جدايش گاز مورد نياز است  در جدول 6 ارائه شده است.




[bookmark: _Ref225656605]جدول 6- فهرست تجهيزات اصلي واحد فرآورش و جدايش گاز در مراحل 10گانه
	Standard/Description
	Equipment
	Steps

	Gas Inlet
	1

	Coriolis/Accuracy ±5%
	Flowmeter
	1-1

	API 6D/NACE stainless steel
	Shut-down valve (SDV)
	1-2

	
	Flash gas flare
	1-3

	
	Convertible piping
	1-4

	Remove Solid & Liquid Impurities
	2

	Vertical vessel/ASME sec VIII
	Knock-out drum
	2-1

	NACE MR0175
	Separation filter
	2-2

	Finger type
	Slug catcher
	2-3

	Centrifugal/API 610
	Liquid transfer pump
	2-4

	MEG Regeneration Unit
	3

	Vacuum distillation
	MEG reclamations package
	3-1

	Stainless steel 316
	MEG storage tank
	3-2

	Metering pump/API 610
	MEG injection pump
	3-3

	Condensate Stabilization Unit
	4

	Tray type/NACE
	Stabilizer column
	4-1

	Electric
	Reboiler
	4-2

	Carbon steel + Epoxy coating
	Sour condensate package
	4-3

	Compression Unit
	5

	Multi-stage/API 618
	Reciprocating compressor
	5-1

	Caterpillar
	Gas engine driver
	5-2

	Forced draft/API 661
	Air cooler
	5-3

	ASME sec VIII
	Inter-stage scrubbers
	5-4

	Acid Gas Removal Unit
	6

	ASME sec VIII
	Amine absorber vessel
	6-1

	Sieve trays/Packing
	Internals
	6-1-1

	Chevron type
	Inlet separator (mist eliminator)
	6-1-2

	Wire mesh
	Outlet scrubber (demister)
	6-1-3

	ASME sec VIII
	Amine regenerator
	6-2

	Carbon steel/internal trays
	Stripper vessel
	6-2-1

	Kettle type/ API 660
	Reboiler (heat exchanger)
	6-2-2

	Shell & tube/API 660
	Overhead condenser
	6-2-3

	Horizontal vessel
	Reflux drum
	6-2-4

	Standard/Description
	Equipment
	Steps

	
	Amine circulation system
	6-3

	Carbon steel/internal trays
	Stripper vessel
	6-3-1

	Centrifugal/API 610
	Rich amine pump (absorber  stripper)
	6-3-2

	Centrifugal/API 610
	Lean amine pump (stripper  absorber)
	6-3-3

	Air cooler/API 661
	Amine cooler
	6-3-4

	Cartridge type/10µ
	Amine filter
	6-3-5

	
	Amine storage & makeup
	6-4

	Carbon steel/Atmospheric
	MDEA solvent storage tank
	6-4-1

	Metering pump/skid
	Amine makeup system
	6-4-2

	
	Corrosion & safety control
	6-5

	Chemical metering pump
	Corrosion inhibitor injection
	6-5-1

	PID controller + valve
	Temperature control (absorber)
	6-5-2

	Flanged steel/ API 526
	Pressure relief valve
	6-5-3

	Dump valve/ SIL 2
	Emergency depression system
	6-5-4

	
	Acid gas outlet (to SRU)
	6-6

	Stainless steel schedule 80
	Acid gas line
	6-6-1

	ASME/horizontal vessel
	Acid gas knockout drum
	6-6-2

	Dehydration Unit
	7

	Zeolite 4A/ 2-Bed system
	Molecular sieve vessels
	7-1

	Electric/ ASME sec VIII + IEC 61010
	Regeneration heater
	7-2

	Sulfur Recovery Unit
	8

	Claus furnace + reactors
	Claus process package
	8-1

	Stainless steel
	Sulfur Condenser & storage
	8-2

	NGL Recovery & Fractionation
	9

	Mechanical chiller (Propane cycle)
	Refrigeration package
	9-1

	ASME sec VIII horizontal
	Cold separator
	9-2

	Bottom drain
	NGL outlet (to fractionation)
	9-2-1

	Top outlet
	Dry gas outlet (to dehydration)
	9-2-2

	Distillation/tray type
	De-propanizer column
	9-3

	Distillation/tray type
	De-Butanizer column
	9-4

	
	C5+ outlet
	9-5

	ASME sec VIII
	Gas drying/knockout drum
	9-6

	Stainless steel/ pressurized
	NGL storage tank
	9-7

	Carbon steel/ atmospheric
	Condensate storage tank
	9-8

	Power Generation Unit
	10

	ISO 8528
	Gas engine generator (GEG)
	10-1

	IEC 61508/SIL rated
	DCS & ESD systems
	10-2


[bookmark: _Toc229823827]3-3-5- ذخيره‌سازي و فروش گاز مايع و ميعانات
بخش غني گاز كه از فرآيند ميني ان جي ال احصا و تفكيك شده است در مخازن مرتبط ذخيره‌سازي مي‌گردد. اين مخازن براي گاز مايع در فشار گاز ال پي جي و براي ميعانات در فشار معمولي هستند. با توجه به حجم مخازن، محصولات مذكور در فواصل زماني مشخص توسط تانكر به خريدار در نقطه تحويل ارائه گردد.
[bookmark: _Toc229823828]5-3-4- تبديل انرژي
در اين مرحله، انرژي حرارتي گاز خشك در موتور احتراق داخلي به انرژي الكتريكي تبديل مي‌شود. اين روش توليد برق در مقايسه با ساير روش‌ها نظير توربين گازي داراي راندمان بالاتر و سرعت راه‌اندازي بيشتر است. ضمن اينكه به فشار گاز ورودي كمتري نياز دارد. هر موتور شامل يك توربوشارژر و يك خنك‌كننده دروني است كه از انبساط گازهاي داغ براي به حركت درآوردن كمپرسوري استفاده مي‌كند كه باعث افزايش فشار و چگالي هواي ورودي به هر سيلندر را افزايش مي‌دهد. 
[image: ]
[bookmark: _Ref229813643]شكل 21- ژنراتور گازي ليو در كانتينر 

در اين طرح از ژنراتورهاي گازي دومگاواتي ليو[footnoteRef:42] (شكل 21) براي توليد برق استفاده مي‌شود. مشخصات فني اين دستگاه در جدول 7 ارائه شده است. [42:  Liyu] 

[bookmark: _Ref229814033]جدول 7- مشخصات ژنراتور گازي ليو
	Value/Description
	Parameter

	General Information

	LIYU 
	Engine

	LY 2000AGL
	Type

	British Stamford
	Generator

	Swiss ABB
	Turbocharger

	2026 NEW
	Yom

	2 MW- 1950 kW
	Power

	400-3300-11000 V
	Voltage

	50
	Frequency (Hz)

	Engine Model

	2053 kW
	Engine power (kW)

	1500
	Rated speed (r/min)

	1.86
	Average effective pressure (MPa)

	< 500
	Exhaust Temperature (٠C)

	10293
	Wet exhaust flow (kg/h)

	9883
	Combustion air flow (kg/h)

	Consumption

	Sweet natural gas
	Fuel

	13
	H2S limit (ppm)

	4643
	Consumption (Kw)

	8-12
	Pressure range (KPa)

	Efficiency

	42.2
	Electrical (%)

	97.4
	Generator (%)

	46.6
	Thermal (%)

	88.6
	Overall (%)

	Dimensions & Weight

	7.4
	Length (m)

	1.7
	Width (m)

	2.65
	Height (m)

	17000
	Net weight (Kg)



[bookmark: _Toc229823829]5-3-5- استخراج رمزارز
انرژي الكتريكي بخش قبلي صرف تامين انرژي مورد نياز سيستم‌هاي ماينر جهت استخراج رمز ارز مي‌گردد. سيستم‌هاي نسل جديد ماينرها فقط براي استخراج رمز ارز طراحي شده‌اند كه به نام ايسيك ماينر[footnoteRef:43] شناخته مي‌شوند. اين سيستم كامپيوتري يك قطعه سخت‌افزاري بوده كه تنها يك كاربرد دارد: استخراج رمز ارز. با توجه به اينكه دستگاه تنها براي يك كاربري خاص طراحي شده، در مقايسه با ساير دستگاه‌ها از عملكرد و سرعت بسيار بالاتري برخوردار است؛ با وجود آن‌كه قيمت آن بالاتر است. در اين پروژه از ماينر بيت‌ماين[footnoteRef:44] (شكل 22) با مشخصات جدول 8 استفاده مي‌شود.  [43:  Application Specific Integrated Circuits (ASIC) Miners]  [44:  Bitmain] 

[image: ]
[bookmark: _Ref229817036]شكل 22- ماينر اس21 پلاس هايدرو

[bookmark: _Ref229817726]جدول 8- مشخصات ماينر مورد استفاده در طرح
	Value/Description
	Parameter

	General Information

	S21+ Hydro 
	Model

	SHA256/BTC/BCH/BSV
	Crypto algorithms

	358
	Hash-rate (TH/s)

	Power Supply

	5.370
	Power (kW)

	3
	Phase

	50-60
	Frequency range (Hz)

	12
	Input max current (A)

	Hardware Configuration

	RJ45 ethernet 10/100M
	Connection mode

	339*173*430
	Dimensions (mm3)

	14.5
	Net weight (Kg)

	Environment Requirement

	20-50
	Inlet coolant temperature (٠C)

	8-10
	Coolant flow (L/min)

	<3.5
	Coolant pressure (bar)

	10-90
	Operation humidity (%)

	Pure, antifreeze, and deionized water
	Working coolant



در ارزيابي اقتصادي اين پروژه، اثر هاوينگ[footnoteRef:45] لحاظ گرديده است. اين اثر براي كنترل عرضه در نظر گرفته شده است و به طور كلي اين گونه عمل مي‌كند كه حدود هر 4 سال، پاداش استخراج رمزارز نصف مي‌شود. هم‌اكنون در دوره حاضر اين پاداش 3.125 دلار است و در اواسط سال 2028 نصف مي‌شود. [45:  Halving] 

[bookmark: _Toc229823830]5-3-6- فروش ارز ديجيتال
در مرحله نهايي، رمز ارز استخراج شده به عنوان بخش دوم محصول بيت‌كاو در شبكه تبادل رمزارز به فروش مي‌رسد تا درآمد حاصل از محصول بدست آيد. طبيعي است كه نوسانات قيمت رمزارز به نحوي است كه بايستي ملاحظات متعددي در فروش رمزارز استخراج شده لحاظ گردد و لذا اين مرحله به صورت يك گام جداگانه در فرآيند قرار داده شده است. در مدل اقتصادي سعي شده است براساس تاريخچه قيمت و عوامل تاثيرگذار بر قيمت، سناريوي قابل دفاعي براي پيش‌بيني قيمت فروش و راهبرد فروش رمز‌ارزها لحاظ شود. كارمزد فروش رمزارز در مدل اقتصادي لحاظ شده است.
 6- مدل اقتصادي بيت‌كاو
در اين فصل، ارزيابي اقتصادي سرمايه گذاري در اين كسب و كار بررسي مي‌شود كه بر مبناي راهكار بازيابي براي هر واحد بهره‌برداري توسعه داده شده است.
[bookmark: _Toc229823831]1-6- داده‌هاي ورودي مدل
پارامترهای اولیه در اين بخش ارائه شده است. جدول 9 زمان‌بندي پروژه را براساس مفاد قرارداد نشان مي‌دهد. طبق جدول 10 براي محاسبات محصول و درآمد نيازمند لحاظ كردن نوع ديگري از زمان‌بندي هستيم كه براساس دوره‌هاي استخراج رمزارز مي‌باشد. كاركرد ساليانه واحدها در جدول 11 برابر 330 روز لحاظ گرديده است. نرخ ارز از مركز مبادله ارز و طلاي ايران ذيل بانك مركزي استعلام و در جدول 12 درج شده است.
[bookmark: _Ref228006492] جدول 9- زمان‌بندي پروژه برمبناي قرارداد
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[bookmark: _Ref229820482]جدول 10- زمان‌بندي پروژه بر مبناي دوره‌هاي استخراج رمزارز
[image: ]
[bookmark: _Ref229820839] جدول 11- كاركرد ساليانه واحدها
[image: ]
[bookmark: _Ref229821034]جدول 12- نرخ ارز
[image: ]
پارامترهاي اقتصاد كلان شامل نرخ‌ ماليات بر ارزش افزوده و ماليات، نرخ تنزيل و تغييرات هزينه‌ها و درآمدها در جدول 13 درج شده است. مطابق اين جدول، تغييرات قيمت در ارزيابي اقتصادي حاضر لحاظ نشده است. عملكرد واحدها در جدول 14ارائه شده است. در هر پروژه، مدت زماني طول مي‌كشد تا عملكرد واحد تثبيت شود و پس از طي زمان بيشتر به دلايل مختلف از جمله استهلاك، عملكرد واحدها كاهش مي‌يابد كه اطلاعات اين جدول در محاسبات توليد محصول لحاظ گرديده است.
[bookmark: _Ref229822110]جدول 13- نرخ ماليات، نرخ تنزيل و افزايش هزينه‌ها و درآمدها
[image: ]
[bookmark: _Ref228006505]جدول 14- عملكرد واحدهاي توليدي
[image: ]

[bookmark: _Toc229823832]2-6- بودجه‌بندی بخش‌های اصلی هر پروژه
[bookmark: _Ref228006554]بودجه‌بندی واحدهای فرآیندی در جدول 15، واحد تولید برق در جدول 16 و در نهایت واحد استخراج رمزارز در جدول 17 مشاهده می‌شود. 





[bookmark: _Ref229823760]جدول 15- تقسیم سهم بودجه در شرح کار واحدهای فرآیندی 
[image: ]
[bookmark: _Ref228007275]









[bookmark: _Ref229823761]جدول 16- تقسیم سهم بودجه در شرح کار واحد تولید برق
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[bookmark: _Ref228007283]








[bookmark: _Ref229823782]جدول 17- تقسیم سهم بودجه در شرح کار واحد استخراج رمزارز
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[bookmark: _Toc229823833]3-6- سرمایه‌گذاری مورد نیاز
[bookmark: _Toc229823834]1-3-6- سرمایه‌گذاری ثابت
اقلام هزینه در سرمایه‌گذاری ثابت به تفکیک برای پروژه‌ها در آورده شده است. 
جدول 18- سرمایه‌گذاری ثابت در پروژه‌های سه گانه

[bookmark: _Toc229823835]2-3-6- سرمایه‌گذاری در گردش
اقلام سرمايه در گردش همراه با مدت آنها در جدول 21 و برآورد ساليانه سرمايه در گردش در جدول 22 مشاهده مي‌شود.
[bookmark: _Toc229823836]4-6- برآورد توليد محصول
محصولات اصلي اين پروژه گاز مايع، ميعانات گازي و رمز ارز (بيت‌كوين) هستند كه برآورد ميزان توليد آنها به ترتيب در   
جدول 19- برآورد ميزان توليد فرآورده‌هاي هيدروكربوري: گاز مايع و ميعانات


	ردیف
	پارامتر
	واحد
	کبود
	تمبی
	پرسیاه
	مجموع هر پارامتر

	1
	عملكرد واحد جداسازي
	درصد
	70
	70
	ندارد
	-

	2
	مجموع گاز مايع
	تن
	10.17
	13.35
	ندارد
	23.52

	3
	مجموع ميعانات گازي
	تن
	3.25
	6.02
	ندارد
	9.24

	4
	گاز خشك شيرين (متان و اتان)
	هزار مترمكعب در روز
	72.44
	30.22
	18.95
	121.61

	5
	توان لحظه‌اي برق
	مگا وات
	9.81
	4.13
	2.91
	



جدول 20- برآورد ميزان استخراج بيت‌كوين
	ردیف
	پارامتر
	واحد
	کبود
	تمبی
	پرسیاه
	مجموع هر پارامتر

	1
	واحد شیرین‌سازی
	میلیون دلار
	3.61
	2.59
	1.05
	7.25

	2
	واحد جداسازي بخش غني
	میلیون دلار
	6.00
	3.60
	ندارد
	9.60

	3
	واحد توليد برق
	میلیون دلار
	3.00
	1.50
	0.90
	5.40

	4
	واحد استخراج رمزارز
	میلیون دلار
	12.97
	4.91
	4.04
	21.92

	5
	سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان
	هزار دلار
	504.65
	504.65
	504.65
	1513.95



[bookmark: _Ref227911950]جدول 21- اقلام سرمايه درگردش
	ردیف
	پارامتر
	مدت: روز

	1
	جمع مواد اولیه
	30

	2
	موجودی محصولات در جریان هزینه‌های تولیدی
	10

	3
	سرمایه در گردش برای هزینه‌هاي عملیاتی
	90

	4
	حساب‌هاي دريافتني
	30

	5
	موجودي نقد
	30

	6
	خريد گاز
	30







[bookmark: _Ref227911958]جدول 22- سرمایه‌گذاری درگردش پروژه‌ها (اعداد به هزار دلار)
	ردیف
	واحد
	1406
	1407
	1408
	1409
	1410
	1411
	1412
	1413
	1414
	1415
	1416
	1417
	1418
	1419
	1420

	1
	کبود
	421
	860
	922
	970
	999
	1008
	1038
	1069
	1104
	1134
	1168
	1203
	1238
	1275
	1314

	2
	تمبی
	165
	479
	523
	552
	568
	572
	589
	606
	624
	643
	662
	682
	702
	723
	744

	3
	پرسیاه
	146
	370
	406
	426
	439
	444
	457
	471
	485
	499
	514
	529
	545
	562
	578

	مجموع
	732
	1709
	1851
	1948
	2009
	2024
	2084
	2146
	2213
	2276
	2344
	2414
	2485
	2560
	2636




جدول 23- بر
	ردیف
	پارامتر
	واحد
	کبود
	تمبی
	پرسیاه
	مجموع هر پارامتر

	1
	واحد شیرین‌سازی
	میلیون دلار
	3.61
	2.59
	1.05
	7.25

	2
	واحد جداسازي بخش غني
	میلیون دلار
	6.00
	3.60
	ندارد
	9.60








	ردیف
	پارامتر
	واحد
	مقدار
	توضيح

	1
	واحد شیرین‌سازی
	
	7
	

	1-1
	کلاستر کبود
	میلیون دلار
	3.5
	

	2-1
	تمبی
	میلیون دلار
	2.5
	

	3-1
	پرسیاه
	میلیون دلار
	1
	

	2
	واحد جداسازی
	مجموع به میلیون دلار
	8
	

	1-2
	کلاستر کبود
	میلیون دلار
	4
	

	2-2
	تمبی
	میلیون دلار
	4
	

	3-2
	پرسیاه
	میلیون دلار
	-
	

	3
	واحد تولید برق
	مجموع به میلیون دلار
	8
	

	1-3
	کلاستر کبود
	میلیون دلار
	4
	

	2-3
	تمبی
	میلیون دلار
	4
	

	3-3
	پرسیاه
	میلیون دلار
	-
	

	4
	واحد استخراج رمزارز
	مجموع به میلیون دلار
	8
	

	1-4
	کلاستر کبود
	میلیون دلار
	4
	

	2-4
	تمبی
	میلیون دلار
	4
	

	3-4
	پرسیاه
	میلیون دلار
	-
	

	5
	ساختمان و محوطه‌سازی
	میلیون دلار
	
	

	1-5
	کلاستر کبود
	میلیون دلار
	
	

	2-5
	تمبی
	میلیون دلار
	
	

	3-5
	پرسیاه
	میلیون دلار
	
	

	
	
	میلیون دلار
	
	

	مجموع
	
	
	
	



[bookmark: _Ref228007824][bookmark: _Ref229501854]
جدول 24- سرمایه‌گذاری ثابت
	ردیف
	پارامتر
	واحد
	مقدار
	توضيح

	1
	واحد شیرین‌سازی
	مجموع
	25
	

	1-1
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	

	3-1
	
	
	
	

	2
	نرخ تنزيل
	درصد
	15
	

	3
	تورم ارزي
	درصد
	3
	



[bookmark: _Toc229823837]7- زمان‌بندي پروژه
از آنجايي كه مطابق اسناد مزايده بايستي پياده‌سازي اجراي طرح جمع‌آوري در مدت حداكثر 12ماه به انجام برسد، اين مهم در انتخاب روش بازيابي گاز مشعل نيز مورد توجه قرار گرفت تا روشي انتخاب گردد كه در اين مدت قابل انجام باشد. طرح استخراج رمز ارز در مدت حداكثر 12ماه به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد كه جزييات آن در جدول 25 ارائه شده است.
	ردیف
	مراحل اجرايي
	زمان‌بندي (ماه)

	1
	فراورش گاز
	8 ماه

	2
	تهيه سخت‌افزارها و بسترها
	2 ماه

	3
	اجراي آزمايشي
	1ماه

	4
	عيب‌يابي و بهره‌برداري
	1 ماه


[bookmark: _Ref221819611] جدول 25- برآورد زمان اجراي پروژه
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پارامتر واحد مقدار توضيحات

فاصله -

كاراكترهاي ثابت


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
داده‌های ورودی



				زمان‌بندي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				تاريخ شروع پروژه		-		1406/01/01		-

				كل دوره پروژه		سال		15

				دوره ساخت		سال		1		-

				دوره بهره‌برداري اول		سال		4		 در قرارداد 3.5 سال لحاظ شده است

				دوره بهره‌برداري دوم		سال		10		نيازمند تمديد قرارداد





				مشخصات گاز ورودي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				دبي ورودي		ميليون فوت مكعب در روز		1.8

				قيمت گاز		سنت در هر متر مكعب		0.479



				كاركرد ساليانه

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				تعداد روزهاي كاركرد ساليانه		روز		330		-

				ساعات کارکرد سالانه		ساعت		7,920		-

				درصد روزهای کارکرد سالانه		درصد		90.41%		-



				آناليز گاز

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				دبي		ميليون فوت مكعب در روز		1.8

				فشار		پام		13

				دما		درجه فارنهايت		94

				وزن مخصوص		-		1.0579

				وزن مولي گاز		گرم بر مول		30.650

				وزن مولي هپتان و بالاتر		گرم بر مول		105.620		مرجع: آناليز گاز

				ارزش حرارتي خالص		بي‌تي‌يو/فوت مكعب		1,406

				نيتروژن		درصد مولي (حجمي)		0.8670%

				دي اكسيد كربن		درصد مولي (حجمي)		3.2000%

				متان		درصد مولي (حجمي)		51.6827%

				اتان		درصد مولي (حجمي)		7.5047%

				پروپان		درصد مولي (حجمي)		7.3926%

				ايزوبوتان		درصد مولي (حجمي)		2.7326%

				نرمال بوتان		درصد مولي (حجمي)		6.8815%

				ايزوپنتان		درصد مولي (حجمي)		2.1745%

				نرمال پنتان		درصد مولي (حجمي)		2.0759%

				هگزان		درصد مولي (حجمي)		1.0756%

				هپتان و تركيبات بالاتر		درصد مولي (حجمي)		1.0129%

				تركيبات سولفوري		درصد مولي (حجمي)		13.4000%





راهکار بازیابی



				راهکار بازیابی گاز مشعل

				واحد		فعالیت واحد		مقدار		توضيحات

				شیرین‌سازی		فعال		1		مقدار 1 فعال/مقدار 0 غیرفعال

				جداسازی گاز مایع و میعانات گازی		فعال		1		مقدار 1 فعال/مقدار 0 غیرفعال

				تولید برق		فعال		1		مقدار 1 فعال/مقدار 0 غیرفعال

				استخراج رمزارز		فعال		1		مقدار 1 فعال/مقدار 0 غیرفعال





تبديل واحد و اعداد ثابت



				زمان

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				روزهاي سال		روز		365		-

				ماه در سال		ماه		12		-

				هفته در سال		هفته		52		-

				ساعات سال		ساعت		8760		-

				روز در ماه		روز		30		-

				روز در هفته		روز		7		-

				ساعت در روز		ساعت		24		-

				ثانيه در روز		ثانيه		86400		-



				مقياس

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				هزار		-		1,000		-

				ميليون		-		1,000,000		-

				میلیارد		-		1,000,000,000		-



				واحد پولي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				دلار به سنت		سنت		100		-

				سنت به دلار		دلار		0		-



				واحد حجمي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				فوت مكعب به متر مكعب		مترمكعب		0.028		-

				مترمكعب به فوت مكعب		فوت مكعب		35.315		-

				فوت مكعب به گالن		گالن		7.481



				واحد دانسيته

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				پوند بر فوت مكعب		كيلوگرم بر مترمكعب		16.018		-



				واحد انرژي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				مگا وات ساعت		مگا ژول		3,600		-

				بی تی یو		ژول		1,055.06





				خواص هوا

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				وزن مولي		كيلوگرم بر متر مكعب		1.225



				خواص اجزاي گاز

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				وزن مولي متان		گرم بر مول		16.043		مرجع: استاندارد GPA 2143

				دانسيته متان		پوند در هزار فوت مكعب		42.27		مرجع: استاندارد GPA 2144

				وزن مولي اتان		گرم بر مول		30.069		مرجع: استاندارد GPA 2145

				دانسيته اتان		پوند در هزار فوت مكعب		79.24		مرجع: استاندارد GPA 2146

				وزن مولي پروپان		گرم بر مول		44.096		مرجع: استاندارد GPA 2145

				وزن مولي ايزو بوتان		گرم بر مول		58.122		مرجع: استاندارد GPA 2145

				وزن مولي نرمال بوتان		گرم بر مول		58.122		مرجع: استاندارد GPA 2145

				وزن مولي ايزو پنتان		گرم بر مول		72.15		مرجع: استاندارد GPA 2145

				وزن مولي نرمال پنتان		گرم بر مول		72.150		مرجع: استاندارد GPA 2145

				وزن مولي نرمال هگزان		گرم بر مول		86.177		مرجع: استاندارد GPA 2146



				كاراكترهاي ثابت

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				فاصله				-





مفروضات مدل

				نرخ تسعیر ارز 

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات		واحد (ميليون ريال)

				دلار		ريال		1,406,915		مرجع: fxmarketrate.cbi.ir		1.406915

				يورو		ريال		1,648,060		مرجع: fxmarketrate.cbi.ir		1.64806

				ریال		دلار		0.0000007108

				ضریب کاهش نرخ ارز		-		1.0

				ضریب افزایش هزینه سرمایه گذاری خرید واحدهای فرآیندی		-		1.0

				نسبت یورو به دلار		-		1.17

				تاريخ دريافت نرخ ارز		-		1405/02/02





				مفروضات اقتصادي

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				مالیات		درصد		25%

				نرخ تنزیل		درصد		15%

				تورم ارزي		درصد		3%

				رشد قیمت فروش		درصد		1%



				عملكرد واحدهاي تولیدی

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				سال اول پروژه- دوره ساخت		درصد		0%

				سال دوم پروژه- دوره بهره‌برداري اول		درصد		90%

				سال سوم پروژه- دوره بهره‌برداري اول		درصد		95%

				سال چهارم پروژه- دوره بهره‌برداري اول		درصد		100%

				سال پنجم پروژه- دوره بهره‌برداري اول		درصد		100%

				سال ششم تا پانزدهم پروژه- دوره بهره‌برداري دوم		درصد		95%





				عوارض (در صورت تاخير در اتمام  ساخت در موعد مقرر)

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				سال اول تاخير		درصد قیمت گاز صادراتی		0%

				سال دوم تاخير		درصد قیمت گاز صادراتی		5.000%

				سال سوم تاخير		درصد قیمت گاز صادراتی		22.500%

				سال چهارم تاخير		درصد قیمت گاز صادراتی		40.000%

				سال پنجم تاخير		درصد قیمت گاز صادراتی		57.500%

				قيمت گاز صادراتي		سنت در هر متر مكعب		30



										

user: user:
مرجع؟		مفروضات تقسیم شرح کار واحدهاي فرآيندي شيرين سازي و جداسازي گاز مايع

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				مهندسی

				طراحی جزییات مهندسی 		درصد		1.35%

				مهندسی خرید		درصد		0.08%

				تهیه نقشه‌های As-Builds		درصد		0.07%

				خرید

				فرآیند		درصد		0.38%

				مکانیکی		درصد		33.75%

				پایپینگ		درصد		18.75%

				الکتریکی		درصد		7.88%

				ابزار دقیق		درصد		14.25%

				ساخت

				حمل و پیاده سازی		درصد		0.50%

				عمرانی		درصد		3.00%

				ساختمان سازی		درصد		2.25%

				مخازن ذخیره سازی		درصد		0.13%

				لوله و تاسیسات		درصد		3.75%

				مکانیکی		درصد		4.50%

				فاضلاب		درصد		0.12%

				الکتریکی		درصد		3.00%

				ابزار دقیق و دوربین های مدار بسته		درصد		3.75%

				پیش راه اندازی

				پیش راه اندازی		درصد		1.00%

				راه اندازی و تست عملکرد

				راه اندازی و تست عملکرد		درصد		1.50%



				مفروضات تقسیم شرح کار واحد توليد برق

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				مهندسی

				مهندسی 		درصد		0.5%

				خرید

				مکانیکی		درصد		69.5%

				الکتریکی		درصد		8.0%

				ابزار دقیق و كنترل		درصد		5.0%

				كابل كشي و اتصالات		درصد		2.0%

				اجرا

				حمل و پیاده سازی		درصد		2.5%

				عمرانی و فونداسيون		درصد		2.0%

				ساختمان سازی		درصد		1.0%

				نصب مكانيكي ژنراتورها		درصد		2.5%

				نصب سيستم اگزوز و سايلنسر		درصد		0.5%

				كابل كشي برق قدرت و كنترل		درصد		2.0%

				سيستم اتصال به زمين		درصد		0.2%

				تاسيسات جانبي و ايمني		درصد		0.3%

				پیش راه اندازی

				تست سرد و چك ليست مكانيكي		درصد		0.5%

				تست نشتي خط لوله گاز ورودي		درصد		0.5%

				تست عايقي و كابل		درصد		0.5%

				راه اندازی و تست عملکرد

				راه اندازی اوليه و تنظيمات ECU		درصد		1.5%

				تست سنكرونيزاسيون		درصد		0.3%

				تست بار پله اي		درصد		0.2%

				تست عملكرد نهايي		درصد		0.5%



				مفروضات تقسیم شرح کار واحد  استخراج رمزارز

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				مهندسی

				طراحی هیدرولیک مسیر گردش آب		درصد		0.3%

				طراحی الکتریکال و شبکه		درصد		0.2%

				خرید

				دستگاه‌های ماینر		درصد		75.0%

				پکیج خنک کننده		درصد		10.0%

				تجهیزات توزیع برق و کابل کشی		درصد		3.0%

				زیرساخت شبکه و پایش		درصد		2.0%

				اجرا

				لوله کشی و اتصالات		درصد		2.0%

				نصب الکتریکی و کابل کشی		درصد		1.0%

				عملیات عمرانی		درصد		1.0%

				حمل و نقل		درصد		2.0%

				پیش راه اندازی

				تست نشیت‌یابی و هیدرولیک		درصد		1.0%

				تست سرد تابلوها و شبکه		درصد		0.5%

				راه اندازی و تست عملکرد

				راه اندازی اوليه و بالانس حرارتی		درصد		1.5%

				تست عملكرد نهايي		درصد		0.5%



				هزینه‌های پیمانکاری یک واحد شیرین‌سازی استاندارد

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				 ظرفیت ورودی واحد استاندارد		میلیون فوت مکعب در روز		1.6

				هزینه ساخت واحد استاندارد		میلیون دلار		2.4

				آب مقطر اولیه برای واحد استاندارد		مترمکعب		4.2

				آمین اولیه برای واحد استاندارد		مترمکعب		1.8

				آب مقطر جبرانی برای واحد استاندارد		مترمکعب در ساعت		0.15

				آمین جبرانی برای واحد استاندارد		لیتر در ساعت		0.1

				ضریب توانی نسبت تغییر از واحد استاندارد به واحد اصلی با ظرفیت بیشتر		-		0.65

				ضریب توانی نسبت تغییر از واحد استاندارد به واحد اصلی با ظرفیت کمتر		-		1.00

				مصرف برق		مگاوات ساعت		1.00

				بخار آب		کیلوگرم در ساعت		1900

				نیتروژن		کپسول در سال		5



				هزینه‌ پیمانکاری  واحدهای پروژه

				هزينه پيمانكاري واحد شيرين‌سازي		دلار به ازاي هر فوت مكعب		1.44

				هزينه پيمانكاري واحد ميني‌ان‌جي‌ال		دلار به ازاي هر فوت مكعب		2.0

				هزينه پيمانكاري واحد توليد برق		هزار دلار به ازاي هر مگا وات		300

				هزينه پيمانكاري واحد استخراج رمزارز		هزار دلار به ازاي هر دستگاه		9









خلاصه اقتصادي



				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				نرخ بازگشت داخلی (IRR)		درصد		26.19%		-

				دوره بازگشت سرمایه		سال		2.86



				سرمایه ثابت		میلیون دلار		13.90		-

				ارزش فعلی خالص (NPV)		میلیون دلار		7.11		-





اعداد به دلار



جريان نقدي آزاد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-12874199.662859555	1545305.583672262	3881006.2334924275	4157704.0365190911	4194649.1984711057	3969062.4498923998	4003418.0527556855	4038283.9655393511	4049257.9614225607	4071562.1101981741	4093543.647536383	4115182.9777350598	4136459.8180474248	4157353.1770789633	4177841.332526349	جریان نقدی تجمعی تنزیل‌شده	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	-12874199.662859555	-11530455.677057588	-8595857.3908629362	-5862099.4972036332	-3463795.2038535625	-1490469.6928210268	240318.40935576335	1758458.9297295155	3082168.5400792668	4239560.6062954655	5251421.9898087773	6135952.6811036868	6909086.5975565864	7584772.714641205	8175221.4234461682	‎‏ خالص جريانات نقدي تجمعي‎	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	-12874199.662859555	-11328894.079187293	-7447887.8456948651	-3290183.809175774	904465.38929533167	4873527.839187732	8876945.8919434175	12915229.857482769	16964487.818905331	21036049.929103505	25129593.576639887	29244776.554374948	33381236.372422375	37538589.549501337	41716430.882027686	











 جریان خالص نقدی

				محاسبه و پيش بيني خالص گردش وجوه نقدي طرح در طي سالهاي بهره برداري از ديدگاه كل سرمايه گذاري: بدون پيش پرداخت

				شرح 		دوره ساخت		دوره بهره‌برداري اول								دوره بهره‌برداري دوم																				ارزش قراضه

						1406		1407		1408		1409		1410		1411		1412		1413		1414		1415		1416		1417		1418		1419		1420

				سال		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		16

				‎کل جريانات نقدي ورودي‎		0		5,154,854		5,495,648		5,842,741		5,901,168		5,662,171		5,718,793		5,775,981		5,833,741		5,892,078		5,950,999		6,010,509		6,070,614		6,131,320		6,192,633

				‎‏ جريانات ورودي عملياتي‏‎		0		5,154,854		5,495,648		5,842,741		5,901,168		5,662,171		5,718,793		5,775,981		5,833,741		5,892,078		5,950,999		6,010,509		6,070,614		6,131,320		6,192,633

				‎‏ درآمد فروش‏‎		0		5,154,854		5,495,648		5,842,741		5,901,168		5,662,171		5,718,793		5,775,981		5,833,741		5,892,078		5,950,999		6,010,509		6,070,614		6,131,320		6,192,633

				‎‏ بهره سپرده هاي کوتاه مدت‏‎

				ارزش قراضه 

				‎کل جريانات نقدي خروجي‎		12,874,200		2,840,069		1,129,511		1,171,329		1,194,928		1,214,455		1,239,348		1,264,545		1,314,464		1,353,898		1,394,515		1,436,351		1,479,441		1,523,824		1,569,539

				‎‏ افزايش در داراييهاي ثابت‎		12,518,216		1,385,949		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				‎‏ سرمايه گذاريهاي ثابت‏‎		12,473,543		1,385,949		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				‎‏ مخارج پيش از توليد 		44,673		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				سود دوران مشارکت تسهیلات		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				‎‏ افزايش در سرمايه در گردش خالص‏‎		160,233		457,110		42,184		26,303		15,551		26,303		15,551		4,035		16,139		16,623		17,122		17,635		18,164		18,709		19,271

				‎‏ هزينه هاي عملياتي‏‎		0		938,600		1,027,164		1,083,058		1,115,550		1,122,410		1,156,083		1,190,765		1,226,488		1,263,283		1,301,181		1,340,217		1,380,423		1,421,836		1,464,491

				‎‏ هزينه تامين مالي		139,042		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				‎‏ هزينه هاي بازاريابي‏‎		56,709		58,410		60,163		61,968		63,827		65,741		67,714		69,745		71,837		73,992		76,212		78,499		80,854		83,279		85,778

				‎‏ ماليات بر درآمد (شرکت)‏‎		0		769,480		485,130		513,708		511,591		478,654		476,027		473,152		470,018		466,618		462,940		458,975		454,713		450,142		445,253

				جريان نقدي آزاد		(12,874,200)		1,545,306		3,881,006		4,157,704		4,194,649		3,969,062		4,003,418		4,038,284		4,049,258		4,071,562		4,093,544		4,115,183		4,136,460		4,157,353		4,177,841		1,735,213

				‎‏ خالص جريانات نقدي تجمعي‎		(12,874,200)		(11,328,894)		(7,447,888)		(3,290,184)		904,465		4,873,528		8,876,946		12,915,230		16,964,488		21,036,050		25,129,594		29,244,777		33,381,236		37,538,590		41,716,431

				نتايج 		مباني				مقدار 		واحد

				‎‏ خالص ارزش فعلي‏‎		15.00%				7,108,888		دلار

				‎‏ نرخ بازده داخلي‏‎ IRR		26.19%						%

				زمان عادی برگشت سرمایه		2.86		سال پس از بهره برداری				سال		-1.69		-2.32		6.20		-0.14		-0.57		-0.73		-0.81		-0.86		-0.89

				محاسبات NPV  هر سال با نرخ تنزیل		-12,874,200		1,343,744		2,934,598		2,733,758		2,398,304		1,973,326		1,730,788		1,518,141		1,323,710		1,157,392		1,011,861		884,531		773,134		675,686		590,449

				جریان نقدی تجمعی تنزیل‌شده		(12,874,200)		(11,530,456)		(8,595,857)		(5,862,099)		(3,463,795)		(1,490,470)		240,318		1,758,459		3,082,169		4,239,561		5,251,422		6,135,953		6,909,087		7,584,773		8,175,221

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

																0		2.8611508774		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		16







صورت سود و زیان

				پیش بینی صورت سود و زیان طرح

				شرح 		دوره ساخت		دوره بهره‌برداري اول								دوره بهره‌برداري دوم

						1406		1407		1408		1409		1410		1411		1412		1413		1414		1415		1416		1417		1418		1419		1420

				فروش ناخالص 		- 0		5,154,854.38		5,495,647.53		5,842,741.06		5,901,168.47		5,662,171.14		5,718,792.86		5,775,980.78		5,833,740.59		5,892,078.00		5,950,998.78		6,010,508.77		6,070,613.85		6,131,319.99		6,192,633.19

				کسر مي شود : هزينه هاي متغير		141,695.34		408,200.12		443,751.29		469,041.85		483,113.10		484,899.01		499,445.98		514,429.36		529,862.24		545,758.11		562,130.85		578,994.78		596,364.62		614,255.56		632,683.23

				حاشيه سود 		(141,695.34)		4,746,654.26		5,051,896.24		5,373,699.21		5,418,055.37		5,177,272.13		5,219,346.87		5,261,551.42		5,303,878.35		5,346,319.89		5,388,867.93		5,431,513.99		5,474,249.23		5,517,064.43		5,559,949.96

				کسر مي شود : هزينه هاي ثابت		226,192.87		1,668,735.63		1,817,694.93		1,948,976.18		2,007,445.47		1,986,244.33		2,045,831.66		2,107,206.61		2,170,422.81		2,235,535.49		2,302,601.56		2,371,679.60		2,442,829.99		2,516,114.89		2,591,598.34

				حاشيه عملياتي سود		(367,888.21)		3,077,918.63		3,234,201.31		3,424,723.03		3,410,609.90		3,191,027.80		3,173,515.21		3,154,344.81		3,133,455.54		3,110,784.40		3,086,266.37		3,059,834.38		3,031,419.24		3,000,949.54		2,968,351.63

				کسر مي شود : هزينه هاي تامين مالي (سود تسهيلات)		139,041.65		- 0

				سود ناخالص عملياتي 		(506,929.87)		3,077,918.63		3,234,201.31		3,424,723.03		3,410,609.90		3,191,027.80		3,173,515.21		3,154,344.81		3,133,455.54		3,110,784.40		3,086,266.37		3,059,834.38		3,031,419.24		3,000,949.54		2,968,351.63

				کسر مي شود: ماليات بر در آمد شرکت 		- 0		769,479.66		485,130.20		513,708.45		511,591.48		478,654.17		476,027.28		473,151.72		470,018.33		466,617.66		462,939.96		458,975.16		454,712.89		450,142.43		445,252.74

				سود خالص 		(506,929.87)		2,308,438.97		2,749,071.11		2,911,014.57		2,899,018.41		2,712,373.63		2,697,487.93		2,681,193.09		2,663,437.21		2,644,166.74		2,623,326.41		2,600,859.23		2,576,706.35		2,550,807.11		2,523,098.88

				درصد از فروش ناخالص 		- 0		0.45		0.50		0.50		0.49		0.48		0.47		0.46		0.46		0.45		0.44		0.43		0.42		0.42		0.41

				سود و زيان سنواتي 		(506,929.87)		2,308,438.97		2,749,071.11		2,911,014.57		2,899,018.41		2,712,373.63		2,697,487.93		2,681,193.09		2,663,437.21		2,644,166.74		2,623,326.41		2,600,859.23		2,576,706.35		2,550,807.11		2,523,098.88

				سود و زيان انباشته 		(506,929.87)		1,801,509.10		4,550,580.22		7,461,594.79		10,360,613.20		13,072,986.84		15,770,474.77		18,451,667.86		21,115,105.07		23,759,271.81		26,382,598.22		28,983,457.44		31,560,163.80		34,110,970.91		36,634,069.79











تحلیل نقطه سر به سر



				شرح 		درصد		دوره ساخت		دوره بهره‌برداري اول								دوره بهره‌برداري دوم

								1406		1407		1408		1409		1410		1411		1412		1413		1414		1415		1416		1417		1418		1419		1420

				سال های تولید				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				هزينه هاي متغير :

				مواد اوليه		100%		4,623		45,847		49,846		54,044		55,665		54,468		56,102		57,785		59,519		61,305		63,144		65,038		66,989		68,999		71,069

				انرژی و یوتیلیتی		80%		- 0		92,389		100,447		108,906		112,173		109,761		113,054		116,446		119,939		123,537		127,243		131,061		134,993		139,042		143,214

				تعمير و نگهداري و قطعات يدكي		20%		- 0		48,782		53,037		57,503		59,228		57,955		59,693		61,484		63,329		65,229		67,185		69,201		71,277		73,415		75,618

				هزينه پرسنل تولید		30%		68,509		127,016		141,128		145,362		149,723		154,215		158,841		163,606		168,515		173,570		178,777		184,140		189,665		195,355		201,215

				 هزينه هاي پيش بيني نشده 		80%		11,854		35,756		39,130		41,259		42,497		42,758		44,041		45,362		46,723		48,125		49,569		51,056		52,588		54,165		55,790

				هزینه پرسنل اداری		0%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				هزينه هاي بازاريابي و فروش		100%		56,709		58,410		60,163		61,968		63,827		65,741		67,714		69,745		71,837		73,992		76,212		78,499		80,854		83,279		85,778

				هزینه های بیمه		0%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				استهلاک 		0%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				جمع کل هزينه هاي متغير‏‎ (ميليون ريال)				141,695		408,200		443,751		469,042		483,113		484,899		499,446		514,429		529,862		545,758		562,131		578,995		596,365		614,256		632,683

				هزينه هاي ثابت : 

				مواد اوليه		0%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				انرژی و یوتیلیتی		20%		- 0		23,097		25,112		27,226		28,043		27,440		28,264		29,111		29,985		30,884		31,811		32,765		33,748		34,761		35,803

				تعمير و نگهداري و قطعات يدكي		80%		- 0		195,128		212,147		230,012		236,913		231,819		238,774		245,937		253,315		260,914		268,742		276,804		285,108		293,662		302,471

				هزينه پرسنل تولید		70%		159,854		296,370		329,299		339,178		349,354		359,834		370,629		381,748		393,201		404,997		417,147		429,661		442,551		455,827		469,502

				 هزينه هاي پيش بيني نشده 		20%		2,964		8,939		9,783		10,315		10,624		10,690		11,010		11,341		11,681		12,031		12,392		12,764		13,147		13,541		13,948

				هزینه پرسنل اداری		100%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				هزينه هاي بازاريابي و فروش		0%		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				هزینه های بیمه		100%		63,375		65,276		67,235		69,252		71,329		73,469		75,673		77,943		80,282		82,690		85,171		87,726		90,358		93,069		95,861

				استهلاک 		100%		- 0		1,079,926		1,174,119		1,272,992		1,311,182		1,282,992		1,321,481		1,361,126		1,401,960		1,444,018		1,487,339		1,531,959		1,577,918		1,625,255		1,674,013

				جمع کل هزينه هاي ثابت (ميليون ريال)				226,193		1,668,736		1,817,695		1,948,976		2,007,445		1,986,244		2,045,832		2,107,207		2,170,423		2,235,535		2,302,602		2,371,680		2,442,830		2,516,115		2,591,598

				ارزش فروش  (ميليون ريال)				- 0		5,154,854		5,495,648		5,842,741		5,901,168		5,662,171		5,718,793		5,775,981		5,833,741		5,892,078		5,950,999		6,010,509		6,070,614		6,131,320		6,192,633

				درصد نقطه سر به سر 				-160%		35%		36%		36%		37%		38%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		46%		47%







سرمایه ثابت



						اقلام اصلی و پارامترهای سرمایه ثابت

						واحد شيرين سازي		ميليون دلار		2.59

						واحد جداسازي گاز مايع و ميعانات		ميليون دلار		3.6

						واحد توليد برق		ميليون دلار		1.5

						واحد استخراج رمزارز		ميليون دلار		4.91

						توزيع سرمايه در دوره ساخت		-		خطي

						سهم سرمايه ثابت در دوره ساخت		درصد		90%

						سهم سرمايه ثابت در سال اول دوره بهره‌برداري		درصد		10%

						كشش پذيري (Elastisity) سرمایه گذاری ثابت		-		1





				جدول		شرح 		سرمایه گذاری ثابت



								ریالی
 (میلیون ریال)		ارزی 
(دلار)		مجموع
 (دلار) 

				1		واحد فرآیندی- شيرين سازي		0		2,590,958		2,590,958

				1-1		مهندسی		0		38,864		38,864

				1-2		خرید		0		1,943,219		1,943,219

				1-3		ساخت		0		544,101		544,101

				1-4		پیش راه اندازی		0		25,910		25,910

				1-5		راه اندازی و تست عملکرد		0		38,864		38,864												ERROR:#REF!

				2		واحد فرآیندی- جداسازي گاز مايع و ميعانات		0		3,600,000		3,600,000										capex elasticity				26.194%

				1-2		مهندسی		0		54,000		54,000										1.1		20.909%

				2-2		خرید		0		2,700,000		2,700,000

				3-2		ساخت		0		756,000		756,000

				4-2		پیش راه اندازی		0		36,000		36,000

				5-2		راه اندازی و تست عملکرد		0		54,000		54,000

				3		واحد فرآیندی- توليد برق		0		1,500,000		1,500,000

				1-3		مهندسی		0		7,500		7,500

				2-3		خرید		0		1,267,500		1,267,500

				3-3		ساخت		0		165,000		165,000

				4-3		پیش راه اندازی		0		22,500		22,500

				5-3		راه اندازی و تست عملکرد		0		37,500		37,500

				4		واحد فرآیندی- ماينر		0		4,914,000		4,914,000

				1-4		مهندسی		0		24,570		24,570

				2-4		خرید		0		4,422,600		4,422,600

				3-4		ساخت		0		294,840		294,840

				4-4		پیش راه اندازی		0		73,710		73,710

				5-4		راه اندازی و تست عملکرد		0		98,280		98,280

				5		سرمایه گذاری زمین و ساختمان		710,000		0		504,650

				1-5		خرید و تملک زمین به مساحت 5 هکتار		0		0		0

				2-5		ساختمان و محوطه سازی		710,000		0		504,650

				6		وسائط نقلیه		60,000		0		42,646

				7		اثاثیه و تجهیزات اداری		48,500		0		34,473

				8		زيرساخت اداری		15,000		0		10,662

				9		هزینه های قبل از بهره برداری		62,851		0		44,673

				10		هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده (معادل پنج درصد کل هزینه ها)		44,818		630,248		662,103

				جمع سرمايه ثابت				941,169		13,235,206		13,904,165





		واحد 
شيرين
 سازي		1-1		مهندسی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		طراحی جزییات مهندسی		1		49,210,980		49,211		34,978

				2		تامین کالا		1		2,916,206		2,916		2,073

				3		نقشه‌های As-builts		1		2,551,680		2,552		1,814

				جمع								54,679		38,864



				2-1		کالا		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		فرآیند		1		13,669,717		13,670		9,716

				2		مکانیکی		1		1,230,274,489		1,230,274		874,448

				3		لوله و اتصالات		1		683,485,827		683,486		485,805

				4		الکتریکی		1		287,064,047		287,064		204,038

				5		ابزار دقیق		1		519,449,229		519,449		369,212

				جمع								2,733,943		1,943,219



				3-1		ساخت		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		حمل و پیاده سازی		1		18,226,289		18,226		12,955

				2		عمرانی		1		109,357,732		109,358		77,729

				3		ساختمان سازی		1		82,018,299		82,018		58,297

				4		مخازن ذخیره سازی		1		4,738,835		4,739		3,368

				5		لوله و تاسیسات		1		136,697,165		136,697		97,161

				6		مکانیکی		1		164,036,598		164,037		116,593

				7		فاضلاب		1		4,374,309		4,374		3,109

				8		الکتریکی		1		109,357,732		109,358		77,729

				9		ابزار دقیق و دوربین های مدار بسته		1		136,697,165		136,697		97,161

				جمع								765,504		544,101



				4-1		پیش راه اندازی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

						پیش راه اندازی		1		36,452,577		36,453		25,910

				جمع								36,453		25,910



				5-1		راه اندازی و تست عملکرد		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

						راه اندازی و تست عملکرد		1		54,678,866		54,679		38,864

				جمع								54,679		38,864



		واحد
جدا
سازي
گاز
مايع
و
ميعانات
گازي		1-2		مهندسی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		طراحی جزییات مهندسی		1		68,376,069		68,376		48,600

				2		تامین کالا		1		4,051,915		4,052		2,880

				3		نقشه‌های As-builts		1		3,545,426		3,545		2,520

				جمع								75,973		54,000



				2-2		کالا		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		فرآیند		1		18,993,353		18,993		13,500

				2		مکانیکی		1		1,709,401,725		1,709,402		1,215,000

				3		لوله و اتصالات		1		949,667,625		949,668		675,000

				4		الکتریکی		1		398,860,403		398,860		283,500

				5		ابزار دقیق		1		721,747,395		721,747		513,000

				جمع								3,798,671		2,700,000



				3-2		ساخت		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		حمل و پیاده سازی		1		25,324,470		25,324		18,000

				2		عمرانی		1		151,946,820		151,947		108,000

				3		ساختمان سازی		1		113,960,115		113,960		81,000

				4		مخازن ذخیره سازی		1		6,584,362		6,584		4,680

				5		لوله و تاسیسات		1		189,933,525		189,934		135,000

				6		مکانیکی		1		227,920,230		227,920		162,000

				7		فاضلاب		1		6,077,873		6,078		4,320

				8		الکتریکی		1		151,946,820		151,947		108,000

				9		ابزار دقیق و دوربین های مدار بسته		1		189,933,525		189,934		135,000

				جمع								1,063,628		756,000



				4-2		پیش راه اندازی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

						پیش راه اندازی		1		50,648,940		50,649		36,000

				جمع								50,649		36,000



				5-2		راه اندازی و تست عملکرد		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

						راه اندازی و تست عملکرد		1		75,973,410		75,973		54,000

				جمع								75,973		54,000



		واحد
توليد
برق		1-3		مهندسی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		مهندسی 		1		10,551,863		10,552		7,500

				جمع								10,552		7,500



				2-3		کالا		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		مکانیکی		1		1,466,708,888		1,466,709		1,042,500

				2		الکتریکی		1		168,829,800		168,830		120,000

				3		ابزار دقیق و كنترل		1		105,518,625		105,519		75,000

				4		كابل كشي و اتصالات		1		42,207,450		42,207		30,000

				جمع								1,783,265		1,267,500



				3-3		ساخت		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		حمل و پیاده سازی		1		52,759,313		52,759		37,500

				2		عمرانی و فونداسيون		1		42,207,450		42,207		30,000

				3		ساختمان سازی		1		21,103,725		21,104		15,000

				4		نصب مكانيكي ژنراتورها		1		52,759,313		52,759		37,500

				5		نصب سيستم اگزوز و سايلنسر		1		10,551,863		10,552		7,500

				6		كابل كشي برق قدرت و كنترل		1		42,207,450		42,207		30,000

				7		سيستم اتصال به زمين		1		4,220,745		4,221		3,000

				8		تاسيسات جانبي و ايمني		1		6,331,118		6,331		4,500

				جمع								232,141		165,000



				4-3		پیش راه اندازی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		تست سرد و چك ليست مكانيكي		1		10,551,863		10,552		7,500

				2		تست نشتي خط لوله گاز ورودي		1		10,551,863		10,552		7,500

				3		تست عايقي و كابل		1		10,551,863		10,552		7,500

				جمع								31,656		22,500



				5-3		راه اندازی و تست عملکرد		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

				1		راه اندازی اوليه و تنظيمات ECU		1		31,655,588		31,656		22,500

				2		تست سنكرونيزاسيون		1		6,331,118		6,331		4,500

				3		تست بار پله اي		1		4,220,745		4,221		3,000

				4		تست عملكرد نهايي		1		10,551,863		10,552		7,500

				جمع								52,759		37,500





		واحد
استخراج
رمز
ارز		1-4		مهندسی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		طراحی هیدرولیک مسیر گردش آب		1		20,740,741		20,741		14,742

				2		طراحی الکتریکال و شبکه		1		13,827,161		13,827		9,828

				جمع								34,568		24,570



				2-4		کالا		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		دستگاه‌های ماینر		1		5,185,185,233		5,185,185		3,685,500

				2		پکیج خنک کننده		1		691,358,031		691,358		491,400

				3		تجهیزات توزیع برق و کابل کشی		1		207,407,409		207,407		147,420

				4		زیرساخت شبکه و پایش		1		138,271,606		138,272		98,280

				جمع								6,222,222		4,422,600



				3-4		ساخت		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		لوله کشی و اتصالات		1		138,271,606		138,272		98,280

				2		نصب الکتریکی و کابل کشی		1		69,135,803		69,136		49,140

				3		عملیات عمرانی		1		69,135,803		69,136		49,140

				4		حمل و نقل		1		138,271,606		138,272		98,280

				جمع								414,815		294,840



				4-4		پیش راه اندازی		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

						تست نشیت‌یابی و هیدرولیک		1		69,135,803		69,136		49,140

						تست سرد تابلوها و شبکه		1		34,567,902		34,568		24,570

				جمع								103,704		73,710



				5-4		راه اندازی و تست عملکرد		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

						راه اندازی اوليه و بالانس حرارتی		1		103,703,705		103,704		73,710

						تست عملكرد نهايي		1		34,567,902		34,568		24,570

				جمع								138,272		98,280





				1-5		ساختمان و محوطه سازی		زیربنا (متر مربع)		هزینه واحد		کل هزینه		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

						خرید و تملک زمین به مساحت 5 هکتار		50,000		0		0		0



				2-5		ساختمان و محوطه سازی		زیربنا (متر مربع)		هزینه واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)		توضیحات

										هزار ریال		(میلیون ریال)

				1		پایپ رک، فونداسیون بتنی و استراکچر فلزی		300		400,000		120,000		85,293		زیرسازی لازم

				2		انبار و سوله		600		200,000		120,000		85,293		سوله تولید برق، فارم ماینینگ، تجهیزات یدکی و تعمیرات

				3		زیرسازی سیستم خنک سازی		150		200,000		30,000		21,323		برای کلیه تجهیزات

				4		نمازخانه، بخش اداری، خوابگاه، سالن‌های غذاخوری و ورزشی 		250		300,000		75,000		53,308		اسکان نیروی انسانی

				5		محوطه سازی (خاکبرداری و تسطیح)		5,000		10,000		50,000		35,539

				6		نگهبانی		150		300,000		45,000		31,985

				7		سایر (اتاق کنترل و فضای سبز و ....)		500		300,000		150,000		106,616

				8		فنس کشی و فونداسیون (متر)		1,200		100,000		120,000		85,293		شامل بتن ریزی

				جمع								710,000		504,650





				6		وسائط نقلیه		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

						وسیله نقلیه متعارف: وانت 2 کابین		2		30,000,000

user: user:
ورودی		60,000		42,646

						...						0		0

				جمع								60,000		42,646





				7		اثاثیه و تجهیزات اداری		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

				1		تلفن رومیزی سنترال		15		100,000		1,500		1,066

				2		پرینتر چند کاره		1		1,000,000		1,000		711

				3		میز، کمد و صندلی اداری		20		800,000		16,000		11,372

				4		کامپیوتر رومیزی		15		1,000,000		15,000		10,662

				5		تجهیزات ایمنی برای کارکنان		25		200,000		5,000		3,554

				6		وسایل رفاهی کارکنان		1		10,000,000		10,000		7,108

				جمع								48,500		34,473





				8		زيرساخت اداری		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه سالانه		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		(میلیون ریال)

				1		تلفن سنترال		1		5,000,000		5,000		3,554

				2		كابل كشي شبكه		1		10,000,000		10,000		7,108

				جمع								15,000		10,662





				9		هزینه های قبل از بهره برداری		تعداد		هزینه واحد		کل هزینه (میلیون ریال)		کل هزینه  (دلار)

										هزار ریال

				1		هزینه تهیه طرح، مشاوره پایه و تفصیلی، اخذ مجوز و حق ثبت قراردادهای بانکی 		1		50,000,000		50,000		35,539

				2		آموزش پرسنل (2 درصد کل حقوق سالیانه)		1		12,851,494		12,851		9,135

				جمع								62,851		44,673







سرمایه درگردش

		سرمايه در گردش 																		2750204

		شرح		مدت		1406		1407		1408		1409		1410		1411		1412		1413		1414		1415		1416		1417		1418		1419		1420

				روز

		 سال های پروژه				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		مواد اولیه داخلی		30		4,623		4,168		4,531		4,913		5,060		5,212		5,369		5,530		5,696		5,866		6,042		6,224		6,410		6,603		6,801

		جمع مواد اولیه		*		4,623		4,168		4,531		4,913		5,060		5,212		5,369		5,530		5,696		5,866		6,042		6,224		6,410		6,603		6,801

		موجودی محصولات در جریان هزینه‌های تولیدی		10		9,430		28,442		31,126		32,820		33,805		34,012		35,033		36,084		37,166		38,281		39,430		40,613		41,831		43,086		44,379

		سرمایه در گردش برای 3 ماه هزینه عملیاتی		90		84,867		255,982		280,136		295,380		304,241		306,112		315,295		324,754		334,497		344,532		354,868		365,514		376,479		387,773		399,407

		حساب های دریافتنی		30		33,444		90,637		98,848		104,093		107,216		108,014		111,254		114,592		118,030		121,570		125,218		128,974		132,843		136,829		140,933

		موجودی نقد		30		27,869		70,661		77,433		81,171		83,606		84,613		87,151		89,766		92,459		95,232		98,089		101,032		104,063		107,185		110,400

		یوتیلیتی- خرید گاز		30		0		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220		7,220

		دارایی های جاری				160,233		457,110		499,294		525,597		541,148		545,183		561,322		577,945		595,067		612,702		630,867		649,576		668,847		688,695		709,140

		حساب های پرداختنی شماره-1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		حساب های پرداختنی شماره-2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		جمع سرمایه در گردش				160,233		457,110		499,294		525,597		541,148		545,183		561,322		577,945		595,067		612,702		630,867		649,576		668,847		688,695		709,140

		افزایش در سرمایه در گردش				160,233		457,110		42,184		26,303		15,551		4,035		16,139		16,623		17,122		17,635		18,164		18,709		19,271		19,849		20,444













برآورد محصول



				محصولات: فرآورده‌ها

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				نوع فرآيند شيرين‌سازي		-		آمين MDEA

				نوع فرآيند جداسازي		-		ميني ان جي ال

				عملكرد واحد جداسازي		درصد		70%

				گاز خشك: جز متان و اتان		هزار مترمكعب در روز		26.39

				گاز خشك: جز اتان		هزار مترمكعب در روز		3.83

				مجموع گاز خشك		هزار مترمكعب در روز		30.22

				گاز مايع (LPG): جزء پروپان		تن در روز		4.92

				گاز مايع (LPG): جزء ايزو بوتان		تن در روز		2.40

				گاز مايع (LPG): جزء نرمال بوتان		تن در روز		6.03

				مجموع گاز مايع		تن در روز		13.35

				ميعانات گازي: جزء ايزو پنتان		تن در روز		2.37

				ميعانات گازي: جزء نرمال پنتان		تن در روز		2.26

				ميعانات گازي: جزء نرمال هگزان		تن در روز		1.40

				ميعانات گازي: جزء نرمال هگزان		تن در روز		1.61

				مجموع ميعانات گازي		تن در روز		6.02





				محصولات: برق

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				نوع مبدل		-		ژنراتور گازي كانتينري		مدل وي‌چاي

				توان مصرفي		مگا وات		1

				راندمان ژنراتور		درصد		30%

				ارزش حرارتي پايين متان		مگا ژول در هر مترمكعب گاز		35.80

				ارزش حرارتي پايين اتان		مگا ژول در هر مترمكعب گاز		63.80

				مجموع انرژي ورودي به ژنراتور		مگا ژول		1189239.73

				انرژي الكتريكي توليد شده		مگا وات ساعت در روز		99.10

				توان لحظه‌اي برق توليدي		مگا وات		4.13

				تعداد ژنراتور		-		5



				استخراج رمزارز

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				قیمت بیت کوین		هزاردلار		60.0

				هزینه به ازای هر هش ریت		دلار به ازای TH/s		20.0

				تغییرات قیمت بیت کویت		درصد ماهیانه		2.00%



				محصولات: ماينر

				پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

				نوع ماينر				Antminer S23 Hydro

				مصرف ماينر		كيلووات		5.51		Ref: asicminervalue.com

				هش ريت ماينر		TH/s		580		Ref: asicminervalue.com

				هش ريت شبكه		EH/s		906.16		Ref: coinwarz.com

				زمان استخراج بلوك		ثانيه		600		-

				پاداش استخراج رمزارز		بيت كوين		3.125		تا سال 2028

						بيت كوين		1.563		از سال 2028 به بعد

				برق در دسترس جهت استخراج رمزارز		مگا وات		3		حذف برق یوتیلیتی از توان لحظه‌ای برق تولیدی

				تعداد ماینرها		-		546

				توان روزانه هش ریت هر ماینر		%		0









درآمدها

		فروش واحد		دلاری

		مجموع (دلار)		5670907



		شرح		تولید سالانه		واحد تولید سالانه		قيمت واحد		قيمت واحد		درآمد سالانه

								ميليون ریال		دلار		دلار

		گاز مايع		4,405		تن		-		400		1,761,847

		ميعانات گازي		1,988		تن		-		400		795,240

		استخراج رمزارز		52		بیت کوین		-		60,000		3,113,820

		اعتبار کربن		0		0		-		0		0

		مجموع								5,670,907		5,670,907







هزینه‌های تولید

				پيش بيني هزينه هاي توليد ساليانه طرح در طي دوران بهره برداري 																		21379.2440309864

				ردیف		شرح		دوره ساخت		دوره بهره‌برداري اول								دوره بهره‌برداري دوم

						تقويم بهره برداري		1406		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407		1407

						سال بهره برداري		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				1		مواد اوليه		4,623		45,847		49,846		54,044		55,665		54,468		56,102		57,785		59,519		61,305		63,144		65,038		66,989		68,999		71,069

				2		هزينه خريد گاز و یوتیلیتی		0		115,486		125,559		136,132		140,216		137,202		141,318		145,557		149,924		154,422		159,054		163,826		168,741		173,803		179,017

				3		تعمير و نگهداري و قطعات يدكي		0		243,910		265,184		287,515		296,141		289,774		298,467		307,421		316,644		326,143		335,927		346,005		356,385		367,077		378,089

				4		هزينه پرسنل تولید		228,363		423,385		470,428		484,541		499,077		514,049		529,471		545,355		561,715		578,567		595,924		613,802		632,216		651,182		670,718

				5		هزینه بیمه		63,375		65,276		67,235		69,252		71,329		73,469		75,673		77,943		80,282		82,690		85,171		87,726		90,358		93,069		95,861

				6		 هزينه هاي پيش بيني نشده (5%)		14,818		44,695		48,913		51,574		53,121		53,448		55,052		56,703		58,404		60,156		61,961		63,820		65,734		67,706		69,738

				هزينه هاي توليد				311,179		938,600		1,027,164		1,083,058		1,115,550		1,122,410		1,156,083		1,190,765		1,226,488		1,263,283		1,301,181		1,340,217		1,380,423		1,421,836		1,464,491

				7		هزينه هاي اداري و تشكيلاتي (پرسنل اداری)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				هزينه هاي عملياتي				311,179		938,600		1,027,164		1,083,058		1,115,550		1,122,410		1,156,083		1,190,765		1,226,488		1,263,283		1,301,181		1,340,217		1,380,423		1,421,836		1,464,491

				8		هزينه استهلاك		0		1,079,926		1,174,119		1,272,992		1,311,182		1,282,992		1,321,481		1,361,126		1,401,960		1,444,018		1,487,339		1,531,959		1,577,918		1,625,255		1,674,013

				9		هزينه هاي تامين مالي		139041.653908623				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				جمع كل هزينه هاي توليد 				450,221		2,018,525		2,201,284		2,356,050		2,426,732		2,405,402		2,477,564		2,551,891		2,628,448		2,707,301		2,788,520		2,872,176		2,958,341		3,047,091		3,138,504

				10		هزينه هاي بازاريابي و تبليغات، توزيع و فروش 		56,709		58,410		60,163		61,968		63,827		65,741		67,714		69,745		71,837		73,992		76,212		78,499		80,854		83,279		85,778

				جمع كل قيمت تمام شده محصولات (دلار)				506,930		2,076,936		2,261,446		2,418,018		2,490,559		2,471,143		2,545,278		2,621,636		2,700,285		2,781,294		2,864,732		2,950,674		3,039,195		3,130,370		3,224,282

				جمع كل قيمت تمام شده محصولات (دلار)				506,930		2,076,936		2,261,446		2,418,018		2,490,559		2,471,143		2,545,278		2,621,636		2,700,285		2,781,294		2,864,732		2,950,674		3,039,195		3,130,370		3,224,282



















مواد مصرفی



				شرح		كل هزينه (دلار)

				مجموع مواد مصرفي در دوره ساخت		4,623

				مجموع مواد مصرفي در دوره بهره‌برداري		49,458

				مجموع		54,081



				شرح		واحد		مقدار مصرفی		 مصرف سالیانه		دوره مصرف		قیمت واحد		قیمت واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

														هزار ریال		دلار

				آب مقطر اولیه		متر مكعب در دوره ساخت		4.73		4.73		دوره ساخت		50,000		-		236		168

				آمين (MDEA) اوليه		ليتر در دوره ساخت		2,025		2,025		دوره ساخت		-		2.2		-		4,455

				مجموع مواد مصرفي در دوره ساخت																4,623

				آب مقطر جبرانی (Makeup)		مترمکعب در روز		4.05		1,337		دوره بهره‌برداري اول-دوره بهره‌برداري دوم		50,000		-		66,825		47,498

				آمین جبرانی		لیتر در روز		2.70		891		دوره بهره‌برداري اول-دوره بهره‌برداري دوم		-		2.2		-		1,960

				مجموع مواد مصرفي در دوره بهره‌برداري																49,458

				مجموع																54,081





گاز و يوتيليتي



		شرح				کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)



		مجموع				51,689		124,580









		شرح		واحد		مصرف		كل مصرف سالیانه		قیمت واحد		قیمت واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

										هزار ریال		دلار

		خريداري گاز مشعل		فوت مكعب در روز		1,800,000		648,000,000		0		0.00479		-		87,841

		برق: واحدهاي فرآيندي و روشنايي		کیلووات ساعت		1,125		9,720,000		0		-		0		0

		بخار آب  		کیلوگرم در ساعت		2,138		18,468,000		2		-		36,936		26,253

		نیتروژن		کپسول در سال		6		6		50,000		-		281		200

		آب آتشنشانی		مترمکعب در ماه		12		144		3,000		-		432		307

		آب مصرفی نیروی انسانی		نفر متر مكعب در ماه		6		2,160		6,500		-		14,040		9,979

		هوا 		مترمکعب در سال		0		0		0		-		0		0

														51,689		124,580









تعميرات



				شرح		سرمايه‌گذاري		نرخ تعمير و نگهداري		هزينه سالانه تعميرات		شرح

						(دلار)

		1		محوطه سازی و  ساختمانها		2,264,591		2%		45,292		مجموع سرمايه گذاري در بخش ساخت

		3		ماشين آلات و تجهيزات توليد		10,333,319		2%		206,666		مجموع سرمايه گذاري در بخش كالا

		4		وسائط نقلیه		42,646		5%		2,132

		5		تجهيزات و لوازم اداري، اثاثيه و منصوبات		45,134		20%		9,027

		مجموع (دلار)				12,685,691		-		263,117







نیروی انسانی



				شرح		معادل ارزی (دلار)

				نیروی انسانی صف		456,726.0

				نیروی انسانی ستاد		0.0

				مجموع		456726.0





				رديف		شرح		تعداد		نوع شیفت		حقوق و بالاسری

												حقوق پايه (میلیون ريال)		حقوق پایه (دلار)		تعداد ماه 		حقوق سالیانه (دلار)

				نیروی انسانی صف

				1		رییس واحد		2		اقماری		-		1,500		12		71,400.0

				2		سرپرست شیفت		2		اقماری		-		1,200		12		57,120.0

				3		اپراتور واحدهای عملیاتی		10		اقماری		-		600		12		142,800.0

				4		مهندس تعمیرات و نگهداری		8		اقماری		-		600		12		114,240.0

				5		آزمایشگاه		2		اقماری		-		500		12		23,800.0

				6		ایمنی وآتش نشانی		2		روزکار		500		-		12		16,916.4

				7		حراست		2		روزکار		500		-		12		16,916.4

				8		نیروهای خدماتی		2		روزکار		400		-		12		13,533.2

				جمع				30				-		-		-		456,726





				نیروی انسانی ستاد

				1		مدیرعامل		0		-		3,000		12		0.0		لحاظ شده در 
ارزيابي اقتصادي واحد كبود

				2		اعضای هیات مدیره (حق‌الجلسه)		0		500				12		0.0

				3		مدیر پروژه		0		-		2,500		12		0.0

				4		مدیر امور اداری		0		-		1,000		12		0.0

				5		مدیر امور مالی و سرمایه گذاری		0		-		1,000		12		0.0

				6		مدیر امور بازرگانی		0		-		1,200		12		0.0

				7		مدیر فاوا		0		-		800		12		0.0

				8		مشاورین		0		500		-		12		0.0

				9		 کارشناسان امور اداری، مالی و بازرگانی		0		500		-		12		0.0

				10		کارشناس مدیریت پروژه		0		500		-		12		0.0

				11		کارشناس فاوا		0		500		-		12		0.0

				12		نیروهای خدماتی		0		300		-		12		0.0

				جمع				0		-				-		0



						نیروی انسانی

						پارامتر		واحد		مقدار		توضيحات

						بالاسری		درصد		70%

						سنوات و عیدی		ماه		2

						شیفت واحدهای مهندسی در سایت		-		اقماری		2 هفته کار 2 هفته استراحت

						شیفت واحدهای پشتیبانی در سایت		-		روزکار		-

						حضور پرسنل توليد در سال اول پروژه- دوره ساخت		درصد		50%

						حضور پرسنل توليد در سال دوم پروژه- دوره بهره‌برداري اول		درصد		90%





بیمه



				شرح		سرمايه‌گذاري		نرخ بیمه		هزينه سالانه بیمه

						(دلار)

		1		محوطه سازی و  ساختمانها		2,264,591		0.5%		11,323

		2		ماشين آلات و تجهيزات توليد		10,333,319		0.5%		51,667

		3		وسائط نقلیه		42,646		0.5%		213

		4		تجهيزات و لوازم اداري، اثاثيه و منصوبات		34,473		0.5%		172

		مجموع				12,675,029		-		63,375







حمل و نقل



				شرح		كل هزينه (دلار)

				مجموع		11,749



				شرح بار		واحد حمل و نقل		نحوه حمل و نقل		 مصرف سالیانه		قیمت واحد		قیمت واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

												هزار ریال		دلار

				حمل آمین		متر مكعب در سال		بشکه		891		-		0		-		89.1

				آمين (MDEA) اوليه		ليتر		3,500		3,500		-		2.2		-		7,700

				آب مقطر جبرانی (Makeup)		لیتر در روز		8		2,880		50,000		-		144,000		-

				آمین جبرانی		لیتر در روز		5		1,800		-		2.2		-		3,960

				مجموع														11,749





 اداري



				شرح		كل هزينه (دلار)

				مجموع		15,104



				رديف		شرح زيرساخت اداري		تعداد		واحد		قیمت واحد		قیمت واحد		کل هزینه سالانه (میلیون ریال)		کل هزینه سالانه (دلار)

												هزار ریال		دلار

				1		سامانه ERP (اداري، مالي، انبار و ...)		20		كاربر		-		-		20,000		14,215

				2		سامانه اطلاعات مديريت پروژه پوپك		5		كاربر		-		-		500		355

				3		سامانه مديريت پروژه ميزيتو		20		كاربر		-		-		250		178

				4		ساير سامانه ها: هوش مصنوعي		5		كاربر		-		-		500		355

				مجموع														15,104





بازاریابی و فروش



		شرح		درصد از فروش		معادل ارزی (دلار)



		هزینه های سالیانه بازاریابی و فروش (دلار)		1%		56,709













ارزش قراضه



				شرح		سرمايه‌گذاري		درصد ارزش اسقاطي		ارزش اسقاطي

						$				$

		1		محوطه سازی و  ساختمانها		2,264,591		13%		294,397

		3		ماشين آلات و تجهيزات توليد		10,333,319		13%		1,343,331

		4		وسائط نقلیه		42,646		13%		5,544

		5		تجهيزات و لوازم اداري، اثاثيه و منصوبات		45,134		13%		5,867

		6		متفرقه و پیش بینی نشده		662,103		13%		86,073

		مجموع				13,347,794		-		1,735,213







استهلاك



				شرح		میزان سرمایه		درصد استهلاک		هزينه سالانه استهلاک

						(دلار)

		1		محوطه سازی و  ساختمانها		2,264,591		10.0%		197,019

		3		ماشين آلات و تجهيزات توليد		10,333,319		10.0%		898,999

		4		وسائط نقلیه		42,646		20.0%		7,420

		5		تجهيزات و لوازم اداري، اثاثيه و منصوبات		45,134		10.0%		3,927

		6		متفرقه و پیش بینی نشده		662,103		10.0%		57,603

		مجموع				13,347,794		-		1,164,968



































تامین مالی



						شرح		میزان سرمایه ثابت		درصد هزینه ثابت		هزينه تامین مالی

								(دلار)

				1		هزینه تامین مالی		13,904,165		1%		139,042
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