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جناب آقای مهندس محمودی
مدیرعامل محترم شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

موضوع: ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی پروژه 
نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فارس
با سلام و تحیات؛
احتراماً، عطف به مذاکرات فی‌مابین مورخ 17/۰۳/1405 در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در استان فارس، بدین‌وسیله پیشنهاد فنی و اجرایی این شرکت جهت انجام خدمات مشاوره، مشتمل بر «مطالعات اولیه، طراحی مفهومی و پایه و تهیه اسناد مناقصه»، به پیوست ایفاد می‌گردد.
در همین راستا، حق‌الزحمه خدمات مورد نظر بر اساس برآوردهای کارشناسی و با لحاظ شرح خدمات مقرر (پیوست 1)، به شرح جدول ذیل تقدیم حضور می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد بازه زمانی اجرای کامل تعهدات این قرارداد 5 ماه تقویمی پیش‌بینی شده است.
جدول ریز مبالغ پیشنهادی:
	ردیف
	شرح خدمات
	مبلغ خالص (ریال)

	۱
	همکاری در اخذ مجوزهای لازم جهت احداث نیروگاه
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

	۲
	ارائه خدمات طراحی مطابق با MDR پیوست
	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

	۳
	تهیه و تدوین اسناد مناقصه
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

	جمع
	مبلغ کل خالص پیشنهادی
	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شایان ذکر است مبالغ فوق‌الذکر خالص بوده و کلیه کسورات قانونی، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق، مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور به مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، این شرکت با تکیه بر توان تخصصی تیم فنی خود، آمادگی کامل جهت ارائه خدمات «مطالعات ژئوتکنیک و هیدرولوژی» را نیز دارا می‌باشد که در صورت صلاحدید و نیاز آن کارفرمای محترم، جزئیات آن قابل مذاکره خواهد بود.
امید است با تکیه بر تجارب این شرکت در پروژه‌های مشابه و تعاملات مثبت صورت گرفته، مقدمات همکاری دوجانبه فراهم گردد. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم و آمادگی کامل خود را جهت حضور در جلسه بررسی و تبیین جزئیات پیشنهاد فنی اعلام می‌داریم.
بت صورت
  با تجدید احترام
امین دادور
مدیرعامل


(پیوست یک)

پروپوزال فنی: خدمات مهندسی و مدیریت مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی فارس

فازاول:  انجام مطالعات مقدماتی شامل (شناسایی و بررسی های اولیه و مطالعات امکانسجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح مقدماتی و ارائه مدارک لازم جهت اخذ مجوز ها و عقد قرارداد با ساتبا

[bookmark: _Hlk231824448]فازدوم: تحلیل امکان‌سنجی و مهندسی مفهومی (Pre-feasibility & Conceptual Design)
در این مرحله، با تکیه بر داده‌های اقلیمی و زیرساختی سایت، مبانی فنی پروژه تدوین می‌گردد.
· خروجی کلیدی: گزارش جامع شبیه‌سازی در نرم‌افزار PVSYST شامل برآورد تولید انرژی 
(Energy Yield)، تحلیل سایه‌اندازی و ریسک‌های اقلیمی (گردوغبار و باد).
· ارزش‌افزوده: ارائه نقشه راه جهت کاهش هزینه‌های زیرساختی از طریق بررسی دقیق حریم‌های قانونی و توپوگرافی محل.

فاز سوم: طراحی 
تمرکز در این فاز بر انتخاب بهینه تجهیزات و طراحی ساختار اصلی نیروگاه است.
· رویکرد فنی: انتخاب تکنولوژی‌های پیشرو (TOPCon/Mono-PERC) متناسب با شرایط اقلیمی فارس جهت حداکثر بهره‌وری.
· خروجی کلیدی: نقشه‌های جانمایی (Layout)، طراحی پایه شبکه اتصال و فهرست مقادیر اولیه (BOQ).

      (تهیه نقشه های پایه در حد نیاز برگزاری مناقصه)

فاز چهارم: تهیه  اسناد مناقصه و مدیریت مناقصه و انتخاب پیمانکار (Procurement Support)
هدف ما در این فاز، انتخاب توانمندترین پیمانکار EPC با قیمت رقابتی است.



