## Cover
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 5 |  |  |  |  | Rev.01 |  | Issue date: |  | 2026-06-23
Document Title: |  |  | Work Breakdown Structure |  |  |  | Page: 1 of 8
Work Breakdown Structure
`
01 | 2026-06-23 | Issued for Approval |  | E.Razavirad |  | E.Razavirad |  | MH.Mehdi Nia
00 | 2026-06-14 | Issued for Comment |  | E.Razavirad |  | E.Razavirad |  | MH.Mehdi Nia
Rev. | Date | Purpose of Issue |  | Prepared By |  | Checked By |  | Approved By

## Rev
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 5 | [16 empty] | Rev.01 |  |  | Issue date: |  |  | 2026-06-23
Document Title: |  |  |  |  | Work Breakdown Structure | [14 empty] | Page: 2 of 8
Tabulation of Revised Page
| Sheet | Revisions | [10 empty] | Sheet | Revisions
|  | 00 | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
| 1 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 41
| 2 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 42
| 3 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 43
| 4 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 44
| 5 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 45
| 6 | ✓ | ✓ | [9 empty] | 46
| 7 |  | ✓ | [9 empty] | 47
| 8 |  | ✓ | [9 empty] | 48
| 9 | [11 empty] | 49
| 10 | [11 empty] | 50
| 11 | [11 empty] | 51
| 12 | [11 empty] | 52
| 13 | [11 empty] | 53
| 14 | [11 empty] | 54
| 15 | [11 empty] | 55
| 16 | [11 empty] | 56
| 17 | [11 empty] | 57
| 18 | [11 empty] | 58
| 19 | [11 empty] | 59
| 20 | [11 empty] | 60
| 21 | [11 empty] | 61
| 22 | [11 empty] | 62
| 23 | [11 empty] | 63
| 24 | [11 empty] | 64
| 25 | [11 empty] | 65
| 26 | [11 empty] | 66
| 27 | [11 empty] | 67
| 28 | [11 empty] | 68
| 29 | [11 empty] | 69
| 30 | [11 empty] | 70
| 31 | [11 empty] | 71
| 32 | [11 empty] | 72
| 33 | [11 empty] | 73
| 34 | [11 empty] | 74
| 35 | [11 empty] | 75
| 36 | [11 empty] | 76
| 37 | [11 empty] | 77
| 38 | [11 empty] | 78
| 39 | [11 empty] | 79
| 40 | [11 empty] | 80

## WBS
احداث خط انتقال نیروي 20kv نیروگاه خورشیدي زارچ شماره قرارداد: 0754 / ت/ 1405
Document No: 5 |  |  | Rev.01 |  | Issue date: |  | 2026-06-23
Document Title: | Work Breakdown Structure |  |  |  | Page: 3 of 8
WBS | Task Name | Cost | W/F | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
1 | احداث خط 20 کیلوولت زارچ (استان یزد) به صورت EPC | 3022354972000 | 100% | 100%
1.1 | مایلستون |  | 0% |  | 0%
1.1.1 | شروع پروژه |  | 0% |  |  | 0%
1.1.2 | پیش پرداخت |  | 0% |  |  | 0%
1.1.3 | تحویل زمین |  | 0% |  |  | 0%
1.1.4 | تایید نقشه های نهایی از کارفرما |  | 0% |  |  | 0%
1.1.5 | تایید نقشه های نهایی از شرکت برق منطقه ای |  | 0% |  |  | 0%
1.1.6 | تهیه و ارائه برنامه زمانبندی |  | 0% |  |  | 0%
1.1.7 | تهیه و ارائه QC PLAN |  | 0% |  |  | 0%
1.1.8 | نهایی کردن و تحویل نقشه های خط و پست رستاق (AS BUILT) به کارفرما |  | 0% |  |  | 0%
1.1.9 | نهایی کردن و تحویل نقشه های خط و پست رستاق (AS BUILT) به شرکت برق منطقه ای یزد |  | 0% |  |  | 0%
1.1.10 | پایان پروژه |  | 0% |  |  | 0%
1.2 | مهندسی | 53800000000 | 1.78% |  | 1.78%
1.2.1 | مسیر یابی، نقشه برداری و تهیه پلان و پروفیل طولی | 3500000000 | 0.1158% |  |  | 6.506%
1.2.2 | تعیین نوع سیم،برج، مقره و یراق آلات انجام محاسبات مکانیکی تعیین پارامتر سرد و گرم تهیه جدول فلش و کشش و انجام محاسبات بارگذاری در قالب گزارش | 15000000000 | 0.4963% |  |  | 27.88%
1.2.3 | تهیه مشخصات فنی اجرا و ارائه نقشه های تیپ فونداسیون برج، سیستم زمین
1.2.4 | تهیه مشخصات فنی تجهیزات شامل تیر بتنی یا برج فلزی، سیم، مقره و یراق آلات
1.2.5 | برج گذاری بروی پروفیل | 2000000000 | 0.06617% |  |  | 3.717%
1.2.6 | ارائه جدول سیم کشی | 1800000000 | 0.05956% |  |  | 3.346%
1.2.7 | نظارت بر آزمایشات مورد لزوم ساخت قطعات در کارخانه سازنده | 6000000000 | 0.1985% |  |  | 11.15%
1.2.8 | تهیه مشخصات فنی سوئیچگیر 20kv پست 63/20kv رستاق | 3000000000 | 0.09926% |  |  | 5.576%
1.2.9 | تهیه نقشه LV&HV توسعه سوئیچگیر 20KV در پست رستاق | 3500000000 | 0.1158% |  |  | 6.506%
1.2.10 | تهیه مدارک و نقشه های اصلاحات بخش توسعه پست شامل سیستم های کنترل ،حفاظت، لاجیک، اندازه گیری و مخابرات و ... | 4500000000 | 0.1489% |  |  | 8.364%
1.2.11 | تهیه نقشه های نهایی با اخذ تایید از شرکت برق منطقه ای | 4000000000 | 0.1323% |  |  | 7.435%
1.2.12 | تهیه مدارک مهندسی اتصال دو فیدر (سوئیچگیر ) 20KV نیروگاه خورشیدی به خطوط هوایی 20KV (تذکر کابل و متعلقات طرح اتصال از نیروگاه به خطوط هوایی در تعهد پیمانکار خط هوایی میباشد در همین رابطه ضروری است هماهنگی فی مابین پیمانکاران نیروگاه پست و خطوط هوایی صورت گیرد. | 5000000000 | 0.1654% |  |  | 9.294%
1.2.13 | تهیه مدارک مهندسی سیستم مخابراتی (فیبر نوری و متعلقات جانبی مورد نیاز طرح ) نیروگاه خورشیدی برای ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ پیمانکار خط باید در محل سوئیچگیر نیروگاه اطلاعات سیستم مخابراتی را از پیمانکار نیروگاه برای ارسال دریافت نماید | 3500000000 | 0.1158% |  |  | 6.506%
1.2.14 | طراحی و مهندسی تجهیزات سیستم METERING در محل پست رستاق (توجه شود پیمانکار باید با هماهنگی شرکت برق منطقه ای سازنده را انتخاب نماید ENERGY METER | 500000000 | 0.01654% |  |  | 0.9294%
1.2.15 | سایر مدارک مهندسی | 1500000000 | 0.04963% |  |  | 2.788%
1.3 | تامین تجهیزات | 2525014972000 | 83.54% |  | 83.54%
1.3.1 | تیر بتنی (به صورت کامل) | 414367200000 | 13.71% |  |  | 16.41%
1.3.1.1 | سفارش گذاری |  | 4.799% |  |  |  | 35%
1.3.1.2 | ساخت و بازرسی |  | 4.799% |  |  |  | 35%
1.3.1.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 4.113% |  |  |  | 30%
1.3.2 | مقره زنجیره آویزی یا اتکایی | 137190400000 | 4.539% |  |  | 5.433%
1.3.2.1 | سفارش گذاری |  | 1.589% |  |  |  | 35%
1.3.2.2 | ساخت و بازرسی |  | 1.589% |  |  |  | 35%
1.3.2.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 1.362% |  |  |  | 30%
1.3.3 | سیم محافظ (OPGW) | 141421680000 | 4.679% |  |  | 5.601%
1.3.3.1 | سفارش گذاری |  | 1.638% |  |  |  | 35%
1.3.3.2 | ساخت و بازرسی |  | 1.638% |  |  |  | 35%
1.3.3.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 1.404% |  |  |  | 30%
1.3.4 | سیم هادی Hyena | 991648000000 | 32.81% |  |  | 39.27%
1.3.4.1 | سفارش گذاری |  | 11.48% |  |  |  | 35%
1.3.4.2 | ساخت و بازرسی |  | 11.48% |  |  |  | 35%
1.3.4.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 9.843% |  |  |  | 30%
1.3.5 | تامین تابلو های 20kv مطابق طرح موجود در پست رستاق (با تجهیزات کنترل و حفاظت و اندازه گیری) با تایید برق منطقه ای | 330000000000 | 10.92% |  |  | 13.07%
1.3.5.1 | سفارش گذاری |  | 3.822% |  |  |  | 35%
1.3.5.2 | ساخت و بازرسی |  | 3.822% |  |  |  | 35%
1.3.5.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 3.276% |  |  |  | 30%
1.3.6 | تامین کابل آلومینیومی 20KV ،MV با متعلقات جانبی برای طرح اتصال خطوط هوایی به سوئیچگیرها در پست رستاق و نیروگاه خورشیدی (توجه شود پیمانکار باید نسبت به انجام محاسبات برای تعیین سطح مقطع اقدام نماید همچنین هر فیدر باید ظرفیت 20MW را به شبکه انتقال دهد.) | 76700000000 | 2.538% |  |  | 3.038%
1.3.6.1 | سفارش گذاری |  | 0.8882% |  |  |  | 35%
1.3.6.2 | ساخت و بازرسی |  | 0.8882% |  |  |  | 35%
1.3.6.3 | حمل و تحویل به سایت |  | 0.7613% |  |  |  | 30%
1.3.7 | یراق آلات و سایر اقلام | 433687692000 | 14.35% |  |  | 17.18%
1.3.7.1 | مقره زنجیره کششی | 28332800000 | 0.9374% |  |  |  | 6.533%
1.3.7.2 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 10*100*100 گالوانیزه گرم | 53310400000 | 1.764% |  |  |  | 12.29%
1.3.7.3 | کراس آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | 6570600000 | 0.2174% |  |  |  | 1.515%
1.3.7.4 | کراس آرم (کنسول افقی)2 متری با نبشی 10*120*120گالوانیزه گرم | 35742200000 | 1.183% |  |  |  | 8.241%
1.3.7.5 | کراس آرم (کنسول افقی)2متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | 4958240000 | 0.1641% |  |  |  | 1.143%
1.3.7.6 | کراس آرم 3متری با نبشی 12*120*120 گالوانیزه گرم | 12806640000 | 0.4237% |  |  |  | 2.953%
1.3.7.7 | انواع آهن آلات گالوانیزه گرم | 4660000000 | 0.1542% |  |  |  | 1.075%
1.3.7.8 | تسمه حایل کراس آرم 5*50*700 میلی متر گالوانیزه گرم | 26049400000 | 0.8619% |  |  |  | 6.006%
1.3.7.9 | سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر | 1062480000 | 0.03515% |  |  |  | 0.245%
1.3.7.10 | سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم | 820160000 | 0.02714% |  |  |  | 0.1891%
1.3.7.11 | مهار به صورت کامل | 12078720000 | 0.3996% |  |  |  | 2.785%
1.3.7.12 | کات اوت سه فاز قطع هم زمان جهت رده ولتاژ 20 کیلو ولت | 24772560000 | 0.8196% |  |  |  | 5.712%
1.3.7.13 | تیغه جداکننده 630 آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | 8499840000 | 0.2812% |  |  |  | 1.96%
1.3.7.14 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | 2829552000 | 0.09362% |  |  |  | 0.6524%
1.3.7.15 | دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط | 223680000 | 0.007401% |  |  |  | 0.05158%
1.3.7.16 | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت | 2851920000 | 0.09436% |  |  |  | 0.6576%
1.3.7.17 | میله جلو برنده مقره به طول 45 سانتی متر و حداقل نیروی کشش 12000 کیلوگرم | 7083200000 | 0.2344% |  |  |  | 1.633%
1.3.7.18 | آی بال | 2236800000 | 0.07401% |  |  |  | 0.5158%
1.3.7.19 | آی ساکت | 2236800000 | 0.07401% |  |  |  | 0.5158%
1.3.7.20 | شگل | 5592000000 | 0.185% |  |  |  | 1.289%
1.3.7.21 | مهره چشمی | 5592000000 | 0.185% |  |  |  | 1.289%
1.3.7.22 | پیچ و مهره یک سر رزوه | 1005600000 | 0.03327% |  |  |  | 0.2319%
1.3.7.23 | پیچ و مهره دو سر رزوه | 10462500000 | 0.3462% |  |  |  | 2.412%
1.3.7.24 | پایه مقره راس تیری سرامیکی | 9685000000 | 0.3204% |  |  |  | 2.233%
1.3.7.25 | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم گیر) پنج پیچ | 38000000000 | 1.257% |  |  |  | 8.762%
1.3.7.26 | غلاف تعمیری | 335000000 | 0.01108% |  |  |  | 0.07724%
1.3.7.27 | مفصل میانی هادی | 335000000 | 0.01108% |  |  |  | 0.07724%
1.3.7.28 | joint box | 5592000000 | 0.185% |  |  |  | 1.289%
1.3.7.29 | مفصل میانی | 585000000 | 0.01936% |  |  |  | 0.1349%
1.3.7.30 | میله فولادی با روکش مسی به قطر 20 میلی متر و بطول 2 متر | 2478000000 | 0.08199% |  |  |  | 0.5714%
1.3.7.31 | سیم زمین | 7460000000 | 0.2468% |  |  |  | 1.72%
1.3.7.32 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم گارد | 2086000000 | 0.06902% |  |  |  | 0.481%
1.3.7.33 | کلمپ اتصال سیم زمین به میله زمین | 782600000 | 0.02589% |  |  |  | 0.1805%
1.3.7.34 | کلمپ اتصال سیم زمین به سیم زمین | 223500000 | 0.007395% |  |  |  | 0.05153%
1.3.7.35 | بست کمربندی دور پایه بتنی | 6527500000 | 0.216% |  |  |  | 1.505%
1.3.7.36 | تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری برای نصب در تابلو های کنترل و اصلاح میمک… | 11780000000 | 0.3898% |  |  |  | 2.716%
1.3.7.37 | تامین تجهیزات تغذیه داخلی تابلو های 20kv (AC& DC) از محل تابلوهای موجود پست رستاق | 11780000000 | 0.3898% |  |  |  | 2.716%
1.3.7.38 | تامین کابل های کنترل و قدرت با متعلقات مربوطه | 23500000000 | 0.7775% |  |  |  | 5.419%
1.3.7.39 | تامین تجهیزات اندازه گیری انرژی بر اساس تایید شرکت برق منطقه ای | 14160000000 | 0.4685% |  |  |  | 3.265%
1.3.7.40 | تامین متعلقات جانبی تجهیزات پست شامل ( سینی کابل ، سیم ارت ...) | 16400000000 | 0.5426% |  |  |  | 3.782%
1.3.7.41 | تامین تجهیزات سیستم مخابراتی (شامل فیبر نوری و متعلقات جانبی جهت انتقال اطلاعات) در دو سمت پست رستاق و نیروگاه خورشیدی | 16400000000 | 0.5426% |  |  |  | 3.782%
1.3.7.42 | سایر اقلام مورد نیاز | 5800000000 | 0.1919% |  |  |  | 1.337%
1.4 | عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه | 443540000000 | 14.68% |  | 14.68%
1.4.1 | تجهیز و برچیدن کارگاه | 81680000000 | 2.703% |  |  | 18.42%
1.4.1.1 | کارفرما | 36680000000 | 1.214% |  |  |  | 44.91%
1.4.1.2 | پیمانکار | 45000000000 | 1.489% |  |  |  | 55.09%
1.4.2 | عملیات اجرایی | 361860000000 | 11.97% |  |  | 81.58%
1.4.2.1 | احداث جاده دسترسی در زمین های معمولی و دشت | 5900000000 | 0.1952% |  |  |  | 1.63%
1.4.2.2 | کنترل نقشه برداری | 1960000000 | 0.06485% |  |  |  | 0.5416%
1.4.2.3 | پیاده کردن محل تیرها | 7605000000 | 0.2516% |  |  |  | 2.102%
1.4.2.4 | خاکبرداری و تسطیح زمین نرم | 58500000000 | 1.936% |  |  |  | 16.17%
1.4.2.5 | خاکبرداری و تسطیح زمین کلنگی و دج | 29500000000 | 0.9761% |  |  |  | 8.152%
1.4.2.6 | پی کنی فونداسیون در هر نوع زمین | 22125000000 | 0.732% |  |  |  | 6.114%
1.4.2.7 | اتصال سیم زمین به تجهیزات و چاله ارت | 3080000000 | 0.1019% |  |  |  | 0.8512%
1.4.2.8 | کوبیدن راد | 686000000 | 0.0227% |  |  |  | 0.1896%
1.4.2.9 | بتن ریزی | 35200000000 | 1.165% |  |  |  | 9.728%
1.4.2.10 | جداسازی و حمل | 34000000000 | 1.125% |  |  |  | 9.396%
1.4.2.11 | تیر بتنی با تمام تجهیزات جانبی | 26910000000 | 0.8904% |  |  |  | 7.437%
1.4.2.12 | سیم گارد (OPGW) دو خط دو مداره | 13700000000 | 0.4533% |  |  |  | 3.786%
1.4.2.13 | سیم هادی (Hyena) دو خط دو مداره | 59000000000 | 1.952% |  |  |  | 16.3%
1.4.2.14 | نصب و تست Joint box | 2940000000 | 0.09728% |  |  |  | 0.8125%
1.4.2.15 | نصب سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره 8 گالوانیزه گرم به طول 4/2 متر | 98000000 | 0.003243% |  |  |  | 0.02708%
1.4.2.16 | نصب سکو مخصوص سر کابل هوایی گالوانیزه گرم | 98000000 | 0.003243% |  |  |  | 0.02708%
1.4.2.17 | نصب و اجرای مهار به صورت کامل | 468000000 | 0.01548% |  |  |  | 0.1293%
1.4.2.18 | نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط | 210000000 | 0.006948% |  |  |  | 0.05803%
1.4.2.19 | نصب کات اوت سه فاز قطع هم زمان | 210000000 | 0.006948% |  |  |  | 0.05803%
1.4.2.20 | نصب انواع سکسیونر ، سکشنالایزر یا ریکلوزر سه فاز | 3300000000 | 0.1092% |  |  |  | 0.912%
1.4.2.21 | نصب برقگیر فشار متوسط هوایی | 270000000 | 0.008933% |  |  |  | 0.07461%
1.4.2.22 | احداث کانال کابل از تیر های هوایی تا ساختمان کنترل پست رستاق (در صورت نیاز) (80CM*80CM) | 30000000000 | 0.9926% |  |  |  | 8.29%
1.4.2.23 | نصب تابلوهای MV با تجهیزات جانبی در پست برقدار رستاق (عملیات اجرایی در پست برقدار انجام خواهد شد) | 6000000000 | 0.1985% |  |  |  | 1.658%
1.4.2.24 | کابل اندازی MV& CONT | 5400000000 | 0.1787% |  |  |  | 1.492%
1.4.2.25 | اصلاح مدارات و تابلو های کنترل، اندازه گیری AC/DC و مخابرات | 4900000000 | 0.1621% |  |  |  | 1.354%
1.4.2.26 | نصب، تست و راه اندازی تجهیزات داخلی پست | 4900000000 | 0.1621% |  |  |  | 1.354%
1.4.2.27 | نهایی کردن نقشه های پست رستاق (AS BUILT) (پیمانکار باید نسبت به تحویل نقشه نهایی به شرکت برق منطقه ای یزد اقدام نماید) | 4900000000 | 0.1621% |  |  |  | 1.354%
1.4.2.28 | تحویل موقت | 0 | 0% |  |  |  | 0%