## Cover
صورت وضعیت شماره 1
مشاور : شرکت آریا نیروی جم | کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس
پروژه : احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز
شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-0409
تاریخ شروع قرارداد: 1404/10/06
دوره کارکرد : از 1404/10/06 تا 1405/03/24
تاریخ صدور: 1405/03/24

## کاربرگ
| احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز |  |  |  | تاريخ: 1405/03/24
شماره: PKSP-P1-S1-0409
شرکت پتروکاویان صنعت پارس | کاربرگ خلاصه صورت وضعيت مشاور |  |  |  | پيوست: دارد
اطلاعات قرارداد:
موضوع قرارداد: احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز
نام مشاور: شركت مهندسين مشاور آریا نیروی جم
شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-0409 |  | ارزي | ريالي
تاريخ ابلاغ: 1404/10/06 | مبلغ اوليه قرارداد |  |  | کداقتصادي: | 411145441389
مدت (ماه) : 45 روز | مبلغ 25 درصداول |  |  | شناسه ملی: | 10103017381
تاريخ اتمام اوليه : 1404/11/21 | مبلغ 25 درصددوم |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصداول:
تاريخ اتمام کاربراساس آخرين تمديد: ..... | مبلغ الحاقيه |  |  | تاريخ ابلاغ 25 درصددوم:
| جمع کل |  | 6000000000 | تاريخ ابلاغ الحاقيه:
صورت وضعيت:
شماره صورت وضعيت: 1 (یک) |  | نوع صورت وضعيت: |  | دوره صورت وضعيت :
|  | ¢موقت £ قطعی |  | از تاريخ: | 1404/10/06
|  |  |  | لغايت: | 1405/03/24
پيمانکار/ مشاور: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  | 5850000000 | درصدپيشرفت مالي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر و امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
کنترل پروژه: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  | 5850000000 | درصدپيشرفت مالي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
مدیر مهندسی/ مدیر پروژه: | ارزي | ريالي | درصدپيشرفت فيزيکي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت(A) |  | 5850000000 | درصدپيشرفت مالي واقعي: | 97.5%
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B) |  |  | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعيت اين دوره(A-B)
مالی پروژه: | ارزي | ريالي | تاريخ، مهر / امضاء مجاز:
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس اين صورت وضعيت: (A) |  | 5850000000
مبلغ تجمعي کارکرد بر اساس صورت وضعيت قبلي(B)
کارکرد دوره با احتساب 10% ماليات بر ارزش افزوده (C=(A-B)*0.1 )
کسورات (D)
مبلغ قابل پرداخت E=(C-D)

## invoice
پروژه : احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز
شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-0409
صورت وضعیت شماره 1
مشاور : شرکت آریانیروی جم | دوره کارکرد : از 1404/10/06 تا 1405/03/24 |  |  |  | کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس
Row | Phase | Discipline | cost | W.V | This Period
[5 empty] | Progress | Invoice this period
1 | Construction of a dedicated 20 kV line and development of a 20/66 kV substation upstream of the Neyriz solar power plant |  | 6000000000 | 100% | 97.5% | 5850000000
1-1 | مسیریابی و نقشه برداری |  | 3030000000 | 50.5% | 100% | 3030000000
1-1-1 | بازدید از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی | Process | 150000000 | 2.5% | 100% | 150000000
1-1-2 | انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت | Process | 1710000000 | 28.5% | 100% | 1710000000
1-1-3 | تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل | Civil | 1170000000 | 19.5% | 100% | 1170000000
1-2 | طراحی خط انتقال | 0 | 1470000000 | 24.5% | 100% | 1470000000
1-2-1-1 | انجام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه | Process | 200000000 | 3.333% | 100% | 200000000
1-2-1-2 | بررسیهای اولیه شرایط اقلیمی ، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعيين نوع بارگذاري منطقه احداث خط انتقال | Process | 160000000 | 2.667% | 100% | 160000000
1-2-1-3 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه | Process | 180000000 | 3% | 100% | 180000000
1-2-1-4 | برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده | Process | 450000000 | 7.5% | 100% | 450000000
1-2-1-5 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون | Process | 150000000 | 2.5% | 100% | 150000000
1-2-1-6 | تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات | Process | 150000000 | 2.5% | 100% | 150000000
1-2-1-7 | تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد . | Process | 180000000 | 3% | 100% | 180000000
1-3 | مذاکرات قراردادی |  | 150000000 | 2.5% | 0% | 0
1-3-1 | شرکت در جلسات گشایش پیشنهادها و بررسی پیشنهادهای فنی – مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به کارفرما | Project management | 100000000 | 1.667% | 0% | 0
1-3-2 | انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها ( سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب ) به تعداد نسخ مورد نیاز‏ | Project management | 50000000 | 0.8333% | 0% | 0
1-4 | بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 66/20 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز |  | 500000000 | 8.333% | 100% | 500000000
1-4-1 | Substation Site Visit Report | General | 500000000 | 8.333% | 100% | 500000000
1-5 | خدمات مهندسی |  | 765000000 | 12.75% | 100% | 765000000
1-5-1 | Basic Drawing | Civil | 212500000 | 3.542% | 100% | 212500000
1-5-2 | Summary Of Works | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-3 | General Requirements | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-4 | Specification For Medium Voltage Switchgear | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-5 | Specification For Cable System | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-6 | Specification For Grounding System | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-7 | Specification For Control And Protection | Electrical | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-8 | Guarantee Table For Medium Voltage Switchgear | General | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-9 | Guarantee Table For Cable System | General | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-10 | Guarantee Table For Grounding System | General | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-11 | Guarantee Table For Control And Protection | General | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-5-12 | Price List | General | 212500000 | 3.542% | 100% | 212500000
1-6 | خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها |  | 85000000 | 1.417% | 100% | 85000000
1-5-12 | WBS | Project Control | 34000000 | 0.5667% | 100% | 34000000
1-6-2 | Master Document List | Project Control | 25500000 | 0.425% | 100% | 25500000
1-6-3 | Time Schedule | Project Control | 25500000 | 0.425% | 100% | 25500000

## Sheet2 (hidden)
Construction of a dedicated 20 kV line and development of a 20/66 kV substation upstream of the Neyriz solar power plant
4308
[5 empty] | 6000000000 | 100%
No | Document Number | Description | Discipline | Status | Price | W.V | %Complete | Weighted Progress | Hold By | Last Status | [6 empty] | REV 00 | [6 empty] | REV 01 | [6 empty] | REV 02 | [6 empty] | REV 03 | [6 empty] | REV 04 | [6 empty] | REV 05 | [6 empty] | REV 06
مسیریابی و نقشه برداری |  |  |  |  | 3030000000 | 50.5% |  | 97.5% |  | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Comment sheet Date | Review Results | Input Trans No. | Date of Receive | status | Rev | Comment sheet No. | Review Results
1 | 20252.B.PR.REP.001 | بازدید از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی | Process | IFI | 150000000 | 2.5% | 100% | 2.5% |  | 4100 | 14041125 | [5 empty] | 4100 | 14041125
2 | 20252.B.PR.REP.002 | انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت | Process | IFI | 1710000000 | 28.5% | 100% | 28.5% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
3 | 20252.B.CV.REP.003 | تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل | Civil | IFI | 1170000000 | 19.5% | 100% | 19.5% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
طراحی خط انتقال |  |  |  |  | 1470000000 | 24.5%
4 | 20252.B.PR.REP.004 | انجام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه | Process | IFI | 200000000 | 3.333% | 100% | 3.333% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
5 | 20252.B.PR.REP.005 | بررسیهای اولیه شرایط اقلیمی ، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعيين نوع بارگذاري منطقه احداث خط انتقال | Process | IFI | 160000000 | 2.667% | 100% | 2.667% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
6 | 20252.B.PR.REP.006 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه | Process | IFI | 180000000 | 3% | 100% | 3% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
7 | 20252.B.PR.REP.007 | برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده | Process | IFI | 450000000 | 7.5% | 100% | 7.5% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
8 | 20252.B.PR.REP.008 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون | Process | IFI | 150000000 | 2.5% | 100% | 2.5% |  | 4308 | 14041205 | [5 empty] | 4308 | 14041205
9 | 20252.B.PR.REP.009 | تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات | Process | IFI | 150000000 | 2.5% | 100% | 2.5% |  | 591 | 14050302 | [5 empty] | 591 | 14050302
10 | 20252.B.PR.REP.010 | تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد . | Process | IFI | 180000000 | 3% | 100% | 3% |  | 297 | 14050215 | [5 empty] | 297 | 14050215
مذاکرات قراردادی |  |  |  |  | 150000000 | 2.5%
11 | 20252.B.PM.REP.011 | شرکت در جلسات گشایش پیشنهادها و بررسی پیشنهادهای فنی – مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به کارفرما | Project management | IFI | 100000000 | 1.667% | 0% | 0%
12 | 20252.B.PM.REP.012 | انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها ( سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب ) به تعداد نسخ مورد نیاز‏ | Project management | IFI | 50000000 | 0.8333% | 0% | 0%
بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 66/20 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز |  |  |  |  | 500000000 | 8.333%
13 | 20252.B.GE.DWG.013 | Substation Site Visit Report | General | AFD | 500000000 | 8.333% | 100% | 8.333% |  | 42 | 14050220 | [5 empty] | 42 | 14050220
خدمات مهندسی |  |  |  |  | 765000000 | 12.75%
14 | 20252.B.CV.SLD.014 | Basic Drawing | Civil | AFD | 212500000 | 3.542% | 100% | 3.542% |  | 43 | 14050220 | [5 empty] | 43 | 14050220
15 | 20252.B.EL.SPC.015 | Summary Of Works | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
16 | 20252.B.EL.SPC.016 | General Requirements | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
17 | 20252.B.EL.SPC.017 | Specification For Medium Voltage Switchgear | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
18 | 20252.B.EL.SPC.018 | Specification For Cable System | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
19 | 20252.B.EL.SPC.019 | Specification For Grounding System | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
20 | 20252.B.EL.SPC.020 | Specification For Control And Protection | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
21 | 20252.B.GE.REP.021 | Guarantee Table For Medium Voltage Switchgear | General | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
22 | 20252.B.GE.REP.022 | Guarantee Table For Cable System | General | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
23 | 20252.B.GE.REP.023 | Guarantee Table For Grounding System | General | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
24 | 20252.B.GE.REP.024 | Guarantee Table For Control And Protection | General | AFD | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 46 | 14050221 | [5 empty] | 46 | 14050221
25 | 20252.B.GE.REP.025 | Price List | General | AFD | 212500000 | 3.542% | 100% | 3.542% |  | 591 | 14050302 | [5 empty] | 591 | 14050302
خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها |  |  |  |  | 85000000 | 1.417%
26 | 20252.A.PC.WBS.026 | WBS | Project Control | IFI | 34000000 | 0.5667% | 100% | 0.5667% |  | 535 | 14050229 | [5 empty] | 535 | 14050229
27 | 20252.A.PC.WRP.027 | Master Document List | Project Control | IFI | 25500000 | 0.425% | 100% | 0.425% |  | 535 | 14050229 | [5 empty] | 535 | 14050229
28 | 20252.A.PC.SCH.028 | Time Schedule | Project Control | IFI | 25500000 | 0.425% | 100% | 0.425% |  | 589 | 14050302 | [5 empty] | 589 | 14050302
[17 empty] | 4308 | 0
0

## invoice total
پروژه : احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز
شماره قرارداد: PKSP-P1-S1-0409
صورت وضعیت شماره 1
مشاور : شرکت آریانیروی جم | دوره کارکرد : از 1404/10/06 تا 1405/03/24 |  |  | کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس
Row | Phase | Contract Price | W.V | This Period
|  |  |  | Progress | Invoice this period
1 | مسیریابی و نقشه برداری | 3030000000 | 50.5% | 100% | 3030000000
2 | طراحی خط انتقال | 1470000000 | 24.5% | 100% | 1470000000
3 | مذاکرات قراردادی | 150000000 | 2.5% | 0% | 0
4 | بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 66/20 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز | 500000000 | 8.333% | 100% | 500000000
5 | خدمات مهندسی | 765000000 | 12.75% | 100% | 765000000
6 | خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها | 85000000 | 1.417% | 100% | 85000000
جمع کل |  | 6000000000 | 100% | 97.5% | 5850000000
مبلغ 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده این دوره صورت وضعیت (ریال) |  |  | 585000000
جمع کل با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده این دوره صورت وضعیت (ریال) |  |  | 6435000000
جمع کل این دوره صورت وضعیت با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به حروف |  | شش میلیارد و چهارصد و سی و پنج میلیون ریال

## 02
صورتحساب فروش كالا و خدمات | [23 empty] | شماره سريال: | [6 empty] | 1
[24 empty] | تاريخ: | [6 empty] | 1405/03/24
مشخصات فروشنده
نام شخص حقوقي : |  | شركت | مهندسين مشاور آریا نیروی جم | شماره اقتصادي: | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | شناسه ملی: | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | شماره ثبت:273815
مشاور : شرکت آریا نیروی جم |  | کارفرما: شرکت پترو کاویان صنعت پارس
نشاني كامل; استان: |  | تهران | شهرستان : تهران | كد پستي 10 رقمي: | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 |  |  |  | شهر: | تهران
نشاني : تهــران- |  | خیابان میرزای شیرازی، پلاک219 طبقه دوم واحد 4 | [15 empty] | شماره تلفن/ نمابر: | 92001300 - 88553745
مشخصات خريدار
411111533819
نام شخص حقوقي : |  | شرکت پترو کاویان صنعت پارس |  | شماره اقتصادي: | [13 empty] | شناسه ملی: | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | شماره ثبت:379055
411475765355
نشاني كامل; استان: |  | تهران | شهرستان : تهران | كد پستي 10 رقمي: | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | شهر: | تهران
نشاني : |  | تهران، بلوار میرداماد ، بین کوچه کجور و کوچه نیل، پلاک ۲۳۳ | [15 empty] | شماره تلفن/ نمابر: | 021-91013729
مشخصات كالا يا خدمات مورد معامله
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  | 11
رديف | شماره قرارداد |  | شرح كالا يا خدمت | تعداد/ مقدار | واحد اندازه‌گيري | [6 empty] | مبلغ واحد (ريال) |  |  |  | مبلغ كل (ريال) |  |  | مبلغ تخفيف |  |  |  | مبلغ كل پس از تخفيف | [5 empty] | جمع ماليات و عوارض (ريال) |  |  | جمع مبلغ كل بعلاوه جمع ماليات و عوارض (ريال)
صورت‌وضعيت
1 | PKSP-P1-S1-0409 |  | احداث خط 20 کیلوولت اختصاصی و توسعه پست 66/20 کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نیریز | [12 empty] | 5850000000 | [6 empty] | 5850000000 | [5 empty] | 585000000 |  |  | 6435000000
2
شماره قرارداد: PKSP-P4-S1-0408 | [31 empty] | 6435000000
مهر و امضاء فروشنده : شركت مهندسين مشاور آریا نیروی جم | [16 empty] | مهر وامضاء خريدار : |  | شرکت پترو کاویان صنعت پارس