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قرارداد خدمات مدیریت پیمان طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی و خط انتقال نیرو و توسعه پست بالادست نیروگاه 15 مگاواتی بشرویه
کارفرما:
شرکت تجارت پردازش امین
مدیریت پیمان:
شرکت پتروکاویان صنعت پارس
شماره قرارداد: 
فهرست مندرجات

1- موافقتنامه
2- شرایط خصوصی
3- شرایط عمومی
4- پيوستها
                  پیوست شماره 1- شرح اولیه کارها و خدمات پروژه 
     پیوست شماره 2- شرح خدمات همسان مدیریت طرح به شماره 24139/92
     پیوست شماره 3- برنامه زمانبندی کلی کار
     پیوست شماره 4 – نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی
     پیوست شماره 5- مختصات، مشخصات و نقشه زمین
موافقتنامه
این موافقتنامه در تاریخ ............................ در شهر تهران بین شرکت تجارت پردازش امین ثبت شده به شماره 450330 و شناسه ملی 10320281395 به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، بن‌بست تابان شرقی،پلاک 50، طبقه دوم، کدپستی 1918913445 به نمایندگی آقایان سعید مومنین به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمدهادی مومنین به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره که از این پس "کارفرما" نامیده می​شود، از یک طرف و شرکت پترو کاویان صنعت پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 379055، دارای شناسه ملی 10320281395 به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان کجور و نیل، پلاک ، طبقه پنجم، کدپستی 1918954584 به نمایندگی آقای امین دادور به عنوان مدیر عامل و آقای محمد میردامادی به عنوان رئیس هیأت مدیره که از این پس "مدیریت پیمان" یا "مدیریت طرح"  نامیده می​شود، از طرف دیگر، با شرایط زیر منعقد گردید.
در اين موافقتنامه، كلمات و عبارت​ها، داراي معاني هستند كه در شرايط عمومي و خصوصي پيمان، به آنها اطلاق شده است. در موافقتنامه حاضر و اسناد پیوست آنها، واژگان "پیمان" ، "قرارداد" و " طرح"  دارای یک معنی می​باشند و به صورت مترادف بکار برده شده​اند. همچنین کلمه "کارگزار" یا "کارگزاران"به هر یک از اشخاص حقوقی و یا حقوقی دارای نقش "مشاور"، تأمین کننده" و یا"پیمانکار"، به صورت منفرد و یا مشترک اطلاق می‌گردد. 
ماده 1- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد، عبارت است از ارائه خدمات مدیریت پیمان (MC) شامل: 
1-1- برنامه‌ریزی، ارجاع کار، مدیریت بر مطالعه و طراحی، مدیریت بر تدارکات، ساخت و نصب و خدمات تکمیلی، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت بر تحویل و خدمات راه‌اندازی جهت احداث نیروگاه 15 مگاواتی بشرویه و اتصال به شبکه سراسری برق از طریق اجرای خط انتقال نیرو و توسعه پست بالادست به شبکه مطابق با پیوست شماره 1.
1-2-رئوس کارها و خدماتی که جهت احداث و راه اندازی نیروگاه فوق و اتصال آن به شبکه باید انجام شود شامل خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات، راه اندازی نیروگاه و اجرا و راه‌اندازی خط اتصال به شبکه سراسری برق و توسعه پست در قراردادهای پیمانکاران تعیین خواهد شد.
شرح کامل موضوع قرارداد در پیوست 1 درج شده است.
مدیریت پیمان اعلام می‌دارد که توان، تشکیلات لازم را جهت انجام موضوع قرارداد حاضر دارا است. 
ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد
2-1- اسناد و مدارك زير در مجموع قرارداد بين كارفرما و مدیریت پیمان را تشكيل مي​دهند: 

2-1-1-موافقت‌نامه حاضر
2-1-2-شرایط خصوصی
2-1-3-شرایط عمومی موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح به شماره 201/54-735/105
2-1-4-پیوست​ها:
                  پیوست شماره 1- شرح اولیه کارها و خدمات پروژه 
     پیوست شماره 2- شرح خدمات همسان مدیریت طرح به شماره 24139/92
     پیوست شماره 3 – مبلغ طرح و حق الزحمه مدیریت پیمان
     پیوست شماره 4- برنامه زمانبندی کلی کار
     پیوست شماره 5 – نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی
 پیوست شماره 6- مختصات، مشخصات و نقشه زمین  
در صورت دوگانگی یا تعارض بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت اسناد مطابق با ترتیبی است که در ماده 1-2 فوق تعیین شده است. 
تبصره 1: اسناد تکمیلی که حین اجرای خدمات، در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، از سوی کارفرما کتباً به مدیریت پیمان ابلاغ شد یا بین طرفین توافق و مبادله گردد، جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب خواهند شد. این اسناد ممکن است به صورت دستور کار، صورتجلسه و یا الحاقیه باشند و به ترتیب آخرین تاریخ دارای اولویت بالاتری نسبت به کلیه اسناد فوق‌الذکر، در حدود تغییر یافته و در مقام تعارض می‌باشند؛ مگر اینکه در اسناد بعدی به گونه‌ دیگری پیش بینی شده باشد.
 تبصره 2: اولویت در اسنادی که دارای ماهیت یکسان هستند، به صورت صدور موخر خواهد بود.
ماده 3- مبلغ طرح و حق الزحمه مدیریت پیمان
3-1-کارهای اجرایی موضوع قرارداد مطابق شرایط مندرج در قرارداد(از جمله طراحی و مهندسی تفصیلی، تأمین مصالح و کالا و تجهیزات داخلی و خارجی، هزینه های گمرکی و حمل و بیمه جهت رساندن مصالح و کالا و تجهیزات به محل اجرای پروژه، ساخت، نصب، آزمایش، رفع ایرادات احتمالی، راه اندازی، اتصال به شبکه و آموزش و تحویل) از سوی مدیریت پیمان به پیمانکار یا پیمانکاران (مشاوران، فروشندگان، پیمانکاران و...) واجد صلاحیت با رعایت ضوابط کارفرما واگذار و حق الزحمه آن معادل 5% (پنج درصد) بر روی کلیه قرارداد های منعقده و معاملات با کارگزاران محاسبه و به مدیریت پیمان به عنوان حق مدیریت پرداخت خواهد شد. 
3-2-مبلغ برآوردی قرارداد کارگزاران شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف)مبلغ برآوردی اجرای قرارداد احداث نیروگاه شامل طراحی، خرید و احداث نیروگاه خورشیدی شامل کلیه کارها و خدمات جانبی و مرتبط (بدون محدودیت از قبیل بازرسی، حمل، بیمه، هزینه‌ها و عوارض گمرکی، ثبت سفارش، تست و آزمایش در نیروگاه، رفع ایرادات احتمالی، آموزش و غیره) بدون احتساب حق الزحمه مدیریت پیمان 6،000,000 دلار آمریکا (شش میلیون) یا معادل ریالی آن می​باشد.
ب) برآورد مبلغ بخش توسعه و اتصال نیروگاه به شبکه بدون احتساب حق الزحمه مدیریت پیمان معادل 1,400,000 دلار(یک میلیون و چهارصد هزار دلار)
 3-3-بخش پرداخت ریالی بر مبنای نرخ تسعیر ارز، در روز پرداخت مطابق با نرخ اعلامی سایت tgju.org و در صورت عدم دسترسی به سایت مذکور سایتهای معتبر مشابه و یا متوسط ارز 3 صرافی منتخب کارفرما خواهد بود.
3-4- با توجه به برآوردی بودن مبلغ اولیه قرارداد، ملاک محاسبه حق الزحمه مدیریت پیمان و مبلغ قرارداد حاضر، قراردادهای منعقده با کارگزاران و صورت وضعیتها و اسناد مثبته هزینه کرد خواهد بود.
3-5-مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نگردیده است. در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده از طرف مدیریت پیمان، مالیات مذکور توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
3-6- درصورتی که بدون متاثر شدن کیفیت کارها یا خدمات احداث نیروگاه موضوع قرارداد، مدیریت پیمان موفق به کاهش هزینه های تمام شده مطابق بند الف و ب ماده 3 قرارداد شود؛ 50 درصد مابه التفاوت صرفه جویی محقق شده به عنوان پاداش به مدیریت پیمان پرداخت خواهد شد.  
ماده 4- مدت قرارداد و تاریخ شروع کار
4-1-قرارداد حاضر از تاریخ امضای آن نافذ و معتبر می​باشد و تا زمان خاتمه قرارداد و تسویه حساب طرفین به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. مدیریت پیمان متعهد است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از امضای قرارداد، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی کلی کار در بخش​‌های مختلف در فرمت  نرم افزار  Microsoft Projectاقدام نماید.
4-2-مدت اجرای موضوع قرارداد 9 (نه) ماه از تاریخ شروع کار می​باشد. تاریخ شروع کار، تاریخ پرداخت پیش پرداخت از سوی کارفرما می​باشد. 
ماده 5- نحوه پرداخت
5-1- 20% (بیست درصد) مبلغ برآوردی قرارداد به عنوان پیش پرداخت به مدیریت پیمان پرداخت خواهد شد. متناسب با قرارداد کارگزاران پیش پرداخت فازهای بعدی قرارداد شامل تأمین و اجرا به صورت علی الحساب به مدیریت پیمان پرداخت می‌گردد. پیش پرداخت واریزی، متناسب با صورت وضعیت مدیریت پیمان از پرداختی‌های وی کسر خواهد شد. 
5-2- در هر مرحله، مدیریت پیمان صورت‌وضعیت تهیه شده کارگزاران انتخابی را در سه نسخه دریافت و ظرف مدت 10 روز بررسی و به کارفرما ارائه خواهد نمود. کارفرما ظرف مدت 7 روز پس از دریافت صورت‌وضعیت کارگزاران، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت‌وضعیت تأیید شده، مبلغ صورت‌وضعیت را در وجه کارگزاران واریز می‌نماید. پس از تأیید صورت وضعیت کارگزاران، مدیریت پیمان، صورت حساب حق‌الزحمه خود را به کارفرما ارائه می نماید؛ کارفرما پس از مدت 7 روز از دریافت صورت‌حساب مدیریت پیمان، ضمن ارسال یک نسخه از صورت‌حساب تأیید شده، حق الزحمه مدیریت پیمان را پس از کسر کسور قانونی و قراردادی پرداخت می‌کند. در صورتی که صورتحساب مذکور مورد تأیید نباشد، کارفرما پیش از پایان مهلت اعلام شده صورتحساب را جهت تصحیح عودت می‌دهد، مدیریت پیمان موظف است صورتحساب مذکور را تصحیح و مجدداً ارسال نماید. در این صورت کارفرما پس از 5 روز از دریافت نسخه تصحیح شده، نسبت به بررسی و پرداخت صورتحساب اقدام می‌نماید.
چنانچه در هر یک از مهلت‌های مذکور کارفرما در خصوص صورت حساب مدیریت پیمان، اظهار نظری ننماید، صورت‌حساب مذکور تأیید شده تلقی می‌گردد.
5-3-در صورتی که به منظور تکمیل تعهدات قراردادی تأمین‌ کالا و یا دریافت خدمات خارج از محدوده قرارداد پیمانکار EPC مورد نیاز باشد، مدیریت پیمان لیست تأمین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را به همراه قیمت و مشخصات فنی تجهیزات و خدمات به کارفرما ارائه می‌نماید. کارفرما در مدت 10 روز ضمن بررسی دستور خرید کالا یا دریافت خدمات از لیست مذکور و یا در صورتی که با استفاده از توان بازرگانی خود امکان تهیه تجهیزات با همان مشخصات فنی به قیمتی کمتر از قیمت‌های اعلام شده را داشته باشد، مدیریت پیمان هماهنگی تأمین را از آن تأمین کننده را انجام می‌دهد. 
تبصره: در صورت تأمین اقلام و تجهیزات و دریافت خدمات از منابع معرفی شده توسط کارفرما، حق الزحمه مندرج در بند 1-3 و حق بیمه مورد اشاره بند 2-6 به مدیریت پیمان پرداخت خواهد شد.
ماده 6- کسور قراردادی
6-1-از هر پرداخت به مدیریت پیمان صرفاً معادل 5% (پنج درصد) به عنوان سپرده تأمین اجتماعی کسر و نزد کارفرما  نگهداری و مطابق با مقررات ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به مدیریت پیمان مسترد خواهد شد.
6-2- هزینه بیمه تأمین اجتماعی قرارداد حاضر به عهده کارفرما بوده و کارفرما بر اساس اعلامیه بدهی بیمه که توسط پیمانکار دریافت می‌شود، نسبت به پرداخت حق بیمه قرارداد اقدام می نماید و مبالغ مکسوره از حق الزحمه مدیریت پیمان بابت حق بیمه قرارداد را به مدیریت پیمان مسترد می‌نماید.
ماده 7- تعهدات و مسئولیت‌های مدیریت پیمان
7-1-مدیریت پیمان موظف است پیش از برگزاری مناقصه، اسناد مناقصه را به تأیید نماینده کارفرما برساند.
7-2-مدیریت پیمان متعهد است فهرست کارگزاران مد نظر جهت دعوت به مناقصه را پیش از توزیع اسناد مناقصه و یا کارگزار منتخب و واجد الشرایط را جهت ترک تشریفات مناقصه، به تأیید کارفرما برساند. 
7-3- مدیریت پیمان متعهد است برنامه زمانبندی کلی اجرای پروژه را 10 روز پس از تنفیذ قرارداد به کارفرما ارائه نماید.
4-7- معرفی نماینده تام الاختیار به کارفرما
ماده 8- تعهدات، مسئولیت‌ها و اختیارات کارفرما
8-1-تأمین منابع مالی و پرداخت صورت‌حساب‌های مدیریت پیمان در زمان مقرر
8-2-بررسی و ارائه تأییدیه کتبی در خصوص بندهای 1-7 و 2-7 به مدیریت پیمان
8-3-معرفی نماینده تام الاختیار جهت تصمیم‌گیری از جانب کارفرما
8-4-مسئولیت ترخیص، بارگیری،حمل از گمرک تا محل پروژه و تخلیه در سایت پروژه بر عهده مدیریت طرح( از طریق قرارداد با کارگزاران)  و هزینه های آن بر اساس اسناد مثبته بر عهده کارفرما می باشد. کلیه هزینه های ترخیص کالا، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و ... بر عهده کارفرما می باشد. 
8-5-موارد ذیل منحصراً در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های کارفرما می‌باشد و صرفاً بررسی و اعلام نظر در این خصوص با مدیریت پیمان است:
· قبول تضامین و دستور تمدید، آزاد کردن ضمانتنامه‌های کارگزاران
· تصویب تغییر مدت قرارداد کارگزاران
· تصویب تغییر سیستم‌ها و اجزای اصلی کار
· تصویب قیمت‌های جدید و حق الزحمه خدمات اضافی کارگزاران
· تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی، خاتمه و فسخ قرارداد کارگزاران
· تصویب صورت‌وضعیت قطعی و صورت‌حساب نهایی کارگزاران
· تأمین منابع مالی و دستور پرداخت‌های صورت‌وضعیت‌های کارگزاران
· تصویب گزارش‌ و صورتجلسه ارائه شده از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگزاران و ابلاغ مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیرات
· تصویب ادعاهای احتمالی کارگزاران
· تصویب و ابلاغ برنده مناقصه و امضاء قراردادهای کارگزاران
ماده 9- انتقال و واگذاری نیروگاه به کارفرما
مدیریت پیمان متعهد است پس از اتمام راه اندازی نیروگاه و پیش از آغاز بهره‌برداری تجاری، کلیه مجوزها، حق الامتیاز، حق مالکیت‌ و بهره‌برداری نیروگاه 15 مگاواتی بشرویه را به صورت رسمی به کارفرما منتقل کند.
ماده 10- حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین اعم از آنکه مربوط به انعقاد، اجرا، خاتمه، فسخ، خسارات، جرایم، اجرا یا تفسیر قرارداد و یا تحت هر عنوان قانونی یا قراردادی دیگری باشد و اختلاف حاصل شده از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نگردد، این قبیل اختلاف‌ها جهت حل و فصل نهایی به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع خواهد شد.
ماده11- نشانی طرفین 

نشانی طرفین همان است که در اول قرارداد تعیین گردیده و طرفین در صورت تغییر، نشانی جدید را کتبأ به یکدیگر اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت نامه ها و ابلاغیه​هایی که به نشانی تعیین شده در این قرارداد ارسال شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
این موافقتنامه در 11 ماده به همراه اسناد و مدارک دیگر و در 3 نسخه اصل متحدالشکل که دارای اعتبار یکسان می​باشند تنظیم و در تاریخ مندرج در صدر این قرارداد به امضا رسیده است. 
	مدیر پیمان
	کارفرما

	پتروکاویان صنعت پارس
نام و نام خانوادگی: امین دادور

سمت: مدیرعامل

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی: محمد میردامادی

سمت: رئیس هیأت مدیره

امضاء

 
	تجارت پردازش امین
نام و نام خانوادگی: سعید مومنین 
سمت: رئیس هیات مدیره
مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی: محمد هادی مومنین 
سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

امضاء




شرایط خصوصی پیمان
اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن‌ها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. شرایط خصوصی پیمان بر شرایط عمومی اولویت دارد و تنها در مواردی که متن قرارداد یا شرایط خصوصی مسکوت بوده است شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح به شماره 201/54-735/105 مورخ 28/01/1380 حاکم خواهد بود.
ماده 44-تضمین حسن انجام کار
این ماده در خصوص قرارداد حاضر معتبر و جاری نیست.
ماده 60-حل اختلاف
این ماده مطابق ماده 10 موافقتنامه انجام می شود.
شرایط عمومی پیمان
شرايط عمومي پيمان همان شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح به شماره 201/54-735/105 مورخ 28/01/1380 است.
پیوست شماره 1 – شرح خدمات موضوع قرارداد
قرارداد شماره .............
شرح موضوع قرارداد مدیریت بر احداث نیروگاه 15 مگاواتی بشرویه که شامل مدیریت بر موارد ذیل می‌باشد:
· انجام طراحی تفصیلی (Detail Design) نیروگاه، خط اتصال به شبکه سراسری و توسعه پست بالادست
· تأمین و یا ساخت تجهیزات شامل پنل های خورشیدی، اینورتر، ترانسفورماتور، MV Station، UPS، تابلوهای برق، تجهیزات کنترلی، سیم هوایی با متعلقات جانبی، کابل مخابراتی، یراق آلات خطوط
· تأمین مصالح و اجرای فعالیتهای عمرانی و سازه نیروگاه
· نصب تجهیزات، تأسیسات مکانیکی و برقی، ابزاردقیق، لوله کشی و انتقال و توزیع برق
· تأمین و نصب تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات لازم جهت اتصال به شبکه سراسری برق
· انجام امور پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی
· انجام آموزش بهره برداری
· تأمین قطعات یدکی دو سالانه
· تحویل مدارک و مستندات نیروگاه به کارفرما
· تحویل نیروگاه به کارفرما
· مديريت و كنترل پروژه
· بازرسی فنی
· آزمايش در كارخانه سازنده، بسته بندي و حمل 

· ايجاد تمهيدات لازم در خصوص رعايت الزامات زيست ‌محيطي 

· تهيه و تدوين بيمه نامه‌هاي لازم تا ترخيص دركارگاه

· تخليه، انبارداري و حفاظت لازم

· ارائه گزارش روزانه، هفتگي و ماهانه بر اساس فرمت های مورد تایید 
· تحويل موقت 

· تحويل قطعي

· انجام امورگمرکی، ترخیص و حمل و انتقال تجهیزات به سایت 

· تخلیه و بارگیری تجهیزات در سایت

· بیمه کامل انبار، حمل و نقل، هزینه سفارش و ...

· بیمه کارگاه و تجهیزات و کارکنان
مدیریت پیمان می بایست شرح خدمات زیر را در قرارداد کارگزاران( پیمانکاران) پروژه لحاظ نماید:
1-1- طراحی و مهندسی تفصیلی نیروگاه 

ارائه فایل‌های اصلی، قابل ویرایش و کدگذاری نشده خروجی هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده جهت تهیه و تولید نقشه‌ها و مدارک طراحی و مهندسی از طرف پیمانکار الزامی می باشد. 

· تهیه مدارک دیتیل MDL پیوست و مدارک مهندسی مورد نیاز در طول پروژه
· تهیه دفترچه محاسبات سازه
· ارائه راهنما برای تعمیر و نگهداری ادوات اصلی نیروگاه

· تهیه دستورالعمل های بهره برداری نیروگاه
1-2- شرح كارهاي ابنیه و سازه
· آماده سازي محوطه، تسطيح، خاكبرداري و تحکیم زمین.
· هدايت آب هاي سطحي به محل های مربوطه. 
· تجهيز موقت كارگاه و برچيدن آن

· خريد و نصب تجهيزات كارگاه و استقرار كانكس موقت مورد نياز جهت استفاده پرسنل پيمانكار و مدیریت پیمان و دستگاه  نظارت در منطقه تحت پوشش بهمراه تجهیزات مربوطه
· تامین و اجرای سازه‌هاي پنل‌هاي خورشيدي و اینورتر و کلیه متعلقات مربوطه شامل پیچ و مهره و واشر و سازه های مورد نیاز و ... در هر موقعيتي كه در آن ساختگاه مشخص شده است.
· اجرای فونداسيون و کوبش پایه های نگهدارنده کلیه تجهيزات عمرانی و الکتریکی

· تأمين مصالح، حمل و اجراي تابلوي علائم ايمني و هشدار براي ساختگاه درحين و يا توقف در اجرا 
· اجراي كانال‌كشي و حفاري جهت کلیه کابل کشی های دفنی (انتقال توان به محل تابلوهای قدرت داخلی نیروگاه، کابل‌های انتقال دیتا و ....) و تامین مصالح مربوطه شامل ماسه بادی، آجر، نوار خطر زرد رنگ و ...
· تأمين مصالح، حمل و اجراي چاه ارت قدرت به طور جداگانه.
· تامین مصالح، حمل و اجرای سیستم هم بندی زمین سایت خورشیدی. 
· تهيه و تدارك لوازم، ‌مصالح و تجهيزات ايمني درحين كار.
· فنس​كشي پيراموني مطابق مدارک مورد تایید مهندسی.
· کلیه عملیات عمرانی و نصب سازه‌های نگهدارنده با استقرار به​صورت وزني به ‌نحوي‌كه امكان حمل و جابجايي آن مسير باشد. 

· احداث ساختمان با متراژ های معین شده در اسناد (با عنوان ساختمان O&M) با قسمت های تفکیک شده شامل نگهبانی ، اتاق کنترل و مانیتورینگ، انبار و ... . 
· هدایت آب های سطحی: چنانچه مطابق با نظرمدیریت پیمان و یا دستگاه نظارت و براساس مطالعات و استانداردهای مربوطه نیاز به سیل بند وجود داشته باشد، پیمانکار موظف به انجام آن با هزینه خود باشد.
· اجرای کلیدخانه نیروگاه بر اساس تفکیک دو بخش MV Compartment و LV Compartment بر اساس شرایط مد نظر اداره توزیع در بخش های داخلی نیروگاه و بخش مربوط به اتصال به شبکه به همراه گالری کابل در زیر کل فضای ساختمان و اجرای سینی کابل و نردبان در گالری کابل مذکور. 
· تأمین و نصب درب ورودی نیروگاه
· اجرای ساختمان نگهبانی درب ورودی 
1-3- شرح كارهاي برق

· تهيه، تامين، ساخت و نصب کلیه تجهيزات و تامين کلیه مواد و مصالح مورد نیاز
· حفر و پرنمودن كانال‌هاي كابل 

· ساپورت‌ و سيني كابل

· نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي پنل با تمام متعلقات و تجهيزات مربوطه جهت بهره‌برداري به صورت موازي با شبكه سراسري مطابق با دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده و ساير الزامات قانوني. 
· نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي اینورترها با تمام متعلقات و تجهيزات مربوطه جهت بهره‌برداري به صورت تامین موازي با شبكه سراسري مطابق با دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده و ساير الزامات قانوني. 
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي تابلوهای LV و MV و با كليه متعلقات (شامل بدنه، بریکرها و سکسیونرهای قدرت و ارت، ادوات حفاظتی و اندازه گیری، مدارات کنترل، مدارات قدرت و ...) منصوبه در پست های کمپکت و سوییچگیر فشار متوسط.
· تأمين و نصب سيني و نردبان كابل و كاندوئيت با كليه متعلقات و ساپورت در محوطه و محدوده كاري پيمانكار.
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي سيستم زمين (ارتينگ) قدرت، صاعقه گیر و ابزار دقیق (ارت تمیز) و چاه نول ترانسفورماتورها بصورت جداگانه.
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي كابل‌های LV و MV و کابل های DC مخصوص فتوولتاییک همراه با تمامی متعلقات مربوطه مانند ست سرکابل، کابلشو، سرسیم، شیرینگ، سوکت MC4 و کلیه متعلقات مربوط به کابل​کشی و سیم کشی مانند بست کمربندی، لوله های خرطومی کاروگیتد، لوله های پلی اتیلن و نوار خطر زرد رنگ و ...
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي سيستم اتصال به شبكه از محل توليد توان (نیروگاه) تا محل موردنظر (نقطه اتصال) به طوركامل (كليه بخش‌هاي لازم براي انتقال توان توليدي به شبكه برق) بر اساس شرایط مد نظر شرکت توزیع
· کلیه امور کابل کشی و وايرينگ قدرت و ابزار دقیق و شبکه دیتا داخلی. 
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي ترانسفورماتورهای مصرف داخلی
· تأمين و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بصورت کانوپی بهمراه کلیه تجهیزات لازم جهت اتصال به برق مصرفی نیروگاه همراه با تابلوی ATS.
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي کلیه UPSهای مورد نیاز (جهت سیستم RTU، حفاظت کلیه تابلوهای فشار متوسط، سیستم مونیتورینگ)

· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي سیستم اعلام واطفاء حریق موردنیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه (شامل و نه محدود به سنسورها، کابل مخصوص، واحد کنترل، هشداردهنده ها، شستی ها، کپسول های آتش​نشانی و ...).

· اجرای سیستم زمین (ارتینگ) مطابق با استاندارد IEEE.
· اجرای سیستم‌های روشنایی اطراف STS و اتاق مانیتورینگ و نگهبانی در محدوده درب ورودی نیروگاه، اطراف کلیه کانکس‌های پروژه و STS ‌باشد. در موارد لزوم استفاده از راه انداز بالاست الکترونیکی و خازن جبران کننده ضریب قدرت. 
· کلیه اینورترهای سایت فتوولتائیک به صورت Daisy Chain و با کمک کابل Cat6 متصل باشند.  
· به ازاء STS موجود، یک عدد دیتالاگر متناسب به منظور جمع‌آوری اطلاعات اینورترهای متصل به آن پست در نظر گرفته شود.
1-4-شرح كارهاي ابزاردقيق
· تامین، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي كليه تجهيزات ابزاردقيق و كنترلي شامل ایستگاه هواشناسی (اندازه گیری سرعت و جهت باد، دما و رطوبت محیط، تابش سنج)، سنسور های سنجش دما و شدت تابش بر روی سطح پنل و تجهیزات مونیتورینگ جامع (نرم افزار و سخت افزار های مورد نیاز) در ساختمان کنترل 
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي دوربين هاي مداربسته  CCTVبه تعداد معین شده در اسناد به همراه ایجاد زیر ساخت های NVR و FO.
· تأمين، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز طرح
· تامین، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي سیستم اسكادا و نرم افزار مونیتورینگ جامع داخلی و تجهیزات مربوط به RTU و كليه متعلقات به منظور انتقال دیتا از نیروگاه تا پست بالادست تحت عنوان رویت پذیری و انتقال تریپ مطابق با الزامات برق منطقه ای مربوطه و اداره توزیع. 
· تامین، نصب، پيش‌راه‌اندازي، تست و راه‌اندازي کابل شبکه و کابل فیبر نوری بهمراه تمامی تجهیزات و مبدل‌ها و اتصالات مربوطه

1-5- سایر تعهدات مورد نظر کارفرما که می بایست در قرارداد کارگزاران(پیمانکاران) لحاظ شود:
· پیمانکار مکلف است حداکثر تا زمان تحویل موقت، فایل الکترونیکی قابل ویرایش کلیه نقشه‌ها، مدارک و مستندات تهیه و تولید شده در طول مدت قرارداد را به صورت As Built به کارفرما تحویل نماید. 

· تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز دوران احداث از قبیل آب و برق کارگاهی (دیزل ژنراتور اضطراری و یا خرید انشعاب از شرکت توزیع منطقه)، تلفن، اینترنت و ... 

· نگهبانی از کارگاه و متعلقات آن 
· انجام بیمه تمام خطر نیروگاه و خط انتقال
· تجهیزات سرمایشی و گرمایشی برای کلیه تابلو های برق و ساختمان بهره برداری 
· رعایت موارد ایمنی و کلیه آیین نامه های مربوطه 

· پیمانکار موظف به ارایه برنامه تست ها و ITP مربوط به قرارداد خود خواهد بود و باید ITP را به تایید مدیریت پیمان برساند. 
· پیمانکار متعهد است پس از اتمام عملیات نصب، راه اندازی و تحویل موقت نیروگاه خورشیدی، نسبت به آموزش کامل پرسنل معرفی شده از سوی کارفرما اقدام نماید. 

*********************************
پیوست شماره 2 – شرح خدمات همسان مدیریت طرح به شماره 24139/92
پیوست شماره 3 – برنامه زمان​بندی کلی کار
	شرح فعالیت
	سال 1405

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	انعقاد قرارداد احداث نیروگاه و خط اتصال به شبکه
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه EPC احداث نیروگاه و خط اتصال به شبکه توسط پیمانکار
	
	
	
	
	
	
	
	
	


پیوست شماره4 – سازمان اجرایی مدیریت پیمان و فهرست افراد کلیدی
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