
قرارداد خدمات طراحی و مهندسی خط 20 کیلوولت
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اين قرارداد سه جانبه در تاریخ ../../1404 ما بين شرکت رادمان انرژی نوآوران ثبت شده به شماره 655881  دارای شناسه ملی 14014659911 به نمایندگی امضاهای مجاز خانم شراره لامعی به عنوان مدیرعامل و خانم آمی‌تیس درانی به عنوان رئیس هیأت مدیره به عنوان کارفرما و شركت پترو کاویان صنعت پارس به نمايندگي آقايان امین دادور بعنوان مديرعامل و عضو هیأت مديره و محمد میردامادی بعنوان رئیس هیأت مدیره به شناسه ملي 10320281395 ثبت شده به شماره 379055 به نشانی: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان کجور و نیل، پلاک 233، طبقه پنجم كه در اين قرارداد مدیرطرح ناميده مي‌شود از يك طرف و شركت  مهندسی پایا پاژ نیرو  به شناسه ملي 14004260501 و شماره ثبت 51985 به نمايندگي آقایان فرامرز ناگهانی به شماره ملی 0901615757 به عنوان قائم مقام مدیرعامل و سید رضا رضوی زاده به شماره ملی 0940639513 به عنوان مدیرعامل كه در اين قرارداد، مشاور ناميده مي‌شود از طرف ديگر، منعقد مي‌گردد.
نظر به اینکه:
[bookmark: _Hlk224637947]الف) شرکت رادمان انرژی نوآوران قصد دارد ارائه خدمات مهندسی و مطالعات اتصال نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه به شبکه برق سراسری و دریافت مجوز اتصال به شبکه سراسری را به شرکت مهندسی پایا پاژ نیرو واگذار نماید.
ب) شرکت مهندسی پایا پاژ نیرو اعلام نموده است توانایی و قابلیت فنی و دانش لازم جهت ارائه خدمات مهندسی و مطالعات اتصال نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه به شبکه برق سراسری و دریافت مجوز اتصال به شبکه سراسری را دارا می‌باشد و موافقت نموده است که به این امر مبادرت ورزد.
ج) مدیر طرح، شرکت پتروکاویان صنعت پارس، به نمایندگی از کارفرما، مسئولیت حسن انجام کار و مدیریت بر انجام صحیح و کامل خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار را بر عهده دارد.
لذا طرفین نسبت به عقد قرارداد اقدام می‌نمایند.

[bookmark: _Toc209017400]ماده 1- موضوع قرارداد
1-1. [bookmark: _Hlk224638052]موضوع قرارداد عبارت است از خدمات مهندسی احداث خط 20 کیلوولت فیمابین نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه و پست 20/132 کیلوولت بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی بطول تقریبی 7 کیلومتر با مجوز اتصال به شبکه دریافتی از شرکت برق منطقه‌ای خراسان جنوبی

1-2. شرح تفصیلی خدمات موضوع قرارداد که باید توسط مشاور انجام شود بشرح پیوست شماره 1 قرارداد حاضر میباشد. علاوه بر موارد مصرح در پیوست شماره 1 قرارداد، انجام کلیه کارها و خدماتی که بنا به عرف خدمات یا عرف محل از وظایف و تعهدات مشاور محسوب میشود به عهده مشاور خواهد بود ولو آنکه در متن قرارداد یا پیوست آن تصریح نشده باشد.

[bookmark: _Toc209017401]ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد:
2-1. اسناد و مدارك زير در مجموع قرارداد بين كارفرما و مشاور را تشكيل ميدهند: 
1- موافقتنامه
2- پیوستها:
پیوست شماره 1- شرح خدمات موضوع قرارداد
پیوست شماره 2 – برنامه زمانبندی کلی کار
پیوست شماره 3 – حقالزحمه و روش محاسبه آن
پیوست شماره 4 – سازمان اجرایی مشاور و فهرست افراد کلیدی
پیوست شماره 5 – مختصات، مشخصات و نقشه زمین
2-2. اسناد تکمیلی که حین اجرای خدمات، در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، از سوی کارفرما کتباً به مشاور ابلاغ شد یا بین طرفین توافق و مبادله گردد، جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب خواهند شد. 
2-3. در صورت دوگانگی یا تعارض بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت اسناد مطابق با ترتیبی است که در ماده 1-2 فوق تعیین شده است. 
ماده 3- مبلغ قرارداد
3-1. حقالزحمه ناخالص و مقطوع قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد و ارائه کامل خدمات از سوی مشاور، مبلغ 4,000,000,000 ریال (به حروف: چهار میلیارد ریال) میباشد که به ترتیب مقرر در این قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد. جزئیات حقالزحمه پیمانکار بشرح پیوست شماره 3 قرارداد میباشد. 
3-2. مبلغ ناخالص و مقطوع قرارداد شامل کلیه هزینههای مستقیم و غیر مستقیم لازم برای اجرای قرارداد، از قبیل (بدون محدودیت) هزینه نیروی انسانی، ملزومات، نرم افزارها، تجهیزات، هزینههای اداری و قانونی، کسورات، مالیات، هزینههای بالاسری و نیز سود متعارف مشاور میباشد و مشاور ضمن بررسی کامل قرارداد و اطلاع از محدوده خدمات و کارهای موضوع قرارداد و اطلاع از محل و شرایط اجرای قرارداد اعلام مینماید که کلیه هزینههای لازم در مبلغ قرارداد لحاظ شده و مشاور مبلغ یا مبالغ دیگری را تحت هر عنوان که باشد مطالبه نخواهد نمود. 
3-3. مبلغ قرارداد و نیز نرخهای مندرج پیوست شماره 2 قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد شد. 
3-4. کارفرما/مدیرطرح مجاز به تغییر (کاهش یا افزایش) حجم کارها و خدمات قرارداد تا میزان 25% مبلغ قرارداد میباشد. آثار مالی و زمانی این قبیل تغییرات بر اساس شرایط و پیوستهای قرارداد تعیین خواهد شد. هرگونه تغییر دیگر در حدود خدمات منوط به اعلام کتبی و قبلی مشاور و اخذ موافقت کارفرما (به صورت ابلاغ تغییرات یا تنظیم الحاقیه به قرارداد حاضر) میباشد. 
3-5. مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فوق لحاظ نگردیده است. در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده از طرف پیمانکار، توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 4- مدت قرارداد و تاریخ شروع کار
4-1. قرارداد حاضر از تاریخ امضای آن نافذ و معتبر میباشد و تا زمان خاتمه قرارداد و تسویه حساب طرفین به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. مشاور متعهد است حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از امضای قرارداد، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی کار در بخشهای مختلف در فرمت  نرم افزار  Microsoft Projectاقدام نماید.
4-2. مدت اجرای موضوع قرارداد 60 روز از تاریخ شروع کار میباشد. تاریخ شروع کار، تاریخ پرداخت ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما میباشد. 
ماده 5- نحوه پرداخت
5-1. مبلغ قرارداد به شرح زیر به مشاور قابل پرداخت می‌باشد:
مبلغ قرارداد به تناسب پیشرفت کار مطابق با برنامه زمانبندی مصوب و ارائه صورت وضعیت کارکرد و تأیید از سوی مدیر طرح و نماینده کارفرما، به مشاور پرداخت خواهد شد. 
5-2. از هر پرداخت به مشاور معادل 5 (پنج درصد) به عنوان سپرده تأمین اجتماعی کسر و نزد خریدار نگهداری و مطابق با مقررات ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به مشاور مسترد خواهد شد.
5-3. از هر پرداخت به مشاور 10% بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. سپرده مذکور پس از تأیید آخرین گزارشها و نقشههای مشاور و تأیید صورتحساب نهایی در صورت بستانکاری مشاور ترخیص و مسترد خواهد شد
ماده 6- تعهدات مشاور
6-1. مشاور متعهد به انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق با شرح کار مندرج در پیوست یک (شرح خدمات موضوع قرارداد)، قرارداد و سایر مدارک مورد نیاز و دستورالعملهای صادره از سوی کارفرما و مدیر طرح میباشد که در حین انجام کار به تدریج به مشاور ابلاغ خواهد شد.
6-2. مشاور اعلام و تعهد مینماید که تجربه و توانمندی کامل در زمینه انجام مطالعات اولیه، خدمات مهندسی طراحی و تهیه اسناد و نقشههای مورد نیاز دارد و برای انجام کامل و صحیح موضوع قرارداد، دارای توان مالی، سازمان اجرایی متناسب، نیروی انسانی کارآمد و دارای صلاحیت و سایر ملزومات مورد نیاز میباشد. 
6-3. مشاور اعلام و تعهد مینماید که کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از هر جهت از مسائل اجرایی طرح و موقعیت جغرافیایی، طبیعی و شرایط اجتماعی منطقه اجرای کار آگاهی کامل را کسب نموده است.
6-4.  جهت اجرای موثر و بموقع موضوع قرارداد، مشاور متعهد به تامین و بکارگیری نیروی انسانی متخصص، مدیریت لازم جهت کنترل کیفی، کمی و اجرائی حسب ضرورت میباشد و در این خصوص باید نظرات کارفرما و مدیرطرح را رعایت نماید.
6-5. مشاور موظف و ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای قانونی کارکنان خود مطابق با الزامات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین حاکم میباشد. درصورت تقصیر یا قصور مشاور در این خصوص، کارفرما و مدیرطرح حق خواهند داشت بر پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه و مزایات قانونی مشاور نظارت کرده و از مشاور درخواست ارائه مدارک و مستندات لازم را بنماید و درصورت استنکاف مشاور از پرداخت حقوق و دستمزد یا حق بیمه یا مزایای قانونی کارکنان، کارفرما محق خواهد بود راسأ در این خصوص بر اساس مستندات ابرازی کارکنان مشاور اقدام و مبالغ پرداختی به کارکنان مشاور را از صورت وضعیتها و یا سایر وجوه و سپردههای مشاور نزد خود  کسر یا برداشت نماید.
6-6.  مشاور موظف به ارائه گزارشهای دو هفتگی جامع و کامل به مدیر طرح و کارفرما در نمونه گزارش مصوب و یا مورد قبول کارفرما و مدیرطرح میباشد.
ماده7- اقدام‌های مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد
هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه‌های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیم‌های راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای مدیرطرح بفرستد. مدیرطرح تا پنج (5) روز از تاریخ دریافت گزارش نسبت به تشکیل جلسه با دعوت از کارفرما اقدام می‌کند و تصمیم‌ها را در صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به مهندس مشاور ابلاغ می‌نماید.
ماده 8- نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارش‌ها
مهندس مشاور متعهد است مدارک و اسناد فنی و نقشه‌ها را مطابق با MDL مصوب به مدیر طرح ارائه کند، مدیرطرح در مدت 5 روز مدارک ارسال را بررسی و نظرات خود را به مشاور اعلام می‌نماید. مشاور متعهد است ظرف مدت 3 روز نظرات مدیر طرح را در مدارک، اسناد فنی و نقشه‌ها اعمال و جهت تصویب به مدیرطرح ارسال نماید.
ماده9-شرایط خاتمه و فسخ قرارداد 
1-9.  کارفرما مجاز است در هر زمان با اعلام کتبی حداقل پانزده (15) روز قبل، نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نماید. در این صورت، مشاور صرفاً مستحق دریافت حق‌الزحمه خدمات انجام‌شده تا تاریخ خاتمه خواهد بود و حق مطالبه خسارت یا وجهی مازاد بر آن را نخواهد داشت.
2-9.  در صورتی که مشاور در انجام تعهدات قراردادی خود تأخیر غیرموجه داشته باشد، یا کیفیت خدمات ارائه‌شده مطابق مفاد قرارداد نباشد، و پس از دریافت اخطار کتبی کارفرما ظرف مدت ده (10) روز نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را خواهد داشت. در این حالت، کارفرما می‌تواند خسارات وارده ناشی از قصور مشاور را از محل مطالبات وی یا تضمین حسن انجام کار کسر و جبران نماید.
ماده10- جریمه تاخیرات 
1-10. در صورت تأخیر مشاور در اتمام به موقع پروژه به ازای هر روز تأخیر مبلغ سی میلیون (30,000,000) ریال وجه التزام علاوه بر خسارت وارده از مطالبات مشاور به نفع کارفرما کسر می‌گردد و در صورت عدم وجود مطالبات از محل تضامین و یا از طرق قانونی دیگر وصول خواهد کرد. 
2-10. چنانچه مجموع تأخیر از ده درصد کل زمان قرارداد تجاوز نماید، کارفرما حق دارد ضمن دریافت جریمه تأخیر، قرارداد را فسخ نموده و نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار اقدام نماید.
3-10.اعمال جریمه تأخیر مانع از مطالبه خسارات مازاد ناشی از تأخیر توسط کارفرما نخواهد بود
ماده11- نشانی طرفین 
نشانی طرفین همان است که در اول قرارداد تعیین گردیده و طرفین در صورت تغییر، نشانی جدید را کتبأ به یکدیگر اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت نامه ها و ابلاغیههایی که به نشانی تعیین شده در این قرارداد ارسال شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
طرفین می توانند پست الکترونیک رسمی خود را جهت ارسال اطلاعیه‌ها، دستور کارها، دریافت نظرات، ابلاغهای مختلف اعلام نمایند. 
این موافقتنامه در 10 ماده به همراه اسناد و مدارک دیگر و در 4 نسخه اصل متحدالشکل که دارای اعتبار یکسان میباشند تنظیم و در تاریخ مندرج در صدر این قرارداد به امضا رسیده است. 
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[bookmark: _Hlk178069781]پیوست شماره 1 – شرح خدمات موضوع قرارداد
قرارداد شماره 
1- شرح‌کارهای در تعهد مشاور
شرح خدمات این بخش شامل خدمات مهندسی احداث خط 20 کیلوولت فیمابین نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه و پست 20/132 کیلوولت بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی بطول تقریبی 7 کیلومتر با مجوز اتصال به شبکه دریافتی از شرکت برق منطقه‌ای خراسان جنوبی (مطابق جزئیات پیوست) می باشد. جزئیات شرح خدمات مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
مرحله اول) شناسایی طرح و طراحی پایه:
الف) شناسايي، توجيه فني و اقتصادي و طراحي مقدماتي، شامل:
· شناسايي و بررسي‌هاي اوليه شرايط اقليمي و جوي مسيرهاي احتمالي
· شناسايي مسيرها و بررسي گزينه‌هاي مختلف و مشخص كردن مسيرها بر روي نقشه‌هاي جغرافيايي و با ارائه توجيهات فني و اقتصادي براي هر گزينه ارائه شده 
· مکاتبه با کارفرما و انتخاب مسیر برتر (از نقطه اتصال به شبکه تا محل پست) طی برگزاری جلسات با کارفرما
· مشخص نمودن مسير انتخاب شده روي نقشه و تهيه نقشه مربوطه
· تدوين مشخصات اوليه الكتريكي خط از قبيل ولتاژ، ظرفيت با در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز، تعداد مدار، تعداد و مقاطع هادي‌ها، بررسي تلفات
· بررسي و پيشنهاد گزينه‌هاي مختلف تیرهای بتنی، مقره‌ها و يراق‌‌آلات مورد نياز
· برآورد هزينه‌ اجراي طرح با توجيه فني و اقتصادي، زیست محیطی و وزن‌بندی آن‌ها
· پيش‌بيني برنامه زمانبندي اجراي طرح شامل مراحل مهندسي و اجرا

ب) طراحي پایه شامل:
· بررسي مسير يا مسيرهاي پيشنهادي خطوط شامل:
· همکاری در استعلام حريم‌ها از تمامي سازمان‌ها و ادارات دولتي، نظامي و انتظامي و پيگيري دريافت پاسخ استعلام‌ها و ارائه گزارش در اين زمينه
· هماهنگي و پيگيري جهت اخذ مجوزهاي عبور خط در هنگام مسيريابي و نقشه‌برداري شامل برگزاري جلسات بازديد، انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم، اخذ حريم‌ها، شركت در جلسات توافق بر سر حريم‌ها و حق حقوق قانوني با كليه سازمان‌ها و ادارات ذيربط و غيره
· تعيين مسير نهايي خط و حريم هاي آن
· نقشه‌برداري مسير خط و تهيه پلان و پروفيل طولی به مقیاس 2000/1 و ارتفاعی 500/1 و پلان 10 متر از طرفین عرض مسیر (در صورت نیاز).
· انتخاب انواع پايه‌ها (آويزي، كششي، انواع زاويه، انتهايي و خاص در صورت لزوم)
· محاسبات مكانيكي سيم‌های هادی براي شرايط مختلف جوي
· محاسبه پارامترهاي بهينه و تهيه تمپلت‌ها و ترسيم منحني‌هاي گرم، سرد و حالت استثنائي براي سيم‌های هادی
· تهيه مشخصات فني سيم‌های هادی و ملحقات مربوطه
· تعيين حالت‌هاي مختلف بارگذاري پايه‌ها
· تعيين نوع و تعداد مقره و اتصالات مربوطه به طول و آرايش زنجيره‌ها با در نظر گرفتن آلودگي، ولتاژ ضربه و تهيه مشخصات فني
· محاسبه و تعيين فواصل هوايي مجاز و شكل‌بندي فازها و سيم زمين روي پايه‌ها
· انجام محاسبات و تهيه جداول بارگذاري
· طراحی و تهیه نقشه و مشخصات فنی انواع پی بر اساس نتایج آزمایش‌های خاک و بارگذاری پایه‌ها
· تعيين محل پايه‌ها روي نقشه‌هاي پلان و پروفيل (اسپاتينگ)
· تهيه نقشه و مشخصات فني سيستم زمين پايه‌ها
· پيش‌بيني علائم هشدار دهنده و وسايل پيش‌گيري كننده لازم جهت ايمني با توجه به مسير خط
· تهيه و تنظيم مشخصات فني عمليات ساختماني، نصب و راه‌اندازي
· برآورد نهایی هزينه‌های طرح و وزن بندی آن‌ها

ج) انجام بازدید میدانی و تطبیق شرایط طراحی مهندسی:
· بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت و تهیه لیست اقدامات مورد نیاز در قرارداد طرح اتصال به شبکه
· تهیه نقشه‌های فنی شامل تک خطی اصلی، تک خطی حفاظتی، تک خطی اندازه گیری، جانمایی و مقاطع 
· همکاری در روند اخذ تائیدیه طرح مربوطه از شرکت برق منطقه‌ای فارس(مطابق با تعهدات اتصال به شبکه)
· تهیه لیست تجهیزات، جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات

مرحله دوم) تهیه اسناد مناقصه و تشریفات برگزاری مناقصه:
الف) تهيه اسناد مناقصه شامل:
· تهيه و تنظيم مدارك مناقصه براي اجراي پروژه، شامل:
· راهنماي شركت در مناقصه
· شرايط عمومي و خصوصي پيمان
· مشخصات و جداول فني (عمومي و خصوصي)
· جداول ريز مقادير و قيمت‌ها به تفكيك
· نقشه‌هاي عمومي براي تأمين تجهيزات
· نقشه‌هاي اجرايي ساختماني و نصب
· نقشه‌های پلان و پروفیل خط بصورت اسپاتینگ شده و کامل
· ارسال مدارك و گزارش‌های فني مرحله دوم با ذكر منابع و نرم‌افزارهاي مورد استفاده در طرح به صورت كامل و جامع جهت بررسي و تأييد كارفرما

ب) تشريفات و برگزاري مناقصه، تطبيق طرح و آزمايشات مربوطه، شامل:
· تشريفات مناقصه
· مذاكره و تبادل‌نظر با كارفرما و انتخاب روش انجام مناقصه
· همکاری در تهيه فهرست پيمانكاران 
· همكاري با كارفرما در اخذ تأييديه نهايي پيمانكاران از مراجع ذيصلاح
· تهيه دعوتنامه جهت ارسال به پيمانكاران و يا تهیه متن جهت انتشار آگهي در روزنامه با هماهنگی کارفرما
· همکاری در روند برگزاري مناقصه و عقد قرارداد
· توزيع مدارك مناقصه بين دعوت‌شدگان يا داوطلبان شركت در مناقصه
· تعيين معيارهاي ارزيابي فني و حد نصاب قبولي و بررسي پيشنهادات
· تهیه پاسخ به ابهامات و مکاتبات فنی و مالی پیمانکاران
· شركت در جلسه گشايش پيشنهادات
· بررسي پيشنهادهاي فني و مكاتبه با پيشنهاددهندگان جهت تسريع ارسال پيشنهادها در صورت لزوم
· تهيه و ارائه گزارش فني همراه با جداول امتيازات و مقايسه فني براساس معيارهاي ارزيابي مصوب و رده‌بندي پيشنهادها
· همكاري با كميسيون مناقصات/معاملات در جلسات بررسي و تصويب گزارشات
· شركت در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (با نظر کارفرما)
· بررسي پيشنهادهاي مالي و مكاتبه با پيشنهاددهندگان جهت تسريع در ارائه مطالب و شرايط پيشنهاد در صورت لزوم
· تهيه و ارائه گزارش فني- مالي همراه با جداول امتيازات و قيمت‌ها در شرايط همسنگ شده و تعيين ارجحيت پيشنهادها
· همكاري با كميسيون مناقصات/معاملات براي بررسي و تعيين برنده مناقصه
· همکاری با کارفرما در انجام مذاكرات فني- مالي با برنده مناقصه 
· همكاري در مذاكرات بازرگاني با برنده مناقصه و تنظيم چهارچوب قرارداد
ج) تهیه اسناد قرارداد
تهيه اسناد قرارداد شامل:
· متن پيمان
· جداول ريز مقادير و قيمت‌هاي تجهيزات و همچنين تجهيزات يدكي براي مدت 2 سال بهره‌برداري
· جداول ريز مقادير و قيمت‌ها جهت نصب، آزمون و راه‌اندازي و برنامه زمانبندي پروژه
· شرايط خصوصي پيمان
· شرايط عمومي پيمان
· فرم ها، بخشنامه‌ها، صورتجلسات و ساير مدارك مورد لزوم
· مشخصات فني همراه با جداول اطلاعات فني تكميل شده توسط پيمانكار و كليه نقشه‌ها و دستورالعمل‌هاي انجام بازرسي‌هاي فني، آزمون‌هاي كارخانه‌اي، كارگاهي و راه‌اندازي
· آن دسته از شرح خدمات تفصيلي كه طبق مستندات اجرائي پيمانهاي كليد دردست در حوزه مسئوليت پيمانكار (طراح) قرار مي‌گيرد توسط مشاور بررسي و اظهارنظر مي‌گردد.

د) خدمات نظارت کارگاهی ماهیانه بر روند ساخت و اجرای خط انتقال (در صورت ابلاغ کارفرما)


پیوست شماره 2 – برنامه زمانبندی کلی کار
قرارداد شماره ..................

	شرح فعالیتها
	هفته

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	شناسایی طرح و طراحی پایه
	
	
	
	
	
	
	
	

	شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی و طراحی مقدماتی
	
	
	
	
	
	
	
	

	طراحی پایه
	
	
	
	
	
	
	
	

	انجام بازدید میدانی و تطبیق شرایط طراحی و مهندسی
	
	
	
	
	
	
	
	

	تهیه اسناد مناقصه و تشریفات برگزاری مناقصه
	
	
	
	
	
	
	
	

	تهیه اسناد مناقصه
	
	
	
	
	
	
	
	

	تشریفات و برگزاری مناقصه، تطبیق طرح و آزمایشات مربوطه
	
	
	
	
	
	
	
	

	تهیه اسناد قرارداد
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc203373067][bookmark: _Toc209017421]پیوست شماره 3 – ساختار شکست هزینه
قرارداد شماره 
	مرحله
	ردیف
	شرح کار
	واحد
	قیمت واحد (ریال)
	مقدار
	مبلغ حق الزحمه (ریال)
	درصد وزنی

	مرحله اول
	1
	بازدید از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی 
	خط انتقال
	
	1
	
	

	مرحله دوم  :
	2
	 انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت
	کیلومتر
	
	7
	
	

	
	3
	 تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل 
	کیلومتر
	
	7
	
	

	
	4
	انجام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	5
	بررسیهای اولیه شرایط اقلیمی ، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعيين نوع بارگذاري منطقه احداث خط انتقال
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	6
	بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	7
	برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده
	کیلومتر
	
	7
	
	

	
	8
	بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	9
	تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	10
	 تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد .
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	11
	شرکت در جلسات گشایش پیشنهادها و بررسی پیشنهادهای فنی – مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به کارفرما
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	12
	انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها ( سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب ) به تعداد نسخ مورد نیاز‏
	خط انتقال
	
	1
	
	

	
	13
	بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 20/66 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز
	اتصال به شبکه
	
	1
	
	

	
	14
	انجام خدمات مهندسی توسعه سوئیچ گیر 20 کیلوولت پست دانشگاه آزاد نیریز و اخذ مجوزات مربوطه از برق منطقه‌ای فارس
	اتصال به شبکه
	
	1
	
	

	جمع : چهار میلیارد ریال
	4,000,000
	

	خدمات نظارت کارگاهی ماهیانه بر روند ساخت و اجرای خط انتقال با کلیه ملحقات و تاسیسات مربوطه با شرح خدمات کامل نظارت کارگاهی در طول مدت ساخت و اجرای پروژه (*)
	به صورت ماهیانه و بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه


* در صورت درخواست خدمات نظارت کارگاهی توسط کارفرما و ابلاغ آن به مهندس مشاور، هزینه های فوق بر اساس نفرماه مورد نیاز و با توافق بین مشاور و کارفرما و بر اساس بخشنامه سال 1405 سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال آخرین اصلاحات و تعدیلهای آن قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. 



پیوست شماره 4 – سازمان اجرایی مشاور و فهرست افراد کلیدی
قرارداد شماره 












پیوست شماره 5 – مختصات، مشخصات و نقشه زمین
قرارداد شماره 
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