## 1-Introduction
خدمات مدیریت طرح طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی بشرویه
|  |  | شماره گزارش: |  |  |  | 1 |  |  |  | 1405-01
[5 empty] | دوره گزارش از : |  |  |  | 1404-11-25 |  | الی | 1404-01-25
کارفرما |  |  |  |  | MC |  |  |  |  | پیمانکار EPC |  |  |  |  | پیمانکار اتصال به شبکه
شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  |  | مدیر پروژه |  | شرکت |  | مدیر پروژه
رادمان انرژی نوآوران |  |  | مهندس لامعی |  | پتروکاویان صنعت پارس |  |  | مهندس یغمایی |  | - |  |  | - |  | - |  | -
زمانبندی اولیه قرارداد: |  |  | 9 | ماه | دوره تضمین |  |  | 12 | ماه | زمان سپری شده تاکنون: |  |  | 2 | ماه | بودجه کل پروژه: | 4.715.000 دلار 540 میلیارد ریال
شماره قرارداد |  |  |  |  | 1404-007 |  |  |  |  | موثر شدن قرارداد |  |  |  |  | 1404-11-25
درصد مدیریت پیمان: |  | 5% |  |  | محل احداث پروژه: |  |  | شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی | [6 empty] | ظرفیت نیروگاه: | 15MW
1-شرح مختصر پروژه:
ارائه خدمات مدیریت طرح جهت طراحی، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی و اتصال آن به شبکه (شامل مدیریت بر خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب، انجام آزمایش های عملکردی، راه اندازی، اتصال به شبکه، آموزش و تحویل نهایی)
2-وضعیت پیشرفت فیزیکی :
شروع برنامه ای |  | پایان برنامه ای |  | شروع واقعی |  | پیش بینی اتمام |  | منحنی پیشرفت (S-Curve) پروژه
1404-11-25 |  | 1405-08-25 |  | 1404-11-25 |  | 1405-08-25
|  | برنامه % |  |  | واقعی %
|  | تا دوره قبل | این دوره | تاکنون | تا دوره قبل | این دوره | تاکنون
انتخاب کارگزاران |  | 0% | 40.77% | 40.77% | 0% | 18% | 18%
مدیریت بر کارگزاران |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
کل |  | 0% | 4.077% | 4.077% | 0% | 1.8% | 1.8%
3-وضعیت پیشرفت مالی :
مورد |  |  | ریالی (ریال) |  |  |  | ارزی (یورو) | [6 empty] | تایید شده |  | پرداخت شده
پیش پرداخت قرارداد | [10 empty] | اضافه کاری قرارداد |  | ریالی | 0 |  | 0
صورت وضعیت تایید شده قرارداد MC (مبلغ ناخالص) |  | در دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | ادعاهای (claims) |  | ریالی | 0 |  | 0
پرداخت شده به قرارداد MC |  | در دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | تعدیلات قرارداد |  | ریالی | 0 |  | 0
پرداختی Non-MC در پروژه |  | دوره گزارش | [10 empty] | ارزی | 0 |  | 0
|  | کل | [8 empty] | ملاحظات:
مجموع پرداختی پروژه تاکنون
4- مشکلات و موانع مالی
ردیف | منشاء مشکل یا مانع |  |  |  | مشکل یا مانع |  |  |  |  | تاثیر مشکل یا مانع |  |  |  |  | پاسخ به مشکل یا مانع
1 | شرایط پرداخت /شرایط امنیتی کشور |  |  |  | انصراف شرکتها از حضور در مناقصه |  |  |  |  | تاخیر در برنامه زمانبندی و عقد قرارداد با پیمانکار
2 | کمبود نقدینگی پروژه |  |  |  | عدم پرداخت صورتوضعیت شماره یک و علی الحساب شماره یک و دو |  |  |  |  | تاخیر در اجرای پروژه
1387
1387
*
*
*
1388
1387
1388
1388
1387
1388
*
1388
*
+
*
1389
1390
1385
1386
1387
1388
*
*
*
*
*
*
آذر 93
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on I39: مبلغی که کارفرما در دوره گزارش به پیمانکار پرداخت نموده است

## 2-Progress table
کد WBS | شرح فعالیت | درصد وزنی | پیشرفت تجمعی دوره قبل |  | پیشرفت دوره گزارش |  | پیشرفت تجمعی تاکنون |  | ملاحظات
|  |  | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی
1 | Project | 100% | 0% | 0% | 4.077% | 1.8% | 4.077% | 1.8%
1.1 | مایلستون های کلیدی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.1 | شروع پروژه | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2 | تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3 | انجام مطالعات و خدمات طراحی پایه | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.4 | اخذ مجوز اتصال | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.5 | EPC انعقاد قرارداد با پیمانکار | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.6 | انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.7 | تشکیل و ثبت شرکت پوسته | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.9 | انتقال مجوزها به شرکت پوسته | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.10 | تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پوسته به کارفرما | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.11 | انتقال سهام شرکت پوسته توسط کارفرما | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.12 | راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.13 | پایان پروژه | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2 | انتخاب کارگزاران | 10% | 0% | 0% | 40.77% | 18% | 40.77% | 18%
1.2.1 | انتخاب پیمانکار EPC | 6% | 0% | 0% | 59.15% | 18% | 59.15% | 18%
1.2.1.1 | تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان | 1.2% | 0% | 0% | 100% | 90% | 100% | 90%
1.2.1.2 | تائید اسناد مناقصه توسط کارفرما | 1.2% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.2.1.3 | توزیع اسناد مناقصه | 0.5% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
1.2.1.4 | دریافت و ارزیابی پیشنهادات | 1.1% | 0% | 0% | 59% | 0% | 59% | 0%
1.2.1.5 | برگزاری مناقصه | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.1.6 | انتخاب برنده و عقد قرارداد | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.2 | انتخاب پیمانکار اتصال به شبکه | 4% | 0% | 0% | 13.2% | 18% | 13.2% | 18%
1.2.2.1 | تهیه اسناد مناقصه توسط مدیریت پیمان | 0.8% | 0% | 0% | 66% | 90% | 66% | 90%
1.2.2.2 | تائید اسناد مناقصه توسط کارفرما | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.2.3 | توزیع اسناد مناقصه | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.2.4 | دریافت و ارزیابی پیشنهادات | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.2.5 | برگزاری مناقصه | 0.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2.2.6 | انتخاب برنده و عقد قرارداد | 0.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3 | مدیریت بر کارگزاران | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.1 | پیمانکار EPC | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.2 | پیمانکار اتصال به شبکه | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 3-Quantitative
1-وضعیت تعدادی مدارک مهندسی
شرح | تعداد مدارک | In Progress |  |  |  | Final issue
|  | برنامه دوره گزارش | واقعی دوره گزارش | تجمعی برنامه ای | تجمعی واقعی | نهایی شده در این دوره | نهایی شده تاکنون
جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-وضعیت تعدادی خریدهای پروژه
شرح | تعداد کل بسته های خرید پروژه | تعداد قرارداد خرید |  |  |  | سفارشات ساخته شده بازرسی شده | سفارشات تحویل شده به سایت/انبار
|  | دوره گزارش |  | تجمعی تاکنون
|  | برنامه | واقعی | برنامه | واقعی
پنل های خورشیدی
اینورتر
MV STATION
3-وضعیت احجام اجرای پروژه
نوع فعالیت | مقدار برآورد |  | واحد | مقدار تحقق در دوره گزارش |  | مقدار تحقق تاکنون
M3
M3
M2
M3
Kg
Kg
M2
Pcs.
M3
M3
ton
ton
ton
Inch-Dia
Inch-Dia
KG
M
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 4-Scope
1- شرح و تحلیل وضعیت پیشرفت پروژه (Narrative Report):
با شروع قرارداد در فاز انتخاب پیمانکاران، اسناد مناقصه پیمانکار EPC در حال تهیه می باشد ولیکن با توجه به شرایط فورس ماژور و شرایط امنیتی کشور، تصمیم بر ترک تشریفات گرفته شده و با توجه به مذاکرات نهایی مقرر گردید که قرارداد با بهترین قیمت با مشارکت سازه پیوند و کلیر اسکای به عنوان پیمانکار نیروگاه 15 مگاواتی منعقد گردد و همچنین مقرر شد طبق توافقات در مذاکرات انجام شده با کارفرما و پیمانکار، اجرای کامل خط و پست در شرح وظایف پیمانکار قرار گیرد. در حال حاضر مذاکرات و شفاف سازی بخش فنی و حقوقی قرارداد در حال انجام می باشد. .
2- اقدامات عمده انجام شده در دوره گزارش
فاز | اقدام
مدیریت و برنامه ریزی پروژه | تهیه برنامه زمانبندی قرارداد و ارائه به کارفرمای محترم تهیه رویه هماهنگی پروژه تهیه گزارش پیشرفت جهت ارائه به کارفرمای محترم
انتخاب کارگزاران | تهیه اسناد مناقصه پیمانکار EPC ترک تشریفات و انعقاد قرارداد با بهترین قیمت با مشارکت سازه پیوند و کلیر اسکای به عنوان پیمانکار نیروگاه و خط انجام مذاکرات و شفاف سازی بخش فنی و حقوقی قرارداد با پیمانکار
تامین تجهیزات خارجی
مدیریت بر کارگزاران
3- پیش بینی اقدامات دوره آتی
فاز | اقدام
مدیریت و برنامه ریزی پروژه | ویرایش برنامه زمانبندی EPC با توجه به عدم انعقاد قرارداد پیمانکار و شرایط فور ماژور تهیه گزارش ماهیانه
انتخاب کارگزاران | انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار EPC و خط
مدیریت بر کارگزاران | شروع به کار پیمانکار EPC برگزاری جلسه KOM با پیمانکار تحویل زمین به پیمانکار تهیه و نهایی سازی برنامه زمانبندی و MDL پیمانکار EPC
سایر
4-ليست الحاقیه ها، تغييرات، ادعاها (Claims)
موضوع تغییر |  | تاريخ تصویب تغییر/الحاقیه | شماره نامه/صورتجلسه تصویب | میزان اثر روی هزینه | میزان اثر روی زمان | میزان اثر روی محدوده | توضیحات
افزایش مبلغ قرارداد |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
تمدید مدت زمانی و نحوه پرداخت ریالی |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
لحاظ ضرر و زیان پیمانکار و افزایش مبلغ قرارداد |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
Text |  | yyyy-mm-dd | xxxx/x/xxx | xxx,xxx,xxx,xxx | XX | Text | Text
5- تصاویر پروژه طی دوره گزارش
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement

## 5-Time
1-S-Curve های قرارداد :
منحنی پیشرفت کل پروژه
Chart
| منحنی پیشرفت فاز انتخاب کارگزاران | [5 empty] | منحنی پیشرفت فاز مدیریت بر کارگزاران
2-وضعیت مایلستون‌های پروژه:
| ردیف | مایلستون |  |  | تاریخ برنامه‌ای | تاریخ واقعی انجام | پیش بینی تحقق | دلیل تاخیر (در صورت تاخیر) / ملاحظات
| 1 | شروع پروژه |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 2 | تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مطابق قرارداد |  |  | 1404-11-15 | 1404-11-15
| 3 | انجام مطالعات و خدمات طراحی پایه |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 4 | اخذ مجوز اتصال |  |  | 1404-11-04 | 1404-11-04
| 5 | EPC انعقاد قرارداد با پیمانکار |  |  | 1404-12-15 |  |  | در مرحله اخذ پیشنهاد از شرکتها
| 6 | انعقاد قرارداد با پیمانکار خط انتقال و اتصال به شبکه | [5 empty] | اسناد مناقصه تهیه و در دست بررسی کارفرما میباشد
| 7 | تشکیل و ثبت شرکت پوسته |  |  | 1404-11-14 | 1404-11-14
| 8 | #REF! |  |  | 1404-11-21 |  |  | محقق نشده است
| 9 | انتقال مجوزها به شرکت پوسته |  |  | 1404-12-18
| 10 | تهیه صورتجلسه انتقال سهام شرکت پوسته به کارفرما |  |  | 1404-12-21
| 11 | انتقال سهام شرکت پوسته توسط کارفرما |  |  | 1404-12-28
| 12 | راه اندازی نیروگاه و اتصال به شبکه |  |  | 1405-07-04
| 13 | پایان پروژه |  |  | 1405-07-04
3-تحلیل مسیر بحرانی پروژه
مهمترین فعالیتهای پیشِ روی مسیر بحرانی |  |  | تاریخ برنامه ای |  | تاریخ واقعی |  | پیش بینی اتمام | پیشرفت برنامه ای | پیشرفت واقعی | آخرین وضعیت / ملاحظات
|  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
انتخاب پیمانکار EPC |  |  | 1404-11-07 | 1404-12-15 | 1404-11-07 |  | 1404-12-25 | 75% | 48.33% | اسناد مناقصه تهیه و توزیع شده،تا 9 اسفند پیشنهادات اخذ خواهد شد
مدیریت بر پیمانکار EPC |  |  | 1404-12-21 | 1405-07-04 |  |  | 1405-07-04 | 0% | 0%
اجرای خط انتقال |  |  | 1405-01-29 | 1405-07-04 |  |  | 1405-07-04 | 0% | 0%
4-مشكلات، موانع و دلايل عمده تأخير قرارداد
دسته بندی | شرح مشكل |  |  |  | تأثيرات بر اهداف پروژه |  |  |  | راه کار پیشنهادی
انتخاب کارگزاران | عدم تامین مالی و مشکلات امنیتی کشور که منجر به تاخیر افتادن کار انتخاب پیمانکار اجرای نیروگاه و خط شده است. |  |  |  | تاخیر در انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار EPC و خط انتقال |  |  |  | ترک تشریفات و تسریع در انعقاد قرارداد
مدیریت بر کارگزاران
سایر
5-راهکارها، اقدامات اصلاحی مورد نیاز و پیشنهادات جهت بهبود پروژه
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
2% انحراف از برنامه

## 6-Cost
1- گردش نقدینگی قرارداد بر اساس آخرین برنامه مصوب
[11 empty] | شرح | واحد پول | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم | ماه پنجم | ماه ششم | ماه هفتم | ماه هشتم | جمع
| با ابلاغ قرارداد پیمانکار EPC و نهایی سازی زمانبندی و Cash Flow پیمانکار ارائه خواهد شد | [9 empty] | Cost Period(US $) | دلار
[11 empty] | Cost Period(RLS) | میلیون ریال
2-پیش بینی مبلغ مورد نیاز بر اساس شرایط کنونی پروژه
3- صورت وضعیتهای ارسال شده توسط MC
شرح |  | تاریخ ارسال |  | مبلغ ناخالص |  |  |  | مبلغ خالص
|  |  |  | ریالی( ریال) | ارزی (دلار) | تسعیر | معادل ریالی کل | ریالی(ریال) | ارزی (دلار) | معادل ریالی کل
علی الحساب شماره 1 |  | 1404-12-23 |  |  | 11800
علی الحساب شماره 2 |  | 1404-01-22 |  | 18129520000 | 11800 | 1536400 | 18129520000
علی الحساب شماره 3
صورت وضعیت شماره 1 |  | 1404-01-31 |  | 10290000000 |  |  | 10290000000
صورت وضعیت شماره 2
صورت وضعیت شماره 3
صورت وضعیت شماره 4
صورت وضعیت شماره 5
صورت وضعیت شماره 6
صورت وضعیت شماره 7
صورت وضعیت شماره 8
صورت وضعیت شماره 9
4- صورت وضعیتهای تایید شده کارفرما
شرح |  | تاریخ دریافت | درصد پیشرفت | مبلغ ناخالص |  |  |  | مبلغ خالص
|  |  |  | ریالی | ارزی | تسعیر | معادل ریالی کل | ریالی | ارزی | معادل ریالی کل
صورت وضعیت شماره 1
صورت وضعیت شماره 2
صورت وضعیت شماره 3
صورت وضعیت شماره 4
صورت وضعیت شماره 5
صورت وضعیت شماره 6
صورت وضعیت شماره 7
صورت وضعیت شماره 8
صورت وضعیت شماره 9
صورت وضعیت شماره 10
صورت وضعیت شماره 11
صورت وضعیت شماره 12
5- پرداختهای صورت گرفته
شرح پرداخت / مربوط به |  |  | تاریخ | مبلغ خالص (دوره ای) |  |  |  | مبلغ خالص (تجمعی)
|  |  |  | مبلغ پرداختی (ریال) | ارزی پرداختی(میلیون واحد) | تسعیر | معادل ریالی پرداختی | پرداختی ریالی | پرداختی ارزی | معادل ریالی پرداختی
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on J44: r.golgoon: توضیحات در خارج صفحه آمده است

## 7-Procurement (hidden)
1-تراکنشهای خرید در دوره گزارش
کالاهای قرارداد شده |  | بازگشایی L/C |  |  |  | شروع ساخت |  | اتمام ساخت |  |  | تایید بازرس شخص ثالث |  |  | رسیده به گمرک |  |  | تحویل شده به انبار/ سایت
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
Text |  | yyyy-mm-dd |  |  |  | yyyy-mm-dd |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd |  |  | yyyy-mm-dd
2-وضعیت خریدهای خارجی پروژه
2-وضعیت خریدهای خارجی پروژه
تجهیز/ متریال | دیسیپلین | تعداد/ مقدار | واحد | محل نصب |  | سازنده/ وندور | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | Plan % | Actual % | بازگشایی L/C | شروع ساخت | تاییدیه بازرس | شروع حمل | رسیدن به گمرک | ترخیص | تحویل به سایت | پیش بینی تحویل | وضعیت فعلی / ملاحظات
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
Text | Text | XX | Text | Text |  | Text | Text | mm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
3-وضعیت خریدهای داخلی پروژه
تجهیز/ متریال |  |  | دیسیپلین | تعداد/ مقدار | واحد | محل نصب | سازنده/ وندور |  | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | Plan % | Actual % | شروع ساخت | تاییدیه بازرس | تحویل به سایت | پیش بینی تحویل | وضعیت فعلی / ملاحظات
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Text |  |  | Text | XX |  | Text | Text |  | yyy-mm-dd | XX | % | % | % | % | % | yyyy-mm-dd | Text
Progress
Quantitive
Introduction
Scope
Time
Cost
Procurement
Note on F12: r.golgoon: نام یا شماره واحد/ یونیت

## نمودار کل پروژه
|  | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم | ماه پنجم | ماه ششم | ماه هفتم | ماه هشتم | ماه نهم
| 2026-02-14 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 2026-08-16 | 2026-09-16 | 2026-10-17 | 2026-11-16
Date | 1404/11/25 | 1404/12/25 | 1405/01/25 | 1405/02/25 | 1405/03/25 | 1405/04/25 | 1405/05/25 | 1405/06/25 | 1405/07/25 | 1405/08/25
Plan | 0% | 2.4% | 4.08% | 9.18% | 12.13% | 31.65% | 57.9% | 83.15% | 93.95% | 100%
Plan Per | 0% | 2.4% | 1.68% | 5.1% | 2.95% | 19.52% | 26.25% | 25.25% | 10.8% | 6.05%
Actual | 2026-02-14: 0%; 2026-03-16: 0%; 2026-04-14: 1.8%
Actual Per | 2026-02-14: 0%; 2026-03-16: 0%; 2026-04-14: 1.8%
Data Date | 2026-02-14: x; 2026-03-16: 3; 2026-04-14: 3
| y | 0 | 1
Pln% | 2026-02-14: x; 2026-03-16: 3; 2026-04-14: 10
| y | 0.0408 | 0.0408
Act% | 2026-02-14: x; 2026-03-16: 3; 2026-04-14: 10
| y | 0.018 | 0.018
Gap% | 2026-02-14: x; 2026-03-16: 4; 2026-04-14: 4; 2026-05-15: 4
| y | 1.8% | 2.94% | 4.08%
| انحراف از برنامه | 2%
2.00%

## انتخاب (hidden)
|  | Plan | Plan Per | Actual
2026-02-14 | 1404/11/25 | 0% | 0% | 0%
2026-03-16 | 1404/12/25 | 24% | 24% | 0%
2026-04-14 | 1405/01/25 | 40.77% | 16.77% | 18%
2026-05-15 | 1405/02/25 | 91.8% | 51.03%
2026-06-15 | 1405/03/25 | 100% | 8.2%
2026-07-16 | 1405/04/25 | 100% | 0%
2026-08-16 | 1405/05/25 | 100% | 0%
2026-09-16 | 1405/06/25 | 100% | 0%
2026-10-17 | 1405/07/25 | 100% | 0%
2026-11-16 | 1405/08/25 | 100% | 0%

## مدیریت (hidden)
|  | Plan | Plan Per | Actual
2026-02-14 | 1404/11/25 | 0% | 0% | 0%
2026-03-16 | 1404/12/25 | 0% | 0% | 0%
2026-04-14 | 1405/01/25 | 0% | 0% | 0%
2026-05-15 | 1405/02/25 | 0% | 0%
2026-06-15 | 1405/03/25 | 2.37% | 2.37%
2026-07-16 | 1405/04/25 | 24.06% | 21.69%
2026-08-16 | 1405/05/25 | 53.22% | 29.16%
2026-09-16 | 1405/06/25 | 81.28% | 28.06%
2026-10-17 | 1405/07/25 |  | -81.28%
2026-11-16 | 1405/08/25 |  | 0%