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قرارداد خدمات مطالعات امکان سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه
بین:
شرکت رادمان انرژی نوآوران
و
شرکت پتروکاویان صنعت پارس
شماره قرارداد: PKSP-P3-F1-0409
 آذر 1404
فهرست مندرجات

1- موافقتنامه
2- شرایط خصوصی
3- شرایط عمومی
4- پيوستها

پیوست شماره 1 - شرح خدمات موضوع قرارداد
پیوست شماره 2- برنامه زمانبندی کلی کار
پیوست شماره 3 - حق‎الزحمه و روش محاسبه آن
پیوست شماره 4 – سازمان اجرایی مشاور و اسامی افراد کلیدی 
پیوست شماره 5 – مختصات، مشخصات و نقشه زمین
موافقتنامه

این موافقتنامه در تاریخ 09/09/1404 در شهر تهران بین شرکت رادمان انرژی نوآوران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 655881، دارای شناسه ملی 14014659911، به نشانی: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، پلاک 1107، طبقه 6، کدپستی 1948913508 با نمایندگی خانم شراره لامعی به عنوان مدیر عامل و خانم آمی​تیس درانی به عنوان رئیس هیأت مدیره که از این پس "کارفرما" نامیده می​شود، از یک طرف و شرکت پترو کاویان صنعت پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 379055، دارای شناسه ملی 10320281395 به نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌ نور، خیابان ششم، پلاک 6، طبقه 1، کدپستی 1587673811 با نمایندگی آقای امین دادور به عنوان مدیر عامل که از این پس "مشاور" نامیده می​شود، از طرف دیگر، با شرایط زیر منعقد گردید.
در اين موافقتنامه، كلمات و عبارت​ها، داراي معاني هستند كه در شرايط عمومي و خصوصي پيمان، به آنها اطلاق شده است. در موافقتنامه حاضر و اسناد پیوست آنها، واژگان "پیمان" و "قرارداد" دارای یک معنی می​باشند و به صورت مترادف بکار برده شده​اند.
ماده 1- موضوع قرارداد
1-1. موضوع قرارداد عبارت است ارائه خدمات مهندسی از سوی مشاور جهت احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاوات در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی مشتمل بر مطالعات جامع امکان​سنجی (اعم از تحلیل​های فنی، مالی-اقتصادی، قانونی، زیست محیطی)، انجام طراحی​های پایه فنی و تهیه نقشه​ها (از قبیل طرح کلی نیروگاه "Plant Layout"، تهیه نقشه محل سایت، نقشه‌های توپوگرافی، سازه، الکتریکی، جزئیات اتصال به شبکه برق) 
1-2. شرح تفصیلی خدمات موضوع قرارداد که باید توسط مشاور انجام شود بشرح پیوست شماره 1 قرارداد حاضر می​باشد. علاوه بر موارد مصرح در پیوست شماره 1 قرارداد، انجام کلیه کارها و خدماتی که بنا به عرف خدمات یا عرف محل از وظایف و تعهدات مشاور محسوب می​شود به عهده مشاور خواهد بود ولو آنکه در متن قرارداد یا پیوست آن تصریح نشده باشد.
ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد
2-1. اسناد و مدارك زير در مجموع قرارداد بين كارفرما و مشاور را تشكيل مي​دهند: 

1- موافقتنامه
2- شرایط خصوصی
3- شرایط عمومی موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره شماره 476645/1401
4- پیوست​ها:
پیوست شماره 1- شرح خدمات موضوع قرارداد
پیوست شماره 2 – برنامه زمانبندی کلی کار
پیوست شماره 3 – حق​الزحمه و روش محاسبه آن
پیوست شماره 4 – سازمان اجرایی مشاور و فهرست افراد کلیدی
پیوست شماره 5 – مختصات، مشخصات و نقشه زمین
2-2. اسناد تکمیلی که حین اجرای خدمات، در چهارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، از سوی کارفرما کتباً به مشاور ابلاغ شد یا بین طرفین توافق و مبادله گردد، جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب خواهند شد. 
2-3. در صورت دوگانگی یا تعارض بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت اسناد مطابق با ترتیبی است که در ماده 1-2 فوق تعیین شده است. 
ماده 3- مبلغ قرارداد
3-1. حق​الزحمه ناخالص و مقطوع قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد و ارائه کامل خدمات از سوی مشاور، مبلغ 107,459,429,974  ریال (به حروف: یکصد و هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد و هفتاد و چهار ریال) می​باشد که به ترتیب مقرر در این قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد. جزئیات حق​الزحمه پیمانکار بشرح پیوست شماره 3 قرارداد می​باشد. 
3-2. مبلغ ناخالص و مقطوع قرارداد شامل کلیه هزینه​های مستقیم و غیر مستقیم لازم برای اجرای قرارداد، از قبیل (بدون محدودیت) هزینه نیروی انسانی، ملزومات، نرم افزارها، تجهیزات، هزینه​های اداری و قانونی، کسورات، مالیات، هزینه​های بالاسری و نیز سود متعارف مشاور می​باشد و مشاور ضمن بررسی کامل قرارداد و اطلاع از محدوده خدمات و کارهای موضوع قرارداد و اطلاع از محل و شرایط اجرای قرارداد اعلام می​نماید که کلیه هزینه​های لازم در مبلغ قرارداد لحاظ شده و مشاور مبلغ یا مبالغ دیگری را تحت هر عنوان که باشد مطالبه نخواهد نمود. 
3-3. مبلغ قرارداد و نیز نرخ​های مندرج پیوست شماره 2 قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد شد. 
3-4. کارفرما مجاز به تغییر (کاهش یا افزایش) حجم کارها و خدمات قرارداد تا میزان 25% مبلغ قرارداد می​باشد. آثار مالی و زمانی این قبیل تغییرات بر اساس شرایط و پیوست​های قرارداد تعیین خواهد شد. هرگونه تغییر دیگر در حدود خدمات منوط به اعلام کتبی و قبلی مشاور و اخذ موافقت کارفرما (به صورت ابلاغ تغییرات یا تنظیم الحاقیه به قرارداد حاضر) می​باشد. 
ماده 4- مدت قرارداد و تاریخ شروع کار
4-1. مدت اجرای موضوع قرارداد 2 (دو) ماه از تاریخ شروع کار می​باشد. تاریخ شروع کار، تاریخ پرداخت تأدیه پیش پرداخت از سوی کارفرما می​باشد. تأدیه پیش پرداخت در قبال ارائه تضمین معتبر و مورد قبول کارفرما از سوی مشاور خواهد بود. مشاور باید ظرف 7 (هفت) روز از تاریخ امضای قرارداد نسبت به ارائه ضمانت‌نامه اقدام نماید و کارفرما ظرف مدت پنج روز کاری نسبت به پرداخت پیش پرداخت در حساب مشاور اقدام خواهد نمود. در صورت تأخیر مشاور بیش از 7 (هفت) روز، تاریخ شروع قرارداد پس از انقضای 7 (هفت) روز مذکور خواهد بود. این امر مانع از ارائه بعدی ضمانت​نامه از سوی مشاور و دریافت پیش پرداخت نمی​باشد.
ماده 5- نحوه پرداخت
5-1. مبلغ قرارداد به شرح زیر به مشاور قابل پرداخت می-باشد:
الف) تا سقف 56% (پنجاه و شش درصد) مبلغ قرارداد با درخواست مشاور و موافقت کارفرما بعنوان پیش پرداخت در قبال تضامین معتبرو مورد قبول کارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد و مبلغ مذکور متعاقباً مستهلک خواهد شد.
ب) الباقی مبلغ قرارداد بر اساس پیشرفت کار و مطابق برنامه زمانبندی و ارائه گزارش​ها و مستندات ، به مشاور پرداخت خواهد شد. 
5-2. از هر پرداخت به مشاور معادل 5 (پنج درصد) به عنوان سپرده تأمین اجتماعی کسر و نزد خریدار نگهداری و مطابق با مقررات ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به مشاور مسترد خواهد شد. 
ماده 6- تعهدات مشاور
6-1. مشاور متعهد به انجام عملیات موضوع قرارداد مطابق با شرح کار مندرج در پیوست یک (شرح خدمات موضوع قرارداد)، قرارداد و سایر مدارک مورد نیاز و دستورالعمل​های صادره از سوی کارفرما می​باشد که در حین انجام کار به تدریج به مشاور ابلاغ خواهد شد.
6-2. مشاور اعلام و تعهد می​نماید که تجربه و توانمندی کامل در زمینه انجام مطالعات اولیه، خدمات مهندسی طراحی پایه و تهیه اسناد و نقشه​های مورد نیاز دارد و برای انجام کامل و صحیح موضوع قرارداد، دارای توان مالی، سازمان اجرایی متناسب، نیروی انسانی کارآمد و دارای صلاحیت و سایر ملزومات مورد نیاز می​باشد. 
6-3. مشاور اعلام و تعهد می​نماید که کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از هر جهت از مسائل اجرایی طرح و موقعیت جغرافیایی، طبیعی و شرایط اجتماعی منطقه اجرای کار آگاهی کامل را کسب نموده است.
6-4.  جهت اجرای موثر و بموقع موضوع قرارداد، مشاور متعهد به تامین و بکارگیری نیروی انسانی متخصص، مدیریت لازم جهت کنترل کیفی، کمی و اجرائی حسب ضرورت می​باشد و در این خصوص باید نظرات کارفرما را رعایت نماید.
6-5. مشاور موظف و ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای قانونی کارکنان خود مطابق با الزامات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین حاکم می​باشد. درصورت تقصیر یا قصور مشاور در این خصوص، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه و مزایات قانونی مشاور نظارت کرده و از مشاور درخواست ارائه مدارک و مستندات لازم را بنماید و درصورت استنکاف مشاور از پرداخت حقوق و دستمزد یا حق بیمه یا مزایای قانونی کارکنان، کارفرما محق خواهد بود راسأ در این خصوص بر اساس مستندات ابرازی کارکنان مشاور اقدام و مبالغ پرداختی به کارکنان مشاور را از صورت وضعیت​ها و یا سایر وجوه و سپرده​های مشاور نزد خود  کسر یا برداشت نماید.
6-6.  مشاور موظف به ارائه گزارش​های هفتگی جامع و کامل به کارفرما در نمونه گزارش مصوب و یا مورد قبول کارفرما می​باشد.
6-7. در صورت نیاز به انجام کارها یا خدماتی که خارج از محدوده شرح خدمات (پیوست شماره 1) باشد، هزینه این قبیل کارها بنا به مورد یا پیشنهاد مشاور (بر اساس اخذ سه فقره استعلام) و موافقت کارفرما تعیین و نحوه پرداختدر هر مورد توافق خواهد شد. برای هر مورد، استعلام توسط مشاور بصورت کتبی انجام و پیشنهادهای فنی و مالی در پاکت در بسته و مهر شده دریافت و با حضور نماینده کارفرما بازگشایی خواهد شد.
ماده7- نشانی طرفین 

نشانی طرفین همان است که در اول قرارداد تعیین گردیده و طرفین در صورت تغییر، نشانی جدید را کتبأ به یکدیگر اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت نامه ها و ابلاغیه​هایی که به نشانی تعیین شده در این قرارداد ارسال شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
این موافقتنامه در 7 ماده به همراه اسناد و مدارک دیگر و در 3 نسخه اصل متحدالشکل که دارای اعتبار یکسان می​باشند تنظیم و در تاریخ مندرج در صدر این قرارداد به امضا رسیده است. 
	کارفرما
	مشاور

	نام و نام خانوادگی: شراره لامعی
سمت: مدیرعامل
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگی: آمی‌تیس درانی
سمت: رئیس هیأت مدیره
امضاء

	نام و نام خانوادگی:امین دادور
سمت: مدیرعامل
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگی: سعیدرضا دادور
سمت: نایب رئیس هیأت مدیره
امضاء



قرارداد خدمات مطالعات امکان سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه
بین:
شرکت رادمان انرژی نوآوران
و
شرکت پتروکاویان صنعت پارس
شماره قرارداد: PKSP-P3-F1-0409
شرایط خصوصی
آذر 1404
شرايط خصوصي
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
1- قرارداد حاضر فاقد جنبه دولتی یا اداری می​باشد و تابع قوانین، مقررات، ضوابط و بخشنامه​های حاکم بر بخش دولتی و دستگاه​های اجرایی نخواهد بود. استفاده از شرایط عمومی پیمان در قرارداد حاضر صرفاً بنا به توافق طرفین، جهت سهولت در تنظیم قرارداد و به منظور استفاده از شرایط عمومی آماده می​باشد و این امر به معنی شمول سایر ضوابط و بخشنامه​ها و دستورالعمل​های مصوب یا صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه یا سایر مراجع ذیربط دولتی ناظر بر قراردادهای مشاوره نمی​باشد مگر آنکه صراحتاً در متن قرارداد اشاره شده باشد.
2- بنا به توافق طرفین، شرایط خصوصی در قرارداد حاضر حاکم بر شرایط عمومی می​باشد و در صورت تعارض و دوگانگی بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی اولویت خواهد داشت. بند 1-4 از شرایط عمومی بر این اساس اصلاح می​گردد. 
3- کارفرما در اجرای قرارداد حاضر نماینده​ایی معرفی خواهد نمود که کلیه اختیارات و وظایف کارفرما را به عهده خواهد داشت.
4- مراحل و قسمت​های کار و شروع و خاتمه آنها بشرحی است که در بخش پیوست​ها (پیوست شماره 2) مشخص شده و رابطه مراحل و قسمت​های کار با مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مطابق با شرایط موافقنامه می​باشد.
5- مدت قرارداد، نفوذ قرارداد و تاریخ شروع کار بشرحی است که در موافقنامه مقرر شده است.
6- اجرای بندهای 12-2، 12-3، 12-4، 12-5، 12-6 و 12-7 از ماده 12 شرایط عمومی و تمهید و تأمین تسهیلات مربوطه تماماً به عهده مشاور است و کارفرما صرفاً در صورت نیاز، همکاری لازم را در خصوص معرفی مشاور جهت مراجعه به مراجع، ادارات، وزارتخانه​ها، سازمان​ها و ... به منظور جمع​آوری اطلاعات و اجرای بندهای فوق به عمل خواهد آورد.
7- انجام کلیه خدمات جنبی مذکور در بند 13-1 از شرایط عمومی به عهده و هزینه مشاور می​باشد و کارهای مذکور در بند 13-1 در حدودی که برای اجرای موضوع قرارداد حاضر لازم بوده و در موضوع قرارداد یا پیوست​های قرارداد (پیوست شماره 1) درج شده بخشی از تعهدات مشاور می​باشد که هزینه​های مرتبط با آنها در مبلغ قرارداد از سوی مشاور پیش بینی شده است. بررسی و تأیید گزارش​های خدمات جنبی از حقوق کارفرما و از اختیارات نماینده کارفرما می​باشد.
8- در تکمیل بند 1 فوق تصریح می​گردد که تضامین موضوع قرارداد حاضر تابع آیین نامه​های تضامین دولتی نبوده و تابع توافقات طرفین خواهد بود.
9- نحوه پرداخت به مشاور مطابق با شرایطی است که در موافقتنامه تعیین و توافق شده است.
10- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از آنکه مربوط به انعقاد، اجرا، خاتمه، فسخ، خسارات، جرایم، اجرا یا تفسیر قرارداد و یا تحت هرعنوان قانونی یا قراردادی دیگر باشد و اختلافات حاصل شده از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نگردد، این قبیل اختلافات جهت حل و فصل نهایی به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع خواهد شد. 
11- مشاور متعهد می​باشد که امکان دسترسی کارفرما و نماینده کارفرما را به محل مذکور جهت بازدید و انجام سایر امور مرتبط با اجرای قرارداد (از قبیل نظارت بر نقشه برداری، عملیات خاک و غیره) فراهم نماید.
12- مشاور موظف است که خدمات موضوع قرارداد را به نحوی به انجام برساند که ضمن رعایت الزمات قانونی، شرایط قراردادي و تکالیف فنی و استانداردهای لازم، کمترین هزینه را برای کارفرما در مرحله ساخت و اجرا در بر داشته باشد. 
13- مفاد قرارداد حاضر و کلیه اسناد، اطلاعات، داده​ها، نقشه​ها، محاسبات، مدارک و مستندات، گزارش​ها، مکاتبات و بطور کلی کلیه اطلاعاتی که به هر شکل و تحت هر عنوان، اعم از کاغذی، الکترونیکی، دیجیتالی و غیره، در اجرای این قرارداد از سوی کارفرما در اختیار مشاور قرار داده می​شود یا توسط مشاور تهیه، تدوین، تولید یا ایجاد شود، محرمانه می​باشد و مشاور متعهد به حفظ محرمانگی و عدم افشای آن از سوی مشاور یا کارکنان و همکاران مستقیم یا غیرمستقیم مشاور، اعم از اشخاص حقوقی یا حقوقی، می​باشد مگر آنکه افشای اطلاعات به حکم قانون یا دستور مأمور ذیصلاح قانونی باشد. تعهد محرمانگی فوق تا 5 سال پس از اتمام ساخت، اجرا و نصب نیروگاه خورشیدی کارفرما معتبر می​باشد. در صورت عدم رعایت تعهد فوق که منجر به ورود خسارت به کارفرما شود، مشاور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. همچنین کوتاهی در حفظ و نگهداری اسرار شرکت توسط مشاور طبق قانون، خیانت در امانت تلقی شده و کارفرما مجاز خواهد بود مطابق مقررات با وی برخورد نماید.
14- مشاور مجاز به استفاده از اطلاعات، داده ها، گزارش ها، اسناد و مدارک قرارداد حاضر (اعم از آنکه از سوی کارفرما ارائه شده یا توسط مشاور در اجرای قرارداد تولید شده باشد) برای سایر قراردادها یا سایر مقاصد ولو مقاصد علمی، ارائه در سمینارها یا انتشار در نشریات نمی​باشد مگر با اطلاع قبلی کارفرما و اخذ اجازه کتبی از کارفرما. در صورت عدم رعایت تعهد فوق مشاور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
15- اطلاعات موجود و مرتبط مورد نیاز جهت انجام خدمات قرارداد بنابر تشخیص طرف اول، پس از عقد قرارداد و متناسب با زمان​های مورد نیاز در اختیار مشاور قرار داده می شود. 
16- چنانچه مشاور در مدت اجرای قرارداد توان و تشکیلات خود را از دست بدهد و باعث بروز خسارت به کارفرما گردد، کارفرما بنا به تشخیص خود مجاز به فسخ قرارداد می​باشد و در این صورت، جبران تمامی خسارت های وارده بعهده مشاور خواهد بود.
17- مشاور موظف و مکلف است که در طول مدت اجرای قرارداد تمامی نقشه​های طراحی شده را به تأیید طرف اول برساند.
18- کارکنان مشاور باید دارای مدارک هویتی کامل بوده و طبق قانون کار صلاحیت انجام کار را داشته باشند و همچنین از حیث مقررات مربوط به قانون نظام وظیفه عمومی و دیگر قوانین جاری کشور،ممنوعیت اشتغال به کار نداشته باشند. تخلف از شرایط این ماده، تاخیر غیر مجاز از ناحیه مشاور است و مشاور نمی​تواند به بهانه انتخاب کارگر یا کارمند جدید به مدت قرارداد اضافه نماید.
19- هرگاه به تشخيص كارفرما عده‌اي از كاركنان مشاور صلاحيت لازم براي انجام كار مربوطه را نداشته باشند، كارفرما حق خواهد داشت تعويض آنها را بدون اينكه تعهدي براي كارفرما ايجاد كند از مشاور بخواهد و مشاور ملزم به اجراي آن خواهد بود.
20- مشاور ملزم به رعايت استانداردهاي وزارت نيرو، ملي و بين‌الملي به ترتيب اولويت ذكر شده در كليه خدمات خود مي‌باشد.
21- بصره بند 23-2 شرایط عمومی پیمان حذف می​شود. 
22- پس از ارائه صورت وضعیت از سوی مشاور، کارفرما ظرف 10 روز صورت وضعیت مشاور را بررسی و در صورت تأیید یا پس از رفع ایرادات از سوی مشاور، مبلغ تأیید شده را پس از کسر کسور قانونی و قراردادی به حساب معرفی شده از سوی مشاور (که باید متعلق به مشاور باشد) پرداخت خواهد نمود. پرداخت حق​الزحمه مشاور منوط به ارائه صورتحساب رسمی مطابق با نمونه مورد قبول و ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور می​باشد.
*****************************************
قرارداد خدمات مطالعات امکان سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه
بین:
شرکت رادمان انرژی نوآوران
و
شرکت پتروکاویان صنعت پارس
شماره قرارداد: PKSP-P3-F1-0409
شرایط عمومی
آذر1404
شرايط عمومي
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
به منظور سهولت در تدوین شرایط عمومی قرارداد حاضر و بنا به توافق طرفین، این قرارداد مشمول شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره موضوع بخشنامه شماره 476645/1401 مورخ 07/09/1401 سازمان برنامه و بودجه کشور می​باشد بدون آنکه این امر، قرارداد حاضر را مشمول یا تابع سایر قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه​های یا دستورالمعل​های حاکم یا ناظر بر بخش دولتی یا دستگاه​های اجرایی نماید. در هر مورد و در خصوص هر موضوع مندرج در شرایط عمومی فوق​الذکر، در صورتی که در موافقتنامه یا شرایط خصوصی، توافق دیگری بین طرفین شده باشد، توافقات مندرج در موافقتنامه یا شرایط خصوصی بر شرایط عمومی حاکم بوده و اولویت خواهد داشت.
***********************************
قرارداد خدمات مطالعات امکان​سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه
بین:
شرکت رادمان انرژی نوآوران
و
شرکت پتروکاویان صنعت پارس
شماره قرارداد: PKSP-P3-F1-0409
پیوست​ها
آذر1404
پیوست شماره 1 – شرح خدمات موضوع قرارداد
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
1- شرح‌کارهای در تعهد مشاور
شرح‌ کارهای در تعهد مشاور شامل موارد ذیل می‌باشد:
مکان‌یابی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 15 مگاوات، تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی که در برگیرنده اطلاعات جامعی از ویژگی‌های محل احداث نیروگاه با در نظر گرفتن تمامی معیارهای انتخاب بهینه زمین نیروگاه‌های خورشیدی باشد، مطالعات اتصال به شبکه، تهیه مشخصات فنی و دیتاشیت تجهیزات اصلی نیروگاه که شامل و نه محدود به تجهیزاتی از قبیل پنل خورشیدی، اینورتر خورشیدی، ترانسفورماتور، سازه نگهدارنده، UPS و ...، تهیه دیاگرام‌تک‌خطی نیروگاه و خروجی مطالعات PVSyst، تهیه اسناد مناقصه به صورت EPC و ارائه لیستی از پیمانکاران منتخب دارای صلاحیت.
2- شرح کلی کارها و تعهدات
در این بخش تعهدات کلی مشاور در تمامی بخش‌های تعریف شده برای پروژه، به شرح ذیل، بیان شده است (بدیهی است لیست مدارک و اسناد فنی مطابق با MDR  مصوب خواهد بود)
الف- انجام مطالعات عمومی و طراحی پایه
بخش اول: مطالعات مقدماتی 
· بررسی دستورالعمل‌های موجود در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران
· مطالعات معیارهای مکان‌یابی نیروگاه خورشیدی و بررسی ویژگی‌های زمین پیشنهادی به منظور احداث نیروگاه
· مطالعات اولیه زمین شناسی، زلزله شناسی و لرزه خیزی منطقه 
· مطالعات اولیه آب و منابع آب

· مطالعات زیست محیطی
که در قالب مطالعات اقتصادی و طرح توجیهی پروژه ارائه می گردد.
· مطالعات اقتصادی و توجیه پذیری پروژه (FS)
بخش دوم: طراحی نیروگاه و تهیه گزارش PVSYST
· طراحی نیروگاه در محیط نرم‌افزار PVSyst و ارائه خروجی‌های مربوطه مانند میزان انرژی تولیدی نیروگاه، زاویه نصب پنل‌ها، تعداد استرینگ ها، لیست کابل و لیست بار و ...
· تهیه نقشه چیدمان عمومی برای نیروگاه شامل پنل‌های خورشیدی و اینورترها، ترانسفورماتورها و ... 
· ارائه خروجی قابل ویرایش نرم‌افزارهای استفاده شده طراحی و ارائه نقشه‌های پایه طراحی و مهندسی شامل دیاگرام‌تک‌خطی نیروگاه، سیستم روشنایی، سیستم صاعقه‌گیر و زمین، دوربین‌های مدار بسته و مسیر کابل‌کشی
· تهیه مشخصات فنی تجهیزات اصلی نیروگاه شامل پنل، اینورتر، ترانسفورماتور(MV STATION)، UPS، سازه نگهدارنده، کابل‌های DC و AC و ...
ب) مطالعات توپوگرافی و هیدرولوژی 
شرح خدمات پیشنهادی به منظور انجام مطالعات توپوگرافی به شرح ذیل می‌باشد:
· تهیه نقشه 1:500 توپوگرافی با منحنی تراز اصلی 2 متر و فرعی نیم متر 
· دقت ارتفاعی نقاط حداکثر 10 سانتیمتر در نظر گرفته خواهد شد
· اتصال مبنای مختصاتی نقاط به صورت تعیین موقعیت جهانی (UTM)
· ارایه کلیه فایل نقاط برداشتی نقاط توپوگرافی به صورت فایل اکسل یا txt
· ارایه فایل نهایی به صورت نقشه اتوکد و فایل سیویل به همراه ایجاد منحنی میزان‌ها و ترسیم کلیه لایه‌های مربوطه.
· تهیه گزارش مطالعات هیدرولوژی 
*********************************
پیوست شماره 2 – برنامه زمان​بندی کلی کار
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
	شرح کار
	هفته

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	انجام مطالعات عمومی و طراحی پایه
	
	
	
	
	
	
	
	

	اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت احداث و اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی
	
	
	
	
	
	
	
	

	مطالعات توپوگرافی و هیدرولوژی
	
	
	
	
	
	
	
	


پیوست شماره 3 – حق​الزحمه و روش محاسبه آن
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
قیمت مقطوع بر اساس ماده 5 موافقتنامه
	ردیف
	خدمات مطالعات امکان سنجی و طراحی احداث نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی بشرویه
	هزینه (ریال)

	1
	انجام مطالعات عمومی و طراحی پایه
	51,828,883,523

	2
	پرداخت حقوق عرفی، اجاره زمین و اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت احداث و اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی  
	21,847,727,273

	3
	مطالعات توپوگرافی و هیدرولوژی
	2,719,290,909

	4
	سایر خدمات (ارائه ساختار شکست کار و برنامه زمانبندی و ...)
	2,404,098,295

	جمع خالص
	78,800,000,000

	با احتساب بیمه 16.67% و مالیات 10%
	107,459,429,974


پیوست شماره 4 – سازمان اجرایی مشاور و فهرست افراد کلیدی
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
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پیوست شماره 5 – مختصات، مشخصات و نقشه زمین
قرارداد شماره PKSP-P3-F1-0409
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