

خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی در شهرستان بشرویه 
[bookmark: _Hlk205637003]الف - مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه 
 ب - نظارت براجرای احداث خط و توسعه پست مقصد
 الف -	مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه
1 – دریافت، جمع آوری و بررسی اطلاعات فنی مورد نیاز:
1-1- دریافت اطلاعات نیروگاه خورشیدی شامل: موقعیت جغرافیایی، توان نامی، مشخصات فنی تجهیزات، نقشه تک خطی، منحنی توان خروجی و ...
2-1- دریافت اطلاعات شبکه انتقال و فوق توزیع موجود و مصوب از شرکت برق منطقه‌ای خراسان
3-1- برگزاری جلسات هماهنگی با نمایندگان کارفرما و شرکت برق منطقه‌ای خراسان 

2- شناسایی مسیرهای ممکن برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه فوق توزیع اطراف:
1-2- بررسی وضعیت شبکه موجود در اطراف نیروگاه و بررسی آلترناتیو های مختلف برای اتصال نیروگاه
2-2- بررسی های فنی و میدانی و شناسایی مسیرهای اجرایی مناسب برای اتصال نیروگاه به شبکه اطراف
3- بررسی آرایش های مختلف برای اتصال نیروگاه خورشیدی:
1-3- پیاده سازی مدل نیروگاه خورشیدی در نرم افزار محاسباتی DIgSILENT 
2-3- پیاده سازی آرایش های مختلف اتصال به شبکه در نرم افزار محاسباتی DIgSILENT 
3-3- شبیه سازی و تحلیل شبکه الکتریکی و انجام مطالعات فنی اتصال شامل:
· محاسبات پخش بار ( در شرایط پرباری و کم باری شبکه)
· آنالیز حوادث ((N-1
· محاسبات اتصال کوتاه
· مطالعات پایداری گذرا
· کیفیت توان ( در صورت موجود بودن اطلاعات)

4- مقایسه فنی – مالی طرح های منتخب:
1-4- برآورد هزینه طرح های منتخب بر اساس نتایج بند (3)
2-4- مقایسه فنی – مالی طرح های منتخب
3-4- انتخاب مناسب ترین گزینه بر اساس نتایج بند قبل
ب- خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط و توسعه پست
1-حل فصل معرضین خط انتقال نیرو (فشار متوسط)
[bookmark: _GoBack]2-تهیه نقشه مسیر خط و اخذ تاییدیه از ارکانهای رسمی
3-خدمات مهندسی توسعه پست مقصد (پست برق منطقه ای) ، جهت نصب تابلوها بخش توسعه و انجام تغییرات در سیستم کنترل و حفاظت و مخابرات .
4-خدمات مهندسی در طرح اتصال سمت نیروگاه ، انجام هماهنگی با پیمانکار نیروگاه جهت طرح اتصال فیدرها به خط انتقال نیرو و دریافت و ارسال اطلاعات و داده ها به مرکز. 
