## Sheet1
Construction of a dedicated 20 kV line and development of a 20/66 kV substation upstream of the Neyriz solar power plant
[5 empty] | 6000000000 | 100%
No | Document Number | Description | Discipline | STATUS | Price | W.V
| 20kV Transmition Line |  |  |  | 6000000000 | 100%
| مسیریابی و نقشه برداری |  |  |  | 3030000000 | 50.5%
1 | 20252.B.PR.REP.001 | بازدید از مسیر و تعیین زوایای مسیر جهت تهیه گزارش مسیر یابی | Process | IFI | 150000000 | 2.5%
2 | 20252.B.PR.REP.002 | انجام نقشه برداری مسیر نهایی خط در مسیرهای دشت | Process | IFI | 1710000000 | 28.5%
3 | 20252.B.CV.REP.003 | تهیه و ترسیم نقشه های پلان – پروفیل | Civil | IFI | 1170000000 | 19.5%
| طراحی خط انتقال |  |  |  | 1470000000 | 24.5%
4 | 20252.B.PR.REP.004 | انجام محاسبات و طراحی پروژه و تهیه گزارش طراحی الکتریکی مربوطه | Process | IFI | 200000000 | 3.333%
5 | 20252.B.PR.REP.005 | بررسیهای اولیه شرایط اقلیمی ، جمع آوری و آنالیز اطلاعات هواشناسی منطقه و تعيين نوع بارگذاري منطقه احداث خط انتقال | Process | IFI | 160000000 | 2.667%
6 | 20252.B.PR.REP.006 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات مکانیکی پروژه | Process | IFI | 180000000 | 3%
7 | 20252.B.PR.REP.007 | برج گذاری و تهیه نقشه های پلان و پروفیل برج گذاری شده | Process | IFI | 450000000 | 7.5%
8 | 20252.B.PR.REP.008 | بررسی و تهیه دفترچه محاسبات ایزولاسیون | Process | IFI | 150000000 | 2.5%
9 | 20252.B.PR.REP.009 | تهیه جداول مقادیر تجهیزات و دفترچه اطلاعات فنی تجهیزات | Process | IFI | 150000000 | 2.5%
10 | 20252.B.PR.REP.010 | تهیه، هماهنگی و اخذ تاییدیه از کارفرما جهت اسناد مناقصه شامل جلد بازرگانی و جلد مشخصات فنی و نقشه ها برای کلیه مناقصاتی که توسط کارفرما تعیین می گردد . | Process | IFI | 180000000 | 3%
| مذاکرات قراردادی |  |  |  | 150000000 | 2.5%
11 | 20252.B.PM.REP.011 | شرکت در جلسات گشایش پیشنهادها و بررسی پیشنهادهای فنی – مالی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه گزارش به کارفرما | Project management | IFI | 100000000 | 1.667%
12 | 20252.B.PM.REP.012 | انجام مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با برنده مناقصه ها ( سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نصب ) به تعداد نسخ مورد نیاز‏ | Project management | IFI | 50000000 | 0.8333%
| بازدید و بررسی فنی سوئیچگیر 20 کیلوولت پست 66/20 کیلوولت دانشگاه آزاد نیریز |  |  |  | 500000000 | 8.333%
13 | 20252.B.GE.DWG.013 | Substation Site Visit Report | General | AFD | 500000000 | 8.333%
| خدمات مهندسی |  |  |  | 765000000 | 12.75%
14 | 20252.B.CV.SLD.014 | Basic Drawing | Civil | AFD | 212500000 | 3.542%
15 | 20252.B.EL.SPC.015 | Summary Of Works | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
16 | 20252.B.EL.SPC.016 | General Requirements | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
17 | 20252.B.EL.SPC.017 | Specification For Medium Voltage Switchgear | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
18 | 20252.B.EL.SPC.018 | Specification For Cable System | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
19 | 20252.B.EL.SPC.019 | Specification For Grounding System | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
20 | 20252.B.EL.SPC.020 | Specification For Control And Protection | Electrical | AFD | 34000000 | 0.5667%
21 | 20252.B.GE.REP.021 | Guarantee Table For Medium Voltage Switchgear | General | AFD | 34000000 | 0.5667%
22 | 20252.B.GE.REP.022 | Guarantee Table For Cable System | General | AFD | 34000000 | 0.5667%
23 | 20252.B.GE.REP.023 | Guarantee Table For Grounding System | General | AFD | 34000000 | 0.5667%
24 | 20252.B.GE.REP.024 | Guarantee Table For Control And Protection | General | AFD | 34000000 | 0.5667%
25 | 20252.B.GE.REP.025 | Price List | General | AFD | 212500000 | 3.542%
|  | خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها |  |  | 85000000 | 1.417%
26 | 20252.A.PC.WBS.026 | WBS | Project Control | IFI | 34000000 | 0.5667%
27 | 20252.A.PC.WRP.027 | Master Document List | Project Control | IFI | 25500000 | 0.425%
28 | 20252.A.PC.SCH.028 | Time Schedule | Project Control | IFI | 25500000 | 0.425%

## Sheet2
AP | first issue | 60%
AN | rev1 | 80%
CO | APP | 100%
RE
AFD-Close
IFR
IFA
AFD
IFI