پیوست 10

شرح کارهای در تعهد پیمانکار

الف) مسئولیتهای عمومی پیمانکار

1- پيمانکار موظف است قبل از شروع به کار با مراجعه به دفتر حراست کارفرما، مدارک و فرمهاي مربوطه را تکميل نمايد.

2- پيمانکار بدون موافقت و اجازه کتبي کارفرما حق واگذاري يا انتقال تمام يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص ثالث ندارد.

3- در صورت نياز پيمانکار به کرايه خودرو جهت اجراي تعهدات موضوع قرارداد، لازم است وي خودرو مورد نياز خود را از موسسات داراي پروانه تامين نمايد.

4- پيمانکار ملزم به شناسايي و رعايت قوانين و الزامات ايمني و بهداشتي کارفرما، صنعت برق و همچنين قوانين و مقررات ايمني، بهداشتي و بيمه‌اي مراجع ذيصلاح کشور، قانون‌کار و آيين‌نامه حفاظت و بهداشت کار مي‌باشد.

5- پيمانكار موظف است ريز متره كارهاي انجام شده بخش ساختمانی و برقی را با هر صورت وضعيتي ارايه نمايد. بديهي است بدون ارائه مدارك مذكور هيچگونه پرداختي به پيمانكار انجام نخواهد شد.

6- پيمانكار از محل انجام كار بازديد بعمل آورده و از شرايط جغرافيايي و عمومي منطقه، ازجمله وضعيت آب و هوا، راههاي دسترسي، نيروي انساني، برقدار بودن پست، مصالح و ماشين‌آلات قابل تامين از محل و ساير شرايطي كه به نحوي در قيمت، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن موثرند، آگاهي كافي حاصل نموده است.

7- پيمانكار از قوانين و مقررات مربوط، ازجمله قوانين و مقررات ماليات‌ها، عوارض، بيمه، كار، تامين اجتماعي و حفاظت فني و ساير قوانين و مقرراتي كه ممكن است در قيمت، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن موثر باشند، آگاهي كافي دارد و متعهد به رعايت همه آنها است.

8- پيمانكار تمام اسناد، مدارك، نقشه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات درج شده در اسناد قرارداد را با مشاهدات محلي، اطلاعات جمع‌آوري شده و ساير بررسي‌ها و نتايج حاصل از آزمايش‌ها و مطالعات، تطبيق داده و موارد مغايرت، اشتباه و ناهمگوني اطلاعات را به اطلاع مشاور مي‌رساند و پاسخ مشاور براي وي قابل قبول است و تائيد مي‌كند كه اسناد و مدارك قرارداد، به طور كلي براي درك تمام جنبه‌هاي قرارداد در جهت اجراي كارهاي موضوع قرارداد كافي است.

9- شرایط تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق موارد ذیل به عهده پیمانکار است:

9-1- تامین برق کارگاه به عهده پیمانکار است. در این خصوص تامین تابلو برق با رعایت موارد ايمني بطور كامل و مورد تاييد دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است.

9-2- تامین آب کارگاه به عهده پیمانکار است.

9-3- هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیسات‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای واحد ردیف‌‌های‌ فصل‌‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، در ردیف‌‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، هزینه‌ای‌ منظور نمی‌شود.

9-4- هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌‌های‌ ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در ردیف‌‌های‌ فصل‌‌های‌ مربوط‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود.

9-5- هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای واحد ردیف‌ها در فصل‌‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

9-6- هزینه مکالمات تلفن همراه و اینترنت ناظرین  میبایست توسط پیمانکار پرداخت شود.

9-7- هزینه‌ غذای‌ کارمندان‌ پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

9-8- پيمانكار موظف است غذاي عوامل کارفرما و مشاور (برای 3 نفر در روز غذای گرم قابل ارائه در رستوران) را در محل كارگاه در طول مدت قرارداد فراهم نمايد.

9-9- پیمانکار موظف است برای رعایت دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیمانکاران، کلیه تجهیزات ایمنی فردی و گروهی را برای اجرای کار و  بازديدکنندگان فراهم نماید.

9-10- پیمانکار میبایست برای دفتر کار دستگاه نظارت و کارفرما تجهیزات ذیل را تامین نماید:

| رديف | شرح | توضيحات | تعداد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | استقرار كانكس مناسب جهت دفتر نظارت و تشكيل جلسات | حداقل 15 متر مربع | دو دستگاه |
| 2 | ميز اداري و صندلی | از نوع مناسب | به تعداد لازم |
| 3 | ميز كنفرانس و صندلي جلسات | چهار نفره | به تعداد لازم |
| 4 | كامپيوتر، پرينتر و اسکنر | دستگاه | یک |
| 5 | ملزومات اداري، فايل، ‌كمد، زونكن، ‌لوازم تحرير، كازيو، تخته وايت برد، ماژيك، منگنه، پايه چسپ، قفسه، تقويم روميزي، سطل و ساير لوازم لازم تا انتهاي پروژه | از نوع مرغوب | به تعداد لازم |
| 6 | تجهيزات كنترل و اندازه گيري شامل دوربين تراز ياب و زاويه ياب، ماشين حساب مهندسي، متر 5 و 50 متري و همچنین تامین قيف اسلامپ (در صورت بتن ریزی) | از نوع مرغوب | به تعداد لازم |
| 7 | وسايل سرمايش و گرمايش | متناسب با اقليم | به تعداد لازم |
| 8 | يخچال، پايه لباس | مناسب | به تعداد لازم |
| 9 | ظروف لازم جهت پذيرايي جلسات | از نوع مناسب | به تعداد لازم |
| 10 | سرويس بهداشتي جهت دستگاه نظارت شامل دستشويي و توالت | مناسب | يك دستگاه |

9-11- پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به ‌فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

9-12- کارفرما با توجه‌ به‌ روش‌ پیش‌بینی‌ شده،‌‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌ در صورت نیاز پیمانکار را به دستگاه‌‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ معرفی خواهد کرد.

9-13- پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را، در مدت‌ زمان‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌ به انجام‌ برساند.

9-14- پیمانکار، موظف‌ است‌ به هزینه‌ خود، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

9-15- ساختمان‌ها و تاسیسات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات‌ و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به ‌جز ساختمان‌ها و قطعات ‌پیش‌ساخته‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح‌ بازیافتی‌ آنها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و با پرداخت‌ وجه‌ آن‌ به پیمانکار، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود.

9-16- هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به ‌تناسب‌ پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه‌ شده‌ و در صورت‌وضعیت‌ها درج‌ می‌شود.

تبصره: هزینه‌ ردیف‌هایی‌ که‌ تامین‌ آنها به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ انجام‌ می‌شود، چنانچه‌ مربوط‌ به‌ بخشی‌ از کار باشد، به‌ تناسب‌ پیشرفت ‌آن‌ بخش‌ از کار محاسبه‌ می‌شود و در صورتی که ‌به‌ کل‌ کار مربوط‌ شود، به‌ تناسب ‌پیشرفت‌ عملیات ‌موضوع‌ پیمان‌، محاسبه‌ و پرداخت ‌می‌شود.

9-17- هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌وضعیت‌ منظور و پرداخت‌ می‌شود.

9-18- لازم است محوطه کارگاه بوسیله فنس موقت و نوار خطر از محوطه برقدار جدا گردد که هزینه مربوطه در ردیف تجهیز کارگاه پیشبینی شده است.

9-19- هزینه تامین انبار تجهيزات بصورت كانكس يا ساختمان در قیمتهای قرارداد پیش بینی شده است.

20-9- روشنايي محوطه و وسايل لازم جهت كار شبانه (نورافكن به تعداد لازم) باید توسط پیمانکار تامین گردد.

9-21- در صورت عدم تأمين امکانات تجهیز کارگاه از جانب پيمانکار، کارفرما رأسا نسبت به تأمين آنها اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه 20 درصد از اولين صورت وضعيت پيمانکار کسر مينمايد.

10- يك نسخه از كليه نقشه‌هاي اجرائي، مشخصات فني و ساير مدارك و جداول مورد نياز براي انجام عمليات اجرائي بايستي همواره در دفتر کارگاه نگهداري شود. جهت ابلاغ دستورات كارگاهي دستگاه نظارت و اخذ اطلاعات مربوط به پيشرفت عمليات تا پايان پروژه داراي مهندس مسئول به طور تمام وقت در دفتر كارگاه بوده و شخص مذكور قبلاً و در ابتداي كار كتباً به دستگاه نظارت معرفي میشود.

11- در پايان عمليات اجرايي موضوع قرارداد، پيمانكار موظف است كليه لوازم و تجهيزات اضافي تحويلي از طرف كارفرما را در صورت عدم مصرف، جمع آوري، بسته‌بندي و تحويل انبارهاي كارفرما نمايد. همچنين در پايان هر بخش از عمليات اجرايي پيمانكار بايستي ليست كليه لوازم و مصالح و تجهيزات مصرفي و اضافي كه در پروژه نصب يا تحويل كارفرما نموده است را تهيه و ارائه نمايد. هزينه لوازم و تجهيزات آسيب ديده، توسط کارفرما محاسبه و از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

12- پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي ليست ماشين آلات و لوازم و تجهيزات مورد نياز پروژه را به تأييد کارفرما برساند.

13- پيمانكار موظف است از بكار گماردن اتباع بيگانه بدون پروانه كار در اجرای پروژه خودداري نمايد.

14- پيمانکار جوابگوي هر نوع دعاوي احتمالي اشخاص ثالث نيز خواهد بود و کارفرما در مقابل سازندگان خارجي هيچگونه تعهد و مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.

15- چنانچه پيمانكار طبق برنامه زمان‌بندي اجراي قرارداد از انجام هر يك از تعهدات خويش خودداري نمايد، كارفرما راسا نسبت به اجراي آن تعهد اقدام نموده و هزينه مربوطه به اضافه 20% را از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت مي‌نمايد و در صورتی که پیمانکار در اجرای قرارداد نیز سبب خسارت به کارفرما شود، کارفرما خسارت وارده را به اضافه 20% از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت مي‌نمايد.

16- هر گونه اطلاعاتي که جهت انجام کار مورد نياز است ولي در دسترس کارفرما نباشد مي‌بايست از طريق مراجعه به سايت پروژه و انبار مركزي كارفرما و... توسط پيمانکار کسب شود.

17- چنانچه پیمانکار در رابطه با طرح در طول اجرای کار با ابهاماتی روبرو باشد بایستی حداقل ده روز قبل از اجرای آن قسمت از کار، کارفرما را کتباً مطلع نماید تا تصمیم لازم اتخاذ گردد، در غیر اینصورت مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از آن بعهده پیمانکار خواهد بود.

18- در فهرست مقادیر و اقلام نصب، آیتمهای اصلی ذکر گردیدهاند و در هر صورت پیمانکار مسئولیت نصب کامل هر یک از آنها و یا نصب اقلامی که در ارتباط با تکمیل کارهای موضوع پیمان باشد را دارد.

19- سوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این پیمان میشوند بایستی توسط کارفرما یا نماینده او قابل دسترسی باشد، در صورتی که صلاحیت فنی هر یک از کارکنان مورد تائید کارفرما واقع نشود، پیمانکار موظف است در مقابل درخواست کتبی کارفرما یا نماینده او نسبت به تعویض او اقدام نماید. این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواهد کرد.

20- پيمانكار موظف است در پايان هر ماه گزارش کاملی از پيشرفت عملیات و وضعیت پروره را به تفکیک تهیه و به ضميمه عكسها و نمودارهاي پيشرفت قسمتهاي مختلف كار، تسليم کارفرما و مهندس مشاور نموده و در پايان هر ماه آماري از تعداد و طبقات كاركنان و ليست دستمزد آنان و ماشين‌آلات و تجهيزات موجود و آماده بكار در كارگاه را تسليم دستگاه نظارت نمايد.

21- برای سرپرستی کارگاه عمليات اجرايي و جهت ابلاغ دستورات كارگاهي مهندس مشاور و اخذ اطلاعات مربوط به پيشرفت عمليات پیمانکار می بایستی یک نفر مهندس مسئول با مدرك حداقل ليسانس در رشته تخصصي مرتبط و با سابقه کار حداقل پنج سال در زمینه احداث پستهای فوق توزیع یا انتقال بعنوان سرپرست كارگاه تعیین نمايد. شخص مذكور با مدارک مستند تحصيلي و سوابق كاري بايد كتباً به مهندس مشاور معرفي گردد تا پس از تائید به صورت تمام وقت شروع بكار نمايد.

22- پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع پیمان را طبق نقشه‌ها و مشخصات فني و با بهترين روشهاي فني انجام دهد. تأمين و بكار گماردن كاركنان اعم از ساده و متخصص و تهيه دفتر كارگاهي و مسكن و تجهيزات مربوطه و تأمين آذوقه و آب آشاميدني به عهده پيمانكار مي‌باشد.

23- برنامهریزی عملیات اجرایی بایستی بگونهای انجام شود که فعالیتهای اجرایی بصورت موازی و همزمان با هم انجام گیرد.

25- بيمه، بارگيري، حمل، تخليه، نصب، تست و راهاندازي تجهيزاتي كه تامين آنها بر عهده كارفرما است، به عهده پيمانكار ميباشد. مسئوليت جبران خسارات وارده احتمالي به اين تجهيزات در حين بارگيري، حمل، تخليه، نصب، تست و راهاندازي و دوره تضمين به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت.

26- در دوران نصب پيمانكار ميبايست بنابر صلاحديد دستگاه نظارت و كارفرما تجهيزات و وسايل تامين شده را به كارگاه حمل نمايد. پيمانكار موظف است محل انبار تجهيزات در كارگاه را مشخص و آماده نموده تا به محض ورود هر محموله به كارگاه جهت تحويل تجهيزات اقدامات لازم را بعمل آورد و ليست كليه تجهيزات و وسايل را برطبق بارنامه‌ها كنترل نمايد

27- پيمانكار موظف است در تمام مراحل انجام پروژه به ترتیب اولویت كليه استانداردهاي تهيه شده توسط وزارت نيرو، استانداردهاي ملی و استانداردهاي بين‎المللي ديگر مانند IEC و غيره رعايت نمايد.

28- پيمانكار موظف است فايلهاي كليه نقشه‎ها و اسناد و مداركي كه به تصويب رسيده و نهايي شده را روي CD در محيط ويندوز و ACAD و قابل تغییر تحويل نمايد.

29- تصويب مدارك و نقشه‎هاي تهيه شده از طرف پيمانكار بوسيله مهندس مشاور، رافع مسئوليتهاي پيمانكار در مورد صحت پروژه، نقشه‎ها، محاسبات و ساير مدارك و عمليات اجرايي نبوده و در هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي نواقص و يا اشتباهات احتمالي كه هنگام اجراي پروژه مشاهده گردد، مي‎باشد.

30- پيمانكار فقط مجاز به ارسال نقشه‌هاي اجرايي با مهر For Construction از سوي مشاور به كارگاه بوده و وجود نقشه بدون مهر مزبور در كارگاه فاقد اعتبار مي‌باشد. يک نسخه از کليه نقشههاي اجرايي بايستي همواره در دفتر کارگاه نگهداري شود.

31- پيمانكار موظف است تجهيزات و دستگاههاي تست و اندازه‌گيري را كه جهت انجام تعهدات او به موجب اين پيمان لازم مي‌باشد، تهيه نمايد. این تجهیزات بایستی کالیبره بوده و گواهی کالیبراسیون آنها از شرکت معتبر و مجاز در دسترس باشد. ضمنا پيمانكار بايستي كليه وسائل از قبيل لوازم كار، ماشين‌آلات، وسايط نقليه و بطور كلي هر گونه تداركات ديگري را كه براي انجام كار ضروري است، تهيه نمايد.

32- هرگاه پيمانكار نسبت به صحت بعضي از نقشه‌ها، محاسبات فني و يا دستورالعملهاي كتبي و يا به مشخصات تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي‌شود ايرادي داشته باشد، بايد بلافاصله مراتب را با ذكر دلائل از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و در صورتيكه كارفرما نقشه‌ها، مشخصات، محاسبات فني و دستورها را تأييد كند و اجراي آنها را كتباً از پيمانكار خواستار شود، پيمانكار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.

33- صدور گواهی تحویل دائم منوط به تحویل نقشههای عین ساخت (As Built) مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم اسناد فنی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقهای و بر اساس پیمان خواهد بود. جهت تهیه نقشههای عین ساخت توسط پیمانکار، فایل نقشههایی که توسط مشاور طراحی شدهاند، در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. ضمناً بمنظور جلوگیری از مشکلات بعدی در زمان تحویل مدارک نهایی پروژه، لازم است از ابتدا لیست مدارک طراحی و اسناد نصب پروژه، دستورالعمل فوقالذکر را پوشش دهد.

34- تأمين هرگونه تجهیز، جنس یا مصالح و انجام عملیات اجرایی كه جهت بهر‌ه‌برداري کامل و مطمئن از پست نیاز باشد، در قالب قيمتهاي پيشنهادي بوده و هزينه اضافي ديگري بابت آنها به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.

35- پیمانکار مسئول هماهنگی، تهیه و اجرای کلیه فعالیتهای مورد نیاز پست، صرفنظر از قید یا عدم قید برخی از جزئیات در اسناد و مدارک می باشد، بطوری که پست بصورت کامل و آماده بهرهبرداری تحویل گردد.

36- پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی تفصیلی کل و همچنین ماهانه کار را به روش مسیر بحرانی (CPM) تدوین و به تأیید مشاور و کارفرما برساند. کلیه ادعاهای پیمانکار براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مذکور بررسی خواهد شد.

37- درصورتي كه حين اجراي كار، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي و CPM اجراي كارها ضروري است، موظف است قبل از رسيدن موعد انجام كاري كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود، مراتب را با ذكر دليل به كارفرما و مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را رسيدگي و موارد را به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود. بديهي است اين تغييرات در حدود شرايط پیمان از مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست. پيمانكار در هر حال بايستي CPM به روز شده اجراي كارها را پس از چنين تغييراتي به كارفرما تسليم نمايد.

38- پیمانکار ملزم به رعایت آخرین ویرایش دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم اسناد فنی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقهای محل احداث می‌باشد.

39- پیمانکار ملزم به رعایت آخرین ویرایش دستورالعمل تستهای راهاندازی شرکت برق منطقهای محل احداث و  تکمیل چک لیستهای مربوطه می‌باشد.

40- پیمانکار موظف است لیستهای بلند منتشر شده از سوی شرکت توانیر برای سازندگان تجهیزات را رعایت نموده و تجهیزات موضوع قرارداد را از تامین کنندگان دارای گواهی معتبر تایید صلاحیت از شرکت توانیر و با گواهی تایپ تست معتبر تامین نماید. ضمناً در خصوص تجهیزاتی که لیست منتشر شده سازندگان دارای صلاحیت از سوی شرکت توانیر وجود ندارد، لازم است سازندگان پیشنهادی پیمانکار، حداقل دارای گواهی مطابقت با استاندارد توانیر و تایپ تست معتبر و همچنین سابقه بهرهبرداری مطمئن باشند.

41- تأخیرات قرارداد بر اساس پیشرفت و برنامه زمانبندی تفضیلی ماهانه در پایان هر ماه توسط مشاور بررسی، ریشهیابی و محاسبه خواهد شد.

42- رعایت تمام دستورالعملهای ایمنی کارگاهی مطابق آخرین ویرایش توسط پیمانکار ضروری بوده و مسئول ایمنی پیمانکار در هنگام اجرای کار بایستی در سایت حضور داشته باشد. در صورتی که اجرای پروژه در محیط برقدار باشد، توجه و دقت لازم در بکارگیری دستورالعملهای ایمنی مربوطه در انجام کار بایستی توسط پیمانکار صورت گیرد.

43- حداکثر ويرايش مجاز توليد مدارک که زمان توليد و بررسي آن نيز در برنامه زمانبندي لحاظ مي​گردد، دو (2) بازبيني مي​باشد. چنانچه مدارک توليدي در رويژن دوم به تائيد نرسد، پيمانکار موظف به حضور در دفتر مشاور جهت اصلاح مدارک و اعمال نقطه نظرات فني منطبق با قرارداد مي​باشد. بديهي است، تبعات مالي - زماني ناشي از عدم نهايي شدن مدارک در رويژن دوم به بعد (ناشي از عدم توجه به مشخصات فني و الزامات قراردادي) به عهده و هزينه پيمانکار مي​باشد.

44- لازم است قبل از شروع عمليات اجرايي و ساختماني، رزومه و رضايتمندي کارفرمایان قبلی براي اکيپ اجرايي ساختمان و نصب، تست و راهاندازي به منظور بررسي و تاييد براي کارفرما و مشاور ارسال گردد.

45- با توجه به اينکه کليه هزينه​هاي مربوط به تأمين نيروي انساني مورد تأييد جهت اجراي صحيح پروژه توسط پيمانکار در مبالغ قراردادي لحاظ شده است، در صورت عدم حضور هر يک از عوامل مورد تأييد پروژه (از جمله مدير و عوامل پروژه، تيم فني و طراحي، سرپرست کارگاه، کارشناس کنترل پروژه، مسئول ايمني مقيم در کارگاه و ...) در هر مقطع زماني از پروژه، کارفرما هزينه مربوطه را بنا به تشخيص خود از اولين صورتحساب پيمانکار کسر خواهد نمود.

46- پيمانکار موظف است کليه هماهنگيها و پيگيريهاي لازم را در خصوص اخذ مجوز خاموشي و مجوز انجام کار بعمل آورد و کليه تبعات مالي و زماني آن ميبايست در برنامه زمانبندي و پيشنهاد قيمت پيمانكار پيشبيني شده باشد.‌ ضمناً درخواست پیمانکار بایستی 10 روز قبل از موعد مد نظر برای خاموشی یا اتمام مجوز کار ارائه گردد.

47- درصورت برقدار بودن پست، مسئوليت هرگونه حادثهاي از جمله تماس با محيط برقدار، تغيير در مدارات و غيره که منجر به تريپ و از مدار خارج شدن پست شود بر عهده و هزينه پيمانکار بوده و وي مسئول جبران هزينههاي تحميلي به کارفرما که ناشي از بياحتياطي پيمانکار بوده است، ميباشد.

48- در صورت حضور اکيپ اجرايي ساير شرکتهاي پيمانکاري در پست، پيمانکار مسئوليت هماهنگي با ساير عوامل اجرايي ساير شرکتها را داشته و لازم است در اين زمينه همکاريهاي مربوطه را انجام دهد.

49- کليه عمليات خاکبرداري، خاکريزي و تسطيح مورد نياز بمنظور اجراي سيستم زمين و يا برداشتن و کار گذاشتن مجدد در پوشهاي کانالهاي کابل جهت اجراي کابلکشي داخل و يا خارج از کانال در داخل زمين، بر عهده و هزينه پيمانکار بوده و تمام هزينههاي مربوطه ميبايست در آيتمهاي نصب تجهيزات لحاظ شود و هيچگونه هزينه اضافهاي از اين بابت به پيمانکار پرداخت نميشود.

50- در موارديکه براي مقادير عبارات مجموعه، به مقدار کافي، سري،​ به مقدار موردنياز يا مشابه اين بکار برده شده است، پيمانکار بايستي کل عمليات مربوط به آن را با سقف قيمت مربوطه انجام و کارها را تکميل نمايد.

51- پيمانكار بايستي در صورت درخواست مهندس مشاور يك نسخه از برنامه‎هاي مورد استفاده در محاسبات و طراحيهاي سيستمهاي مختلف را تحويل نمايد.

52- تکميل و ارائه فرمهاي اطلاعات ديسپاچينگ مطابق فرمتهاي مورد تاييد کارفرما به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

53- پيمانكار با علم و آگاهي كامل از موقعيت و چگونگي اجراي پروژه، اقدام به ارائه پيشنهاد قيمت نموده است. لذا پس از انعقاد قرارداد، هيچگونه ادعائي بابت موارد ذيل را نخواهد داشت:

- صعوبت كار از نظر برقدار بودن محوطه

- محدوديت فضاي كاري

- تلاقي عمليات موضوع قرارداد با وضعيت موجود و همچنين ساير پيمانكاران كارگاه

- صعوبت عمليات تخريب (در صورت وجود)

- عدم تطابق هزينه‌ها با قيمتهاي قراردادي

- تجهيز كارگاه مجهز به وسايل و امكانات كافي

- استقرار نيروي كاري ماهر

- تامين كليه ماشين آلات و ابزار مورد نياز كار و داشتن وسايل نقليه کافي دركارگاه

- استفاده از مصالح مرغوب و درجه يك

- سرعت كار مطابق برنامه زمانبندي

- تعيين اولويت انجام آيتمهاي كاري پروژه توسط كارفرما و دستگاه نظارت

54- بازدید، بازرسی و آزمایش

بازدید، بازرسی و آزمایش لوازم وتجهیزات موضوع پیمان با توجه به ضوابط و الزامات تصریح شده دربخشنامههای شرکت توانیر و اصلاحیههای بعدی آن لازم الاجرا میباشد و بشرح زیر انجام خواهد شد:

الف ـ آزمایشهای جاری (روتین)

کلیه کالاهایی که از طرف پیمانکار ساخته و تهیه میشود میبایستی مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد پیمان مورد آزمایش جاری (روتین) قرار گیرند، کارفرما در صورتی که لازم بداند بر انجام آزمایشها نظارت خواهد کرد.

پیمانکار موظف است پس از مبادله پیمان جزئیات برنامه آزمایشات و بازرسی را جهت اطلاع و تصمیم مقتضی کارفرما کتباً اعلام نماید. پس از تصحیح و موافقت با برنامه ارائه شده، پیمانکار باید سی (30) روز قبل از شروع آزمایش برنامه قطعی آزمایش را جهت تائید کارفرما کتباً اطلاع دهد و بدون مخارج اضافی تسهیلات لازم و مناسب را جهت انجام وظایف بازرسان یا بازدیدکنندگان که از طرف کارفرما کتباً به پیمانکار معرفی میشوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهای لازم را برای انجام وظایف محوله در اختیار آنان قرار دهد. بدیهی است هزینههای مربوطه اعم از بلیط رفت و برگشت و اقامت بازرسان کارفرما جهت نظارت بر تستهای کارخانهای تجهیزات به تعداد نفر روز لازم بعهده پیمانکار خواهد بود.

در صورتی که در موقع بازدید یا بازرسی، کالاهایی که از طرف پیمانکار تهیه میشود از لحاظ جنس و یا ساخت به نظر کارفرما معیوب بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در پیمان تهیه نشده باشند، کارفرما مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید (با ذکر عیب و یا بدون قید آن) و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتی که پیمانکار از رفع عیوب کالایی که کارفرما تقاضای تعویض و یا تعمیر آنها را نموده است، امتناع نماید کارفرما میتواند به هر طریقی که صلاح میداند این کالاها را تعویض یا تعمیر نموده و هزینههای انجام شده را به علاوه بیست درصد (20%) از پیمانکار وصول نماید. ضمناً امتناع پیمانکار از تعویض یا تعمیر این نوع کالاها به منزله قصور و مسامحه وی در انجام تعهدات نیز تلقی خواهد شد.

ب ـ آزمایشهای نوعی (تایپ)

پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 1 ماه بعد از تاریخ امضاء پیمان، گزارشهای مربوط به آزمایشهای تایپ تجهیزات را که ظرف 5 سال گذشته و براساس استاندارد مذکور در مشخصات فنی، و در آزمایشگاه صلاحیتدار بینالمللی مورد قبول کارفرما انجام شده باشد، برای کارفرما ارسال نماید. هرگاه گزارشهای مورد نظر، شرایط لازم را دارا باشد و مورد قبول کارفرما قرار گیرد، پیمانکار حق دارد نسبت به تکمیل و ساخت تجهیزات موضوع پیمان و تحویل آنها اقدام نماید. تصویب یا عدم تصویب اینگونه گزارشها، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول، توسط کارفرما به پیمانکار اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که گزارشهای یاد شده براساس مشخصات فنی پیمان نباشد و مورد تائید کارفرما واقع نگردد، پیمانکار باید به هزینه خود آزمایشهای تایپ تجهیزات را طبق شرایط درج شده در مشخصات فنی، انجام دهد. در هر حال در صورت عدم تائید، کارفرما باید دلایل خود را با اشاره به نکاتی که طبق شرایط درج شده در مشخصات فنی پیمان و یا طبق استانداردهای بین المللی نیست، به پیمانکار اطلاع دهد.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت 2 ماه قبل از آغاز آزمایشات فوق الذکر، کارفرما را کتباً مطلع نماید تا اینکه کارفرما در صورت نیاز، نمایندگان خود را برای بازدید یا نظارت بر آزمایشات مربوطه به محل انجام آزمایشها اعزام دارد.

در صورتی که پس از اطلاع کتبی پیمانکار به شرح فوق بنا به هر علتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد، کارفرما نماینده یا نمایندگان خود را جهت بازدید یا نظارت بر آزمایشها اعزام ننماید پیمانکار مجاز است راساً و بدون حضور نمایندگان کارفرما نسبت به انجام آزمایشهای مربوطه اقدام و نتایج مربوط به آنها را کتباً به کارفرما گزارش نماید. کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه نتیجه آزمایشها را بررسی و تائید یا عدم تائید آزمایشها را به پیمانکار ابلاغ مینماید. پیمانکار حق ساخت تجهیزات موضوع پیمان را قبل از دریافت تائید کارفرما ندارد و در صورتی که پیمانکار ظرف مدت یک ماه مذکور در فوق هیچگونه نامهای در رابطه با نظر کارفرما نسبت به آزمایشها دریافت ننماید حق ساخت تجهیزات موضوع پیمان را براساس مشخصات فنی و نتایج آزمایشهای مربوطه خواهد داشت. بدیهی است کلیه هزینههای مربوطه اعم از اخذ ویزا، بلیط رفت و برگشت و اقامت بازرسان یا بازدیدکنندگان کارفرما جهت نظارت بر تست-های تجهیزات (در داخل یا خارج از کشور) به عهده پیمانکار خواهد بود.

عدم نظارت کارفرما بر انجام آزمایش و بازرسی تجهیزات، پیمانکار را از مسئولیت او در مورد عدم اجرای کار طبق مفاد پیمان معاف نمی نماید و همچنین هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیکند. اقدامات کارفرما در انجام یا عدم انجام هرگونه بازدید، بازرسی و آزمایش، تصویب و یا عدم رد تجهیزات تحویلی از طرف پیمانکار، پیمانکار را به هیچ وجه از مسئولیتی که در قبال کارفرما در اجرای مفاد این پیمان بعهده دارد مبرا نمیسازد و پیمانکار تا قبل از پایان دوره تضمین در قبال کارفرما مسئول هرگونه عیب و نقص یا قصوری که در اجرای مفاد این پیمان از جانب وی رخ دهد، خواهد بود.

چنانچه در طول انجام پیمان، در نتیجه تحقیقات، آزمایشات و تجارب علمی هرگونه بهینهسازی و یا تجدیدنظر فنی در طراحی و ساخت سیستمی که ارائه میشود توسط طراح یا کارخانه سازنده مربوطه به نتیجه برسد، این تغییرات میبایستی بدون هیچگونه هزینه اضافی برای کارفرما در سیستم ارائه شده اعمال شود و قبل از اعمال گزارش و تشریحات کامل این چنین تغییراتی برای تائید تسلیم کارفرما خواهد گردید.

همچنین پیمانکار تضمین مینماید که پس از اتمام پیمان نیز کارفرما را از اینچنین تغییراتی مطلع سازد. برای این منظور پیمانکار میبایستی این تغییرات را بصورت یک پیشنهاد (همراه با کلیه جزئیات فنی و شرایط پیمان) تسلیم کارفرما نموده و کارفرما در قبول و یا رد آنها مختار خواهد بود.

ب) تعهدات خصوصی

موضوع پیمان عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا، نصب، تست و راه‌اندازی کلیه فعالیت‌های مورد نیاز جهت توسعه بخش ۲۰ کیلوولت پست 20/66 کیلوولت نیریز (اعم از توسعه ساختمانی و برقی) به صورت EPC، جهت بهره‌برداری مطمئن و با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات لازم به‌صورت کلید در دست، مطابق نقشه‌ها، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول وزارت نیرو و تهیه نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built) و همچنین تضمین تجهیزات و خدمات موضوع پیمان در دوره رفع نقص، که به شرح مندرج در ذیل و بر اساس اسناد و مدارک پیوست انجام خواهد شد.

دامنه کار پروژه شامل موارد ذیل و نه محدود به آن است:

- خدمات مهندسی: انجام کلیه مطالعات تکمیلی، طراحی‌های پایه و تفصیلی، تهیه نقشه‌ها، محاسبات فنی، تدوین مشخصات فنی تجهیزات، مدارک اجرایی، نقشه‌های ساخت و نصب، هماهنگی با سیستم‌های موجود پست و تهیه کلیه مستندات فنی مورد نیاز پروژه.

- تأمین تجهیزات: تأمین، ساخت، خرید، حمل و تحویل کلیه تجهیزات و متعلقات مورد نیاز پروژه مطابق نقشه‌ها و مشخصات فنی، شامل (اما نه محدود به) تابلوهای ۲۰ کیلوولت نوع Metal Clad مجهز به کلید قدرت خلأ، رله‌های حفاظتی و تجهیزات اندازه‌گیری، تابلوهای آداپتور جهت اتصال تابلوهای جدید به تابلوهای موجود، کابل‌های قدرت ۲۴ کیلوولت XLPE، آرموردار و مسی، سرکابل‌های داخلی و خارجی، کابل‌های کنترل و حفاظت، تجهیزات اندازه‌گیری انرژی، تجهیزات مخابراتی و فیبر نوری، مودم و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز و سایر اقلام مرتبط

- عملیات اجرایی: انجام کلیه عملیات اجرایی شامل آماده‌سازی سایت، توسعه و اصلاح ساختمان سوئیچگیر ۲۰ کیلوولت، اجرای ترانشه‌های کابل داخل و خارج ساختمان، اجرای سیستم زمین و اتصال کلیه تجهیزات به شبکه زمین، نصب تابلوهای فشار متوسط، کابل‌کشی قدرت و کنترل، نصب سرکابل‌ها، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و مخابراتی و انجام کلیه اصلاحات لازم در سیستم‌های موجود

- سیستم‌های کنترل و مخابرات: انجام اصلاحات لازم در سیستم کنترل و حفاظت، به‌روزرسانی سیستم HMI، اصلاح بخش SCADA، اجرای ارتباطات فیبر نوری و نصب تجهیزات مخابراتی مطابق الزامات شرکت مدیریت شبکه برق ایران (IGMC).

- آزمایش و راه‌اندازی: انجام کلیه تست‌های کارخانه‌ای (FAT)، تست‌های پیش از بهره‌برداری (SAT)، راه‌اندازی تجهیزات، هماهنگی با بهره‌بردار پست و تحویل نهایی پروژه

- سایر خدمات: تجهیز کارگاه، برچسب‌گذاری تجهیزات، نصب علائم پست، انجام امور هماهنگی‌های لازم، تهیه مدارک چون‌ساخت (As-Built) و سایر فعالیت‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از پروژه.

# مشخصات اصلی پست

- محدوده: استان فارس، شهرستان نیریز، جنب دانشگاه آزاد اسلامی نیریز پست 20/66 کیلوولت نیریز

- سیستم کنترل: Conventional و HMI

- سیستم عایقی: AIS

- آرایش بخش 20 کیلوولت: باسبار H با کوپلر

- بستر مخابراتی: فیبر نوری و غیره.

- محدوده اجراء

- سوییچگیر 20 کیلوولت

- ساختمان کنترل

- محوطهسازی و غیره

# مشخصات فنی الکتریکی

- تجهیزاتی که توسط پيمانکار تامين میشود مي​بايست از سازنده اصلي تامين گردند، لذا به منظور بررسي اصالت آن ميبايست مدارك زير ارائه شوند:

- مدارك QC كارخانه سازنده

- نامه رسمي سازنده در خصوص تاييد اصل بودن آن

- مدرك Certificate of origin

- مدرك مربوط به ترخيص از مبدا اصلي

- طراحي، تأمين، حمل و اجراي كامل سيستم زمين براساس استانداردها، جلد مشخصات فنی قرارداد و تایید کارفرما/مشاور كه شامل شبكه سيستم زمين، رايزرها، رادها، پودر جوش، قالب جوش، اتصالات، ارت موقت (هر سطح ولتاژ حداقل يك مجموعه) و ... بر عهده پيمانكار ميباشد.

- براي اتصال كابلها به كليه تابلوهاي داخل ساختمان و يا تابلوهاي محوطه ميبايست گلند منظور شود و استفاده از صفحه و Plate بايد با تاييد مشاور و كارفرما باشد.

- براي تمام كابلها بايستي سيني كابل در نظر گرفته شود.

- طراحي، تأمين، حمل و نصب كابلهاي پروژه كه شامل كابلهاي كنترلي، حفاظت، تغذيه AC و DC، مخابراتي، كابل كواكسيل، فيبر نوري، كابلهاي برقگير، كابلها و سيمهاي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي، كابلهاي چراغهاي روشنايي، گلند و ... به عهده پيمانكار ميباشد.

- طراحي، تأمين، حمل و نصب تجهيزات سيستم كنترل سنتي مورد نياز پروژه، كه شامل رلههای شيشهاي، كليد مينياتوري، تست بلاكهاي جرياني و ولتاژي، تايمرها، ترمينالهاي جرياني، سلكتور سوئيچ، سمافور، ديسكريپنسي، پوش باتن، پنجره آلارم، ميترها، براكت سنكروچك، كليه ترانسديوسرها، پوش باتن قارچي، لامپ سيگنال و ... به عهده پيمانكار ميباشد.

- کنتورها و MCهای اندازهگیری انرژی اکتیو و راکتیو بایستی کلیه نيازمنديهاي طرح جامع تبادل انرژي شرکت مديريت شبکه برق ايران در خصوص سيستمهاي اندازهگيري در پستهاي جديدالحداث و ابلاغيههاي تکميلي بعدي را پوشش دهند.

- برای تجهیزات اندازهگیری آنالوگ در طرح ارائه شده تست بلاک در نظر گرفته شده است (در صورت پیاده سازی به صورت طرح موجود تست بلاک نیاز نبوده و تمهیدات تست تجهیزات مذکور باید از طریق ترمینالهای جریانی و ولتاژی در تابلو پیشبینی گردد).

- در صورت استفاده از MC در MIMIC BOARD موجود به جای تجهیزات آنالوگ براي اندازهگیری و ارسال مقادیر هر فيدر به مرکز دیسپاچینگ از یک MC با کلاس دقت 0.2 و پروتکل مودباس که دارای 2 پورت RS485 مجزا با IPهاي مختلف باشد، استفاده گردد.

- آخرین ویرایش نظامنامه سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال و فوق توزیع برق ایران و ابلاغیههای نتایج کارگروه بهینهسازی پستهای انتقال و فوق توزیع در طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پروژه رعایت گردد.

- ارائه محاسبات و انجام تنظیم و کانفیگ رلهها به عهده پیمانکار میباشد، كه بايستي به تائيد مشاور و كارفرما برسد.

- تست هندل متناسب با تست بلاکي که داراي Short link ميباشد، ميبايست تامين گردد.

- علاوه بر تامين تست بلاکShort  شونده بر روي مسيرهاي جرياني، وجود ترمينالهاي جرياني Short شونده و لینکدار در ورودي و خروجي مسيرهاي جرياني، در هر تابلو بطور مجزا الزامي است. ضمناً لازم است جهت شورتر جریانی به سمت ورودی جریان از سمت CT باشد.

- کليه ترمينالهاي ولتاژي تابلوها (کنترل،​ حفاظت،​ مارشالينگ رک (SCADA , ER) بايستي دارای لینک جدا شونده و تست پين باشد.

- تغذیه AC و DC مورد نیاز از تابلوهای توزیع موجود تامین میگردد.

- رنگ و ابعاد تابلوها لازم است بر اساس طرح تامين گردد.

- در تابلوهای پروژه، رنگبندی مدارات AC بر اساس طیف رنگ استاندارد و متمایز با مدارات DC در نظر گرفته شود.

- هماهنگی حفاظتی MCBها، MCCBها  و ACBها (جریان نامی و منحنی عملکرد) در کلیه مدارات تغذیه AC و DC از محل تابلو تغذیه تا آخرین مسیر میبایست در طراحی مدارات فشار ضعیف رعایت گردد.

- در تابلوها بر روی ترمینالهای تغذیه 220VAC پوشش طلق محافظ با علائم هشدار دهنده نصب گردد.

- لیست سیگنالهای پروژه میبایست آخرین دستورالعمل تعیین نقاط مرکز دیسپاچینگ برق منطقهای محل احداث را پوشش دهد.

- ضروري‌است مطابق مشخصات فني كليه كابل‌هاي CT حداقل با سطح مقطع 4 میلیمتر مربع و كليه كابل‌هاي PT حداقل با سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع تامين گردد. مقدار دقيق در محاسبات مربوطه نهايي مي‌گردد. لازم به توضيح است اين مورد در وايرينگ داخلي تابلوها نيز مي‌بايست مد‌نظر قرار گيرد.

- سايز کابلهاي کنترلي (سيگنال و فرمان) 1.5 میلیمتر مربع با شرط برآورده شدن محاسبات افت ولتاژ، مورد تاييد است.

- لازم است تمامي كابلها داراي آرمور به صورت Round Wire باشند. کابلهاي CVT, CT علاوه بر آرمور باید شيلد‌دار تامين گردد.

- لازم است نحوه ورود كابل به تمامي تابلوها توسط گلند انجام شود. لازم است صفحه گلند تابلوها، بر اساس ليست كابل نهايي شده (پس از ارائه نقشه‌هاي اسكماتيك) به طور مناسب سوراخ‌كاري شود.

- استفاده از مقاومت سري در تغذيه رلههاي کمکي دائماً برقدار الزامي است.

- برای تمام سیگنالهایی که به تابلوی اسکادا ارسال میشوند، باید در تابلوهای مبدا، از ترمینالهای سوئیچی قطع شونده (RDT) استفاده گردد.

- كليه تجهيزات و اقدامات مورد نياز جهت انتقال و تحويل سيگنالهاي مورد نياز به مركز ديسپاچينگ برق منطقهای مطابق آخرین دستورالعمل تعیین نقاط ورودی و خروجی (شابلون RDC دیسپاچینگ) و انجام تست نقطه به نقطه با مركز مذكور بايستي مطابق استانداردهاي تهيه شده توسط وزارت نيرو و بين‎المللي توسط پيمانكار تهيه و به عمل آيد. ارسال مقادیر اندازهگیری در تست نقطه به نقطه باید با تزریق مقادیر ولتاژ و جریان با استفاده از دستگاه تست مورد تایید کارفرما انجام گردد.

- پایانه راه دور میبایبستی بر اساس دستورالعمل مشخصات فنی مدیریت شبکه برق ایران و مشابه دستگاههای منصوبه در برق منطقهای تامین گردند.

- ساخت و نصب ليبلهاي تجهيزات براساس كدهاي ديسپاچينگ به عهده پيمانكار است.

# مشخصات فنی ساختمانی

خلاصه فعالیتهای ساختمانی بشرح زیر بوده ولی محدود به آن نمیباشد.

- کليه امور مربوط به تجهيز کارگاه و تامين محل مناسب جهت استقرار اکيپ نظارت و کارفرما در کارگاه، محوطهسازی و ...

- کلیه عملیات اجرایی جهت توسعه اتاق فیدرخانه به میزان کافی مطابق با توضیحات بخش الکتریکال شامل بخش سازهای (اسکلت و سفت کاری) و بخش معماری (نازک کاری داخلی و بیرونی و احداث پیاده رو مطابق طرح موجود)

- کلیه عملیات جهت احداث کانال کابل داخلی

- تخریب قسمتی از دیوار پیرامونی اتاق فیدرخانه جهت اتصال به فضای جدید الحداث

- تخریب پیادهرو و قسمتی از خیابان جهت افزایش بنای ساختمان (اجرای فضای جدید الحداث)

- تخریب قسمتی از خیابان و احداث کانال کابل بصورت داکت بتنی جهت اتصال کابل داخلی به کانال کابل بیرونی

- بارگیری و تخلیه نخالهها و خاکهای مازاد به خارج از محل پست با هماهنگی دستگاه نظارت وکارفرما

- برچیدن کارگاه و تمیز نمودن سایت

## الزامات فنی واجرایی

- هرچند سعي گرديده مجموعه فعاليت‌هاي مورد نياز طرح ديده شود ليكن در صورتيكه طرح مذكور نياز به يك سري كارهاي تكميلي كه در شرح بندهاي بعدی نيامده است، داشته باشد پيمانكار موظف است آنها را در قالب اين قرارداد طبق نظر مشاور و كارفرما اجرا نمايد.

- پیمانکار موظف است نمونه کلیه تجهیزات و مصالح مصرفی را قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت و کارفرما برساند.

- پیمانکار باید محل تامین مصالح و کیفیت آنها را به تائید کارفرما و مشاور برساند.

- نوع مصالح مصرفی در بخش ساختماني از مصالح درجه یک ایرانی که در نقشهها و مشخصات فنی آمده است و به تائید کارفرما و مشاور رسیده است، میباشد (منظور از مصالح درجه یک، آخرین حد کیفیت موجود در بازار است و صرفا الفاظی نظیر سوپر ممتاز، پالتی و غیره جزء مصالح درجه یک محسوب نشده و از این بابت وجه اضافهای پرداخت نخواهد شد). ضمناً کارفرما میتواند نوع درج شده برای مصالح در برآورد منظم به پیمان را تغییر دهد، در اینصورت پرداخت هزینه با ردیف متناظر با نوع تغییر یافته از فهرست بها خواهد بود.

- كليه مصالح بايد مطابق استانداردهاي مربوطه ايران و همچنين ساير ملزومات مندرج در اين مشخصات فني باشد. مصالحي كه براي آن استاندارد ايراني تهيه نشده و يا مصالحي كه در اين مشخصات فني ذكر نشده‎اند، بايد مطابق با استانداردهاي بين‎المللي مورد قبول دستگاه نظارت باشد.

- مطابق آییننامه و استانداردهای ذکر شده، کلیه آزمايشهاي مرتبط به کار از قبيل آزمايش تست جوش، طرح اختلاط و آزمايشهاي بتن، كشش ميلگرد و انكربولت، گالوانيزه و سختي مهره، تست تراكم خاك، آسفالت و ... بایستی در زمان مربوطه صورت پذیرد و انتخاب آزمایشگاه بایستی به تائید مشاور و کارفرما برسد. در ضمن پرداخت هزینه کلیه آزمایشات برعهده پیمانکار میباشد و هیچ‌گونه پرداختی از طرف کارفرما مازاد بر آیتم‌های قرارداد در این خصوص انجام نخواهد شد.

- هزینههای مربوطه اعم از بلیط رفت و برگشت و اقامت بازرسان کارفرما و مشاور جهت نظارت بر تستهای کارخانهای در محل آزمایشگاه یا کارخانه به تعداد نفر روز لازم بعهده پیمانکار خواهد بود.

- پيمانكار موظف است عمليات اجرايي را به نحوي انجام دهد که هيچگونه آسيبي به اجزا موجود پست وارد نگردد، ليكن در صورت بروز هرگونه آسيب به هر جز از از اجزاي موجود پست اعم از محوطه، ساختمانها و غيره پيمانكار موظف به ترميم و جبران خسارت وارده به نحو احسن بدون هرگونه تحميل بار مالي به کارفرماي محترم خواهد بود.

- آزمايشات مورد نياز پروژه و نيز دفعات تکرار آن بشرح جدول زير ميباشد؛ ليکن در صورت ضرورت يا صلاحديد کارفرما و دستگاه نظارت هرگونه آزمايش مورد نياز جهت بررسي کيفيت عمليات اجرايي انجام خواهد شد.

| نوع آزمايش | تعداد نمونهها |
| --- | --- |
| آزمايشات ميلگردها |  |
| تست کشش | حداقل يک نمونه از ميلگردهاي تهيه شده از هر کارخانه (در صورت تغيير کارخانه، نمونه جديد ميبايست اخذ گردد) |
| آزمايشات خاک |  |
| خاکريزي محوطه و بکفيل | از هر لايه خاکريزي و تمامي باندها، تعداد نمونهها متناسب با سطح باند با تاييد دستگاه نظارت و کارفرما |
| آزمايشات مصالح |  |
| تست نمونه شن براي بتنريزي | در زمان شروع پروژه براي صدور مجوز ورود مصالح به کارگاه و بعد از آن نيز هر 3 ماه يک مرتبه نمونه مصالح وارده به کارگاه ميبايست تست گردد. |
| تست نمونه ماسه براي بتنريزي | در زمان شروع پروژه براي صدور مجوز ورود مصالح به کارگاه و بعد از آن نيز هر 3 ماه يک مرتبه نمونه مصالح وارده به کارگاه ميبايست تست گردد. |
| تست آب مصرفي در ساخت بتن | در زمان شروع پروژه براي صدور مجوز ورود مصالح به کارگاه و بعد از آن نيز هر 3 ماه يک مرتبه نمونه مصالح وارده به کارگاه ميبايست تست گردد. |
| تست سيمان | يک نمونه جهت هر کارخانه (در صورت تغيير کارخانه نمونه جديد ميبايست اخذ گردد) |
| طرح اختلاط | به ازاء هر بار تست مصالح و تاييد نمونهها يک نمونه طرح اختلاط نيز ميبايست ارائه گردد. |

- شروع عمليات ساخت قبل از تصويب نقشه‌هاي كارگاهي مجاز نمي‌باشد.

- پیمانکار فقط مجاز به ارسال نقشههای با مهر F.C به کارگاه بوده و نقشه بدون مهر مزبور فاقد اعتبار میباشد و دستگاه نظارت مجوز کار به پیمانکار را نخواهد داد و مسئولیت تاخیرات حادث شده از ناحیه این موضوع متوجه پیمانکار خواهد بود.

- بررسي و تصويب نقشه‎هاي كارگاهي توسط مهندس مشاور فقط در رابطه با انطباق كلي آنها با مفاهيم طراحي و نقشه‎ها و مشخصات قراردادي صورت مي‎پذيرد.

- بررسي نقشه‎هاي كارگاهي شامل بررسی مقادير، ابعاد و روشهاي ساخت نميشود.

- تصويب نقشه‎هاي كارگاهي توسط مهندس مشاور رافع مسئوليتهاي پيمانكار در مورد اشتباهات يا نواقص نقشه‎هاي كارگاهي و يا هرگونه قصور در انجام مواردي كه در قرارداد خواسته شده است، نمي‎باشد. تصويب نقشه‎هاي كارگاهي مجوز هيچگونه انحراف از مدارك قرارداد تلقي نمي‎گردد مگر اينكه پيمانكار موارد انحراف را مشخصاً اعلام و مجوز آن را كتباً و بصراحت دريافت نمايد.

- كليه نقشه‌هاي كارگاهي كه توسط پيمانكار تهيه مي‎گردد، مي‎بايد بر روي كاغذ A3 ترسيم گردد و كليه ابعاد مي‎بايد مطابق سيستم بين‎المللي واحدها (SI) و نوشته‎ها آن به زبان انگليسي باشد.

- تهيه نقشه‌هاي كارگاهي ساخت (SHOP DRAWING) بعهده پيمانكار مي‌باشد. پيمانكار نقشه‏‎هاي فوق الذکر را جهت اطلاع در اختيار مهندس مشاور قرار مي‎دهد.

- هر گونه پيشنهاد پيمانكار درخصوص اصلاح احتمالي مشخصات طرح بايستي قبل از ارائه پاكتهاي پيشنهاد قيمت بصورت كتبي به مهندس مشاور اطلاع داده شده و كتباً كسب تكليف گردد.

- كارفرما هيچگونه تعهدي در رابطه با تامين كليه مصالح را نداشته و مسئوليت تامين آن به عهده پيمانكار ميباشد.

- چنانچه نقشه‌ها در حين اجرا لزوماً تغيير يابند مي‌بايست نسخه اصلاح شده سريعاً توسط پيمانكار تهيه و پس از تأييد مشاور، جايگزين نسخه‌هاي ديگر در كليه مدارك و كارگاهها شده و نسخه قبلي از سيستم خارج شود.

- پيمانكار مي‌بايست نسبت به تهيه كليه نقشه‌هاي مطابق ساخت (As Built) عمليات ساختماني (محوطه‌سازي، معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي) و تجهيزاتي و نصب در 5 سري و نسخه الكترونيكي (DWG) قابل تكثير و ارائه آن به مشاور جهت بررسي و تأييد اقدام نمايد.

- كارفرما هيچگونه تعهدي درخصوص تأمين آب، برق و تلفن پست جهت عمليات اجرايي پيمانكار ندارد و تأمين آنها بعهده پيمانكار مي‌باشد.

- ارائه برنامهزمان بندي اوليه و به​ روزآوري شده در بازه‌هاي يك ماهه در بخش ساختمان (طراحي و اجرا بصورت مجزا) به صورت هارد كپي و فايل كامپيوتري نرم‌افزار الزامي مي‌باشد.

- كليه هزينههاي اياب و ذهاب، پذيرايي، اسكان كارفرما و مشاور در خصوص برگزاري جلسات هماهنگي فني، کنترل پيشرفت کارگاهي، تحويل زمين به پيمانکار، جلسات کميته راه​اندازي پروژه در محل از پيش تعيين شده بر عهده پيمانكار خواهد بود و پيمانكار كليه هزينههاي پيش گفته را بایستی در پيشنهاد قيمت خود لحاظ کند.

- در پايان عمليات اجرايي موضوع پيمان، پيمانکار موظف است کليه مصالح و لوازم اضافي را از محوطه جمعآوري و اقدام به تميز کردن محوطه بنمايد (بدون اعلام تبعات مالي).

- استفاده از نرم افزار تكسا (یا تدکار بنا به نظر کارفرما) جهت تهيه صورتوضعيتها الزامي است.

- كليه آيين‌نامه‌هاي مربوطه مخصوصاً فهرست ذيل (در نسخه آخرین ویرایش خود) مي‌بايست توسط پيمانكار هنگام طراحي و اجرا رعايت گردد:

  - مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران

  - آيين‌نامه زلزله ايران (استاندارد 2800)

  - مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (نشريه 55)

  - مشخصات فني عمومي راه (نشريه 101)

  - نشریه 454 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه کشور) و آييننامه  ASCE10-97 & ASCE10-15 SEI Design of Latticed جهت طراحي سازه تجهیزات، استاتیک تاور و گنتری

  - نشریه 457، نشریه 507 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه کشور) و آیین نامه  SSPBجهت بارگذاري سازه تجهیزات، استاتیک تاور و گنتری (اولویت با مرجعهای داخلی میباشد)

  - دستورالعمل به شماره 200/9037 مورخ 25/12/81 وزارت نيرو در خصوص مصرف بهينه انرژي در طراحي و ساخت ساختمان‌هاي دولتي

  - آئين‌نامه جوشكاري ساختمان ايران (نشريه 228)

  - راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی دفتر مقررات ملی ساختمان

  - آئين نامه بتن ايران (آبا)

  - مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها – نشریه شماره 128

  - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – نشریه شماره 110

  - سایر مشخصات فنی و اجرایی، استاندارها، نشریات و ضوابط مرتبط با طراحی و اجرای اجزای پست اعم از ساختمانها، محوطه و ... مربوط به وزرارت نیرو و سازمان برنامه بودجه کشورکه در بالا اشاره نشده است.

  - استانداردها و نشريات بين المللي